## O.PUB. FIMS
AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO
LISTADO DE OBRAS REALIZADAS EN EL 2019
[12 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL: |  |  | GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
CONSEC |  | NO. | CUENTA | TIPO DE OBRA | LOCALIZACIÓN | RECURSO | LOCALIDAD | MONTO INICIAL DE INVERSIÓN | F INICIO | F. TERM | UNIDAD | MEDIDA | AVANCE |  | GEOREFERENCIACION X | GEOREFERENCIACION Y
[13 empty] | % | MONTO FINAL
1 | ENE | 9201 | 1235-6142-50119-0401-9201 | INSTALACION DEPOSITO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EL CARRICILLO | CARRICILLO | FIMS | LA PURISIMA | 1025180 | 2019-01-08 | 2019-03-29 | M | 2000 | 95% | 172018.77 | X-704794.11 | Y-2294762.66
2 | ENE | 9202 | 1235-6142-50119-0401-9202 | CONSTRUCCION EMPEDRADO Y BANQUETA CAMINO A LA MEZA (DE C. MORELOS A COL. DE LA MEZA $ 2 ´020,500.00 | COL.LA MEZA | FIMS | CABECERA | 1035000 | 2019-02-04 | 2019-05-31 | M2 | 9000 | 75% | 833163.52 | X-704044.79 | Y-2282870.8
|  |  |  | BANQUETA ? |  |  |  | 985500 |  |  |  | 2700 | 0%
3 | ENE | 9203 | 1235-6131-50119-0401-9203 | AMPLIACION RED ELECTRICA C. AZUCENA ENTRE MAGNOLIA Y C. I. MARQUEZ COL . LOMAS DE HUISQUILCO | LOMAS DE HUISQUILCO | FIMS | CAB. MPAL. | 17085.18 | 2019-02-03 | 2019-04-27 | M | 50 | 0% | 17085.18 | X-701223.48 | Y-2280601.84
4 | MAR | 9204 | 1235-6142-50119-0401-9204 | CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS NEGRAS EL SALITRILLO | EL SALITTRILLO | FIMS | LA LAJA | 391059 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | M | 202 | 0% | 0 | X-696301.75 | Y-2275535.81
5 | MAR | 9205 | 1235-6142-50119-0401-9205 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE TODA LA COMUNIDAD EL SALITRILLO | EL SALITTRILLO | FIMS | LA LAJA | 643662.47 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | M | 487 | 50% | 360009.86 | X-696465.56 | Y-2275536.83
6 | ENE | 9206 | 1235-6142-50119-0401-9206 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE MADRIGALES LA ARENA | LA ARENA | FIMS | S.J.F. | 2774751.32 | 2019-02-11 | 2019-04-19 | M | 2760 | 25% | 587846.76 | X-710180.67 | Y-228069.02
7 | ENE | 9207 | 1235-6131-50119-0401-9207 | CONSTRUCCION RED ELECTRICA SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE MADRIGALES LA ARENA | MADRIGALES | FIMS | S.J.F. | 210646 | 2019-02-11 | 2019-03-22 | M | 220 | 30% | 88156.04 | X-710180.67 | Y-2287069.02
8 | ENE | 9208 | 1235-6142-50119-0401-9208 | CONSTRUCCION DEPOSITO A. P. SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE MADRIGALES LA ARENA | MADRIGALES | FIMS | S.J.F. | 748200 | 2019-01-03 | 2019-04-24 | PZA | 1 | 85% | 605326.37 | X-710180.67 | Y-2287069.02
9 | ENE | 9209 | 1235-6142-50119-0401-9209 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CAMINO SAUCILLO A POTRERO DE GOMEZ | POTRERO DE GOMEZ | FIMS | EL SAUCILLO | 586150.73 | 2019-02-04 | 2019-04-26 | M | 5800 | 60% | 431812.77 | X-717033.74 | Y-2273561.87
10 | ENE | 9210 | 1235-6131-50119-0401-9210 | AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE EMETERIO CASTELLANOS LA PURISIMA | LA PURISIMA | FIMS | LA PURISIMA | 30181.31 | 2019-01-28 | 2019-03-29 | M | 85 | 100% | 30181.31 | X-705201.41 | Y-2290574.17
11 | FEB | 9211 | 1235-6142-50119-0401-9211 | CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION A.P. EL CANUTO | EL CANUTO | FIMS | SANTA FE | 1834129.44 | 2019-02-18 | 2019-04-19 | M | 2808 | 90% | 1140271.67 | X-699001.86 | Y-2269751.91
13 | MZO | 9213 | 1235-6142-50119-0401-9213 | CONSTRUCCION DE 1RA. ETAPA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE MORELOS DE PROLONGACION HIDALGO , EN LA BARAÑA A C. HIDALGO DE LA LOMA. $ 1 ´ 194,169.41 | LA LOMA | FISM | LA LAJA | 905823.41 | 2019-03-04 | 2019-04-26 | M | 619 | 0% | 0 | X-69645317 | Y-2276817.61
|  |  |  | AGUA POTABLE |  |  |  | 288346 |  |  | M | 634 | 0%
14 | MZO | 9214 | 1235-6131-50119-0401-9214 | AMPLIACION RED ELECTRICA EN EL CARRICILLO (JUAN TAMALLO BECERRA) | CARRICILLO | FISM | LA PURISIMA | 60818 | 2019-03-04 | 2019-04-12 | M | 85 | 0% | 60817.51 | X-703986.13 | Y-2294545.82
15 | MZO | 9215 | 1235-6131-50119-0401-9215 | AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE PRIVADA DE LAS FLORES ENTRE C. COLOSIO Y C. GALEANA. | MATATLAN | FISM | MATATLAN | 42868.82 | 2019-01-07 | 2019-01-31 | M | 115 | 0% | 42868.82 | X-692659.75 | Y-2291923.58
16 | MZO | 9216 | 1235-6142-50119-0401-9216 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO AGUA POTABLE MADRIGALES | MADRIGALES | FISM | SAN JOSE DE LAS FLORES | 342669.51 | 2019-03-25 | 2019-04-26 | PZA | 1 | 30% | 342669.51 | X-710180.67 | Y-2287069.02
17 | MZO | 9217 | 1235-6142-50119-0401-9217 | CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL PUEBLOS DE LA BARRANCA (14") | PUEBLOS DE LA BARRANCA | FISM | LA LAJA | 152000 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | M | 160 | 0% | 22966.95 | X-694269.70 | Y-2277099.15
18 | MZO | 9218 | 1235-6142-50119-0401-9218 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE , A.P., PAV. DE CONCRETO HDCO., BANQUETAS Y PREP. P. ILUMINACION (C. IGNACIO ALLENDE ( DE C. FCO. I. MADERO A C. JAVIER MINA) , SANTA FE. | SANTA FE | FISM | SANTA FE | 323610 | 2019-04-02 | 2019-05-24 | M2 | 443 | 50% | 327109.73 | X-699852.78 | Y-2270968.34
|  |  |  | BANQUETAS |  |  |  | 44065 |  |  | M2 | 131 | 0%
|  |  |  | PREP. P. ILUMINACION |  |  |  | 11042 |  |  | PZA | 4 | 0%
|  |  |  | RED DE DRENAJE |  |  |  | 135464 |  |  | M | 93 | 50%
|  |  |  | AGUA POTABLE |  |  |  | 84973 |  |  | M | 203 | 50%
19 | ABRIL | 9219 | 1235-6142-50119-0401-9219 | DRENAJE Y MEJORA ELECTRICA DE CALLE SALVADOR ALLENDE, ENTRE JAVIER MINA Y GUADALUPE VICTORIA | MATATLAN | FISM | MATATLAN | 115867.6 | 2019-04-08 | 2019-06-28 | M | 225 |  | 115857.6 | X-692575.68 | Y-2291512.02
20 | ABRIL | 9220 | 1235-6142-50119-0401-9220 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE (COLECTOR) CALLE JUAN PABLO II (PACO RIOS) DE C. AGUASCALIENTES A C. PUERTO GUAYMAS | AGUA BLANCA | FISM | CAB. MPAL. | 788175 | 2019-04-08 | 2019-06-21 | M | 565 |  | 59705.2 | X-701216.58 | Y-2279244.27
20 | ABRIL | 9221 | 1235-6142-50119-0401-9221 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE C.AGUAS CALIENTES (DE C. PUERTO MANZANILLO A C. JUAN PABLO II) | AGUA BLANCA | FISM | CAB. MPAL. | 804916 | 2019-04-22 | 2019-06-28 | M | 646 |  | 0 | X-700972.78 | Y-2279111.83
21 | MAYO | 9222 | 1235-6142-50119-0401-9222 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE C. DE LA T.V. SECUNDARIA EN COLIMILLA | MATATLAN | FISM | MATATLAN | 350447.82 | 2019-04-29 | 2019-05-31 | M | 279 | 85% | 303018.95 | X-68939878 | Y-2289544.57
22 | MAYO | 9223 | 1235-6142-50119-0401-9223 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE ANDADOR DEL HUESO Y C. GONZALEZ GALLO COL. SAN FELIPE | CAB. MPAL. | FISM | CAB. MPAL. | 39564.14 | 2019-05-02 | 2019-06-30 | M | 33 | 50% | 278039.17 | X-700836.06 | Y-2281737.18
|  |  |  | AGUA POTABLE |  |  |  | 34678.91 |  |  |  | 60
|  |  |  | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN GONZALEZ GALLO COL. SAN FELIPE |  |  |  | 258029.07 |  |  |  | 131 |  |  | X-700794.37 | Y-2281687.17
|  |  |  | AGUA POTABLE |  |  |  | 123047.76 |  |  |  | 251
23 | MAYO | 9224 | 1235-6142-50119-0401-9224 | CONSTRUCCION DE COLECTOR AL OESTE DEL SAUCILLO DESDE CALLE ALDAMA HASTA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y DRENAJE C. VICENTE GUERRERO Y C.ALDAMA EN EL SAUCILLO $ 932,892.31 | EL SAUCILLO | FISM | EL SAUCILLO | 411492.31 | 2019-05-08 | 2019-06-28 | M | 254 | 70% | 779439.22 | X-716246.26 | Y-2274423.59
24 |  |  |  | DRENAJE C. VICENTE GUERRERO Y |  |  |  | 347745 |  |  |  | 222 |  |  | X-716176.27 | Y-2274267.83
|  |  |  | DRENAJE C.ALDAMA EN EL SAUCILLO |  |  |  | 173655 |  |  |  | 110 |  |  | X-716246.26 | Y-2274423.59
25 | MAYO | 9226 | 1235-6142-50119-0401-9226 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE EMILIANO ZAPATA A C. VICENTE GUERRERO. SAN JOAQUIN (ZORRILLOS) | CAB. MPAL. | FISM | CAB. MPAL. | 60000 | 2019-05-13 | 2019-06-14 | M2 | 480 | 90% | 57248.06 | X-7067+1.87 | Y-2281470.42
26 | MAYO | 9227 | 1235-6142-50119-0401-9227 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE LATERAL A CARRETERA DE ESC. PRIMARIA A.C. VICENTE GUERRERO. SAN JOAQUIN (ZORRILLOS) | CAB. MPAL. | FISM | CAB. MPAL. | 128520 | 2019-05-13 | 2019-06-14 | M2 | 1224 | 90% | 118382.54 | X-706827.26 | Y-2281392.83
27 | MAYO | 9228 | 1235-6142-50119-0401-9228 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO C. VICENTE GUERRERO DE CARRETERA A C. ZARAGOZA SAN JOAQUIN (ZORRILLOS) | LA LAJA | FISM | LA LAJA | 104505.33 | 2019-05-13 | 2019-06-14 | M2 | 740 | 100% | 104505.33 | X-706894.85 | Y-2281478.36
28 | MAYO | 9229 | 1235-6142-50119-0401-9229 | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE AV. SOLIDARIDAD (DE C. SALVADOR RUIZ A C. SABAS CARRILLO) | CAB. MPAL. | FISM | CAB. MPAL. | 22693.28 | 2019-05-06 | 2019-05-24 | M | 156 | 100% | 22693.28 | X-700677.99 | Y-2281142.71
29 | MAYO | 9230 | 1235-6142-50119-0401-9230 | CONSTR. DE EMPEDRADO C. CHULAVISTA DE COL. SAN JOSE ISABEL FLORES A COL. CHULAVISTA | CAB. MPAL. | FISM | CAB. MPAL. | 338940 | 2019-05-21 | 2019-07-19 | M | 3228 | 90% | 311824 | X-700512.30 | Y-2283424.14
30 | MAYO | 9231 | 1235-6142-50119-0401-9231 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE FRANCISCO VILLA DE CARRETERA A C. VICENTE GUERRERO (SAN JOAQUIN) | CAB. MPAL. | FISM | CAB. MPAL. | 101250 | 2019-05-13 | 2019-06-14 | M | 810 | 10% | 12760 | X-706924.92 | Y-2281412.71
31 | MAYO | 9232 | 1235-6142-50119-0401-9232 | CONSTRUCCION EMPEDRADO 2DA. ETAPA CAMINO A SAN MIGUELITO | CAB. MPAL. | FISM | CAB. MPAL. | 87420 | 2019-05-20 | 2019-06-28 | M | 564 | 0% | 0 | X-700075.68 | Y-2283129.10
32 | JUNIO | 9233 | 1235-6142-50119-0401-9233 | CONSTR. RED DE DRENAJE, EMP. Y BANQUETA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE AV. LAS PALMAS A NUEVA SECUNDARIA. $ 422,907.00 | MATATLAN | FISM | MATATLAN | 171390 | 2019-06-03 | 2019-07-27 | M | 174 | 15% | 63039.7 | X-692288.58 | Y-2290740.94
|  |  |  | EMPEDRADO |  |  |  | 87087 |  |  | M | 226
|  |  |  | BANQUETA |  |  |  | 164430 |  |  | M2 | 1218
33 | JUNIO | 9234 | 1235-6142-50119-0401-9234 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CAMINO AL AGUA BLANCA | CAB. MPAL. | FISM | CAB. MPAL. | 102440 | 2019-06-04 | 2019-06-21 | M | 104 | 50% | 45685.36 | X-701207.43 | Y-2279951.63
34 | JUNIO | 9235 | 1235-6142-50119-0401-9235 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN C. PRIVADA N.-1 A PRIVADA N.-2 (LA MEZQUITERA) | LA LAJA | FISM | LA LAJA | 117450 | 2019-06-13 | 05/17/19 | M | 87 | 0% | 0 | X-696196.52 X- 696056.35 | Y-2274995.26 Y-2275026.80
35 | JUNIO | 9236 | 1235-6142-50119-0401-9236 | CONSTRUCCION DRENAJE Y EMPEDRADO C. PRIVADA REPUBLICA EN SAN JOAQUIN ZORRILLOS | CAB. MPAL. | FISM | CAB. MPAL. | 117625 | 2019-06-17 | 2019-07-05 | M | 25 | 0% | 0 | X-706840.95 | Y-2281620.11
36 | JUNIO | 9237 | 1235-6142-50119-0401-9237 | CONSTR. AMPL.RED DE DRENAJE FRENTE A CAPILLA DEL PEDREGAL AL OESTE CARRETERA A TONALA | CAB. MPAL. | FISM | CAB. MPAL. | 27012.22 | 2019-06-24 | 2019-07-19 | M | 60 | 100% | 27012.22 | X-691817.31 | Y-2290780.78
37 | JUNIO | 9238 | 1235-6131-50119-0401-9238 | AMPLIACION RED ELECTRICA RANCHO SEÑORITAS CAMINO SEÑORITAS A MATATLAN. | CAB. MPAL. | FISM | CAB. MPAL. | 61328.05 | 2019-07-04 | 2019-09-04 | M | 145 | 100% | 61328.05 | X-699940.71 | Y-2293655.46
38 | AGOSTO | 9239 | 1235-6131-50119-0401-9239 | AMPLIACION RED ELECTRICA EN LAGUNITA CAMINO AL POZO CARRICILLO- LA PURISIMA | PURISIMA | FISM | PURISIMA | 51138.71 | 2019-08-12 | 2019-09-21 | ML | 754 | 0% | 0 | X-703953.49 | Y-2294541.10
39 | AGOSTO | 9240 | 1235-6131-50119-0401-9240 | AMPLIACION RED ELECTRICA RANCHO JOYA GRANDE - LA PURISIMA | PURISIMA | FISM | PURISIMA | 402963 | 2019-08-12 | 2019-09-21 | ML | 641 | 0% | 0 | X-702794.82 | Y-2290651.68
40 | OCTUBRE | 9241 | 1235-6142-50119-0401-9241 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLES VARIAS COLONIA AGUA BLANCA | CAB.MPAL | FISM | CAB. MPAL. | 1133774.95 | 2019-10-15 | 2019-12-15 | ML | 1644 | 25% | 203523.65 | X-700745.00 | Y-2290651.68
41 | OCTUBRE | 9243 | 1235-6143-50119-0401-9243 | RECONSTRUCCION TRANSFORMADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE POZO EN SAN ROQUE | CAB. MPAL. | FISM | CAB. MPAL. | 88508 | 2019-10-18 | 2019-10-31 | PZA | 1 | 85% | 88508 | X-697954.74 | Y-2285997.47

## REC. PROPIOS
AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO
LISTADO DE OBRAS REALIZADAS EN EL 2019
[12 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL: |  |  | GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
CONSEC |  | NO. | CUENTA | TIPO DE OBRA | LOCALIZACIÓN | RECURSO | LOCALIDAD | MONTO INICIAL DE INVERSIÓN | F INICIO | F. TERM | UNIDAD | MEDIDA | AVANCE |  | GEOREFERENCIACION X | GEOREFERENCIACION Y
[13 empty] | % | MONTO FINAL
1 | ENE | 9001 | 1235-6127-40101-0401-9001 | CONSTRUCCION AREA DE REGADERAS, CUNETAS Y LIENZO EN TEMAZCAL PUENTE DE CALDERON | CAB. MPAL. | REC. PROP. | CAB. MPAL. | 165522.38 | 2019-01-03 | 2019-01-25 | PZA | 1 | 100% | 165522.38 | X-707202.78 | Y-2287230.67
2 | ENE | 9002 | 1235-6142-40101-0401-9002 | EMPEDRADO 2DA. ETAPA CAMINO AL MIRADOR DEL RIO VERDE | ATENGO | REC. PROP. | MATATLAN | 106280 | 2019-01-07 | 2019-01-31 | M2 | 1200 | 100% | 106280 | X-689340.19 | Y-2293011.30
3 | ENE | 9003 | 1235-6142-40101-0401-9003 | REHABILITACION EMPEDRADOS CALLES VARIAS ZAPOTLANEJO | CAB. MPAL. | REC. PROP. | CAB. MPAL. | 78900 | 2019-01-08 | 2019-03-29 | M2 | 400 | 100% | 78857.1 | X-701195.72 | Y-2281577.91
4 | ENE | 9004 | 1235-6142-40101-0401-9004 | CONSTRUCCION EMPEDRADO CAMINO EL TLACUACHE DEL CAMINO LA LOMA - CUCHILLAS A LA MORA / SANTA FE | EL TLACUACHE | REC. PROP. | LA LAJA | 1813003.47 | 2019-02-04 | 2019-06-29 | M | 14400 | 97% | 1813003.47 | X-699308.10 | Y-2274503.92
5 | ENE | 9005 | 1235-6142-40101-0401-9005 | CONSTRUCCION ACCESO Y SEÑALAMIENTOS TEMAZCAL PARQUE PUENTE HISTORICO DE CALDERON | CAB. MPAL. | REC. PROP. | CAB. MPAL. | 65987.6 | 2019-01-18 | 2019-01-25 | PZA | 1 | 100% | 65987.6 | X-707202.78 | Y-2287230.67
6 | ENE | 9006 | 1235-6142-40101-0401-9006 | CONSTRUCCION EMPEDRADO CAMINO DE LA LOMA A LA MEZQUITERA | LA MEZQUITERA | REC. PROP. | LA LAJA | 1252500 | 2019-02-04 | 2019-06-15 | M2 | 10500 | 65% | 664414.04 | X-696396.92 | Y-2275830.33
7 | FEB | 9007 | 1236-6227-40101-0401-9007 | CONSTRUCCION DE ESCULTURA PARA PARQUE ESCULTORICO DE LAS CUENTAS. | LAS CUENTAS | REC. PROP. | CAB. MPAL. | 95000 | 2019-02-18 | 2019-03-29 | PZA | 1 | 95% | 71920 | X-700605.47 | Y-2281098.43
8 | FEB | 9008 | 1236-6224-40101-0401-9008 | REHABILITACION COLUMNA DE CANTERA EN PORTALES DE LA PRESIDENCIA. | CENTRO | REC. PROP. | CAB. MPAL. | 9860 | 2019-02-18 | 2019-03-08 | PZA | 1 | 100% | 9860 | X-701183.99 | Y-2281541.15
9 | FEB | 9009 | 1235-6142-40101-0401-9009 | CONSTRUCCION PAV. DE CONCRETO HDCO. ESTAMPADO Y BANQUETAS DE CONCRETO EST. AV. SOLIDARIDAD ( DE C. SALVADOR RUIZ A C. SABAS CARRILLO) | LAS CUENTAS | REC. PROP. | CAB. MPAL. | 1297399.05 | 2019-02-18 | 2019-04-26 | M2 | 2327 | 100% | 1287077.25 | X-700714.51 | Y-2281086.79
|  |  |  | BANQUETAS DE CONCRETO EST. | [7 empty] | 531 | 100%
10 | MAR | 9010 | 1236-6229-40101-0401-9010 | CONSTRUCCIONADECUACIONES UNIDAD DEPORTIVA SAN MARTIN (SEÑALAMIENTOS, LUMINARIAS, MALLA, BARANDAL) | SAN MARATIN | REC. PROP. | CAB. MPAL. | 156915.15 | 2019-03-04 | 2019-04-12 | PZA | 1 | 96% | 151363.83 | X-702089.25 | Y-2282308.44
11 | MAR | 9011 | 1235-6142-40101-0401-9011 | REHABILITACION DE EMPEDRADO C. APOLINAR PULIDO (COL. PRESIDENTES) | CAB. MPAL. | REC. PROP. | CAB. MPAL. | 12942 | 2019-03-06 | 2019-03-12 | M2 | 198 | 100% | 12942 | X-701614.09 | Y- 2280839.89
12 | ABR | 9012 | 1235-6142-40101-0401-9012 | EMPEDRADO CAMINO AL NUCLEO DE PESCA DE LA PRESA DE CALDERON (LA PURISIMA) | LA PURISIMA | REC. PROP. | LA PURISIMA | 1449600 | 2019-03-06 | 2019-05-31 | M2 | 8880 | 10% | 1428394.81 | X-712573.69 | Y-2291009.40
13 | ABR | 9013 | 1235-6142-40101-0401-9013 | CONSTRUCCION BANQUETA EN SAN JOAQUIN (ZORRILLOS) DE ESC. PRIM. A CALLE FRANCISCO VILLA. | SAN JOAQUIN | REC. PROP. | CAB. MPAL. | 133238.76 | 2019-04-01 | 2019-05-09 | M2 | 372 | 100% | 133238.76 | X-706795.00 | Y-2281405.32
14 | ABR | 9014 | 1235-6142-40101-0401-9014 | CONSTR. PAV. DE CONCRETO HDCO., BANQUETA, DRENAJE PLUVIAL, Y PREPARACION PARA ILUMINACION CALLE SABAS CARRILLO DE AV. SOLIDARIDAD A AV. CAMACHO. | CAB. MPAL. | REC. PROP. | CAB. MPAL. | 1545437.36 | 2019-04-09 | 2019-06-08 | M2 | 1100 | 85% | 1313421.65 | X-700696.93 | Y-2280976.91
15 | MAY | 9015 | 1235-6142-40101-0401-9015 | CONSTRUCCION DE ANDADOR DE LA HUIZACHERA A LA PAZ | SANTA FE | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 850850 | 2019-05-02 | 2019-06-28 | M2 | 2210 | 85% | 515637.58 | X-702320.06 | Y-2272020.75
16 | MAY | 9016 | 1235-6142-40101-0401-9016 | CONSTRUCCION PAV. CONC. HDCO. Y BANQUETA EN C.ANDADOR DEL HUESO Y C. GONZALEZ GALLO EN COL. SAN FELIPE | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 143830.55 | 2019-05-02 | 2019-06-30 | M2 | 174 | 0% | 0 | X-700836.06 | Y-2281737.18
|  |  |  | BANQUETA |  |  |  | 23281.85 |  |  |  | 68 | 0%
|  |  |  | CONSTRUCCION PAV. CONC. HDCO. Y BANQUETA EN C.ANDADOR DEL HUESO Y C. GONZALEZ GALLO EN COL. SAN FELIPE |  |  |  | 615428.13 |  |  |  | 749 | 0% |  | X-700794.37 | Y-2281687.17
|  |  |  | BANQUETA |  |  |  | 88020.25 |  |  |  | 68 | 0%
17 | MAY | 9017 | 1236-6228-40101-0401-9017 | CONSTRUCCION ALBERCA SEMI OLIMPICA ( UNIDAD SAN MARTIN) | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 1200000 | 2019-05-08 | 2019-07-14 | PZA | 1 | 30% | 351885.2 | X-702089.25 | Y-2282308.44
18 | MAY | 9018 | 1235-6142-40101-0401-9018 | CONSTRUCCION DE GRADA Y RAMPA C. JAIME TORRES BODET, BAJADA A C. RAFAEL OROZCO EN (SANTA CECILIA) | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 350000 | 2019-05-06 | 2019-07-19 | PZA | 1 | 80% | 145939.28 | X-702260.19 | Y-2282198.42
19 | MAY | 9019 | 1235-6142-40101-0401-9019 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PLAZA DE LA COFRADIA. | COFRADIA | REC. PROPIOS | SANTA FE | 650000 | 2019-05-06 | 2019-06-28 | PZA | 1 | 10% | 17088.75 | X-700828.99 | Y-2269804.91
20 | MAY | 9020 | 1235-6142-40101-0401-9020 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CAMINO A LA MEZQUITERA DE CALLE HIDALGO (LA LOMA) A RANCHO EL PIRRIN | LA LOMA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 345974.3 | 2019-05-06 | 2019-05-31 | M | 270 | 85% | 257963.72 | X-696418.19 | Y-2276366.43
21 | MAY | 9021 | 1235-6142-40101-0401-9021 | CONSTRUCCION EMPEDRADO Y BANQUETA CALLE A UN COSTADO CAMPO DE FUTBOL DE LA MORA | LO MORA | REC. PROPIOS | SANTA FE | 336050 | 2019-05-06 | 2019-05-17 | M2 | 376 | 85% | 176113.06 | X-698411.97 | Y-2273538.87
22 | MAY | 9022 | 1235-6142-40101-0401-9022 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE, DESCARGAS Y EMPEDRADO EN CALLE DE LA MEZQUITERA JUNTO AL ARROYO PRIMER ENTRADA AL SUR. $ 314,520.00 | LA MEZQUITERA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 172500 | 2019-05-06 | 2019-05-31 | M2 | 1380 | 90% | 0 | X-695786.88 | Y-2274954.79
|  |  |  | EMPEDRADO |  |  |  | 142020 |  |  |  | 180 | 90%
23 | MAY | 9023 | 1235-6142-40101-0401-9023 | ADECUACIONES INGRESO SUR A ZAPOTLANEJO AUTOPISTA Y LIBRE A GDL | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 180473.64 | 2019-05-15 | 2019-05-31 | M | 138 | 100% | 180473.64 | X-700110.16 | Y-2280780.09
24 | MAY | 9024 | 1236-6242-40101-0401-9024 | CONSTRUCCION PISO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PASILLO INTERIOR DEL OVALO DENTRO DEL NUCLEO DE LA FERIA LADO NORTE COL. BUGAMBILIAS | CAB. MPAL. | REC.PROPIOS | CAB. MPAL. | 156268.5 | 2019-05-13 | 2019-05-20 | M2 | 315 | 100% | 156268.5 | X-704374.99 | Y-2284800.01
25 | MAY | 9025 | 1236-6242-40101-0401-9025 | CONSTRUCCION PISO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PASILLO INTERIOR DEL OVALO DENTRO DEL NUCLEO DE LA FERIA LADO SUR COL. BUGAMBILIAS | CAB. MPAL. | REC.PROPIOS | CAB. MPAL. | 158751.1 | 2019-05-20 | 2019-06-24 | M2 | 320 | 100% | 158751.1 | X-704351.73 | Y-2284759.73
26 | MAY | 9026 | 1235-6142-40101-0401-9026 | CONSTRUCCION DE CUNETA CON ADOQUIN DESAGUE PLUVIAL DEL CETIS, COL. BELLA VISTA. | CAB. MPAL. | REC.PROPIOS | CAB. MPAL. | 6500 | 2019-05-15 | 2019-05-31 | M2 | 9 | 0% | 0 | X-700842.79 | Y-2280694.83
27 | MAY | 9027 | 1235-6142-40101-0401-9027 | CONSTRUCCION EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y BANQUETA CALLE SILVANO BARBA DE ZAPOTLAN DE SALDIVAR A CERRADA COL. HUISQUILCO $ 232,245.00 | CAB. MPAL. | REC.PROPIOS | CAB. MPAL. | 187200 | 2019-05-13 | 2019-07-12 | M2 | 390 | 30% | 174700.27 | X-701683.41 | Y-2281143.92
|  |  |  | BANQUETA |  |  |  | 45045 |  |  |  | 117 | 10%
28 | MAY | 9028 | 1235-6142-40101-0401-9028 | CONSTRUCCION EMPEDRADO CALLE VICENTE GUERRERO DE C. HIDALGO A CERRADA | EL SAUCILLO | REC.PROPIOS | EL SAUCILLO | 150000 | 2019-05-15 | 2019-07-19 | M2 | 1200 | 0% | 0 | X-716203.35 | Y-2274349.03
29 | MAY | 9029 | 1235-6142-40101-0401-9029 | EMPEDRADO CALLE ALDAMA EN CALLE HIDALGO AL PUENTE DEL ARROYO | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 81750 | 2019-05-15 | 2019-07-19 | M2 | 654 | 0% | 0 | X-716246.26 | Y-2274423.59
30 | MAY | 9030 | 1235-6142-4010-0401-9030 | CONSTRUCCION ALCANTARILLA CARRETERA AL SAUCILLO FRENTE AL CEMENTERIO | EL SAUCIILO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 55000 | 2019-05-15 | 2019-05-24 | PZA | 1 | 100% | 52065.36 | X-716374.65 | Y-2276165.45
31 | MAY | 9031 | 1236-6229-40101-0401-9031 | CONSTRUCCION AREAS RECREATIVAS EN CAMPO DE FUT BOL DE LA MORA | LA MORA | REC. PROPIOS | SANTA FE | 69500 | 2019-05-21 | 2019-06-21 | M2 | 154 | 90% | 58752.3 | X-698331.36 | Y-227357.14
32 | MAY | 9032 | 1235-6142-40101-0401-9032 | CONSTR. DE PAV. DE CONCRETO HDCO. Y BANQUETA EN C. BACHILLERES DE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN A CAMINO REAL AL BAJIO. (SAN FRANCISCO) | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 2618949 | 2019-05-22 | 2019-06-26 | M2 | 3235 | 40% | 1027955.52 | X-701201.5 | Y-2282758.39
|  |  |  | BANQUETA |  |  |  | 185173 |  |  |  | 525 | 0%
33 | MAY | 9033 | 1235-6142-40101-0401-9033 | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA CARRETERA AL SAUCILLO DE CARRETERA TOTOTLAN A LA PRESA EL SAUCILLO. | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 3912504.09 | 2019-05-22 | 2019-07-13 | M2 | 23155 | 85% | 2674706.6 | X-716333.38 | Y-22762.58
34 | MAY | 9034 | 1235-6142-40101-0401-9034 | CONSTR. PAV. DE CONCRETO HDCO Y BANQUETA C. GREGORIO TORRES QUINTERO DE C. OLIMPICA A C. RAFAEL RAMIREZ (COL. SANTA CECILIA) $ 146,238.62 | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 129418.7 | 2019-05-13 | 2019-05-31 | M2 | 233 | 100% | 146238.62 | X-702318.24 | Y-2281914.42
|  |  |  | BANQUETA |  |  |  | 16819.92 |  |  |  | 61 | 100%
35 | MAY | 9035 | 1235-6142-40101-0401-9035 | CONSTR. DE EMPEDRADO Y BANQUETA CALLE PARAISO DE CAMINO A LA MESA A CERRADA | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 34500 | 2019-05-22 | 2019-07-19 | M2 | 300 | 10% | 46037.53 | X-704362.9 | Y-2282820.51
|  |  |  | BANQUETA |  |  |  | 46200 |  |  |  | 120 | 0%
36 | MAY | 9036 | 1235-6142-40101-0401-9036 | CONSTR. DE EMPEDRADO Y BANQUETA CALLE CRISTAL DE CAMINO A LA MESA A CERRADA | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 55775 | 2019-05-22 | 2019-07-19 | M2 | 485 | 45% | 72215.69 | X-704418.67 | Y-2282804.71
|  |  |  | BANQUETA |  |  |  | 74690 |  |  |  | 194 | 5%
37 | MAY | 9037 | 1235-6142-40101-0401-9037 | REVESTIMIENTO CAMINO DE LOS OCOTES A RAMBLAS CHICO CON BALASTRE (LOS OCOTES) | LOS OCOTES | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 31320 | 2019-05-22 | 2019-07-07 | M2 | 6000 | 0% | 0 | X-720845.69 | Y-2278359.14
38 | MAY | 9038 | 1235-6142-40101-0401-9038 | REHABILITACION FUENTE DE PLAZA PRINCIPAL EN CAB.MPAL. | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 611438 | 2019-06-03 | 2019-07-26 | PZA | 1 | 75% | 305718.99 | X-700696.93 | Y-2280976.91
39 | JUNIO | 9039 | 1235-6142-40101-0401-9039 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE EMILIANO ZAPATA DE CARRET. A CORRALILLOS A.C. REVOLUCION. | LA PAZ | REC. PROPIOS | LA PAZ | 362250 | 2019-06-03 | 2019-08-23 | M2 | 2898 | 20% | 48844.5 | X-703133.21 | Y-2272197.77
40 | JUNIO | 9040 | 1235-6142-40101-0401-9040 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SISTEMA DE RIEGO Y EMPASTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LAJA. | LA PAZ | REC. PROPIOS | LA PAZ | 357600 | 2019-06-03 | 2019-06-28 | M2 | 6732 | 65% | 107388 | X-695387.57 | Y-2276554.82
41 | JUNIO | 9041 | 1235-6142-40101-0401-9041 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO 3ER. ETAPA AL LIMITE DE TECOMATLAN CORRALILLOS DE PARRA SJF | S.J.F. | REC. PROPIOS | S.J.F. | 504000 | 2019-06-03 | 2019-08-23 | M2 | 4800 | 20% | 58464 | X-718571.96 | Y-2284528.81
42 | JUNIO | 9042 | 1235-6142-40101-0401-9042 | CONSTRUCCION DE DOMOS EN ESCUELAS VARIAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | TODO EL MUNICIPIO | REC. PROPIOS | TODO EL MUNICIPIO | 1518051.63 | 2019-06-10 | 2019-08-16 | PZAS | 6 | 35% | 455415.48 | X-709095.01 | Y-2289008.43
43 | JUNIO | 9043 | 1235-6142-40101-0401-9043 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CUCHILLAS | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 408000 | 2019-06-10 | 2019-08-23 | PZA | 1 | 0% | 0 | X-701356.62 | Y-2274741.70
44 | JUNIO | 9044 | 1235-6142-40101-0401-9044 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE AUXILIAR LA MEZQUITERA CAMINO A LA LOMA | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 102500 | 2019-06-04 | 2019-06-14 | M | 87 | 0% | 111646.24 | X-696259.28 | Y-2274964.58
45 | JUNIO | 9045 | 1235-6142-40101-0401-9045 | CONSTR. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA Y RED DE DRENAJE EN CALLE JAIME TORRES BODET DE C. SAN JOSE DEL RIO A GRADAS. | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 344075 | 2019-06-10 | 2019-08-30 | M | 397 | 0% |  | X-702261.60 | Y-2282162.98
|  |  |  | BANQUETA |  |  |  | 54807 |  |  |  | 159
|  |  |  | RED DE DRENAJE |  |  |  | 110410 |  |  |  | 53
46 | JUNIO | 9046 | 1235-6142-40101-0401-9046 | CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES LA PURISIMA | LA PURISIMA | REC. PROPIOS | LA PURISIMA | 408500 | 2019-06-12 | 2019-07-26 | PZA | 1 | 100% | 408500 | X-705118.27 | Y-2290348.50
47 | JUNIO | 9047 | 1235-6142-4010-0401-9047 | CONSTR.DE EMPEDRADO C. PRIVADA JUAREZ DE CAMINO A SANTA FE A C. CIRCUITO JUAREZ ( LA MEZQUITERA) | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 22500 | 2019-06-17 | 2019-06-28 | M2 | 180 | 0% | 0 | X-696082.21 | Y-2274957.57
48 | JUNIO | 9048 | 1235-6142-40101-0401-9048 | CONSTR. DE EMPEDRADO C. CIRCUITO JUAREZ DE CAMINO A LA LOMA A PRIV. NO.-3 (LA MEZQUITERA) | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 161250 | 2019-06-04 | 2019-07-05 | M2 | 1290 | 15% | 20700 | X-696155.83 | Y-2274978.66
49 | JUNIO | 9049 | 1235-6142-40101-0401-9049 | CONSTR. DE EMPEDRADO Y BANQUETA CALLE T.V.SECUNDARIA ATRÁS DE LA CAPILLA (COLIMILLA) $ 323,580.00 | MATATLAN | REC. PROPIOS | MATATLAN | 224250 | 2019-06-17 | 2019-08-30 | M2 | 1950 | 0% |  | X-689413.21 | Y-2289531.35
|  |  |  | BANQUETA |  |  |  | 99330 |  |  |  | 258
50 | JUNIO | 9050 | 1235-6142-40101-0401-9050 | CARPETA DE RENIVELACION CON RECICLADO SOBRE EMPEDRADO LIBRAMIENTO S.J.F. | S.J.F. | REC. PROPIOS | S.J.F. | 428400 | 2019-06-14 | 2019-06-28 | M2 | 5200 | 0% | 0 | X-711708.88 | Y-2284239.57
51 | JUNIO | 9051 | 1236-6228-40101-0401-9051 | CONSTR. 10 ZAPATAS Y CUARTO DE MAQUINA ALBERCA SEMI OLIMPICA SAN MARTIN | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 326000 | 2019-06-10 | 2019-07-15 | PZA | 1 | 15% | 47256.77 | X-702088.26 | Y-2282308.54
52 | JUNIO | 9052 | 1235-6142-40101-0401-9052 | CONSTR. DE ALCANTARILLAS Y DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA A SAN JOSE DE LAS FLORES | S.J.F. | REC. PROPIOS | S.J.F. | 398250 | 2019-06-10 | 2019-06-28 | PZA | 3 | 0% | 0 | X-707136.08 | Y-2286302.19
53 | JUNIO | 9053 | 1236-6242-40101-0401-9053 | CONSTRUCCION MODULOS PARA CONSULTORIOS DEL DIF MUNICIPAL | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 600000 | 2019-06-17 | 2019-09-13 | PZA | 1 | 0% | 0 | X-702124.70 | Y-2281861.81
54 | JUNIO | 9054 | 1235-6142-40101-0401-9054 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE LATERAL SUR CARRETERA A LA LAJA | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 142406 | 2019-06-10 | 2019-07-26 | M | 508 | 0% | 0 | X-699874.14 | Y-2280529.85
55 | JUNIO | 9055 | 1236-6228-40101-0401-9055 | CONSTR. BACK STOP CANCHA DE USOS MULTIPLES ENEL TRAPICHE | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 120000 | 2019-06-24 | 2019-07-26 | PZA | 2 | 0% | 0 | X-703212.92 | Y-2281083.06
56 | JUNIO | 9056 | 1235-6142-40101-0401-9056 | CONSTR. DEPOSITO AGUA PARA SISTEMA DE RIEGO Y NIVELACION CAMPO DE FUTBOL LA LAJA | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 213000 | 2019-06-17 | 2019-07-26 | PZA | 1 | 0% | 0 | X-695410.27 | Y-2276553.73
57 | JULIO | 9057 | 1235-6142-40101-0401-9057 | CONSTR. DE EMPEDRADO CALLE REVOLUCION (SAN JOAQUIN) | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 100040 | 2019-07-01 | 2019-08-19 | M2 | 820 | 0% | 0 | X-706773.41 | Y-2281584.98
58 | JULIO | 9058 | 1235-6142-40101-0401-9058 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE INSURGENTES | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 82200 | 2019-07-01 | 2019-08-02 | M2 | 685 | 0% | 0 | X-706693.87 | Y-2281564.24
59 | JULIO | 9059 | 1235-6142-40101-0401-9059 | CONSTR. DE EMPEDRADO 2DA. ETAPA C. FCO. VILLA (SAN JOAQUIN) | CAB. PAL | REC. PROPIOS | CAB. PAL | 83570 | 2019-06-24 | 2019-07-29 | M2 | 725 | 50% | 55275.47 | X-6706856.06 | Y-2281560.97
60 | JULIO | 9060 | 1235-6142-40101-0401-9060 | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE GISSELLE MUÑOZ DE CARRET. A LA LAJA A SEC. LOLA PACHECO (LAS GRANJAS) | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 52854.37 | 2019-06-24 | 2019-07-26 | M2 | 100 | 95% | 52854.37 | X-699438.66 | Y-2280130.54
61 | JULIO | 9061 | 1235-6142-40101-0401-9061 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE PROLONGACION CALLE 20 DE NOVIEMBRE LATERAL OESTE CARRETERA A SANTA FE (LA MORA) | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 270923.94 | 2019-06-24 | 2019-07-26 | M | 270 | 95% | 270923.94 | X-698418.89 | Y-2273197.62
62 | JULIO | 9062 | 1235-6142-40101-0401-9062 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENSION KM 6+100 CARRET. 106 MATATLAN - TONALA. | MATATLAN | REC. PROPIOS | MATATLAN | 218003 | 2019-07-04 | 2019-08-09 | M | 205 | 70% | 183248.83 | X-689579.76 | Y-2286325.66
63 | JULIO | 9063 | 1235-6137-40101-0401-9063 | REUBICACION RED ELECTRICA AREA RECREATIVA EN PLAZA LA COFRADIA | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 21143.78 | 2019-07-02 | 2019-07-26 | M | 120 | 95% | 21143.78 | X-700874.39 | Y-2269749.30
64 | JULIO | 9064 | 1235-6142-40101-0401-9064 | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE LOS PINOS DE LA PLAZA A CALLE INGRESO | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 234560.42 | 2019-07-04 | 2019-08-09 | M | 620 | 95% | 234560.42 | X-694275.99 | Y-2277248.55
65 | JULIO | 9065 | 1235-6142-40101-0401-9065 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE VICTORIA DE LATERAL CARRETERA MATATLAN A CERRRADA | S.J.F. | REC. PROPIOS | S.J.F. | 81250 | 2019-07-04 | 2019-08-09 | M2 | 650 | 85% | 70820.32 | X-700085.24 | Y-2283289.61
66 | JULIO | 9066 | 1235-6142-40101-0401-9066 | REPARACION EN VIALIDADES DAÑADAS POR LLUVIAS (MORELOS Y ZARAGOZA EN EL TRAPICHE, ZAPOXIL EN COL. BELLA VISTA) | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 184792.87 | 2019-07-15 | 2019-07-26 | PZA | 3 | 95% | 184792.87 | X-703382.88 / X-700890.30 | Y-2281031.89 / 2280879.50
67 | JULIO | 9067 | 1235-6142-40101-0401-9067 | REHABILITACION Y REFUERZO DE EMPEDRADO CAMINO A LA MEZA EN DAÑOS OCASIONADOS POR LA LLUVIAS. | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 478761.2 | 2019-07-15 | 2019-08-16 | M2 | 3000 | 95% | 468308.76 | X-704044.79 | Y-2282870.80
68 | JULIO | 9068 | 1235-6142-40101-0401-9068 | REPARACION MALLA CICLON PARQUE LINEAL LAS CUENTAS (DE C. A. AV. CAMACHO A CALLE JOSE MANUEL DAVALOS) | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 48000 | 2019-07-15 | 2019-08-16 | M2 | 350 | 0% | 0 | X-700825.95 | Y-2281985.11
69 | JULIO | 9069 | 1236-6228-40101-0401-9069 | CONSTRUCCION ARCO TECHO EN ALBERCA SEMIOLIMPICA EN UNIDAD DEPORTIVA SAN MARTIN. | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 1149134.88 | 2019-07-22 | 2019-09-13 | PZA | 1 | 35% | 344740.45 | X-702089.25 | Y-2282308.44
70 | JULIO | 9070 | 1235-6142-40101-0401-9070 | REP. EMPEDRADOS DAÑADOS POR LLUVIAS (CALLE SAN CRISTOBAL, CAMINO CHULAVISTA, CAMINO POTRERILLOSDE GOMEZ, CAMINO MEZQUITE CHICO, HIDALGO ANTIGUO CAMINO A MATATLAN) | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 285000 | 2019-07-23 | 2019-09-14 | M2 | 400 | 5% | 14934.78 | X-70000000 | Y-00000000
71 | JULIO | 9071 | 1236-6242-40101-0401-9071 | CIRCULAR TERRENO DE DONACION MUNICIPAL CAMINO A SAN MIGUELITO | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 35800 | 2019-07-23 | 2019-08-30 | M | 570 | 50% | 15937.26 | X-700113.97 | Y-2283153.45
72 | JULIO | 9072 | 1235-6132-40101-0401-9072 | REHUBICAR PARRILLA BOCA DE TORMENTA ENLA GLORIETA, CARRET. ATOTONILCO TEPATITLAN | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 35000 | 2019-07-23 | 2019-08-16 | PZA | 1 | 30% | 7482 | X-702980.59 | Y-2281582.24
73 | JULIO | 9073 | 1235-6142-40101-0401-9073 | CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL Y BOCA DE TORMENTA CARRETERA A SAN JOSE DE LAS FLORES | S.J.F. | REC. PROPIOS | S.J.F. | 418716.59 | 2019-07-24 | 2019-08-12 | M | 245 | 35% | 125614.97 | X-711514.49 | Y-2284894.37
74 | JULIO | 9074 | 1235-6142-40101-0401-9074 | CONSTRUCCION ALCANTARILLA EN CARRETERA A SAN JOSE DE LAS FLORES (CUATRO) | S.J.F. | REC. PROPIOS | S.J.F. | 226500 | 2019-07-24 | 2019-08-24 | PZA | 4 | 0% | 0 | X-707136.08 | Y-2286302.19
75 | JULIO | 9075 | 1235-6142-40101-0401-9075 | ENCOFRAR TUBERIA RED AGUA POTABLE EN EL CANUTO | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 15000 | 2019-07-24 | 2019-08-23 | M | 110 | 5% | 825 | X-699317.62 | Y-2270067.72
76 | JULIO | 9076 | 1235-6142-40101-0401-9076 | REHABILITACION DE BANQUETA EN CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 120000 | 2019-07-24 | 2019-08-30 | M2 | 85 | 0% | 0 | X-698389.66 | Y-2273265.76
77 | JULIO | 9077 | 1235-6142-40101-0401-9077 | SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO PARA SISTEMA DE RIEGO FUTBOL DE LA LAJA | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 66836.1 | 2019-07-24 | 2019-08-16 | PZA | 1 | 0% | 0 | X-696082.21 | Y-2274957.57
78 | JULIO | 9078 | 1235-6131-40101-0401-9078 | REHUBICACION POSTES DE CONCRETO DE RETENIDAS DE ESTACA ANCLA EN LINEA CFE DE MEDIA TENSION CALLE MORELOS - LA LOMA | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 10440 | 2019-07-24 | 2019-08-10 | PZA | 2 | 50% | 5220 | X-696445.17 | Y-2276843.35
79 | JULIO | 9079 | 1235-6142-40101-0401-9079 | REHABILITACION DE CALLES DAÑADAS POR LLUVIA, AGUASCALIENTES, JUAN PABLO II, PUERTO MARQUEZ Y MONTE DE LA VIRGEN | CAB.MPAL. | REC. PROPIOS | CAB.MPAL. | 69893.48 | 2019-08-06 | 2019-09-19 | M2 | 356 | 100% | 69893.48 | X-701213.23 | Y-2281584.96
80 | JULIO | 9080 | 1235-6142-40101-0401-9080 | REHABILITACION DE EMPEDRADO DAÑADO POR LLUVIAS TELESECUNDARIA EN LA YERBABUENA | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 24957.68 | 2019-08-06 | 2019-09-21 | M2 | 345 | 95% | 24957.68 | X-698709.90 | Y-2272745.19
81 | JULIO | 9081 | 1236-6228-40101-0401-9081 | CONSTRUCCION MODULOS DE BAÑOS Y OFICINAS EN ALBERCA SEMIOLIMPICA | CAB.MPAL. | REC. PROPIOS | CAB.MPAL. | 936000 | 2019-08-15 | 2019-10-25 | PZA | 1 | 30% | 215006.57 | X-702089.25 | Y-2282308.44
84 | SEPT | 9102 | 1235-6142-40101-0401-9102 | CONSTRUCCION CUNETAS CAMINO LA LOMA LA MEZQUITERA ENTRE ENTRE EL PIRRIN Y EL SALITRILLO | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 197257.54 | 2019-08-26 | 2019-09-28 | M2 | 1840 | 100% | 197107.2 | X-696390.24 | Y-2275806.01
85 | SEPT | 9103 | 1235-6142-40101-0401-9103 | CONSTRUCCION DE MACHUELO CAMINO LA LOMA LA MEZQUITERA ENTRE EL SALITRILLO Y LA MEZQUITERA | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 276242.4 | 2019-08-26 | 2019-09-28 | ML | 1200 | 79% | 217796 | X-696456.25 | Y-2275451.55
86 | SEPT | 9104 | 1235-6142-40101-0401-9104 | EMPEDRADO 4TA. ETAPA CAMINO CORRALILLOS - TECOMATLAN | S.J.F. | REC. PROPIOS | S.J.F. | 104977.68 | 2019-08-26 | 2019-09-28 | M2 | 950 | 85% | 82431.06 | X-719187.98 | Y-2284319.32
87 | SEPT | 9105 | 1235-6142-40101-0401-9105 | EMPEDRADO CALLE PRIVADA REPUBLICA SAN JOAQUIN - ZORRILLOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 112831.11 | 2019-08-15 | 2019-10-25 | M2 | 774 | 0% | 0 | X-706816.24 | Y-2281651.7
88 | SEPT | 9106 | 1235-6142-40101-0401-9106 | CONSTRUCCION DE DREN CARRETERA A S.J.F. | S.J.F. | REC. PROPIOS | S.J.F. | 75226 | 2019-09-03 | 2019-09-07 | M | 450 | 50% | 31710.68 | X-711402.42 | Y-2285084.40
89 | SEPT | 9107 | 1235-6142-40101-0401-9107 | EMPEDRADO TRADICIONAL, VADOS Y CUNETAS CAMINO CORRALILLOS - LA PAZ (CAMINO REAL) | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 505579.49 | 2019-09-02 | 2019-12-07 | M2 | 3738 | 35% | 125034.4 | X-705034.23 | Y-705034.23
90 | SEPT | 9108 | 1235-6142-40101-0401-9108 | EMPEDRADO ZAMPEADO EN INGRESO AL SALITRILLO | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 25343.1 | 2019-09-06 | 25/10/201914/09/19 | M2 | 82.5 | 90% | 21112 | X-696397.18 | Y-2275599.90
91 | SEPT | 9109 | 1235-6142-40101-0401-9109 | CONSTRUCCION DE TALUD DE REFUERZO DEL EMPEDRADO, TRAMO AL ESTE CAMINO LA LOMA LA MEZQUITERA ENTRE EL PIRRIN Y EL SALITRILLO | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 26222.08 | 2019-09-06 | 2019-09-14 | M2 | 90 | 90% | 25520 | X-696375.39 | Y-2275634.22
92 | SEPT | 9110 | 1235-6142-40101-0401-9110 | EMPEDRADO CALLE FCO. I. MADERO (ENTRE MORELOS Y CERRADA) COMUNIDAD SAN JOAQUIN ZORRILLOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 268024.73 | 2019-09-13 | 2019-10-31 | M2 | 1740 | 10% | 26938 | X-706268.57 | Y-2281806.25
93 | SEPT | 9111 | 1235-6142-40101-0401-9111 | EMPEDRADO CALLE REVOLUCION 2DA. ETAPA SAN JOAQUIN ZORRILLOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 70917.92 | 2019-09-16 | 2019-09-27 | M2 | 472 |  | 64669.75 | X-706765.53 | Y-2281635.64
94 | SEPT | 9112 | 1235-6142-40101-0401-9112 | EMPEDRADO CALLE MACARIO LEYVA (DE CAMINO SAN JOSE DE LAS FLORES A CAMINO SAN MIGUELITO) COL. SAN JOSE ISABEL FLORES | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 295649.33 | 2019-09-19 | 2019-10-31 | M2 | 2304 | 20% | 52061 | X-700093.48 | Y-2283251.80
95 | SEPT | 9113 | 1235-6142-40101-0401-9113 | EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE LUCIO LOZANO DE ISABEL OROZCO EN MATATLAN | MATATLAN | REC. PROPIOS | MATATLAN | 124921.17 | 2019-09-24 | 2019-10-12 | M2 | 413.6 | 0% | 0 | X-692743.65 | Y-2290938.76
96 | SEPT | 9114 | 1235-6142-40101-0401-9114 | EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE CORREGIDORA Y REEMPEDRADO EN CALLE ISABEL OROZCO EN MATATLAN | MATATLAN | REC. PROPIOS | MATATLAN | 93711.78 | 2019-09-24 | 2019-10-26 | M2 | 611.35 | 40% | 28211.81 | X-692898.02 | Y-2290893.21
97 | SEPT | 9115 | 1235-6142-40101-0401-9115 | EMPEDRADO CAMINO CUCHILLAS LA PAZ INGRESO PLANTA DE LUZ | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 92208.39 | 2019-09-22 | 2019-10-31 | M2 | 821 | 0% | 0 | X-700978.03 | Y-2274230.54
98 | OCT | 9116 | 1235-6142-40101-0401-9116 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA LAJA | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 37425.53 | 2019-09-22 | 2019-10-31 | M2 | 821 | 70% | 26838.2 | X-700978.03 | Y-2274230.54
101 | OCT | 9119 | 1235-6142-40101-0401-9119 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON PIEDRA LAJA CALLE MACARIO LEYVA COL. SAN JOSE ISABEL FLORES | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 139229.87 | 2019-10-07 | 2019-11-15 | M2 | 576 | 80% | 96692.6 | X-700093.48 | Y-2283251.80
102 | OCT | 9120 | 1235-6142-40101-0401-9120 | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE AVILA CAMACHO ENTRE C. ANTONIO TORRES Y C. SABAS CARRILLO. | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 64263.45 | 2019-10-15 | 2019-11-08 | M2 | 31.5 | 100% | 64263.44 | X-700978.03 | Y-2274230.54
103 | OCT | 9121 | 1235-6142-40101-0401-9121 | BACHEO EN LA CARRETERA A COLIMILLA | MATATLAN | REC.PROPIOS | MATATLAN | 23136.61 | 2019-10-07 | 2019-10-31 | M2 | 183.23 |  | 0 | X-690274.79 | Y-2289459.99
104 | OCT | 9122 | 1235-6142-40101-0401-9122 | SUMINISTRO DE PIEDRA LAJA DEL BANCO EL OCOTE CALLES VARIAS | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 14480 | 2019-10-14 | 2019-12-10 | M2 | 1524 | 8% | 2185.54 | X-704010.21 | Y-2278086.92
105 | OCT | 9123 | 1235-6142-40101-0401-9123 | CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLONIA CONSTITUCION | CAB.MPAL. | REC. PROPIOS | CAB.MPAL. | 153539.46 | 2019-10-16 | 2019-10-31 | PZA | 1 | 25% | 36700.8 | X-701123.99 | Y-2282929.67

## RASTRO DIGNO
AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO
LISTADO DE OBRAS RASTRO DIGNO REALIZADAS EN EL 2019
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
[14 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL: | GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
CONSEC |  | NO. | CUENTA | TIPO DE OBRA | LOCALIZACION | RECURSO | LOCALIDAD | MONTO INCIAL DE INVERSION | F INICIO | F. TERM | UNIDAD | VOL | AVANCE |  | GEOREFERENCIACION X | GEOREFERENCIACION Y
[13 empty] | % | MONTO FINAL
1 | OCT | 9118 | 1236-6242-60275-0401-9118 | MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE SACRIFICIO DE GANADO " RASTRO DIGNO" | CAB. MPAL. | RASTRO DIGNO | CAB. MPAL. | 3002818.38 | 2019-10-07 | 2019-12-06 | UNIDAD | 1 | 45% | 1233304.87 | X-698681.95 | Y-2281957.21