## ENERO
LISTADO DE CONTRATOS DE OBRAS POR CONCURSO DE ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN
[34 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
N° DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | CONVOCATORIA |  |  |  |  | FUNDAMENTO LEGAL | NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES | NOMBRE DEL GANADOR | RAZON QUE LO JUSTIFICA | INVITACIONES ADMITIDAS | DICTAMEN DE ADJUDICACION Y FALLO | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVICION | ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORIGEN DE LOS RECURSOS | TIPO DE FONDO DE PARTICIPACION | CARACTERISTICAS DE LA OBRA | LUGAR DE LA OBRA | DIMENSIÓN DE LA OBRA | MONTO DE LA OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL | PLAZOS |  | INFORME DE AVANCES |  | CONTRATO Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO | MODIFICACIONES AL CONTRATO (ADENDUM) | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | DUEÑO Ó REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA | CONVENIO DE TERMINACION | FINIQUITO
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONDICIONES GENERALES | REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL PROVEEDOR | DESCRIPCION GENERICA DEL PROCEDIMENTO | FECHA, LUGAR Y HORARIO PARA LA RECEPCION Y VALORACION DE PROPUESTAS | CONVOCATORIA | [18 empty] | INICIO | TERMINO | FISICO | FINANCIERO
MES DE ENERO 2025
002/2025 | 2025-01-10 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES EMPRESAS | CARTA DE ACEPTACION A INVITACIÓN, PRESUPUESTO, RELACION CONTRATOS EN VIGOR, MANIFESTO DE NO ENCONTRARSE EN IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR OBRA PUBLICA, INSCRITO EN PADRON MUNICIPAL, SAT OPINION CUMPLIMIENTO, PLAN GENERAL DE TRABAJO Y MEMORIA DESCRIPTIVA | INVITACION A EMPRESAS, VISITA DE OBRA, JUNTA ACLARATORIA, RECEPCION PROPUESTAS, DICTAMEN TECNICO, ADJUDICACION Y NOTIFICACION DE FALLO. | 06/01/2025 DIRECCION OBRAS PUBLICAS 12:00 P.M. | 2024-12-30 | LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS | Isidro Saúl Jasso Briones CARTAPHER Construcciones e Infraestructura S.A. de C.V. Urbanizaciones Zapotlanejo S.A. de C.V. CONYMAG S.A. de C.V. JURALTA Constructora S.A. de C.V. | Isidro Saúl Jasso Briones | PRECIO MENOR, CUMPLIENDO CON EL VOLUMEN PROPUESTO | 5 (CINCO) | PDF | SUPERVISION DEL RESIDENTE DE CONSTRUCTORA Y EL SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS | PDF | PDF | 6000 | MUNICIPAL | PROPIOS | CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE MONTE EVEREST DE CALLE APOLINAR PULIDO A FRACCIONAMIENTO VISTA REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | 5,300 M2 LOSA DE CONCRETO 1,750 M2 BANQUETAS 1,117 ML MACHUELO INTEGRAL TIPO L 22 PZA LUMINARIAS 92 PZA ARBOLES | 1367920.85 | 1179242.11 | 1367920.85 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 30% | 30% | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | N/A | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
003/2025 | 2025-01-10 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES EMPRESAS | CARTA DE ACEPTACION A INVITACIÓN, PRESUPUESTO, RELACION CONTRATOS EN VIGOR, MANIFESTO DE NO ENCONTRARSE EN IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR OBRA PUBLICA, INSCRITO EN PADRON MUNICIPAL, SAT OPINION CUMPLIMIENTO, PLAN GENERAL DE TRABAJO Y MEMORIA DESCRIPTIVA | INVITACION A EMPRESAS, VISITA DE OBRA, JUNTA ACLARATORIA, RECEPCION PROPUESTAS, DICTAMEN TECNICO, ADJUDICACION Y NOTIFICACION DE FALLO. | 06/01/2025 DIRECCION OBRAS PUBLICAS 12:00 P.M. | 2024-12-30 | LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS | CARTAPHER Construcciones e Infraestructura S.A. de C.V. CONYMAG S.A. de C.V. Urbanizaciones Zapotlanejo S.A. de C.V. Construcción & Ingenieria Zapotlanejo S.S. de C.V. Isidro Saúl Jasso Briones | CARTAPHER Construcciones e Infraestructura S.A. de C.V. | PRECIO MENOR, CUMPLIENDO CON EL VOLUMEN PROPUESTO | 5 (CINCO) | PDF | SUPERVISION DEL RESIDENTE DE CONSTRUCTORA Y EL SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS | PDF | PDF | 6000 | MUNICIPAL | PROPIOS | CONSTRUCCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE MONTE EVEREST DE CALLE APOLINAR PULIDO A FRACCIONAMIENTO VISTA REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | 440 ML LINEA DE DRENAJE 12" 360 ML RED DE AGUA POTABLE | 10588527.04 | 9128040.55 | 10588527.04 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 30% | 30% | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | N/A | CARTAPHER Construcciones e Infraestructura S.A. de C.V. | CCI200521215 | MARIA GUADALUPE GARCIA AYALA | EN PROCESO | EN PROCESO

## FEBRERO
LISTADO DE CONTRATOS DE OBRAS POR CONCURSO DE ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN
[34 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
N° DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | CONVOCATORIA |  |  |  |  | FUNDAMENTO LEGAL | NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES | NOMBRE DEL GANADOR | RAZON QUE LO JUSTIFICA | INVITACIONES ADMITIDAS | DICTAMEN DE ADJUDICACION Y FALLO | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVICION | ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORIGEN DE LOS RECURSOS | TIPO DE FONDO DE PARTICIPACION | CARACTERISTICAS DE LA OBRA | LUGAR DE LA OBRA | DIMENSIÓN DE LA OBRA | MONTO DE LA OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL | PLAZOS |  | INFORME DE AVANCES |  | CONTRATO Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO | MODIFICACIONES AL CONTRATO (ADENDUM) | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | DUEÑO Ó REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA | CONVENIO DE TERMINACION | FINIQUITO
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONDICIONES GENERALES | REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL PROVEEDOR | DESCRIPCION GENERICA DEL PROCEDIMENTO | FECHA, LUGAR Y HORARIO PARA LA RECEPCION Y VALORACION DE PROPUESTAS | CONVOCATORIA | [18 empty] | INICIO | TERMINO | FISICO | FINANCIERO
MES DE ENERO 2025
002/2025 | 2025-01-10 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES EMPRESAS | CARTA DE ACEPTACION A INVITACIÓN, PRESUPUESTO, RELACION CONTRATOS EN VIGOR, MANIFESTO DE NO ENCONTRARSE EN IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR OBRA PUBLICA, INSCRITO EN PADRON MUNICIPAL, SAT OPINION CUMPLIMIENTO, PLAN GENERAL DE TRABAJO Y MEMORIA DESCRIPTIVA | INVITACION A EMPRESAS, VISITA DE OBRA, JUNTA ACLARATORIA, RECEPCION PROPUESTAS, DICTAMEN TECNICO, ADJUDICACION Y NOTIFICACION DE FALLO. | 06/01/2025 DIRECCION OBRAS PUBLICAS 12:00 P.M. | 2024-12-30 | LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS | Isidro Saúl Jasso Briones CARTAPHER Construcciones e Infraestructura S.A. de C.V. Urbanizaciones Zapotlanejo S.A. de C.V. CONYMAG S.A. de C.V. JURALTA Constructora S.A. de C.V. | Isidro Saúl Jasso Briones | PRECIO MENOR, CUMPLIENDO CON EL VOLUMEN PROPUESTO | 5 (CINCO) | PDF | SUPERVISION DEL RESIDENTE DE CONSTRUCTORA Y EL SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS | PDF | PDF | 6000 | MUNICIPAL | PROPIOS | CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE MONTE EVEREST DE CALLE APOLINAR PULIDO A FRACCIONAMIENTO VISTA REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | 5,300 M2 LOSA DE CONCRETO 1,750 M2 BANQUETAS 1,117 ML MACHUELO INTEGRAL TIPO L 22 PZA LUMINARIAS 92 PZA ARBOLES | 1367920.85 | 1179242.11 | 1367920.85 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 60% | 60% | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | N/A | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
003/2025 | 2025-01-10 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES EMPRESAS | CARTA DE ACEPTACION A INVITACIÓN, PRESUPUESTO, RELACION CONTRATOS EN VIGOR, MANIFESTO DE NO ENCONTRARSE EN IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR OBRA PUBLICA, INSCRITO EN PADRON MUNICIPAL, SAT OPINION CUMPLIMIENTO, PLAN GENERAL DE TRABAJO Y MEMORIA DESCRIPTIVA | INVITACION A EMPRESAS, VISITA DE OBRA, JUNTA ACLARATORIA, RECEPCION PROPUESTAS, DICTAMEN TECNICO, ADJUDICACION Y NOTIFICACION DE FALLO. | 06/01/2025 DIRECCION OBRAS PUBLICAS 12:00 P.M. | 2024-12-30 | LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS | CARTAPHER Construcciones e Infraestructura S.A. de C.V. CONYMAG S.A. de C.V. Urbanizaciones Zapotlanejo S.A. de C.V. Construcción & Ingenieria Zapotlanejo S.S. de C.V. Isidro Saúl Jasso Briones | CARTAPHER Construcciones e Infraestructura S.A. de C.V. | PRECIO MENOR, CUMPLIENDO CON EL VOLUMEN PROPUESTO | 5 (CINCO) | PDF | SUPERVISION DEL RESIDENTE DE CONSTRUCTORA Y EL SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS | PDF | PDF | 6000 | MUNICIPAL | PROPIOS | CONSTRUCCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE MONTE EVEREST DE CALLE APOLINAR PULIDO A FRACCIONAMIENTO VISTA REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL |  | 10588527.04 | 9128040.55 | 10588527.04 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 60% | 60% | FEBRERO | N/A | CARTAPHER Construcciones e Infraestructura S.A. de C.V. | CCI200521215 | MARIA GUADALUPE GARCIA AYALA | EN PROCESO | EN PROCESO
MES DE FEBRERO 2025
005/2025 | 2025-02-24 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES EMPRESAS | CARTA DE ACEPTACION A INVITACIÓN, PRESUPUESTO, RELACION CONTRATOS EN VIGOR, MANIFESTO DE NO ENCONTRARSE EN IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR OBRA PUBLICA, INSCRITO EN PADRON MUNICIPAL, SAT OPINION CUMPLIMIENTO, PLAN GENERAL DE TRABAJO Y MEMORIA DESCRIPTIVA | INVITACION A EMPRESAS, VISITA DE OBRA, JUNTA ACLARATORIA, RECEPCION PROPUESTAS, DICTAMEN TECNICO, ADJUDICACION Y NOTIFICACION DE FALLO. | 17/02/2025 DIRECCION OBRAS PUBLICAS 12:00 P.M. | 2025-02-11 | LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS | Urbanizaciones Zapotlanejo S.A. de C.V. | Urbanizaciones Zapotlanejo S.A. de C.V. | PRECIO MENOR, CUMPLIENDO CON EL VOLUMEN PROPUESTO | 5 (CINCO) | PDF | SUPERVISION DEL RESIDENTE DE CONSTRUCTORA Y EL SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS | PDF | PDF | 6000 | MUNICIPAL | PROPIOS | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE MAGNOLIAS (DE CALLE AZUCENAS A CALLE CERRADA) Y CALLE AZALEAS (DE PROLONGACION REFORMA A UNIDAD DEPORTIVA) EN LOMAS DE HUISQUILCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 179 ML LINEA DE DRENAJE 362 ML RED DE AGUA POTABLE 1,086 M2 LOSA DE CONCRETO 630 M2 BANQUETAS 400 ML MACHUELO INTEGRAL TIPO L 9 PZA LUMINARIAS 50 PZA ARBOLES | 3077175.26 | 2652737.3 | 3077175.26 | 2025-02-26 | 2025-04-18 | 30% | 30% | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | N/A | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | UZA100104TW4 | MANUEL DE LIRA CONTRERAS | EN PROCESO | EN PROCESO
006/2025 | 2025-02-25 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES EMPRESAS | CARTA DE ACEPTACION A INVITACIÓN, PRESUPUESTO, RELACION CONTRATOS EN VIGOR, MANIFESTO DE NO ENCONTRARSE EN IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR OBRA PUBLICA, INSCRITO EN PADRON MUNICIPAL, SAT OPINION CUMPLIMIENTO, PLAN GENERAL DE TRABAJO Y MEMORIA DESCRIPTIVA | INVITACION A EMPRESAS, VISITA DE OBRA, JUNTA ACLARATORIA, RECEPCION PROPUESTAS, DICTAMEN TECNICO, ADJUDICACION Y NOTIFICACION DE FALLO. | 19/02/2025 DIRECCION OBRAS PUBLICAS 12:00 P.M. | 2025-02-13 | LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS | Isidro Saúl Jasso Briones | Isidro Saúl Jasso Briones | PRECIO MENOR, CUMPLIENDO CON EL VOLUMEN PROPUESTO | 5 (CINCO) | PDF | SUPERVISION DEL RESIDENTE DE CONSTRUCTORA Y EL SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS | PDF | PDF | 6000 | MUNICIPAL | PROPIOS | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN PRIVADA JULIAN CARRILLO DE CERRADA A CALLE MANUEL ESPERON EN CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 211 ML LINEA DE DRENAJE 443 ML RED DE AGUA POTABLE 1,364 M2 LOSA DE CONCRETO 533 M2 BANQUETAS 445 ML MACHUELO INTEGRAL TIPO L 8 PZA LUMINARIAS 16 PZA ARBOLES | 3532815.69 | 3045530.77 | 3532815.69 | 2025-02-26 | 2025-04-18 | 30% | 30% | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | N/A | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO

## MARZO
LISTADO DE CONTRATOS DE OBRAS POR CONCURSO DE ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN
[34 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
N° DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | CONVOCATORIA |  |  |  |  | FUNDAMENTO LEGAL | NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES | NOMBRE DEL GANADOR | RAZON QUE LO JUSTIFICA | INVITACIONES ADMITIDAS | DICTAMEN DE ADJUDICACION Y FALLO | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVICION | ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORIGEN DE LOS RECURSOS | TIPO DE FONDO DE PARTICIPACION | CARACTERISTICAS DE LA OBRA | LUGAR DE LA OBRA | DIMENSIÓN DE LA OBRA | MONTO DE LA OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL | PLAZOS |  | INFORME DE AVANCES |  | CONTRATO Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO | MODIFICACIONES AL CONTRATO (ADENDUM) | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | DUEÑO Ó REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA | CONVENIO DE TERMINACION | FINIQUITO
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONDICIONES GENERALES | REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL PROVEEDOR | DESCRIPCION GENERICA DEL PROCEDIMENTO | FECHA, LUGAR Y HORARIO PARA LA RECEPCION Y VALORACION DE PROPUESTAS | CONVOCATORIA | [18 empty] | INICIO | TERMINO | FISICO | FINANCIERO
MES DE ENERO 2025
002/2025 | 2025-01-10 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES EMPRESAS | CARTA DE ACEPTACION A INVITACIÓN, PRESUPUESTO, RELACION CONTRATOS EN VIGOR, MANIFESTO DE NO ENCONTRARSE EN IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR OBRA PUBLICA, INSCRITO EN PADRON MUNICIPAL, SAT OPINION CUMPLIMIENTO, PLAN GENERAL DE TRABAJO Y MEMORIA DESCRIPTIVA | INVITACION A EMPRESAS, VISITA DE OBRA, JUNTA ACLARATORIA, RECEPCION PROPUESTAS, DICTAMEN TECNICO, ADJUDICACION Y NOTIFICACION DE FALLO. | 06/01/2025 DIRECCION OBRAS PUBLICAS 12:00 P.M. | 2024-12-30 | LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS | Isidro Saúl Jasso Briones CARTAPHER Construcciones e Infraestructura S.A. de C.V. Urbanizaciones Zapotlanejo S.A. de C.V. CONYMAG S.A. de C.V. JURALTA Constructora S.A. de C.V. | Isidro Saúl Jasso Briones | PRECIO MENOR, CUMPLIENDO CON EL VOLUMEN PROPUESTO | 5 (CINCO) | PDF | SUPERVISION DEL RESIDENTE DE CONSTRUCTORA Y EL SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS | PDF | PDF | 6000 | MUNICIPAL | PROPIOS | CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE MONTE EVEREST DE CALLE APOLINAR PULIDO A FRACCIONAMIENTO VISTA REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | 5,300 M2 LOSA DE CONCRETO 1,750 M2 BANQUETAS 1,117 ML MACHUELO INTEGRAL TIPO L 22 PZA LUMINARIAS 92 PZA ARBOLES | 1367920.85 | 1179242.11 | 1367920.85 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 60% | 60% | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | N/A | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
003/2025 | 2025-01-10 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES EMPRESAS | CARTA DE ACEPTACION A INVITACIÓN, PRESUPUESTO, RELACION CONTRATOS EN VIGOR, MANIFESTO DE NO ENCONTRARSE EN IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR OBRA PUBLICA, INSCRITO EN PADRON MUNICIPAL, SAT OPINION CUMPLIMIENTO, PLAN GENERAL DE TRABAJO Y MEMORIA DESCRIPTIVA | INVITACION A EMPRESAS, VISITA DE OBRA, JUNTA ACLARATORIA, RECEPCION PROPUESTAS, DICTAMEN TECNICO, ADJUDICACION Y NOTIFICACION DE FALLO. | 06/01/2025 DIRECCION OBRAS PUBLICAS 12:00 P.M. | 2024-12-30 | LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS | CARTAPHER Construcciones e Infraestructura S.A. de C.V. CONYMAG S.A. de C.V. Urbanizaciones Zapotlanejo S.A. de C.V. Construcción & Ingenieria Zapotlanejo S.S. de C.V. Isidro Saúl Jasso Briones | CARTAPHER Construcciones e Infraestructura S.A. de C.V. | PRECIO MENOR, CUMPLIENDO CON EL VOLUMEN PROPUESTO | 5 (CINCO) | PDF | SUPERVISION DEL RESIDENTE DE CONSTRUCTORA Y EL SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS | PDF | PDF | 6000 | MUNICIPAL | PROPIOS | CONSTRUCCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE MONTE EVEREST DE CALLE APOLINAR PULIDO A FRACCIONAMIENTO VISTA REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL |  | 10588527.04 | 9128040.55 | 10588527.04 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 60% | 60% | FEBRERO | N/A | CARTAPHER Construcciones e Infraestructura S.A. de C.V. | CCI200521215 | MARIA GUADALUPE GARCIA AYALA | EN PROCESO | EN PROCESO
MES DE FEBRERO 2025
005/2025 | 2025-02-24 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES EMPRESAS | CARTA DE ACEPTACION A INVITACIÓN, PRESUPUESTO, RELACION CONTRATOS EN VIGOR, MANIFESTO DE NO ENCONTRARSE EN IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR OBRA PUBLICA, INSCRITO EN PADRON MUNICIPAL, SAT OPINION CUMPLIMIENTO, PLAN GENERAL DE TRABAJO Y MEMORIA DESCRIPTIVA | INVITACION A EMPRESAS, VISITA DE OBRA, JUNTA ACLARATORIA, RECEPCION PROPUESTAS, DICTAMEN TECNICO, ADJUDICACION Y NOTIFICACION DE FALLO. | 17/02/2025 DIRECCION OBRAS PUBLICAS 12:00 P.M. | 2025-02-11 | LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS | Urbanizaciones Zapotlanejo S.A. de C.V. | Urbanizaciones Zapotlanejo S.A. de C.V. | PRECIO MENOR, CUMPLIENDO CON EL VOLUMEN PROPUESTO | 5 (CINCO) | PDF | SUPERVISION DEL RESIDENTE DE CONSTRUCTORA Y EL SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS | PDF | PDF | 6000 | MUNICIPAL | PROPIOS | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE MAGNOLIAS (DE CALLE AZUCENAS A CALLE CERRADA) Y CALLE AZALEAS (DE PROLONGACION REFORMA A UNIDAD DEPORTIVA) EN LOMAS DE HUISQUILCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 179 ML LINEA DE DRENAJE 362 ML RED DE AGUA POTABLE 1,086 M2 LOSA DE CONCRETO 630 M2 BANQUETAS 400 ML MACHUELO INTEGRAL TIPO L 9 PZA LUMINARIAS 50 PZA ARBOLES | 3077175.26 | 2652737.3 | 3077175.26 | 2025-02-26 | 2025-04-18 | 30% | 30% | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | N/A | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | UZA100104TW4 | MANUEL DE LIRA CONTRERAS | EN PROCESO | EN PROCESO
006/2025 | 2025-02-25 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES EMPRESAS | CARTA DE ACEPTACION A INVITACIÓN, PRESUPUESTO, RELACION CONTRATOS EN VIGOR, MANIFESTO DE NO ENCONTRARSE EN IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR OBRA PUBLICA, INSCRITO EN PADRON MUNICIPAL, SAT OPINION CUMPLIMIENTO, PLAN GENERAL DE TRABAJO Y MEMORIA DESCRIPTIVA | INVITACION A EMPRESAS, VISITA DE OBRA, JUNTA ACLARATORIA, RECEPCION PROPUESTAS, DICTAMEN TECNICO, ADJUDICACION Y NOTIFICACION DE FALLO. | 19/02/2025 DIRECCION OBRAS PUBLICAS 12:00 P.M. | 2025-02-13 | LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS | Isidro Saúl Jasso Briones | Isidro Saúl Jasso Briones | PRECIO MENOR, CUMPLIENDO CON EL VOLUMEN PROPUESTO | 5 (CINCO) | PDF | SUPERVISION DEL RESIDENTE DE CONSTRUCTORA Y EL SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS | PDF | PDF | 6000 | MUNICIPAL | PROPIOS | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN PRIVADA JULIAN CARRILLO DE CERRADA A CALLE MANUEL ESPERON EN CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 211 ML LINEA DE DRENAJE 443 ML RED DE AGUA POTABLE 1,364 M2 LOSA DE CONCRETO 533 M2 BANQUETAS 445 ML MACHUELO INTEGRAL TIPO L 8 PZA LUMINARIAS 16 PZA ARBOLES | 3532815.69 | 3045530.77 | 3532815.69 | 2025-02-26 | 2025-04-18 | 30% | 30% | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | N/A | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
MES DE MARZO 2025
Se informa que en el mes de MARZO no se realizaron obras publicas por concurso de invitación.