## 2016
OBRA PÚBLICA 2016
No. | CUENTA | NOMBRE DE OBRA | LOCALIZACIÓN | RECURSO | COSTO DE LA OBRA* | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | VOLUMEN | UNIDAD | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | COORDENADAS UTM X | COORDENADAS UTM Y
1 | 6002 | BARDEO TALLER MUNICIPAL 2DA ETAPA | CABECERA MUNICIPAL | RP | 142905.18 | 2016-01-04 | 2016-04-09 | 576 | M | 100% | 142905.18 | 700221.74 | 2281286.4
2 | 6011 | CONSTRUCCION PISO PULIDO EN TALLER MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | RP | 166089.31 | 2016-02-08 | 2016-03-19 | 720 | M | 100% | 166089.31 | 700221.74 | 2281286.4
3 | 6003 | REHABLILITACION EMPEDRADO COL. LA CRUZ | CABECERA MUNICIPAL | RP | 44819.58 | 2016-01-04 | 2016-04-09 | 4441 | M2 | 100% | 50422.03 | 700725 | 2279565.88
4 | 6003 | REHABILITACION C. PUERTO VALLARTA | CABECERA MUNICIPAL | RP | 44819.58 | 2016-01-04 | 2016-04-09 | 343.44 | M2 | 100% | 50422.03 | 700725 | 2279565.88
5 | 6003 | REHABILITACION C. PUERTO PRINCIPE | CABECERA MUNICIPAL | RP | 44819.58 | 2016-01-04 | 2016-04-09 | 645.46 | M2 | 100% | 50422.03 | 700646.91 | 2279425.26
6 | 6003 | EMPEDRADO Y MACHUELO C. PUERTO MANZANILLO | CABECERA MUNICIPAL | RP | 44819.58 | 2016-01-04 | 2016-04-09 | 370 | M2 | 100% | 50422.03 | 700774.64 | 2279551.32
7 | 6003 |  |  |  | 44819.58 | 2016-01-04 | 2016-04-09 | 1913.8 | M2 | 100% | 50422.03 | 700774.64 | 2279551.32
8 | 6003 |  |  |  | 44819.58 | 2016-01-04 | 2016-04-09 | 465 | ML | 100% | 50422.03 | 700774.64 | 2279551.32
9 | 6003 | REHABILITACION C. PUERTO ACAPULCO | CABECERA MUNICIPAL | RP | 44819.58 | 2016-01-04 | 2016-04-09 | 478.39 | M2 | 100% | 50422.03 | 700578.49 | 2279538.12
10 | 6003 | EMPEDRADO Y MACHUELO EN C. PUERTO ROSARITO | CABECERA MUNICIPAL | RP | 44819.58 | 2016-01-04 | 2016-04-09 | 690 | M2 | 100% | 50422.03 | 700576.77 | 2279463.87
11 | 6003 |  |  |  | 44819.58 | 2016-01-04 | 2016-04-09 | 86 | ML | 100% | 50422.03 | 700576.77 | 2279463.87
12 | 6010 | AMPLIACION Y REHABILITACION CAMINO LOS YUGOS A EL GATO | EL SAUCILLO | FISM | 918090.5 | 2016-01-11 | 2016-05-07 | 9001.36M2 BADOS Y CUNETAS 587.83M2 | M2 | 100% | 918089.6 | 717649.42 | 2279833.03
13 | 6009 | EMPEDRADO CAMINO LAS VENADAS A SALTO DE COYOTES | EL SAUCILLO | FISM | 737200 | 2016-01-17 | 2016-04-23 | 8531 Y BADOS Y CUNETAS 495.45 | M2 | 100% | 737200 | 712005.72 | 2275510.65
14 | 6013 | EMPEDRADO CALLES MISTERIOS Y LETANIA EN COL. LAS GRANJAS | CABECERA MUNICIPAL | RP | 83813.91 | 2016-01-25 | 2016-02-29 | 797M2 Y MACHUELO 285M2 | M2 | 100% | 83813.91 | 700186.08 | 2280215.59
15 | 6015 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL C. ANGELA PERALTA | CABECERA MUNICIPAL | RP | 240080.37 | 2016-01-28 | 2016-02-27 | 1 | PZA | 100% | 240080.37 | 702214.88 | 2282234.21
16 | 6004 | PUENTES COLGANTES (2) Y TIROLESA | CABECERA MUNICIPAL | RP | 173000 | 2016-02-08 | 2016-04-18 | 2 | PZA | 100% | 268794.99 | 707272.25 | 2287534.82
17 |  | PUENTES COLGANTES 3 | CABECERA MUNICIPAL | RP | 173000 | 2016-02-08 | 2016-04-18 | 3 | PZA | 100% |  | 707289.18 | 2287564.04
18 | 6005 | ANDADORES DE PARQUE PUENTE DE CALDERON | CABECERA MUNICIPAL | RP | 127350 | 2016-01-18 | 2016-03-12 | 450 | M2 | 100% | 31343.2 | 707260.11 | 2287499.85
19 | 6024 | CARPETA ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO, LATERALES AV. JUAREZ (DE CONSTITUCION A PEPE GUIZAR) | CABECERA MUNICIPAL | RP | 2197419.97 | 2016-02-03 | 2016-03-05 | 9743.33 | M2 | 100% | 1496432.85 | 702253.68 | 2281566.98
20 | 6025 | EMPEDRADO CALLE MORELOS Y | EL SAUCILLO | FISM | 68560.6 | 2016-02-08 | 2016-04-15 | 1680 | M2 | 100% | 68560.6 | 716442.14 | 2274274.86
21 | 6025 | CALLE VICENTE GUERRERO | EL SAUCILLO | FISM | 68560.6 | 2016-02-08 | 2016-04-15 | 171.6 | M2 | 100% | 68560.6 | 716410.94 | 2274345.11
22 | 6025 | CALLE FRANCISCO I. MADERO | EL SAUCILLO | FISM | 68560.6 | 2016-02-08 | 2016-04-15 | 312 | M2 | 100% | 68560.6 | 716409.49 | 2274272.02
23 | 6025 | CALLE NIÑOS HEROES | EL SAUCILLO | FISM | 68560.6 | 2016-02-08 | 2016-04-15 | 306 | M2 | 100% | 68560.6 | 716446.21 | 2274272.02
24 | 6025 | CALLE ALDAMA | EL SAUCILLO | FISM | 68560.6 | 2016-02-08 | 2016-04-15 | 436 | M2 | 100% | 68560.6 | 716270.42 | 2274425.15
25 | 6026 | DEPOSITO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE OCOTE DE NUÑO | CABECERA MUNICIPAL | FISM | 454402.12 | 2016-02-15 | 2016-04-02 | 1 | PZA | 100% | 454402.12 | 702234.71 | 2279455.74
26 | 6022 | ANDADOR DE CONCRETO Y MACHUELO DEL SAUCILLO AL CEMENTERIO MUNICIPAL | EL SAUCILLO | RP | 795012.54 | 0/8/02/16 | 2016-04-16 | 2170.23 | M2 | 100% | 795012.54 | 716282.61 | 2276764.44
27 | 6031 | BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA " ANDRES QUINTANA ROO" SJF | SAN JOSE DE LAS FLORES | RP | 134859.5 | 2016-02-10 | 2016-03-18 | 300 | M2 | 100% | 134859.5 | 711584.2 | 2284093.56
28 | 6035 | BANQUETAS LATERALES AV. JUAREZ (CONSTITUCION A PEPE GUIZAR) LADO SUR. | CABECERA MUNICIPAL | RP | 401955.29 | 2016-02-15 | 2016-04-08 | 1790 | M2 | 100% | 401955.29 | 702147.28 | 2281560.25
29 | 6037 | LINEA DE DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS C. LETANIA | CABECERA MUNICIPAL | RP | 44412.22 | 2016-02-22 | 2016-03-11 | 70ML DESC. 6 Y POZOS 2 | ML | 100% | 44412.22 | 700186.23 | 2280214.9
30 | 6039 | ALDAMA | EL SAUCILLO | FISM | 144166.48 | 2016-02-22 | 2016-03-22 | 98 | ML | 100% | 144166.48 | 716270.42 | 2274425.15
31 | 6039 | OBREGON | EL SAUCILLO | FISM | 144166.48 | 2016-02-22 | 2016-03-22 | 232 | ML | 100% | 144166.48 | 716230.17 | 2274365.87
32 | 6039 | MORELOS | EL SAUCILLO | FISM | 144166.48 | 2016-02-22 | 2016-03-22 | 70 | ML | 100% | 144166.48 | 716442.99 | 2274288.14
33 | 6040 | RED DE DRENAJE CALLE GUANAJUATO - PUEBLO VIEJO | EL SAUCILLO | FISM | 701520.4 | 2016-02-29 | 2016-04-27 | 609 | ML | 100% | 701422.93 | 710270.4 | 2279660.91
34 | 6050 | EMPEDRADO TRADICIONAL CALLE JOAQUIN TAPIA (A UNIDAD DEPORTIVA) | SAN JOSE DE LAS FLORES | RP | 522000 | 2016-04-11 | 2016-05-13 | 3600 | M2 | 100% | 167453.8 | 711584.8 | 2284097.03
35 | 6051 | BANQUETA CALLE JOAQUIN TAPIA (A UNIDA DEPORTIVA) | SAN JOSE DE LAS FLORES | RP | 303300 |  |  | 900 | M2 | 100% | 0 | 711598.44 | 2284132.46
36 | 6052 | ILUMINACION CALLE JOAQUIN TAPIA (A UNIDA DEPORTIVA) | SAN JOSE DE LAS FLORES | RP | 150000 |  |  | 20 | PZAS | 100% | 0 | 711584.2 | 2284093.56
37 | 6062 | BANQUETAS LATERALES AV. JUAREZ (CONSTITUCION A PEPE GUIZAR) | CABECERA MUNICIPAL | RP | 639665.02 | 2016-03-14 | 13/058/16 | 1771.68 | M2 | 100% | 639665.02 | 702179.72 | 2281578.48
38 | 6069 | EMPEDRADO CALLE OBREGON - SAUCILLO | EL SAUCILLO | RP | 155836 | 2016-04-25 | 2016-05-31 | 1072M2 | M2 | 100% | 155836 | 716233.08 | 2274375.79
39 | 6070 | EMPEDRADO CALLE MORELOS - SAUCILLO | EL SAUCILLO | RP | 65929.6 | 2016-04-18 | 2016-05-31 | 452 | M2 | 100% | 65929.6 | 716442.14 | 2274274.86
40 | 6073 | EMPEDRADO C. PUERTO ROSARITO (SANTO TORIBIO A PUERTO ACAPULCO) - COL. LA CRUZ | CABECERA MUNICIPAL | RP | 72103 | 2016-04-18 | 2016-05-31 | 700M2 DESC3 Y POZOS 2 | M2 | 100% | 72103 | 700576.77 | 2279963.87
41 | 6076 | EMPEDRADO C. PUERTO MARQUEZ COL. LA CRUZ | CABECERA MUNICIPAL | RP | 62500 | 2016-04-18 | 2016-05-31 | 490 | M2 | 100% | 16124 | 700645.17 | 2279371.25
42 | 6093 | RED DE DRENAJE CALLE JUAREZ,LATERAL NORTE ( DE AZTECAS A CONSTITUCION) | CABECERA MUNICIPAL | FISM | 193129.28 | 2016-05-02 | 2016-05-13 | 161 ML DESC. 17 Y POZOS 5 | ML | 100% | 193129.28 | 701888.57 | 2281589.3
43 | 6095 | DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE GUTY CARDENAS ENTRE C. TEOTIHUACAN Y C. OLIMPO CARDENAS, EN CALLE UNIVERSIDAD ENTRE C. MIGUEL VENEGAS Y C. ALCALDE. | CABECERA MUNICIPAL | FISM | 239570.25 | 2016-02-02 | 2016-02-29 | 356 | ML | 100% | 239570.25 | 702486.06 | 2282036.49
44 | 6096 | REHABILITAR POZO AGUA POTABLE EL BURI - COL. SALTO DE LAS PEÑAS | CABECERA MUNICIPAL | FISM | 148395.92 | 2016-05-19 | 2016-06-30 | 1 | POZO | 100% | 148395.92 | 702699 | 2284234
45 | 6102 | EMPEDRADO CALLE ACAPULCO (DE PTO. ROSARITO A PTO.PRINCIPE) | CABECERA MUNICIPAL | RP | 46657.69 | 2016-05-30 | 2016-06-18 | 573M2 Y 74ML MACHUELOS | M2 | 100% | 46657.69 | 700578.49 | 2279538.12
46 | 6106 | REUBICACION VIVIENDA Y CONSTRUCCION BANQUETA C. JUAREZ | CABECERA MUNICIPAL | RP | 277000 | 2016-06-07 | 2016-07-02 | 77 | M2 | 100% | 260818.09 | 701816.6 | 2284234
47 | 6111 | DRENAJE | CABECERA MUNICIPAL | FOCOCI | 108184.26 | 2016-06-15 | 2016-07-28 | 96 | ML | 100% | 168734.44 | 702446.82 | 2282115.87
48 | 6111 | EMP. AHOGADO | CABECERA MUNICIPAL | FOCOCI | 288012.72 | 2016-06-15 | 2016-07-28 | 271.34 | M2 | 100% | 168734.44 | 702481.53 | 2281876.2
49 | 6111 | BANQUETA | CABECERA MUNICIPAL | FOCOCI | 110006.34 | 2016-06-15 | 2016-07-28 | 405.14 | M2 | 100% | 168734.44 | 702485.16 | 2281917.79
50 | 6115 | EMPEDRADO C/ MACHUELOCAMINO AL SANTUARIO MADRE NATY EN LA TAPONA | SAN JOSE DE LAS FLORES | RP | 235255 | 2016-06-13 | 2016-10-28 | 4622 | M2 | 100% | 82190.09 | 716017.46 | 2281118.85
51 | 6117 | BANQUETAS CALLES VARIAS EN EL SAUCILLO | EL SAUCILLO | RP | 570245 | 2016-06-13 | 2016-08-31 | 2347 | M2 | 100% | 422740.18 | 716326.53 | 2274317.5
52 | 6124 | CONSTRUCCION BANQUETA ESQUINA JUAREZ Y CONSTITUCION | CABECERA MUNICIPAL | RP | 23327.14 | 2016-07-04 | 2016-07-16 | 77.4 | M2 | 100% | 23327.14 | 701818.59 | 2281584.77
53 | 6125 | DRENAJE PLUVIAL CALLE GUTY CARDENAS | CABECERA MUNICIPAL | RP | 223770.76 | 2016-06-15 | 2016-07-28 | 91.99 | ML | 100% | 223770.76 | 702482.12 | 2282103.67
54 | 6133 | AMPLIACION RED DE DRENAJE CALLE PUERO MARQUEZ COL.LA CRUZ | CABECERA MUNICIPAL | FISM | 59500 | 2016-07-12 | 2016-07-30 | 110 ML 12 DESC Y 2 POZOS | ML | 100% | 52581.64 | 700657.9 | 2279391.85
55 | 6137 | REINSTALACION Y AJUSTE IMPULSORES BOMBA POZO EL OCOTE | CABECERA MUNICIPAL | FISM | 62390.58 | 2016-07-25 | 2016-08-31 | 1 | PZA | 100% | 62390.58 | 702234.71 | 2279455.74
56 | 6143 | CONSTRUCCION DE EMPALME ELECTRICO A PLANTA DE TRATAMIETNO | CABECERA MUNICIPAL | FISM | 61872.24 | 2016-08-08 | 2016-08-26 | 129 | M | 100% | 61872.24 | 705865.62 | 2282126.96
57 | 6032 | UNIDAD MEDICA 2DA ETAPA | CABECERA MUNICIPAL | FISM | 2002229 | 2016-01-01 | 2016-03-15 | 976 | M2 | 100% | 1850558.23 | 700461.2 | 2281391.07
58 | 5076 |  |  | FISM/15 | 560383.92 | 2016-01-01 | 2016-02-29 |  |  |  | 560377.89 | 700461.2 | 2281391.07
59 | 6016 | PAVIMENTO CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, C. SANTO TORIBIO, LA CEJA | CABECERA MUNICIPAL | RP | 247947.62 | 2016-01-13 | 2016-03-28 | 612 | M2 | 100% | 147609.09 | 700625.67 | 2282253.6
60 | 6016 | BANQUETAS | CABECERA MUNICIPAL | RP | 66584.64 | 2016-01-13 | 2016-03-28 | 204 | M2 | 100% | 147609.09 | 700625.67 | 2282253.6
61 | 6016 | DRENAJE | CABECERA MUNICIPAL | RP | 135518 | 2016-01-13 | 2016-03-28 | 96 | ML | 100% | 147609.09 | 700625.67 | 2282253.6
62 | 6017 | PAVIMENTO CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO C. EMILIANO ZAPATA | CABECERA MUNICIPAL | RP | 210591 | 2016-01-20 | 2016-03-18 | 510 | M2 | 100% | 141306.14 | 700822.26 | 2282137.65
63 | 6017 | BANQUETA | CABECERA MUNICIPAL | RP | 48265.1 | 2016-01-20 | 2016-03-18 | 190 | M2 | 100% | 141306.14 | 700802.92 | 2282130.27
64 | 6017 | DRENAJE | CABECERA MUNICIPAL | RP | 165224.31 | 2016-01-20 | 2016-03-18 | 95 | ML | 100% | 141306.14 | 700802.92 | 2282130.27
65 | 6018 | CONSTRUCCION DE ANDADORES (DE COLONIA SAN JOSE ISABEL FLORES A CALLE DEL HOSPITAL) | CABECERA MUNICIPAL | RP | 364897.03 | 2016-01-11 | 2016-02-20 | 1014.11 | M2 | 100% | 364897.03 | 700363.82 | 2283144.62
66 | 6020 | EMPEDRADO CAMINO EL CALABOZO (DE CARRETERA A LA CAPILLA) | CABECERA MUNICIPAL | FISM | 475000 | 2016-02-03 | 2016-04-15 | 5600 | M2 | 100% | 464597.06 | 705564 | 2285006.54
67 | 6021 | PAV. CONCRETO HDCO. CALLE SAN JOSE DEL RIO /DE PEPE GUIZAR A CARRETERA A TEPATITLAN). | CABECERA MUNICIPAL | RP | 2349626.97 | 2016-02-01 | 2016-05-07 | 3828 | M | 100% | 1099923.66 | 702733.44 | 2282202.74
68 | 6021 | BANQUETA, CALLE SAN JOSE DEL RIO /DE PEPEGUIZAR A CARRETERA A TEPATITLAN). | CABECERA MUNICIPAL | RP | 448994 | 2016-02-01 | 2016-05-07 | 1320 | M | 100% | 1099923.66 | 702733.44 | 2282202.74
69 | 6021 | DRENAJE CALLE SAN JOSE DEL RIO /DE PEPEGUIZAR A CARRETERA A TEPATITLAN). | CABECERA MUNICIPAL | RP | 501150 | 2016-02-01 | 2016-05-07 | 440 | M | 100% | 1099923.66 | 702733.44 | 2282202.74
70 | 6023 | PAV. CONCRETO HDCO. MACHUELO, BANQUETA Y DRENAJE CALLE LOPEZ COTILLA (DE CARRETERA A AV. LOS MAESTROS, LA LAJA). | LA LAJA | RP | 1322166.47 | 2016-02-08 | 2016-04-30 | 2193.05 | M | 100% | 621198.16 | 695441.95 | 2276603.91
71 | 6023 | BANQUETA CALLE LOPEZ COTILLA (DE CARRETERA A AV. LOS MAESTROS, LA LAJA). | LA LAJA | RP | 217108 | 2016-02-08 | 2016-04-30 | 769.9 | M | 100% | 621198.16 | 695441.95 | 2276603.91
72 | 6023 | DRENAJE CALLE LOPEZ COTILLA (DE CARRETERA A AV. LOS MAESTROS, LA LAJA). | LA LAJA | RP | 324320 | 2016-02-08 | 2016-04-30 | 239.96 | M | 100% | 621198.16 | 695441.95 | 2276603.91
73 | 6027 | EQUIPAMIENTO, DEPOSITO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA PROVIDENCIA. | LA LAJA | FISM | 681828.47 | 2016-02-15 | 2016-04-02 | 1 | PZA | 100% | 681828.47 | 696812.52 | 2278313.22
74 | 6038 | CONSTRUCCION DE BANQUETA Y COLOCACION DE MACHUELO CALLE NARANJO | CABECERA MUNICIPAL | RP | 142121.44 | 2016-02-22 | 1966-03-31 | 480.45 | M2 | 100% | 142121.44 | 700229.63 | 2280632.6
75 | 6043 | RED DE DRENAJE CALLE MANUEL ESPERON - SAN JOSE DEL RIO | CABECERA MUNICIPAL | RP | 12395.5 | 2016-03-07 | 2016-03-19 | 24 | ML | 100% | 12395.5 | 702661.61 | 2281992.94
76 | 6044 | REHABILITACION EMPEDRADO CAMINO LA COFRADIA | SANTA FE | RP | 80010.4 | 2016-03-03 | 2016-04-15 | 1460 | M2 | 100% | 80010.4 | 700928.27 | 2269659.47
77 | 6054 | ANDADOR PUEBLOS DE LA BARRANCA | LA LAJA | RP | 418224 | 2016-04-11 | 2016-07-09 | 1152 | M2 | 100% | 389255.17 | 634920.18 | 2276833.23
78 | 6055 | PAV. PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE PRIV. HIDALGO, DE CIRUELA DE YEMA A HIDALGO. | SANTA FE | RP | 1548699.62 | 2016-04-04 | 2016-06-03 | 2000 | M2 | 100% | 748619.24 | 699407.49 | 2271053.49
79 | 6055 | BANQUETAS EN CALLE PRIV. HIDALGO, DE CIRUELA DE YEMA A HIDALGO. | SANTA FE | RP | 230865.15 | 2016-04-04 | 2016-06-03 | 800 | M2 | 100% | 748619.24 | 699407.19 | 2271063.49
80 | 6057 | LINEA DE DRENAJE CALLE PRIV. HIDALGO, DE CIRUELA DE YEMA A HIDALGO SANTA FE | SANTA FE | FISM | 523705.63 | 2016-04-04 | 2016-06-03 | 406.07 | ML | 100% | 321274.19 | 699428.61 | 2271080.56
81 | 6057 | ALCANTARILLA CALLE PRIV. HIDALGO, DE CIRUELA DE YEMA A HIDALGO SANTA FE | SANTA FE | FISM | 125552.38 | 2016-04-04 | 2016-06-03 | 10 | ML | 100% | 321274.19 | 699231.49 | 2271042.75
82 | 6056 | AMPLIACION PUENTE VEHICULAR CAMINO LA BARAÑA - LA LOMA | LA LAJA | RP | 144578.63 | 2016-04-11 | 2016-04-23 | 12 | ML | 100% | 120680.63 | 696451.89 | 2277132.33
83 | 6071 | EMPEDRADO CALLE PRIV. EULOGIO PARRA | LA LAJA | RP | 565500 | 2016-04-18 | 2016-05-31 | 3900 | M2 | 100% | 250458.4 | 695863.43 | 2276202.8
84 | 6077 | EMPEDRADO C. PRIV. JOAQUIN GOMEZ MERCADO - LA MEZQUITERA | LA LAJA | FISM | 52260 | 2016-05-02 | 2016-05-31 | 360 | M2 | 100% | 45695.6 | 696078.81 | 2274940.05
85 | 6079 | EMPEDRADO AHOG. EN CONCRETO, MACHUELO, BANQUETAS EN CALLE JUAN ALDAMA (DE CARRET. STA. FE A TELESEC. LA MORA) | SANTA FE | RP | 207122.18 | 2016-05-25 | 2016-06-25 | 622.8 | M | 100% | 554713.21 | 698028.94 | 2273865.96
86 | 6079 | EMPEDRADO, AHOG. EN CONCRETO, MACHUELO, BANQUETAS EN CALLE JUAN ALDAMA (DE CARRET. STA. FE A TELESEC. LA MORA) | SANTA FE | RP | 1080677.75 | 2016-05-25 | 2016-06-25 | 1107.1 | M | 100% | 554713.21 | 698028.94 | 2273865.96
87 | 6081 | EMPEDRADO C. LATERAL A COLONIA JUAN JOSE JIMENEZ | LA LAJA | FISM | 135200 | 2016-05-02 | 2016-05-21 | 1140 | M2 | 100% | 121631.62 | 695736.72 | 2275991.29
88 | 6082 | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ( INCLUYE 75 DESCARGAS) COL. SAN RAFAEL | SANTA FE | RP | 636491.08 | 2016-05-11 | 2016-12-31 | 750 | ML | 100% | 318245.55 | 701938.35 | 2272149.62
89 | 6083 | ELECTRIFICACION CAMINO REAL PREDIO LA TEJA | SANTA FE | FISM | 140565.03 | 2016-05-26 | 2016-07-22 | 510 | ML | 100% | 140565.03 | 699596.85 | 2273170.17
90 | 6085 | CONSTRUCCION CANAL PLUVIAL Y BANQUETA INGRESO A LA YERBABUENA | SANTA FE | RP | 545250 | 2016-05-06 | 2016-06-17 | 450 | ML | 100% | 368137.33 | 698886.8 | 2272274.2
91 | 6088 | AMPLIACION RED DE DRENAJE C. VICENTE GUERRERO - SAN JOAQUIN | CABECERA MUNICIPAL | FISM | 237500 |  |  | 0 | ML | 100% | 0 | 706777.87 | 2281512.1
92 | 6089 | CONSTRUCCION DE BANQUETA Y ACCESO A 52 CASAS - COL. JUAN JOSE JIMENEZ | LA LAJA | FISM | 244262.62 | 2016-05-02 | 2016-05-30 | 409 | ML | 100% | 244262.62 | 695735.34 | 2275966.78
93 | 6090 | CIRCULAR CON MALLA CICLON CASA DE SALUD - CORRALILLOS SAN ROMAN | SANTA FE | RP | 18381.3 | 2016-06-03 | 2016-08-17 | 120 | M | 100% | 18381.3 | 705971.19 | 2273000.28
94 | 6091 | ANDADOR DE CONCRETO Y MACHUELO DEL CAMINO AL POBLADO AGUA ESCONDIDA | SANTA FE | RP | 750270.97 | 2016-05-02 | 2016-07-01 | 2551.2 | M2 | 100% | 750270.97 | 699646.08 | 2269445.46
95 | 6097 | SUMINISTRO E INSTALACION TREN DE DESCARGA E INSTALACION MALLA CICLON EN LAPROVIDENCIA | LA LAJA | FISM | 43884.4 | 2016-05-13 | 2016-05-31 | 1 | PZA | 100% | 43884.4 | 696812.52 | 2278313.22
96 | 6109 | BANQUETAS Y MACHUELO EN C. SAN ISIDRO Y AV. LOS PINOS - PBLOS. DE LA BARRANCA | LA LAJA | RP | 53742.08 | 2016-06-10 | 2016-07-01 | 285 | M2 | 100% | 53742.08 | 694124.6 | 2277191.89
97 | 6119 | ELECTRIFICACION CALLE HIDALGO | SANTA FE | FISM | 270617.69 | 2016-06-20 | 2016-09-20 | 523 | ML | 100% | 270617.69 | 699201.6 | 2272537.4
98 | 6121 | REHABILITACION DE EMPEDRADO (BACHEO) CALLES VARIAS - LA MORA | SANTA FE | RP | 33500 | 2016-06-04 | 2016-09-04 | 360 | M2 | 100% | 27670 | 698194.68 | 2263521.2
99 | 6122 | AMPLIACION RED ELECTRICA C. EUSEBIO QUINO - LA PAZ | SANTA FE | FISM | 170930.88 | 2016-06-05 | 2016-10-05 | 652 | ML | 100% | 170930.88 | 703460.58 | 2272531.31
100 | 6130 | EMPEDRADO CALLE PRIV.SAN JOSE DEL RIO (A UN COSTADO CENTRO DE SALUD ) | CABECERA MUNICIPAL | RP | 60000 | 2016-07-13 | 2016-09-10 | 630 | M2 | 100% | 44611.63 | 702831.71 | 2282258.55
101 | 6138 | REHABILITACION DE EMPEDRADO CALLES VARIAS | CABECERA MUNICIPAL | RP | 41850 | 2016-07-25 | 2016-08-31 | 450 | M2 | 100% | 28554.99 | 700498.8 | 2281362.33
102 | 6139 | RED DE DRENAJE | LA LAJA | FONDEREG | 501353.86 | 2016-07-18 | 2016-10-31 | 342 | ML | 100% | 706706.67 | 695943.12 | 2276845.56
103 | 6139 | BANQUETAS | LA LAJA | FONDEREG | 309572.58 | 2016-07-18 | 2016-10-31 | 1088.36 | M2 | 100% | 706706.67 | 695943.12 | 2276845.56
104 | 6139 | PAVIMENTO | LA LAJA | FONDEREG | 2190984.91 | 2016-07-18 | 2016-10-31 | 2891 | M2 | 100% | 706706.67 | 695943.12 | 2276845.56
105 | 6139 | RED DE AGUA POTABLE | LA LAJA | FONDEREG | 393681.44 | 2016-07-18 | 2016-10-31 | 768 | ML | 100% | 706706.67 | 695943.12 | 2276845.56
106 | 6139 | ILUMINACION | LA LAJA | FONDEREG | 137940.54 | 2016-07-18 | 2016-10-31 | 9 | PZA | 100% | 706706.67 | 695943.12 | 2276845.56
107 | 6140 | CONSTRUCCION BANQUETAS EN CALLES AGUA ESCONDIDA | SANTA FE | FISM | 349106.28 | 2016-08-01 | 2016-10-14 | 693 | M2 | 100% |  | 699568.52 | 2269962.75
108 | 6030 | ANDADOR Y MACHUELO (DE JOYA DEL CAMINO A PTE. AUTOPISTA) | LA PURISIMA | RP | 261178.17 | 2016-02-08 | 2016-03-12 | 924.44 | M2 | 100% | 261178.17 | 709096.16 | 2289325.56
109 | 6008 | EMPEDRADO CALLE ARBOLEDAS | LA PURISIMA | FISM | 121535.57 | 2016-01-18 | 2016-03-18 | 1952 | M2 | 100% | 121535.57 | 705210.09 | 2291032.93
110 | 6006 | EMPEDRADO CAMINO PALO COLORADO A SEÑORITAS | LA PURISIMA | FISM | 349364.73 | 2016-01-11 | 2016-03-18 | 3573 | M2 | 100% | 349364.73 | 700533.35 | 2293826.63
111 | 6007 | CONSTRUCCION PUENTE EN ARROYO EL TEPAME | LA PURISIMA | RP | 285704 | 2016-04-18 | 2016-07-16 | 1 | PZA | 100% | 275853.13 | 701611.41 | 2290224.29
112 | 6001 | PUENTE COLGANTE PARQUE DE CALDERON 2DA. ETAPA | CABECERA MUNICIPAL | RP | 72837.54 | 2016-01-04 | 2016-01-17 | 1 | PZA | 100% | 72837.54 | 707252.66 | 2287506.96
113 | 5001 | "CDC" CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO HUISQUILCO (CONSTR. EQ. Y ACCIONES SOCIALES) | CABECERA MUNICIPAL | RP /SEDATU /HABITAT /15 | 497723.22 | 2016-01-01 | 2016-02-27 | 1 | PZA | 100% | 497723.22 | 700558.92 | 2280708.07
114 | 6033 | PAV. HIDRAULICO C. SAN CRISTOBAL | CABECERA MUNICIPAL | RP | 3430393.82 | 2016-02-01 | 2016-05-10 | 4842.32 | M2 | 100% | 1474246.06 | 703466.3 | 2281786.34
115 | 6033 | BANQUETAS C. SAN CRISTOBAL | CABECERA MUNICIPAL | RP | 439342.32 | 2016-02-01 | 2016-05-10 | 1313 | M2 | 100% | 1474246.06 | 703466.3 | 2281786.34
116 | 6033 | DRENAJE C. SAN CRISTOBAL | CABECERA MUNICIPAL | RP | 774561.49 | 2016-02-01 | 2016-05-10 | 547 | M2 | 100% | 1474246.06 | 703466.3 | 2281786.34
117 | 6034 | PAV, HDCO. RED DE DRENAJE CALLE HIDALGO - LA JOYA | LA PURISIMA | RP | 3164803.79 | 2016-02-01 | 2016-05-10 | 4822.36 | M2 | 100% | 1805719.84 | 708099.1 | 2291376.51
118 | 6034 | BANQUETAS CALLE HIDALGO - LA JOYA | LA PURISIMA | RP | 448348 | 2016-02-01 | 2016-05-10 | 1590 | M2 | 100% | 1805719.84 | 708105.63 | 2291346.94
119 | 6049 | BANQUETAS CON PIEDRA LAJA CALLE JAVIER MINA ( A LOPEZ RAYON) | LA PURISIMA | RP | 120000 | 2016-03-14 | 2016-04-15 | 570 | ML | 100% | 63937.31 | 704919.18 | 2290181.18
120 | 6058 | LINEA DE DRENAJE C. HIDALGO (DE INGRESO A LA PLAZA A CALLE CERRADA - LA JOYA) | LA PURISIMA | FISM | 553072.25 | 2016-02-01 | 10/0516 | 310 | ML | 100% | 610159.21 | 708072.57 | 2291535.4
121 | 6059 | EMPEDRADO 1KM. CAÑADA SILVESTRE - AL TEPAME | LA PURISIMA | RP | 678711.16 | 2016-04-11 | 2016-07-09 | 6000 | ML | 100% | 678551.16 | 701405.33 | 2290413.02
122 | 6063 | REHUBICACION POSTES CFE EN CALLE SAN CRISTOBAL | CABECERA MUNICIPAL | RP | 22335.14 | 2016-04-18 | 2016-04-23 | 1 | POSTE | 100% | 22335.14 | 703288.31 | 2281565.2
123 | 6064 | REHUBICACION POSTES CFE EN CALLE HIDALGO - JAYA CHICA | LA PURISIMA | RP | 87097.13 | 2016-04-18 | 2016-04-23 | 1 | POSTE | 100% | 87097.13 | 708082.56 | 2291492.83
124 | 6074 | CONSTR. GRADAS, MUROS DE CONT. Y EXTERIORES PARA "CDC" ZAPOTLANEJO | CABECERA MUNICIPAL | RP | 391941.23 | 2016-04-18 | 2016-05-21 | 1 | PZA | 100% | 391941.23 | 700558.92 | 2280708.07
125 | 6084 | REHABILITACION CAMINO EL DURAZNO | CABECERA MUNICIPAL | RP | 221328 | 2012-04-10 | 2016-05-30 | 13050 | M2 | 100% | 221328 | 707562.22 | 2279028.39
126 | 6092 | "CDC" SUMINISTRO E INST. DE VENTANAS,PUERTAS, HERRERIA Y VIDRIO. | CABECERA MUNICIPAL | RP | 541745.89 | 2016-05-16 | 2016-05-31 | 1 | PZA | 100% | 541745.89 | 700558.92 | 2280708.07
127 | 6104 | DRENAJE C. CANTERA PIÑON | CABECERA MUNICIPAL | FOCOCI | 382009.92 | 2016-05-16 | 2016-07-29 | 311 | ML | 100% | 346465.98 | 700638.8 | 2282704.64
128 | 6104 | PAV. CONCRET. HDCO. | CABECERA MUNICIPAL | FOCOCI | 1781223.99 | 2016-05-16 | 2016-07-29 | 2340 | M2 | 100% | 346465.98 | 700638.8 | 2282704.64
129 | 6104 | BANQUETA | CABECERA MUNICIPAL | FOCOCI | 210873.26 | 2016-05-16 | 2016-07-29 | 760 | M2 | 100% | 346465.98 | 700638.8 | 2282704.64
130 | 6104 | ILUMINACION | CABECERA MUNICIPAL | FOCOCI | 48452.83 | 2016-05-16 | 2016-07-29 | 325 | ML | 100% | 346465.98 | 700638.8 | 2282704.64
131 | 6105 | EMPEDRADO 2DA. ETAPA CALLE ARBOLEDAS | LA PURISIMA | RP | 238250 | 2016-06-01 | 2016-07-30 | 3000 | M2 | 100% | 213493.2 | 705218.82 | 2291439.86
132 | 6107 | POZO AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION - EN LAPURISIMA | LA PURISIMA | FISM | 1300000 | 2015-06-09 | 2016-12-31 | 1 | PZA | 100% | 70905.47 | 705078.83 | 2292095.07
133 | 6108 | MURO DE MAMPOSTEO EN EL ANDADOR JOYA DEL CAMINO | LA PURISIMA | RP | 47029.98 | 2016-06-09 | 2016-07-09 | 75 | M2 | 100% | 47029.98 | 709019.61 | 2289677.67
134 | 6110 | RED DE DRENAJE | CABECERA MUNICIPAL | FOCOCI | 424309.9 | 2016-05-16 | 2016-07-29 | 340 | ML | 100% | 649584.36 | 703134.83 | 2281710.41
135 | 6110 | EMPEDRADO AHOGADO | CABECERA MUNICIPAL | FOCOCI | 1365856.43 | 2016-05-16 | 2016-07-29 | 2490 | M2 | 100% | 649584.36 | 703134.83 | 2281710.41
136 | 6110 | BANQUETAS | CABECERA MUNICIPAL | FOCOCI | 267373.07 | 2016-05-16 | 2016-07-29 | 963 | M2 | 100% | 649584.36 | 703134.83 | 2281710.41
137 | 6112 | RED DE DRENAJE | CABECERA MUNICIPAL | FOCOCI | 99535.53 | 2016-06-20 | 2016-08-29 | 180 | ML | 100% | 258522.12 | 701651.1 | 2281392.73
138 | 6112 | PAV. CONCRETO HDCO. CALLE | CABECERA MUNICIPAL | FOCOCI | 901834.75 | 2016-06-20 | 2016-08-29 | 822.25 | M2 | 100% | 258522.12 | 701651.1 | 2281392.73
139 | 6112 | ILUMINACION | CABECERA MUNICIPAL | FOCOCI | 28846.1 | 2016-06-20 | 2016-08-29 | 200 | ML | 100% | 258522.12 | 701651.1 | 2281392.73
140 | 6127 | RED DE DRENAJE | CABECERA MUNICIPAL | FOCOCI | 112812.99 | 2016-06-27 | 2016-08-25 | 34 | ML | 100% | 354701.48 | 701736.65 | 2281360.67
141 | 6127 | PAV. CONCRET. HDCO. | CABECERA MUNICIPAL | FOCOCI | 797186.21 | 2016-06-27 | 2016-08-25 | 956.89 | M2 | 100% | 354701.48 | 701736.65 | 2281360.67
142 | 6127 | BANQUETAS | CABECERA MUNICIPAL | FOCOCI | 154717.88 | 2016-06-27 | 2016-08-25 | 557.6 | M2 | 100% | 354701.48 | 701736.65 | 2281360.67
143 | 6128 | RED DE DRENAJE | CABECERA MUNICIPAL | FOCOCI | 113580.52 | 2016-07-04 | 2016-09-05 | 72 | ML | 100% | 64349.64 | 703244.88 | 2282015.71
144 | 6128 | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO | CABECERA MUNICIPAL | FOCOCI | 279956.52 | 2016-07-04 | 2016-09-05 | 371 | M2 | 100% | 64349.64 | 704244.88 | 2282015.71
145 | 6128 | BANQUETAS | CABECERA MUNICIPAL | FOCOCI | 44007.74 | 2016-07-04 | 2016-09-05 | 158.61 | M2 | 100% | 64349.64 | 703244.88 | 2282015.71
146 | 6128 | ILUMINACION | CABECERA MUNICIPAL | FOCOCI | 57754 | 2016-07-04 | 2016-09-05 | 4 | PZAS | 100% | 64349.64 | 703244.88 | 2282015.71
147 | 6129 | RED DE DRENAJE | CABECERA MUNICIPAL | FOCOCI | 152491.94 | 2016-07-04 | 2016-09-05 | 126 | ML | 100% | 119657.55 | 703295.64 | 2281968.81
148 | 6129 | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO | CABECERA MUNICIPAL | FOCOCI | 398842 | 2016-07-04 | 2016-09-05 | 507.65 | M2 | 100% | 119657.55 | 703295.64 | 2281968.81
149 | 6129 | BANQUETAS | CABECERA MUNICIPAL | FOCOCI | 40241.08 | 2016-07-04 | 2016-09-05 | 145.03 | M2 | 100% | 119657.55 | 703295.64 | 2281968.81
150 | 6131 | EMPEDRADO CALLE EMETERIO CASTELLANOS | LA PURISIMA | FISM | 210000 | 2016-07-11 | 2016-08-31 | 1195 | M2 | 100% | 0 | 705197.36 | 2290572.46
151 | 6132 | EMPEDRADO CALLE CANTERA GRIS - LA CEJA | CABECERA MUNICIPAL | FISM | 91200 | 2016-08-15 | 2016-09-30 | 960 | M2 | 100% | 0 | 700552.66 | 2282704.66
152 | 6134 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE HIDALGO DE INGRESO A LA PLAZA CALLE CERRADA - LA JOYA CHICA. | CABECERA MUNICIPAL | RP | 178938.83 | 2016-04-01 | 2016-05-09 | 12 | M | 100% | 178938.83 | 708072.57 | 2291535.4
153 | 6014 | BANQUETAS CALLES MISTERIOS Y LETANIA COL. LAS GRANJAS | CABECERA MUNICIPAL | RP | 52351.92 | 2016-08-01 | 2016-08-20 | 320 | M2 | 100% | 52351.92 | 700186.23 | 2280214.9
154 | 6028 | EMPEDRADO C. JOSE I. FLORES | MATATLAN | FISM | 166139.9 | 2016-02-14 | 2016-04-08 | 2292.79 | M2 | 100% | 166139.9 | 692791.27 | 2291712.54
155 | 6029 | PAV. C.PRIV. GPE. VICTORIA 1RA. ETAPA | CABECERA MUNICIPAL | RP | 482817.79 | 2016-02-08 | 2016-04-16 | 508.8 | M2 | 100% | 420961.6 | 700861.32 | 2281299.74
156 | 6029 | BANQUETA C. PRIV. GPE, VICTORIA 1RA. ETAPA | CABECERA MUNICIPAL | RP | 570802 | 2016-02-08 | 2016-04-16 | 786.2 | M2 | 100% | 420961.6 | 700861.32 | 2281299.74
157 | 6029 | DRENAJE C. PRIV. GPE.VICTORIA 1RA. ETAPA | CABECERA MUNICIPAL | RP | 209265 | 2016-02-08 | 2016-04-16 | 126 | ML | 100% | 420961.6 | 700861.32 | 2281299.74
158 | 6036 | BANQUETAS C. JOSE ISABEL FLORES (JAVIER MINA A UNIDAD DEPORTIVA) | MATATLAN | RP | 142488.61 | 2016-05-09 | 2016-06-04 | 658.2 | M2 | 100% | 142488.61 | 692790.33 | 2291602.53
159 | 6041 | SUMINISTRO E INSTALACION DUCTERIA C.F.E. TELECABLE Y ALUMB. PUBLICO, EN PRIV. GPE. VICTORIA 1RA. ETAPA | CABECERA MUNICIPAL | RP | 307478.26 | 01/0316 | 2016-03-31 | 1 | PZA | 100% | 307478.26 | 700856.33 | 2281316.85
160 | 6042 | COLOCACION DE PORTON UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN | MATATLAN | RP | 24940 | 01/0316 | 1982-12-31 | 1 | PZA | 100% | 24940 | 692803.16 | 2291794.75
161 | 6045 | PUENTE VEHICULAR Y | MATATLAN | RP | 309317.36 | 2016-03-07 | 2016-05-09 | 1 | PZA | 100% | 309317.36 | 692790.14 | 2291663.23
162 | 6046 | BANQUETAS VARIAS EL AGUACATE | MATATLAN | RP | 263028.05 | 2016-03-07 | 2016-04-25 | 658.2 | M2 | 100% | 262968.05 | 686172.28 | 2290142.71
163 | 6047 | DRENAJE CALLE PEDREGAL | MATATLAN | FISM | 332648.98 | 2016-03-14 | 2016-05-19 | 332.83 | ML | 100% | 297019.16 | 691887.73 | 2290869.52
164 | 6048 | PUENTE PEATONAL /UNIDAD DEPORTIVA) | MATATLAN | RP | 96220.49 | 2174-05-18 | 2174-12-04 | 1 | PTE | 100% | 96220.49 | 693001.97 | 2291734.96
165 | 6060 | RED DE DRENAJE EN CALLE AMADO AGUIERRE (RAMON CASTAÑEDA A BRUNO MORENO) COL. CONSTITUCION | CABECERA MUNICIPAL | FISM | 327987.61 | 2016-04-08 | 2016-05-09 | 212 | M2 | 100% | 327987.61 | 700885.44 | 2282901.33
166 | 6053 | PAV. ASFALTICO EN CAMINO SAN MARTIN-PREPA TMO. 1Y 2 , | CABECERA MUNICIPAL | RP | 975126.67 | 2016-04-04 | 2016-05-31 | 4265.2 | M2 | 100% | 404807.41 | 701538.75 | 2282503.9
167 | 6053 | PAV. ASFALTICO EN PRIV. JULIAN CARRILLO, | CABECERA MUNICIPAL | RP | 282247.27 | 2016-04-04 | 2016-05-31 | 1505.01 | M2 | 100% | 404807.41 | 702774.23 | 2281871.11
168 | 6053 | PAV. ASFALTICO EN C. MANUEL ESPERON, | CABECERA MUNICIPAL | RP | 249761.52 | 2016-04-04 | 2016-05-31 | 1504.73 | M2 | 100% | 404807.41 | 702662.09 | 2282052.01
169 | 6053 | PAV. ASFALTICO EN AV. SOLIDARIDAD | CABECERA MUNICIPAL | RP | 241265.46 | 2016-04-04 | 2016-05-31 | 1241 | M2 | 100% | 404807.41 | 700701.78 | 2281121.4
170 | 6053 | PAV. ASFALTICO EN TMO. PREPA JUAN DE DIOS | CABECERA MUNICIPAL | RP | 285583.77 | 2016-04-04 | 2016-05-31 | 1317.38 | M2 | 100% | 404807.41 | 701184.89 | 2282762.34
171 | 6065 | EMPEDRADO Y | CABECERA MUNICIPAL | RP | 51680 | 2016-04-18 | 2016-05-20 | 544 | M2 | 100% | 34279.21 | 700624.35 | 2281559.98
172 | 6065 | BANQUETA EN RIO DE JANEIRO EN COLONIA SAN FELIPE | CABECERA MUNICIPAL | RP | 16878.42 | 2016-04-18 | 2016-05-20 | 98 | M2 | 100% | 34279.21 | 700624.35 | 2281559.98
173 | 6066 | APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 10 CM. CON MATERIAL RECICLADO Y SELLO SLURRY EN CAMINO AL OCOTE DE NUÑO | CABECERA MUNICIPAL | RP | 539400 | 2016-04-01 | 2016-04-30 | 17660 | M2 | 100% | 539400 | 701721.25 | 2279958.23
174 | 6067 | APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 10 CM. CON MATERIAL RECICLADO EN CAMINO AGUA BLANCA | CABECERA MUNICIPAL | RP | 295848.8 | 2016-04-01 | 2016-04-30 | 13600 | M2 | 100% | 295848.8 | 701196.03 | 2280019.81
175 | 6068 | AV. MAESTROS | LA LAJA | RP | 429164.3 | 2016-04-25 | 2016-05-31 | 2917.98 | M2 | 100% | 386725.17 | 695551.36 | 2276563.22
176 | 6068 | BELISARIO DOMINGUEZ | LA LAJA | RP | 286473.44 | 2016-04-25 | 2016-05-31 | 2160 | M2 | 100% | 386725.17 | 695496.67 | 2276672.94
177 | 6068 | CAMINO LA BARAÑA | LA LAJA | RP | 1184185.78 | 2016-04-25 | 2016-05-31 | 3868 | M2 | 100% | 386725.17 | 696422.16 | 2277044.73
178 | 6068 | RAMON RAMOS | SAN JOSE DE LAS FLORES | RP | 371669.8 | 2016-04-25 | 2016-05-31 | 2450 | M2 | 100% | 386725.17 | 711709.85 | 2284516.12
179 | 6068 | BENITO JUAREZ | SAN JOSE DE LAS FLORES | RP | 581486.16 | 2016-04-25 | 2016-05-31 | 3963.04 | M2 | 100% | 386725.17 | 711911.18 | 2284464.69
180 | 6068 | MIGUEL HIDALGO | SAN JOSE DE LAS FLORES | RP | 312662.63 | 2016-04-25 | 2016-05-31 | 2660 | M2 | 100% | 386725.17 | 711870.25 | 2284369.63
181 | 6068 | LOMA ALTA Y LAUREL | SAN JOSE DE LAS FLORES | RP | 352151.48 | 2016-04-25 | 2016-05-31 | 2439.1 | M2 | 100% | 386725.17 | 711856.2 | 2284379.89
182 | 6068 | ESTACIONAMIENTO PREPA Y AMPLIACION CALLE BACHILLERES | CABECERA MUNICIPAL | RP | 121979.22 | 2016-04-25 | 2016-05-31 | 760 | M2 | 100% | 386725.17 | 701289.95 | 2282715.06
183 | 6072 | CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL C. AMADO AGUIRREC- COL. CONSTITUCION | CABECERA MUNICIPAL | FISM | 649782.71 | 2016-04-18 | 2016-05-31 | 120 | M2 | 100% | 625279.6 | 700885.44 | 2282901.33
184 | 6080 | CONSTRUCCION DE RAMPA MINUSVALIDOS ACCESO A LA PLAZA STA. CECILIA | CABECERA MUNICIPAL | RP | 12939.41 | 2016-05-09 | 2016-05-21 | 8.76 | M2 | 100% | 12939.41 | 702139.04 | 2281930.61
185 | 6086 | CONSTRUCCION SALON ESC. PRIM. JUSTO SIERRA - TEPETATES | CABECERA MUNICIPAL | FISM | 120000 | 2016-05-19 | 2016-07-15 | 1 | PZA | 100% | 90999.68 | 703382.71 | 2282991.34
186 | 6087 | AMPLIACION RED DE DRENAJE C.ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO - HUIZQUILCO | CABECERA MUNICIPAL | FISM | 79887 | 2016-05-16 | 2016-05-30 | 160 | ML | 100% | 63420.48 | 701550.96 | 2280731.13
187 | 6094 | EMPEDRADO AHOGADO LATERAL ORIENTE CALLE AMADO AGUIRRE - COL. CONSTITUCION. | CABECERA MUNICIPAL | FOCOCI | 883581.36 | 2016-05-16 | 2015-06-17 | 1673 | M2 | 100% | 325833.33 | 700882.93 | 2282927.36
188 | 6094 | ILUMINACION CALLE AMADO AGUIRRE - COL. CONSTITUCION. | CABECERA MUNICIPAL | FOCOCI | 30013.65 | 2016-05-16 | 2015-06-17 | 12 | PZAS | 100% | 325833.33 | 700882.93 | 2282927.36
189 | 6094 | EMPEDRADO AHOGADO LATERAL ORIENTE CALLE AMADO AGUIRRE - COL. CONSTITUCION ( BANQUETAS) | CABECERA MUNICIPAL | FOCOCI | 63954.99 | 2016-05-16 | 2015-06-17 | 230.5 | M2 | 100% | 325833.33 | 700882.93 | 2282927.36
190 | 6098 | DRENAJE PRIV. GPE. VICTORIA 2DA. ETAPA | CABECERA MUNICIPAL | FISM | 603464.94 | 2016-05-30 | 2016-09-30 | 360 | ML | 100% | 456375.41 | 700862.79 | 2281098.99
191 | 6098 | PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO, MACHUELO, BANQUETA DE PORFIDO C. PRIV. GPE. VICTORIA PAVIMENTO 1´917,714.28 | CABECERA MUNICIPAL | RP | 1829110.31 | 2016-05-30 | 2016-09-30 | 2110 | M2 | 100% | 11442661.14 | 700862.79 | 2281098.99
192 | 6098 | BANQUETAS 1´740,506.34 | CABECERA MUNICIPAL | RP | 1829110.31 | 2016-05-30 | 2016-09-30 | 2360 | M2 | 100% | 11442661.14 | 700862.79 | 2281098.99
193 | 6099 | RED DE DRENAJE | CABECERA MUNICIPAL | FORTALECE | 286460.94 | 2016-06-03 | 2016-08-17 | 180 | M | 100% | 331907.96 | 700941.48 | 2282873.36
194 | 6099 | BANQUETAS | CABECERA MUNICIPAL | FORTALECE | 214761.82 | 2016-06-03 | 2016-08-17 | 728 | M2 | 100% | 331907.96 | 700941.48 | 2282873.36
195 | 6099 | PAV. CONCRETO HIDRAULICO | CABECERA MUNICIPAL | FORTALECE | 1084503.18 | 2016-06-03 | 2016-08-17 | 1452 | M2 | 100% | 331907.96 | 700941.48 | 2282873.36
196 | 6099 | ILUMINACION | CABECERA MUNICIPAL | FORTALECE | 153269.35 | 2016-06-03 | 2016-08-17 | 1 | LOTE | 100% | 331907.96 | 700941.48 | 2282873.36
197 | 6099 | AGUA POTABLE | CABECERA MUNICIPAL | FORTALECE | 156057.28 | 2016-06-03 | 2016-08-17 | 402 | ML | 100% | 331907.96 | 700941.48 | 2282873.36
198 | 6100 | PAV. CONCRETO HIDRAULICO | CABECERA MUNICIPAL | FORTALECE | 318516.2 | 2016-06-03 | 2016-08-17 | 394.2 | M 2 | 100% | 186072.31 | 701422.01 | 2282892.52
199 | 6100 | RED DE DRENAJE | CABECERA MUNICIPAL | FORTALECE | 105092.28 | 2016-06-03 | 2016-08-17 | 73 | M | 100% | 186072.31 | 701422.01 | 2282892.52
200 | 6101 | PAV- CONCRETO HIDRAULICO | CABECERA MUNICIPAL | FORTALECE | 1512703.7 | 2016-06-03 | 2016-08-17 | 2104.07 | M2 | 100% | 403981.93 | 701396.65 | 2280794.61
201 | 6101 | DRENAJE | CABECERA MUNICIPAL | FORTALECE | 370288.66 | 2016-06-03 | 2016-08-17 | 264 | ML | 100% | 403981.93 | 701396.65 | 2280794.61
202 | 6101 | BANQUETA | CABECERA MUNICIPAL | FORTALECE | 265870.49 | 2016-06-03 | 2016-08-17 | 939.05 | M2 | 100% | 403981.93 | 701396.65 | 2280794.61
203 | 6101 | AGUA POTABLE | CABECERA MUNICIPAL | FORTALECE | 319955.62 | 2016-06-03 | 2016-08-17 | 282 | ML | 100% | 403981.93 | 701396.65 | 2280794.61
204 | 6101 | ILUMINACION | CABECERA MUNICIPAL | FORTALECE | 157520.48 | 2016-06-03 | 2016-08-17 | 1 | LOTE | 100% | 403981.93 | 701396.65 | 2280794.61
205 | 6103 | CARPETA ASFALTICA DE 3 CM. DE ESPESOR EN CALLE REFORMA - HIDALGO DE EUGENIO PARRA CALLE S/N LA LOMA EN LA LAJA | LA LOMA / LA LAJA | RP | 1046928.92 | 2016-05-09 | 2016-05-31 | 7200 | M2 | 100% | 1046928.92 | 696471.36 | 2276463.95
206 | 6113 | CONSTRUCCION DE BANQUETA C. LAZARO CARDENAS - COLIMILLA | MATATLAN | RP | 145000 | 2016-06-14 | 2016-06-30 | 811 | M2 | 100% | 141321.84 | 689490.39 | 2289598.45
207 | 6114 | EMPEDRADO MACHUELO DE C. MORELOS EN COLIMILLA (DE CAMINO COLORADO A JARDIN DE NIÑOS) | MATATLAN | FISM | 200100 | 14/06/156 | AUN NO SE INICIA | 1380 | M2 | 0% | 0 | 689284.41 | 2289487.17
208 | 6116 | CONFORMACION DE BASE Y APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO ASFALTICO DE 10 CM. CON MAT. RECICLADO - LOS P LATOS | MATATLAN | RP | 4500000 | 2016-06-10 | 2016-08-15 | 45500 | M2 | 90% | 509276 | 697717.17 | 2286595.53
209 | 6118 | NIÑOS HEROES (JAVIER MINA Y ALLENDE) | MATATLAN | RP | 235062.98 | 2016-05-26 | 2016-06-18 | 1213.32 | M2 | 100% | 166629.79 | 692775.07 | 2291425.64
210 | 6118 | NIÑOS HEROES (ALLENDE E HIDALGO) | MATATLAN | RP | 32108.14 | 2016-05-26 | 2016-06-18 | 682.3 | M2 | 100% | 166629.79 | 692765.38 | 2291248.08
211 | 6118 | NIÑOS HEROES (JESUS MEDINA A VICENTE GUERRERO) | MATATLAN | RP | 118991.25 | 2016-05-26 | 2016-06-18 | 722.4 | M2 | 100% | 166629.79 | 692750.02 | 2291037.75
212 | 6118 | NIÑOS HEROES (VICENTE GUERRERO A PRIV. MATATLAN) | MATATLAN | RP | 26502.45 | 2016-05-26 | 2016-06-18 | 544.5 | M2 | 100% | 166629.79 | 692742.69 | 2290951.36
213 | 6118 | CARRETERAA ZAPOTLANEJO Y CALLE U. DE G. (CARP. ASFALTICA) | MATATLAN | RP | 695104.57 | 2016-05-26 | 2016-06-18 | 4634.3 | M2 | 100% | 166629.79 | 692609.24 | 2290801.88
214 | 6118 | FELIPE ANGELES ENTRE U DE G Y JOSE I. FLORES | MATATLAN | RP | 64871.97 | 2016-05-26 | 2016-06-18 | 2011 | M2 | 100% | 166629.79 | 692651.5 | 2291294.31
215 | 6118 | JAVIER MINA ENTRE NIÑOS Y CARLOS RAMIREZ LAW | MATATLAN | RP | 100549.71 | 2016-05-26 | 2016-06-18 | 725 | M2 | 100% | 166629.79 | 692718.44 | 2291537.63
216 | 6118 | HEROES Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | MATATLAN | RP | 363059.81 | 2016-05-26 | 2016-06-18 | 2071.4 | M2 | 100% | 166629.79 | 692582.55 | 2291118.19
217 | 6120 | ELECTRIFICACION CALLE RIO BALSAS | MATATLAN | FISM | 120572.52 | 2015-06-20 | 2015-09-20 | 1 | PZA | 100% | 120572.52 | 700249.64 | 2281442.5
218 | 6126 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE DONATO LOZA EN SANTA CECICLIA | CABECERA MUNICIPAL | FISM | 18000 | 2016-07-11 | 2016-07-23 | 54 | ML | 100% | 9353.26 | 701825.1 | 2282122.29
219 | 6135 | CONSTRUCCION RAMPA Y GRADA ACCESO CALLE MANUEL M. PONCE Y C. MIGUEL VENEGAS EN SANTA CECILIA | CABECERA MUNICIPAL | FISM | 180000 | 2016-08-01 | 2016-09-10 | 2 | PZAS | 100% | 88977.75 | 701873.16 | 2281971.18
220 | 6136 | CONSTRUCCION BANQUETA CALLE LAZARO CARDENAS 2DA. ETAPA | COLIMILLA/ MATATLAN | FISM | 83000 | 2016-07-25 | 2016-08-27 | 436 | M2 | 100% | 82850.34 | 689490.39 | 2289598.45
221 | 6141 | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE FLAVIO ROMERO | CABECERA MUNICIPAL | FISM | 46528.86 | 2016-08-22 | 2016-08-31 | 147.5 | M2 | 100% | 0 | 701422.01 | 2280892.52
222 | 6142 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLON CALLE PRIV. LAZARO CARDENAS | COLIMILLA/ MATATLAN | RP | 9280 | 2016-08-01 | 2016-08-13 | 50 | ML | 100% | 9280 | 689537.85 | 2289555.97
223 | 6156 | AGUA POTABLE (AZUCENA) | C. Alberto Cardenas Jim. | FFI | 2100000 | 2016-09-19 | 2016-11-30 | 918 | ML | 100% | 330360 | 701256.98 | 2280606.44
224 | 6159 | AGUA POTABLE | Calle Carlos Rivera Aceves | FFI | 330360 | 2016-09-26 | 2016-11-30 | 330 | ML | 100% | 134024 | 701457.47 | 2280739.87
225 | 6160 | AGUA POTABLE | Calle Francisco Medina Ascencio | FFI | 195557 | 2016-09-19 | 2016-11-30 | 468 | ML | 100% | 196557 | 701483.02 | 2280683.89
226 | 6179 | Rehabilitacion lineas de agua potable de Av. Zapotlanejo al CDC | Calle Girasol | Habitat | 38442 | 2016-11-01 | 2016-12-15 | 90 | ML | 100% | 38442 | 700534.81 | 2280681.54
227 | 6180 | Rehabilitacion lineas de agua potable de Ignacio mar. A Fco medina | Calle Azucena | Habitat | 32040 | 2016-11-01 | 2016-12-15 | 156 | ML | 100% | 32040 | 701439.04 | 2280600.61
228 | 6180 | Rehabilitacion lineas de agua potable de Ignacio mar. A Fco medina | Calle Azucena | RP Habitat | 12930 | 2016-11-01 | 2016-12-15 | 156 | ML | 100% | 12930 | 701439.04 | 2280600.62
229 | 6177 | Rehabilitacion lineas de agua potable de Ignacio mar. A Fco medina | Calle Alberto Cardenas (C. Ignacio Marquez) | Habitat | 118644.5 | 2016-11-01 | 2016-12-15 | 230 | ML | 100% | 90187 | 701438.89 | 2280672.95
230 | 6177 | Rehabilitacion lineas de agua potable de Ignacio mar. A Fco medina | Calle Alberto Cardenas (C. Ignacio Marquez) | RP Habitat |  | 2016-11-01 | 2016-12-15 |  | ML | 100% | 38073 | 701438.89 | 2280672.96
231 | 6168 | Construccion depocito 78m3 de distribucion de Agua Potable | Ingreso al Saucillo | R 33 D | 464000 | 2016-09-29 | 2016-10-15 | 78 | M3 | 100% | 506000 | 716436.68 | 2274971.03
232 | 6161 | Banqueta de calle Naranjo a Prol. Reforma (AV. ZAPOTLANEJO) | Av. Zapotlanejo | FFI | 759891 | 2016-09-19 | 2016-11-30 | 2651 | M2 | 100% | 759891 | 700890.61 | 2280719.78
233 | 6156 | Banqueta (Azucena) | C. Alberto Cardenas Jim. | FFI | 272600 | 2016-09-19 | 2016-11-30 | 950 | M2 | 100% | 272600 | 701256.98 | 2280606.44
234 | 6159 | Banqueta | Calle Carlos Rivera Aceves | FFI | 52788 | 2016-09-26 | 2016-11-30 | 148 | M2 | 100% | 52788 | 701457.47 | 2280739.87
235 | 6160 | Banqueta | Calle Francisco Medina Ascencio | FFI | 211072 | 2016-09-19 | 2016-11-30 | 736.3 | M2 | 100% | 211072 | 701483.02 | 2280683.89
236 | 6176 | Construccion de banqueta | Calle José Ma. Vigil | RP | 149030.28 | 2016-06-27 | 2016-07-15 | 504.51 | M2 | 100% | 149030.28 | 701651 | 2281391.26
237 | 6179 | Construccion de banqueta de Av. Zapotlanejo al CDC | Calle Girasol | Habitat | 103681 | 2016-11-01 | 2016-12-15 | 352.5 | M2 | 100% | 103681 | 700534.81 | 2280681.54
238 | 6180 | Construccion de banquetas de Ignacio mar. A Fco medina | Calle Azucena | Habitat | 77139 | 2016-11-04 | 2016-12-15 | 369.7 | M2 | 100% | 77139 | 701439.04 | 2280600.61
239 | 6180 | Construccion de banquetas de Ignacio mar. A Fco medina | Calle Azucena | RP Habitat | 31131 | 2016-11-04 | 2016-12-15 |  | M2 | 100% | 31131 | 701439.04 | 2280600.61
240 | 6178 | Construccion de banquetas de Azucena a Monte Everest | Calle Francisco Medina Ascencio | Habitat | 49889 | 2016-11-01 | 2016-12-15 | 232.5 | M2 | 100% | 49889 | 701491.94 | 2280572.62
241 | 6178 | Construccion de banquetas de Azucena a Monte Everest | Calle Francisco Medina Ascencio | RP Habitat | 19807 | 2016-11-01 | 2016-12-15 |  | M2 | 100% | 19807 | 701491.94 | 2280572.62
242 | 6177 | Rehabilitacion lineas de agua potable de Ignacio mar. A Fco medina | Calle Alberto Cardenas (C. Ignacio Marquez) | Habitat | 118644.5 | 2016-11-01 | 2016-12-15 | 155.5 | M2 | 100% | 41056 | 701438.89 | 2280672.95
243 | 6177 | Rehabilitacion lineas de agua potable de Ignacio mar. A Fco medina | Calle Alberto Cardenas (C. Ignacio Marquez) | RP Habitat | 17332 | 2016-11-01 | 2016-12-15 |  | M2 | 100% | 17332 | 701438.89 | 2280672.95
244 | 6187 | Construccion de Banqueta | Calle Guamuchil | RP | 46200 | 2016-11-14 | 2016-12-15 | 225 | M2 | 100% | 46200 | 704320.02 | 2291039.8
245 | 6186 | Construccion de Banqueta | Privada Azalea | RP | 52464 | 2016-11-14 | 2016-12-16 | 288 | M2 | 100% | 52464 | 705280.99 | 2290198.55
246 | 6188 | Construccion de Banqueta | Calle Emeterio Castellanos | RP | 77500 | 2016-11-14 | 2016-12-15 | 377 | M2 | 100% | 77500 | 705197.36 | 2290572.46
247 | 6181 | Construccion de Banqueta | Camino La Ceja de Colimilla | RP | 148625 | 2016-11-14 | 2016-12-15 | 725 | M2 | 100% | 148625 | 688526.33 | 2288915.04
248 | 6161 | Drenaje de calle Naranjo a Prol. Reforma | Av. Zapotlanejo | FFI | 717601 | 2016-09-19 | 2016-11-30 | 684 | ML | 100% | 717601 | 700899.61 | 2280719.68
249 | 6156 | Drenaje (Azucena) | C. Alberto Cardenas Jim. | FFI | 164822 | 2016-09-19 | 2016-11-30 | 102 | ML | 100% | 164822 | 701256.98 | 2280606.44
250 | 6159 | Drenaje | Calle Carlos Rivera Aceves | FFI | 195321 | 2016-09-26 | 2016-11-30 | 138 | ML | 100% | 195321 | 701457.47 | 2280739.87
251 | 6160 | Drenaje | Calle Francisco Medina Ascencio | FFI | 290228 | 2016-09-19 | 2016-11-30 | 192 | ML | 100% | 290228 | 701483.02 | 2280683.89
252 | 6016 | Drenajede y desc. domiciliaria Priv. Santo Toribio | Priv. Santo Toribio | RP | 135518 | 2016-01-11 | 2016-03-28 | 96 | ML | 100% | 135518 | 700629.91 | 2282269.22
253 | 6129 | Drenaje Calles Complemento. C. San Jorge | C. San Jorge (Complemento exc en piedra) | RP | 27624.16 | 2016-09-01 | 2016-09-05 | Complemento |  | 100% | 27624.16 | 700861.32 | 2281299.74
254 | 6166 | Ampliacion red de drejane | Calle Niños Heroes | R 33 D | 360860 | 2016-10-03 | 2016-11-26 | 207 | M | 100% | 360860 | 706763.1 | 2281113.64
255 | 6166 | Ampliacion red de drejane | Calle Hidalgo | R 33 D | 299848 | 2016-10-03 | 2016-11-26 | 172 | M | 100% | 299848 | 706820.65 | 2281090.03
256 | 6166 | Ampliacion red de drejane | Calle Juarez | R 33 D | 280670 | 2016-10-03 | 2016-11-26 | 161 | M | 100% | 280670 | 706871.95 | 2281082.44
257 | 6166 | Ampliacion red de drejane | Calle Ignacio Zaragoza | R 33 D | 205705 | 2016-10-03 | 2016-11-26 | 118 | M | 100% | 205705 | 706830.43 | 2281000.97
258 | 6166 | Ampliacion red de drejane | Calle herrera I. Cairo | R 33 D | 99368.17 | 2016-10-03 | 2016-11-26 | 57 | M | 100% | 99368.17 | 706783.2 | 2281057.92
259 | 6166 | Carcamo, linea bombeo y equipo | Calle Niños Heroes | R 33 D | 416053 | 2016-10-03 | 2016-11-26 | 210 | M | 100% | 416053 | 706750.37 | 2281023.11
260 | 6179 | Construccion de drenaje de Av. Zapotlanejo al CDC | Calle Girasol | Habitat | 87471 | 2016-11-01 | 2016-12-15 | 96 | M | 100% | 87471 | 700534.81 | 2280681.54
261 | 6180 | Construccion red de drenaje de Ignacio mar. A Fco medina | Calle Azucena | Habitat | 125554 | 2016-11-04 | 2016-12-15 | 96 | M | 100% | 125554 | 701439.04 | 2280600.61
262 | 6180 | Construccion red de drenaje de Ignacio mar. A Fco medina | Calle Azucena | RP Habitat | 50669 | 2016-11-04 | 2016-12-15 |  | M | 100% | 50669 | 701439.04 | 2280600.61
263 | 6178 | Construccion red de drenaje de Azucena a Monte Everest | Calle Francisco Medina Ascencio | Habitat | 95212 | 2016-11-01 | 2016-12-15 | 66 | ML | 100% | 95212 | 701491.94 | 2280572.62
264 | 6178 | Construccion red de drenaje de Azucena a Monte Everest | Calle Francisco Medina Ascencio | RP Habitat | 37800 | 2016-11-01 | 2016-12-15 |  | ML | 100% | 37800 | 701491.94 | 2280572.62
265 | 6177 | Rehabilitacion lineas de agua potable de Ignacio mar. A Fco medina | Calle Alberto Cardenas (C. Ignacio Marquez) | Habitat | 77453 | 2016-11-01 | 2016-12-15 | 75 | ML | 100% | 77453 | 701438.89 | 2280672.95
266 | 6177 | Rehabilitacion lineas de agua potable de Ignacio mar. A Fco medina | Calle Alberto Cardenas (C. Ignacio Marquez) | RP Habitat | 32698 | 2016-11-01 | 2016-12-15 |  | ML | 100% | 32698 | 701438.89 | 2280672.95
267 | 6152 | Ampliacion red de drenaje | Calle Cicuito Felipe Angeles | R 33 D | 193554.02 | 2016-09-12 | 2016-10-29 | 126 | ML | 100% | 193554.02 | 695967.36 | 2274908.31
268 | 6190 | Ampliacion red de drenaje | Colector La Cuchara CEA | RP | 11331.38 | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 220 | M | 100% | 11331.38 | 694426.02 | 2277307.24
269 | 6148 | Ampliacion red electrica Priv. Juarez Col. La Cofradia | Priv. Juarez C. Antonio Cardona Gomez | R 33 D | 114402.55 | 2016-09-01 | 2016-12-30 | 325 | Ml | 100% | 114402.55 | 696153.42 | 2275015.44
270 | 6170 | Ampliacion red electrica, Camino al salto de las Peñas Tinajero | Camino Antiguo a Matatlan, Abrahan Mendoza Tamayo | R 33 D | 208552.14 | 2016-11-01 | 2016-12-30 | 714 | M | 100% | 208552.14 | 699295.04 | 2287696.75
271 | 6167 | Ampliacion red electrica camino Al Carrizo entre camino Ojo de Agua | Camino al Carrizo Col. Nostla. José Luis Velez | R 33 D | 31301.57 | 2016-09-28 | 2016-12-15 | 60 | M | 100% | 31301.57 | 693504.12 | 2291818.26
272 | 6165 | Ampliacion red electrica camino a escuela Tinajero | C. Abrham Mendoza Tamayo | R 33 D | 68945.96 | 2016-09-19 | 2016-12-23 | 236 | M | 100% | 68945.96 | 699138.72 | 2287734.19
273 | 6174 | Ampliacion red electrica camino a Las Granjas | Rancho Agua Blanca, Cristina Camarena Olivars | R 33 D | 117650.38 | 2016-10-24 | 2016-12-15 | 400 | M | 100% | 117650.38 | 703470.08 | 2288951.74
274 | 6175 | Ampliacion red electrica Carricillos | Rancho Carricillo, Cenorino Tamayo Mendoza | R 33 D | 44731.15 | 2016-10-24 | 2016-12-15 | 150 | M | 100% | 44731.15 | 704894.56 | 2294138.76
275 | 6171 | Ampliacion red electrica Calle de Los Ocote | Calle principas de los Ocotes | R 33 D | 321424.21 | 2016-11-11 | 2016-12-31 | 996 | M | 100% | 321424.21 | 720808.29 | 2278363.55
276 | 6193 | Electrificacion Calle 19 de Marzo | C. 19 de Marzo San José de Las Flores | R 33 D | 23911.98 | 2016-12-28 | 2016-12-15 | 80 | M | 100% | 23911.98 | 711687 | 2284777.39
277 | 6129 | Empedrado ahogado Complemento | C. San Jorge (Complemento) | RP | 39463.05 | 2016-09-01 | 2016-09-05 | 111.67 | M2 | 100% | 39463.05 | 703294.73 | 2281968.63
278 | 6070 | Empedrado C. Morelos. 2da etapa | Empedrado Calles Varias | RP | 65929.6 | 2016-04-18 | 2016-05-31 | 520 | M2 | 100% | 65929.6 | 716442.14 | 2274274.86
279 | 6172 | Construccion de Empedrado | Calle Guamuchil | RP | 49239.7 |  |  | 750 | M2 | 100% | 67500 | 704320.02 | 2291039.8
280 | 6186 | Construccion de Empedrado | Privada Azalea | RP | 64800 | 2016-11-14 | 2016-12-15 | 720 | M2 | 100% | 64800 | 708010.62 | 2291690.45
281 | 6183 | Suministro de machuelo emp. Exixt. Y nuevo y suministro de jal | Camino La Ceja de Colimilla | RP | 93600 | 2016-11-14 | 2016-12-15 | 1065 | M2 | 100% | 93600 | 688526.33 | 2288915.04
282 | 6161 | Pavimento de concreto hidraulico. | Av. Zapotlanejo | FFI | 4981770 | 2016-09-19 | 2016-11-30 | 6086 | M2 | 100% | 4981770 | 700899.61 | 2280719.78
283 | 6156 | Pavimento de concreto hidraulico, machuelo (Azucena) | C. Alberto Cardenas Jim. | FFI | 1104558 | 19/19/16 | 2016-11-30 | 1564 | M2 | 100% | 1104558 | 701256.98 | 2280606.44
284 | 6159 | Pavimento de concreto hidraulico, machuelo | Calle Carlos Rivera Aceves | FFI | 777933 | 2016-09-26 | 2016-11-30 | 925.11 | M2 | 100% | 777933 | 701457.47 | 2280679.87
285 | 6160 | Pavimento de concreto hidraulico, machuelo | Calle Francisco Medina Ascencio | FFI | 1319125 | 2016-09-19 | 2016-11-30 | 1601.44 | M2 | 100% | 1319125 | 701483.02 | 2280683.89
286 | 6176 | Complemento Pavimento concreto hidraulico | Calle José Ma. Vigil | RP | 73108.05 | 2016-06-27 | 2016-07-15 | 173.2 | M2 | 100% | 78063.39 | 701666.42 | 2281291.83
287 | 6179 | Iluminacion de Av. Zapotlanejo al CDC | Calle Girasol | Habitat | 161938 | 2016-11-01 | 2016-12-15 | 5 | Pza | 100% | 161938 | 700534.81 | 2280681.54
288 | 6180 | Iluminacion de Ignacio mar. A Fco medina | Calle Azucena | Habitat | 93763 | 2016-11-04 | 2016-12-15 | 4 | Pza | 100% | 93763 | 701439.04 | 2280600.61
289 | 6180 | Iluminacion de Ignacio mar. A Fco medina | Calle Azucena | Habitat | 37840 | 2016-11-04 | 2016-12-15 |  | Pza | 100% | 37840 | 701439.04 | 2280600.61
290 | 6178 | Iluminacion de Azucena a Monte Everest | Calle Francisco Medina Ascencio | Habitat | 70709 | 2016-11-01 | 2016-12-15 | 3 | Pza | 100% | 70709 | 701491.94 | 2280572.62
291 | 6178 | Iluminacion de Azucena a Monte Everest | Calle Francisco Medina Ascencio | RP Habitat | 28072 | 2016-11-01 | 2016-12-15 |  | Pza | 100% | 28072 | 701491.94 | 2280572.62
292 | 6177 | Iluminacion de Ignacio mar. A Fco medina | Calle Alberto Cardenas (C. Ignacio Marquez) | Habitat | 69669 | 2016-11-01 | 2016-12-15 | 3 | Pza | 100% | 69669 | 701438.89 | 2280672.95
293 | 6177 | Iluminacion de Ignacio mar. A Fco medina | Calle Alberto Cardenas (C. Ignacio Marquez) | RP Habitat | 29411 | 2016-11-01 | 2016-12-15 |  | Pza | 100% | 29411 | 701438.89 | 2280672.95
294 | 6161 | Iluminación de calle Naranjo a Prol. Reforma | Av. Zapotlanejo | FFI | 514002 | 2016-09-19 | 2016-11-30 | 34 | Pza | 100% | 514002 | 700899.61 | 2280719.78
295 | 6156 | Iluminación y arbolado (Azucena) | C. Alberto Cardenas Jim. | FFI | 227660 | 19/19/16 | 2016-11-30 | 13 | Pza | 100% | 227660 | 701256.98 | 2280606.44
296 | 6159 | Iluminación y arbolado | Calle Carlos Rivera Aceves | FFI | 39934 | 2016-09-26 | 2016-11-30 | 8 | Pza | 100% | 39934 | 701457.47 | 2280739.87
297 | 6160 | Iluminación y arbolado | Calle Francisco Medina Ascencio | FFI | 183018 | 2016-09-19 | 2016-11-30 | 9 | Pza | 100% | 183018 | 701483.02 | 2280683.89
298 | 6144 | C Emiliano Zapata # 43 | Const. de techo firme Sr. José Gonzaéz Cardona. | R 33 D | 13945.2 | 2016-08-15 | 2016-08-31 | 1 | Pza | 100% | 13945.2 | 700813.08 | 2282140.29
299 | 6184 | Equipamiento del cento de desarrollo comunitario | Equipamiento del CDC | Habitat | 349478 | 2016-11-14 | 2016-12-15 | 222 | Pza | 100% | 349478 | 700558.92 | 2280708.07
300 | 6184 | Equipamiento del cento de desarrollo comunitario | Equipamiento del CDC | RP Habitat | 349478 | 2016-11-14 | 2016-12-15 |  | Pza | 100% | 349478 | 700558.92 | 2280708.07
301 | 6185 | Acciones sociales del cento de desarrollo comunitario | Acciones sociales en el CDC | Habitat | 207000 | 2016-11-14 | 2016-12-15 | 12 | Pza | 100% | 207000 | 700558.92 | 2280708.07
302 | 6185 | Acciones sociales del cento de desarrollo comunitario | Acciones sociales en el CDC | RP Habitat | 207000 | 2016-11-14 | 2016-12-15 |  | Pza | 100% | 207000 | 700558.92 | 2280708.07
303 | 6158 | Construcción de puente en arroyo Camino al Rincon | Construccion puente vehicular | RP | 85000 | 2016-09-15 | 2016-10-15 | 1 | Pieza | 100% | 108606.39 | 705743.7 | 2292077.73
304 | 6191 | Jardin de Niños Jose Ma Pino Suarez | Jardin de Niños Jose Ma Pino Suarez | R 33 | 38280 | 2016-11-07 | 2016-11-30 | 1 | Pza | 100% | 38280 | 702759.11 | 2272508.13
305 | 6163 | Construccion de gradas, muro de contncion y rampa de acceso a banqueta. | Calle Priv. Hidalgo | RP | 36200 | 2016-09-19 | 2016-10-15 | 1 | Pza | 100% | 36899.4 | 699436.21 | 2271087.94