## 2019
AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO
LISTADO DE CONTRATOS DE OBRAS POR CONCURSO DE ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN 2019
REP- OCTUBRE 17/10/2019
[32 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL: | Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad
N° CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | CONVOCATORIA | [16 empty] | CARACTERISTICAS DE LA OBRA | LUGAR DE LA OBRA | DIMENSIÓN DE LA OBRA | MONTO DE LA OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL | PLAZOS |  | INFORMES DE AVANCES |  | CONTRATO Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO | MODIFICACIONES AL CONTRATO (ADENDUM) | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | DUEÑO Ó REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA | CONVENIO DE TERMINACION | FINIQUITO
|  | especificaciones tecnicas, condiciones generales | requisitos que debe reunir el proveedor | descripción generica del procedimiento | Fecha, lugar y horario para la recepción y valoración de propuestas | Convocatoria | Fundamento legal | Nombre de los Participantes | Nombre del Ganador | RAZON QUE LO JUSTIFICA | INVITACIONES ADMITIDAS | DICTAMEN DE ADJUDICACION Y FALLO | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVICION | ESTUDIOS DE IMPACTOS URBANOS | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORIGEN DE LOS RECURSOS | TIPO DE FONDO DE PARTICIPACION | [6 empty] | INICI0 | TERMINO | FISICO | FINANCIERO
001/2019 | 2019-07-22 | PDF | DOC | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | PDF | PDF | LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EN SU ARTÍCULO 43-II, CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ROMAC, S.A. DE C.V. , CONSTRUCTORA G.E.A. DEL TORO, S.A. DE C.V. , CONSTRUCTORA AMICUM, S.A. DE C.V. , FLORAN INGENIERIA, S.A. DE C.V. , JURALTA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | FLORAN INGENIERIA SA DE CV | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | 6000 | REC. PROPIOS | REC. PROPIOS | 9069/CONSTRUCCION ARCO TECHO EN ALBERCA SEMIOLIMPICA EN UNDAD DEPORTIVA SAN MARTIN | CAB. MPAL. | CONSTRUCCION DE 1 ARCO TECHO DE 692M2 EN ALBERCA SEMIOLIMPICA | 1149134.88 | 1149134.88 | EN PROCESO | 2019-07-22 | 2019-09-20 | 95% | 80% | http://zapotlanejo.gob.mx/transparencia/archivos/CONTRATO_001_2019.PDF | NINGUNA | FLORAN INGENIERIA SA DE CV | FIN180724915 | LUIS MANUEL FLORES HERRERA | EN PROCESO | EN PROCESO
002/2019 | 2019-02-18 | PDF | DOC | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | PDF | PDF | LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EN SU ARTÍCULO 43-II, CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V., CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. , GRUPO CONSTRUCTOR TELV, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA CICOMEX, S.A. DE C.V. , ACONT S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR TELV, S.A. DE C.V. | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | 6000 | RAMO 33 | FIMS | 9211/ CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION A.P. REL CANUTO | EL CANUTO | 2808 M RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 1834129.44 | 1834129.44 | 1340480.93 | 2019-02-18 | 2019-04-05 | 100% | 100% | http://zapotlanejo.gob.mx/transparencia/archivos/CONTRATO_002_2019.pdf | NINGUNA | GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V. | GTC000811917 | MARIO PEREZ BURCIAGA | PDF | PDF
005/2019 | 2019-02-18 | PDF | DOC | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | PDF | PDF | LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EN SU ARTÍCULO 43-II, CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, S.A.DE C.V.CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. , INGENIERIA Y COSNTRUCCIONES NAVHER S.A. DE C.V., GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V. , URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | URBANIZACIONES ZAPORLANEJO S.A. DE C.V. | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | 6000 | REC. PROPIOS | REC. PROPIOS | 9009/ CONSTRUCCIONPAV. DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y BANQUETAS DE CONCRETO EST. AV. SILIDARIDAD ( DE C. SALVADOR RUIZ A C. SABAS CARRILLO ) | CAB. MPAL. | 2327 M PAV. CONCRETO HDCO. ESTAMPADO (531M2 BANQUETAS) | 2389061 | 2389061 | 1287077.26 | 2019-02-18 | 2019-04-26 | 100% | 100% | http://zapotlanejo.gob.mx/transparencia/archivos/CONTRATO_005_2019.PDF | NINGUNA | URBANIZACIONES ZAPORLANEJO S.A. DE C.V. | UZA100104TW4 | MANUEL DE LIRA CONTRERAS | PDF | PDF
003/2019 | 2019-03-04 | PDF | DOC | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | PDF | PDF | LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EN SU ARTÍCULO 43-II, CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | COMKRETE, S.A. DE C.V., URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, S.A.DE C.V., ACONT, S.A.DE C.V., GRUPO CONSTRUCTOR TELV, S.A.DE C.V. | COMKRETE SA DE CV | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | 6000 | RAMO 33 | FIMS | 9213/ CONSTRUCCION DE 1A ETAPA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE MORELOS DE PROLONGACION HIDALGO, EN LA BARAÑA A C. HIDALGO LA LOMA | LA LAJA ( LA LOMA) | 619 M DRENAJE , AGUA POTABLE (634 M ) | 1194169.41 | 1194169.41 | EN PROCESO | 2019-03-04 | 2019-04-26 | 100% | 80% | http://zapotlanejo.gob.mx/transparencia/archivos/CONTRATO_003_2019.PDF | NINGUNA | COMKRETE SA DE CV | COM040227229 | GERARDO DE LA MORA FRANCO | EN PROCESO | EN PROCESO
006/2019 | 2019-03-12 | PDF | DOC | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | PDF | PDF | LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EN SU ARTÍCULO 43-II, CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V. , URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES PUEREGUA S.A. DE C.V. | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | 6000 | RAMO 33 | FIMS | 9206 / CONSTRUCCION SISTEMA EXPULSION Y DISTRIBUCION AGUA POTABLE MADRIGALES LA ARENA (SAN JOSE DE LAS FLORES) | SAN JOSE DE LAS FLORES | 2760 M DE RED DE DISTRIBUCION | 1611659.25 | 1611659.25 | EN PROCESO | 2019-03-12 | 2019-05-17 | 100% | 95% | http://zapotlanejo.gob.mx/transparencia/archivos/CONTRATO_006_2019.PDF | NINGUNA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | JABI940827UZ2 | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
007/2019 | 2019-04-09 | PDF | DOC | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | PDF | PDF | LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EN SU ARTÍCULO 43-II, CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., INGENIERIA Y CONSTRRUCCIO NAVHER S.A. DE C.V. , CERRO VIEJO COSNTRUCCIONES S.A. DE C.V. Y GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V. , URBANISMOS DE CALIDAD S.A. DE C.V. | URBANIZACIONES ZAPORLANEJO S.A. DE C.V. | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | 6000 | REC. PROPIOS | REC. PROPIOS | 9014/ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETA Y DRENAJE PLUVIAL Y PREPARACION PARA ILUMINACION EN CALLE SABAS CARRILLO (DE C. SOLIDARIDAD A C. AVILA CAMACHO) | CAB. MPAL. | 1098.38 M2 PAV. CONCRETO HDCO. 432.12 BANQUETAS Y 5 LUMINARIAS | 1545437.36 | 1545437.36 | EN PROCESO | 2019-04-09 | 2019-06-28 | 10000% | 85% | http://zapotlanejo.gob.mx/transparencia/archivos/CONTRATO_007_2019.PDF | NINGUNA | URBANIZACIONES ZAPORLANEJO S.A. DE C.V. | UZA100104TW4 | MANUEL DE LIRA CONTRERAS | EN PROCESO | EN PROCESO
008/2019 | 2019-04-02 | PDF | DOC | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | PDF | PDF | LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EN SU ARTÍCULO 43-II, CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE NAVHER S.A. DE C.V., CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.GRUPO CONSTRUCTOR TELV, S.A. DE C.V. , CONSTRUCTORA CICOMES S.A. DE C.V. , ACONT S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V. | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | 6000 | RAMO 33 | FIMS | 9218/ CONSTRUCCION RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y PREP. PARA ILUMINACION EN CALLE IGNACIO ALLENDE (DE C.FCO. I. MADERO A C. JAVIER MINA), SANTA FE. | SANTA FE | 443M2 PAV. CONCRETO HDCO. 131M2 BANQUETA Y 4 LUMINARIAS | 599153.02 | 599153.02 | 615059.46 | 2019-04-02 | 2019-05-24 | 100% | 100% | http://zapotlanejo.gob.mx/transparencia/archivos/CONTRATO_008_2019.PDF | NINGUNA | GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V. | GTC000811917 | MARIO PEREZ BURCIAGA | PDF | PDF
009/2019 | 2019-04-01 | PDF | DOC | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | PDF | PDF | LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EN SU ARTÍCULO 43-II, CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER, S.A. DE C.V. , ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, GRUPO CONSTRUCTOR TELV, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA CICOMEX, S.A. DE C.V. , URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER SA DE CV | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | 6000 | RAMO 33 | FIMS | 9205/ CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN CALLES DE LA COMUNIDAD EL SALITRILLO, LA LAJA | LA LAJA | 487 ML DE DRENAJE Y 202 ML COLECTOR | 1253749.91 | 1253749.91 | EN PROCESO | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 100% | 95% | http://zapotlanejo.gob.mx/transparencia/archivos/CONTRATO_009_2019.PDF | NINGUNA | INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER SA DE CV | ICN1310025N9 | LUIS CARLOS NAVARRO HERNANDEZ | EN PROCESO | EN PROCESO
010/2019 | 2019-04-29 | PDF | DOC | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | PDF | PDF | LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EN SU ARTÍCULO 43-II, CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER,S.A. DE C.V. , CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. , GRUPO CONSTRUCTOR TELV, S.A. DE C.V. , CONSTRUCTORA CICOMEX S-.A. DE C.V. , ACONT, S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V. | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | 6000 | RAMO 33 | FIMS | 9222/ CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE LA T.V. SECUNDARIA EN COLIMILLA | MATATLAN | 279 ML DE LINEA DE DERNAJE | 350447.82 | 350447.82 | 306998.79 | 2019-04-29 | 2019-05-31 | 100% | 100% | http://zapotlanejo.gob.mx/transparencia/archivos/CONTRATO_010_2019.PDF | NINGUNA | GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V. | GTC000811917 | MARIO PEREZ BURCIAGA | PDF | PDF
004/2019 | 2019-05-22 | PDF | DOC | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | PDF | PDF | LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EN SU ARTÍCULO 43-II, CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, S.A.DE C.V.,INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NAVHER, , GRUPO CONSTRUCTOR TELV, S.A.DE , URBANISMOS DE CALIDAD S.S. DE C.V. , COSNTRUCCIONES PUREGUA | URBANIZACIONES ZAPORLANEJO S.A. DE C.V. | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | 6000 | REC. PROPIOS | REC. PROPIOS | 9032/ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETA C. BACHILLERES DE CARRETERA ANTIGUA A TEPTATITLAN A CAMINO REAL EL BAJIO | CAB. MPAL. | 3235 M2 PAV. CONCRETO Y 525M2 BANQUETA | 2804121.58 | 2804121.58 | EN PROCESO | 2019-05-22 | 2019-04-05 | 100% | 93% | http://zapotlanejo.gob.mx/transparencia/archivos/CONTRATO_004_2019.PDF | NINGUNA | URBANIZACIONES ZAPORLANEJO S.A. DE C.V. | UZA100104TW4 | MANUEL DE LIRA CONTRERAS | EN PROCESO | EN PROCESO
011/2019 | 2019-05-17 | PDF | DOC | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | PDF | PDF | LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EN SU ARTÍCULO 43-II, CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | VANESSA CASTAÑEDA GARIBAY, CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. , GRUPO COSNTRUCTOR TELV, S.A DE C.V., URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V., INGENIERIA Y COSNTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V. | VANESSA CASTAÑEDA GARIBAY | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | 6000 | REC. PROPIOS | REC. PROPIOS | 9017/ CONSTRUCCION ALBERCA SEMI OLIMPICA ( UNIDAD SAN MARTIN)UA A TEPTATITLAN A CAMINO REAL EL BAJIO | CAB. MPAL. | CONSTR. DE UN AALBERCA SEMI OLIMPICA | 1172950.68 | 1172950.68 | EN PROCESO | 2019-05-17 | 2019-07-14 | 90% | 82% | http://zapotlanejo.gob.mx/transparencia/archivos/CONTRATO_011_2019.PDF | NINGUNA | VANESSA CASTAÑEDA GARIBAY | CAGV750217 | VANESSA CASTAÑEDA GARIBAY | EN PROCESO | EN PROCESO
012/2019 | 2019-05-06 | PDF | DOC | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | PDF | PDF | LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EN SU ARTÍCULO 43-II, CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A DE C.V., , URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V. , GRUPO CONSTRUCTOR TELV, S.A. DE C.V. , COSNTRUCTORA CICOMEX S.A. DE C.V., ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER SA DE CV | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | 6000 | REC. PROPIOS | REC. PROPIOS | 9020/ CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CAMINO A LA MEZQUITERA DE CALLE HIDALGO LA LOMA A RANCHO PIRRIN | LA LAJA | 270M DRE DRENAJE | 345974.3 | 345974.3 | 362690.29 | 2019-05-06 | 2019-05-31 | 100% | 100% | http://zapotlanejo.gob.mx/transparencia/archivos/CONTRATO_012_2019.PDF | NINGUNA | INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER SA DE CV | ICN1310025N9 | LUIS CARLOS NAVARRO HERNANDEZ | PDF | PDF
013/2019 | 2019-05-02 | PDF | DOC | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | PDF | PDF | LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EN SU ARTÍCULO 43-II, CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | CERRO VIEJO COSNTRUCCIONES S.A. DE CV., CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE S.A. DE C.V. , CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES S.A. DE C.V., COSNTRUCTORA HUAYACAN S.A. DE C.V. , PROYECTOS Y COSNTRUCCIONES BETA S.A. DE C.V. | CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES SA DE CV | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | 6000 | RAMO 33 | FIMS | 9223/ CONSTRUCCION RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE ANDADOR DEL HUESO Y C. GONZALEZ GALLO EN COL. SAN FELIPE | CAB. MPAL. | 33 ML RED DE DRENAJE Y 60ML RED DE AGUA POTABLE | 460442.35 | 460442.35 | EN PROCESO | 2019-05-02 | 2019-06-20 | 100% | 95% | http://zapotlanejo.gob.mx/transparencia/archivos/CONTRATO_013_2019.PDF | NINGUNA | CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CVC110114429 | J JESUS NUÑEZ GUTIERREZ | EN PROCESO | EN PROCESO
014/2019 | 2019-05-02 | PDF | DOC | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | PDF | PDF | LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EN SU ARTÍCULO 43-II, CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | CERRO VIEJO COSNTRUCCIONES S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES S.A. DE C.V., PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA HUAYACAN S.A. DE C.V. , CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE S.A. DE C.V. | CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES SA DE CV | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | 6000 | REC. PROPIOS | REC. PROPIOS | 9016/ CONSTRUCCION PAV.CONC.HDCO. Y BANQUETA EN C.ANDADOR DEL HUESO Y C.GONZALEZ GALLO COL. SAN FELIPE | CAB. MPAL. | 174M2 PAV. DE CONCRETO HDCO. Y 68 M2 DE BANQUETA | 867624.35 | 867624.35 | EN PROCESO | 2019-05-02 | 2019-06-30 | 100% | 95% | http://zapotlanejo.gob.mx/transparencia/archivos/CONTRATO_014_2019.PDF | NINGUNA | CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CVC110114429 | J JESUS NUÑEZ GUTIERREZ | EN PROCESO | EN PROCESO
015/2019 | 2019-05-08 | PDF | DOC | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | PDF | PDF | LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EN SU ARTÍCULO 43-II, CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | GRUPO COSNTRUCTOR TELV S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA CICOMEX S.A. DE C.V., INGENIERIA Y COSNTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V. , CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. , ACONT S.A. DE C .V. | GRUPO CONSTRUCTOR TELV SA DE CV | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | 6000 | RAMO 33 | FIMS | 9224/ CONSTRUCCION DE COLECTOR AL OESTE DEL SAUCILLO DESDE CALLE ALDAMA HATA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y DRENAJE C. VICENTE GUERRERO Y C. ALDAMA EN EL SAUCILLO | EL SAUCILLO | 254M COLECTOR 222ML DRENAJE V. GUERRERO Y 110ML DRENAJE ALDAMA | 932892.31 | 932892.31 | 914165.19 | 2019-05-08 | 2019-07-19 | 100% | 100% | http://zapotlanejo.gob.mx/transparencia/archivos/CONTRATO_015_2019.PDF | NINGUNA | GRUPO CONSTRUCTOR TELV SA DE CV | GCT0008119I7 | MARIO PEREZ BURCIAGA | PDF | PDF
016/2019 | 2019-05-22 | PDF | DOC | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | PDF | PDF | LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EN SU ARTÍCULO 43-II, CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V., CONCKRETE, S.A. DE C.V., EMMAQUI, S.A. DE C.V., ACONT S.A. DE C.V. | ACONT SA DE CV | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | 6000 | REC. PROPIOS | REC. PROPIOS | 9033/ REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICO CARRETERA AL SAUCILLO DE CARRETERA TOTOTLAN A LA PRESA EL SAUCILLO | EL SAUCILLO | 7316M2 REHAB. CARPETA ASF. C. INDEPENDENCIA Y 15,839.00M2 DE REHAB. CARP. ASF. CARRET. AL SAUCILLO. | 3912504.09 | 3912504.09 | EN PROCESO | 2019-05-22 | 2019-07-13 | 100% | 90% | http://zapotlanejo.gob.mx/transparencia/archivos/CONTRATO_016_2019.PDF | NINGUNA | ACONT SA DE CV | ACO980205C89 | ARMANDO OCAMPO ARVIZU | EN PROCESO | EN PROCESO
018/2019 | 2019-06-10 | PDF | DOC | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | PDF | PDF | LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EN SU ARTÍCULO 43-II, CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | FLORAN INGENIERIA S.A. DE C.V., COSNTRUCTORA E IN,MOBILIARIA CHICOME S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA AMICUM, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA G.E.A. DEL TORO. S.A. DE C.V., JURALTA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | FLORAN INGENIERIA S.A DE C.V | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | 6000 | REC. PROPIOS | REC. PROPIOS | 9042/ CONSTRUCCION DE DOMOS EN ESCUELAS VARIAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | CAB. MPAL. | 6 DOMOS EN DIFERENRTES ESCUELAS DE ZAPOTLANEJO | 1518051.63 | 1518051.63 | EN PROCESO | 2019-06-10 | 2019-08-09 | 100% | 95% | http://zapotlanejo.gob.mx/transparencia/archivos/CONTRATO_018_2019.PDF | NINGUNA | FLORAN INGENIERIA S.A DE C.V | FIN180724915 | C. LUIS MANUEL FLORES HERRERA | EN PROCESO | EN PROCESO
020/2019 | 2019-06-10 | PDF | DOC | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | PDF | PDF | LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EN SU ARTÍCULO 43-II, CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | GRUPO CONSTRUCTOR TELV, S.A. DE C.V., CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., INGENIERIA Y COSNTRUCCIONE NAVHER S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA CICOMEX S.A. DE C.V. , ACONT S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V. | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | 6000 | REC. PROPIOS | REC. PROPIOS | 9045/ CONSTR. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA Y RED DE DRENAJE EN CALLE JAIME TORRES BODET DE C. SAN JOSE DEL RIO A GRADAS. | CAB. MPAL. | 397 M2PAV. CONC. 459M2 BANQUETA Y 53M RED DE DRENAJE | 509292.2 | 509292.2 | 503858.79 | 2019-06-10 | 2019-08-30 | 100% | 100% | http://zapotlanejo.gob.mx/transparencia/archivos/CONTRATO_020_2019.PDF | NINGUNA | GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V. | GTC000811917 | MARIO PEREZ BURCIAGA | PDF | PDF
021/2019 | 2019-07-24 | PDF | DOC | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | PDF | PDF | LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EN SU ARTÍCULO 43-II, CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | ISIDRO SAÚL JASSO BRIONES, URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES NAVHER S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES PERUGUA S.A. DE C.V. | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | 6000 | REC. PROPIOS | REC. PROPIOS | 9073/ CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL Y BOCA DE TORMENTAS CARRETERA A SAN JOSE DE LAS FLORES | CAB. MPAL. | 240 M DE DRENAJE PUVIAL Y BOCA DE TORMENTA | 418716.59 | 418716.59 | en proceso | 2019-07-24 | 2019-08-12 | 100% | 95% | http://zapotlanejo.gob.mx/transparencia/archivos/CONTRATO_021_2019.PDF | NINGUNA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | JABI940827UZ2 | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO