## ENERO
LISTADO DE CONTRATOS DE OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA A UN PROVEEDOR DETERMINADO
[19 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL: |  | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
N° Y CONTRATO | FECHA DE EROGACIÓN (CONTRATO) | MONTO DE LA OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL DE EROGACIÓN | PLAZO DE ENTREGA | PROPUESTA ENVIADA POR EL PARTICIPANTE | MOTIVOS Y FUNDAMENTO LEGAL | AUTORIZACION DEL EJERCICIO DE LA OPCION | COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES Y NOMBRES DE PROVEEDORES | NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO | UNIDAD DEL SOLICITANTE Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISION | ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL | INFORMES DE AVANCES |  | TIPO DE BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | RFC | DUEÑO Ó REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA | CONVENIO DE TERMINACION | FINIQUITO
[15 empty] | FISICO | FINANCIERO
MES ENERO 2025
001/2025 | 2025-01-10 | 2230158.88 | 1922550.76 | 2230158.88 | 45 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | REHABILITACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LOS YUGOS AL GATO, EN EL SAUCILLO | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
004/2025 | 2025-01-17 | 1367920.85 | 1179242.11 | 1367920.85 | 20 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS CHOMBOS (INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN CRUZANDO CARRETERA ANTIGUA Y CONECTANDO A CAMINO REAL) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA

## FEBRERO
LISTADO DE CONTRATOS DE OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA A UN PROVEEDOR DETERMINADO
[19 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL: |  | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
N° Y CONTRATO | FECHA DE EROGACIÓN (CONTRATO) | MONTO DE LA OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL DE EROGACIÓN | PLAZO DE ENTREGA | PROPUESTA ENVIADA POR EL PARTICIPANTE | MOTIVOS Y FUNDAMENTO LEGAL | AUTORIZACION DEL EJERCICIO DE LA OPCION | COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES Y NOMBRES DE PROVEEDORES | NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO | UNIDAD DEL SOLICITANTE Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISION | ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL | INFORMES DE AVANCES |  | TIPO DE BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | RFC | DUEÑO Ó REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA | CONVENIO DE TERMINACION | FINIQUITO
[15 empty] | FISICO | FINANCIERO
MES ENERO 2025
001/2025 | 2025-01-10 | 2230158.88 | 1922550.76 | 2230158.88 | 45 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | REHABILITACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LOS YUGOS AL GATO, EN EL SAUCILLO | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
004/2025 | 2025-01-17 | 1367920.85 | 1179242.11 | 1367920.85 | 20 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS CHOMBOS (INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN CRUZANDO CARRETERA ANTIGUA Y CONECTANDO A CAMINO REAL) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES FEBRERO 2025
007/2025 | 2025-02-28 | 664745.32 | 573056.31 | 664745.32 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 60% | 60% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
008/2025 | 2025-02-24 | 2397771.17 | 2067044.11 | 2397771.17 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 60% | 60% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO AL BAJIO (DE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLÁN A KM 3 EN EL BAJIO) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO

## MARZO
LISTADO DE CONTRATOS DE OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA A UN PROVEEDOR DETERMINADO
[19 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL: |  | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
N° Y CONTRATO | FECHA DE EROGACIÓN (CONTRATO) | MONTO DE LA OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL DE EROGACIÓN | PLAZO DE ENTREGA | PROPUESTA ENVIADA POR EL PARTICIPANTE | MOTIVOS Y FUNDAMENTO LEGAL | AUTORIZACION DEL EJERCICIO DE LA OPCION | COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES Y NOMBRES DE PROVEEDORES | NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO | UNIDAD DEL SOLICITANTE Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISION | ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL | INFORMES DE AVANCES |  | TIPO DE BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | RFC | DUEÑO Ó REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA | CONVENIO DE TERMINACION | FINIQUITO
[15 empty] | FISICO | FINANCIERO
MES ENERO 2025
001/2025 | 2025-01-10 | 2230158.88 | 1922550.76 | 2230158.88 | 45 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | REHABILITACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LOS YUGOS AL GATO, EN EL SAUCILLO | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
004/2025 | 2025-01-17 | 1367920.85 | 1179242.11 | 1367920.85 | 20 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS CHOMBOS (INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN CRUZANDO CARRETERA ANTIGUA Y CONECTANDO A CAMINO REAL) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES FEBRERO 2025
007/2025 | 2025-02-28 | 664745.32 | 573056.31 | 664745.32 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
008/2025 | 2025-02-24 | 2397771.17 | 2067044.11 | 2397771.17 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO AL BAJIO (DE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLÁN A KM 3 EN EL BAJIO) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
MES MARZO 2025
009/2025 | 2025-03-07 | 2055834.12 | 1772270.79 | 2055834.12 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LA MORA A EL TLACUACHE | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO

## ABRIL
LISTADO DE CONTRATOS DE OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA A UN PROVEEDOR DETERMINADO
[19 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL: |  | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
N° Y CONTRATO | FECHA DE EROGACIÓN (CONTRATO) | MONTO DE LA OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL DE EROGACIÓN | PLAZO DE ENTREGA | PROPUESTA ENVIADA POR EL PARTICIPANTE | MOTIVOS Y FUNDAMENTO LEGAL | AUTORIZACION DEL EJERCICIO DE LA OPCION | COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES Y NOMBRES DE PROVEEDORES | NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO | UNIDAD DEL SOLICITANTE Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISION | ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL | INFORMES DE AVANCES |  | TIPO DE BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | RFC | DUEÑO Ó REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA | CONVENIO DE TERMINACION | FINIQUITO
[15 empty] | FISICO | FINANCIERO
MES ENERO 2025
001/2025 | 2025-01-10 | 2230158.88 | 1922550.76 | 2230158.88 | 45 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | REHABILITACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LOS YUGOS AL GATO, EN EL SAUCILLO | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
004/2025 | 2025-01-17 | 1367920.85 | 1179242.11 | 1367920.85 | 20 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS CHOMBOS (INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN CRUZANDO CARRETERA ANTIGUA Y CONECTANDO A CAMINO REAL) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES FEBRERO 2025
007/2025 | 2025-02-28 | 664745.32 | 573056.31 | 664745.32 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
008/2025 | 2025-02-24 | 2397771.17 | 2067044.11 | 2397771.17 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO AL BAJIO (DE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLÁN A KM 3 EN EL BAJIO) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
MES MARZO 2025
009/2025 | 2025-03-07 | 2055834.12 | 1772270.79 | 2055834.12 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LA MORA A EL TLACUACHE | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
MES ABRIL 2025
010/2025 | 2025-04-04 | 1105691.43 | 953182.27 | 1105691.43 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LAS PUERTAS DE CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN A PRESA DE CALDERON | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
012/2025 | 2025-04-30 | 828314.25 | 714064.01 | 828314.25 | 10 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECHICLADO SOBRE EMPEDRADO EN COLONIA 1° DE MAYO EN LA JOYA CHICA | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO

## MAYO
LISTADO DE CONTRATOS DE OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA A UN PROVEEDOR DETERMINADO
[19 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL: |  | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
N° Y CONTRATO | FECHA DE EROGACIÓN (CONTRATO) | MONTO DE LA OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL DE EROGACIÓN | PLAZO DE ENTREGA | PROPUESTA ENVIADA POR EL PARTICIPANTE | MOTIVOS Y FUNDAMENTO LEGAL | AUTORIZACION DEL EJERCICIO DE LA OPCION | COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES Y NOMBRES DE PROVEEDORES | NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO | UNIDAD DEL SOLICITANTE Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISION | ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL | INFORMES DE AVANCES |  | TIPO DE BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | RFC | DUEÑO Ó REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA | CONVENIO DE TERMINACION | FINIQUITO
[15 empty] | FISICO | FINANCIERO
MES ENERO 2025
001/2025 | 2025-01-10 | 2230158.88 | 1922550.76 | 2230158.88 | 45 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | REHABILITACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LOS YUGOS AL GATO, EN EL SAUCILLO | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
004/2025 | 2025-01-17 | 1367920.85 | 1179242.11 | 1367920.85 | 20 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS CHOMBOS (INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN CRUZANDO CARRETERA ANTIGUA Y CONECTANDO A CAMINO REAL) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES FEBRERO 2025
007/2025 | 2025-02-28 | 664745.32 | 573056.31 | 664745.32 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
008/2025 | 2025-02-24 | 2397771.17 | 2067044.11 | 2397771.17 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO AL BAJIO (DE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLÁN A KM 3 EN EL BAJIO) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
MES MARZO 2025
009/2025 | 2025-03-07 | 2055834.12 | 1772270.79 | 2055834.12 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LA MORA A EL TLACUACHE | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
MES ABRIL 2025
010/2025 | 2025-04-04 | 1105691.43 | 953182.27 | 1105691.43 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LAS PUERTAS DE CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN A PRESA DE CALDERON | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
012/2025 | 2025-04-30 | 828314.25 | 714064.01 | 828314.25 | 10 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECHICLADO SOBRE EMPEDRADO EN COLONIA 1° DE MAYO EN LA JOYA CHICA | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
MES MAYO 2025
011/2025 | 2025-05-02 | 1028070.84 | 886267.96 | 1028070.84 | 30 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CONCRETO, BANQUETAS E ILUMINACION EN CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, EN SAN MIGUELITO COLONIA JOSE ISABEL FLORES | UZA100104TW4 | MANUEL DE LIRA CONTRERAS | EN PROCESO | EN PROCESO

## JUNIO
LISTADO DE CONTRATOS DE OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA A UN PROVEEDOR DETERMINADO
[19 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL: |  | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
N° Y CONTRATO | FECHA DE EROGACIÓN (CONTRATO) | MONTO DE LA OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL DE EROGACIÓN | PLAZO DE ENTREGA | PROPUESTA ENVIADA POR EL PARTICIPANTE | MOTIVOS Y FUNDAMENTO LEGAL | AUTORIZACION DEL EJERCICIO DE LA OPCION | COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES Y NOMBRES DE PROVEEDORES | NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO | UNIDAD DEL SOLICITANTE Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISION | ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL | INFORMES DE AVANCES |  | TIPO DE BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | RFC | DUEÑO Ó REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA | CONVENIO DE TERMINACION | FINIQUITO
[15 empty] | FISICO | FINANCIERO
MES ENERO 2025
001/2025 | 2025-01-10 | 2230158.88 | 1922550.76 | 2230158.88 | 45 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | REHABILITACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LOS YUGOS AL GATO, EN EL SAUCILLO | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
004/2025 | 2025-01-17 | 1367920.85 | 1179242.11 | 1367920.85 | 20 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS CHOMBOS (INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN CRUZANDO CARRETERA ANTIGUA Y CONECTANDO A CAMINO REAL) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES FEBRERO 2025
007/2025 | 2025-02-28 | 664745.32 | 573056.31 | 664745.32 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
008/2025 | 2025-02-24 | 2397771.17 | 2067044.11 | 2397771.17 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO AL BAJIO (DE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLÁN A KM 3 EN EL BAJIO) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
MES MARZO 2025
009/2025 | 2025-03-07 | 2055834.12 | 1772270.79 | 2055834.12 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LA MORA A EL TLACUACHE | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
MES ABRIL 2025
010/2025 | 2025-04-04 | 1105691.43 | 953182.27 | 1105691.43 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LAS PUERTAS DE CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN A PRESA DE CALDERON | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
012/2025 | 2025-04-30 | 828314.25 | 714064.01 | 828314.25 | 10 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECHICLADO SOBRE EMPEDRADO EN COLONIA 1° DE MAYO EN LA JOYA CHICA | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
MES MAYO 2025
011/2025 | 2025-05-02 | 1028070.84 | 886267.96 | 1028070.84 | 30 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CONCRETO, BANQUETAS E ILUMINACION EN CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, EN SAN MIGUELITO COLONIA JOSE ISABEL FLORES | UZA100104TW4 | MANUEL DE LIRA CONTRERAS | EN PROCESO | EN PROCESO
MES JUNIO 2025
EN ESTE MES NO SE REALIZARON CONTRATOS POR ADJUDICACION DIRECTA

## JULIO
LISTADO DE CONTRATOS DE OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA A UN PROVEEDOR DETERMINADO
[19 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL: |  | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
N° Y CONTRATO | FECHA DE EROGACIÓN (CONTRATO) | MONTO DE LA OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL DE EROGACIÓN | PLAZO DE ENTREGA | PROPUESTA ENVIADA POR EL PARTICIPANTE | MOTIVOS Y FUNDAMENTO LEGAL | AUTORIZACION DEL EJERCICIO DE LA OPCION | COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES Y NOMBRES DE PROVEEDORES | NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO | UNIDAD DEL SOLICITANTE Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISION | ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL | INFORMES DE AVANCES |  | TIPO DE BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | RFC | DUEÑO Ó REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA | CONVENIO DE TERMINACION | FINIQUITO
[15 empty] | FISICO | FINANCIERO
MES ENERO 2025
001/2025 | 2025-01-10 | 2230158.88 | 1922550.76 | 2230158.88 | 45 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | REHABILITACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LOS YUGOS AL GATO, EN EL SAUCILLO | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
004/2025 | 2025-01-17 | 1367920.85 | 1179242.11 | 1367920.85 | 20 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS CHOMBOS (INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN CRUZANDO CARRETERA ANTIGUA Y CONECTANDO A CAMINO REAL) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES FEBRERO 2025
007/2025 | 2025-02-28 | 664745.32 | 573056.31 | 664745.32 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
008/2025 | 2025-02-24 | 2397771.17 | 2067044.11 | 2397771.17 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO AL BAJIO (DE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLÁN A KM 3 EN EL BAJIO) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES MARZO 2025
009/2025 | 2025-03-07 | 2055834.12 | 1772270.79 | 2055834.12 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LA MORA A EL TLACUACHE | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES ABRIL 2025
010/2025 | 2025-04-04 | 1105691.43 | 953182.27 | 1105691.43 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LAS PUERTAS DE CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN A PRESA DE CALDERON | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
012/2025 | 2025-04-30 | 828314.25 | 714064.01 | 828314.25 | 10 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECHICLADO SOBRE EMPEDRADO EN COLONIA 1° DE MAYO EN LA JOYA CHICA | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES MAYO 2025
011/2025 | 2025-05-02 | 1028070.84 | 886267.96 | 1028070.84 | 30 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CONCRETO, BANQUETAS E ILUMINACION EN CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, EN SAN MIGUELITO COLONIA JOSE ISABEL FLORES | UZA100104TW4 | MANUEL DE LIRA CONTRERAS | TERMINADA | TERMINADA
MES JUNIO 2025
EN ESTE MES NO SE REALIZARON CONTRATOS POR ADJUDICACION DIRECTA
MES JULIO 2025
019/2025 | 2025-07-01 | 1624000.99 | 1400000.85 | 1624000.99 | 60 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 15% | 15% | CONSTRUCCION DE FUENTE TRANSITABLE PLAZA PRINCIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
020/2025 | 2025-07-25 | 1009071.03 | 869888.82 | 1009071.03 | 60 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 5% | 5% | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACIÓN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE MAGNOLIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO | GCT0008119I7 | MARIO PEREZ BURCIAGA | EN PROCESO | EN PROCESO
021/2025 | 2025-07-04 | 1833175.07 | 1580323.34 | 1833175.07 | 30 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CARTAPHER CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 10% | 10% | REVESTIMIENTO DE ARROYO Y ANDADOR ENTRE CALLEJON DEL HUESO Y AV. REVOLUCION | CCI200521215 | MARIA GUADALUPE GARCIA AYALA | EN PROCESO | EN PROCESO

## AGOSTO
LISTADO DE CONTRATOS DE OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA A UN PROVEEDOR DETERMINADO
[19 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL: |  | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
N° Y CONTRATO | FECHA DE EROGACIÓN (CONTRATO) | MONTO DE LA OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL DE EROGACIÓN | PLAZO DE ENTREGA | PROPUESTA ENVIADA POR EL PARTICIPANTE | MOTIVOS Y FUNDAMENTO LEGAL | AUTORIZACION DEL EJERCICIO DE LA OPCION | COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES Y NOMBRES DE PROVEEDORES | NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO | UNIDAD DEL SOLICITANTE Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISION | ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL | INFORMES DE AVANCES |  | TIPO DE BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | RFC | DUEÑO Ó REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA | CONVENIO DE TERMINACION | FINIQUITO
[15 empty] | FISICO | FINANCIERO
MES ENERO 2025
001/2025 | 2025-01-10 | 2230158.88 | 1922550.76 | 2230158.88 | 45 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | REHABILITACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LOS YUGOS AL GATO, EN EL SAUCILLO | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
004/2025 | 2025-01-17 | 1367920.85 | 1179242.11 | 1367920.85 | 20 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS CHOMBOS (INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN CRUZANDO CARRETERA ANTIGUA Y CONECTANDO A CAMINO REAL) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES FEBRERO 2025
007/2025 | 2025-02-28 | 664745.32 | 573056.31 | 664745.32 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
008/2025 | 2025-02-24 | 2397771.17 | 2067044.11 | 2397771.17 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO AL BAJIO (DE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLÁN A KM 3 EN EL BAJIO) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES MARZO 2025
009/2025 | 2025-03-07 | 2055834.12 | 1772270.79 | 2055834.12 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LA MORA A EL TLACUACHE | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES ABRIL 2025
010/2025 | 2025-04-04 | 1105691.43 | 953182.27 | 1105691.43 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LAS PUERTAS DE CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN A PRESA DE CALDERON | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
012/2025 | 2025-04-30 | 828314.25 | 714064.01 | 828314.25 | 10 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECHICLADO SOBRE EMPEDRADO EN COLONIA 1° DE MAYO EN LA JOYA CHICA | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES MAYO 2025
011/2025 | 2025-05-02 | 1028070.84 | 886267.96 | 1028070.84 | 30 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CONCRETO, BANQUETAS E ILUMINACION EN CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, EN SAN MIGUELITO COLONIA JOSE ISABEL FLORES | UZA100104TW4 | MANUEL DE LIRA CONTRERAS | TERMINADA | TERMINADA
MES JUNIO 2025
EN ESTE MES NO SE REALIZARON CONTRATOS POR ADJUDICACION DIRECTA
MES JULIO 2025
019/2025 | 2025-07-01 | 1624000.99 | 1400000.85 | 1624000.99 | 60 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 15% | 15% | CONSTRUCCION DE FUENTE TRANSITABLE PLAZA PRINCIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
020/2025 | 2025-07-25 | 1009071.03 | 869888.82 | 1009071.03 | 60 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 5% | 5% | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACIÓN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE MAGNOLIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO | GCT0008119I7 | MARIO PEREZ BURCIAGA | EN PROCESO | EN PROCESO
021/2025 | 2025-07-04 | 1833175.07 | 1580323.34 | 1833175.07 | 30 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CARTAPHER CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 10% | 10% | REVESTIMIENTO DE ARROYO Y ANDADOR ENTRE CALLEJON DEL HUESO Y AV. REVOLUCION | CCI200521215 | MARIA GUADALUPE GARCIA AYALA | EN PROCESO | EN PROCESO
MES AGOSTO 2025
EN ESTE MES NO SE REALIZARON CONTRATOS POR ADJUDICACION DIRECTA

## SEPTIEMBRE
LISTADO DE CONTRATOS DE OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA A UN PROVEEDOR DETERMINADO
[19 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL: |  | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
N° Y CONTRATO | FECHA DE EROGACIÓN (CONTRATO) | MONTO DE LA OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL DE EROGACIÓN | PLAZO DE ENTREGA | PROPUESTA ENVIADA POR EL PARTICIPANTE | MOTIVOS Y FUNDAMENTO LEGAL | AUTORIZACION DEL EJERCICIO DE LA OPCION | COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES Y NOMBRES DE PROVEEDORES | NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO | UNIDAD DEL SOLICITANTE Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISION | ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL | INFORMES DE AVANCES |  | TIPO DE BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | RFC | DUEÑO Ó REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA | CONVENIO DE TERMINACION | FINIQUITO
[15 empty] | FISICO | FINANCIERO
MES ENERO 2025
001/2025 | 2025-01-10 | 2230158.88 | 1922550.76 | 2230158.88 | 45 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | REHABILITACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LOS YUGOS AL GATO, EN EL SAUCILLO | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
004/2025 | 2025-01-17 | 1367920.85 | 1179242.11 | 1367920.85 | 20 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS CHOMBOS (INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN CRUZANDO CARRETERA ANTIGUA Y CONECTANDO A CAMINO REAL) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES FEBRERO 2025
007/2025 | 2025-02-28 | 664745.32 | 573056.31 | 664745.32 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
008/2025 | 2025-02-24 | 2397771.17 | 2067044.11 | 2397771.17 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO AL BAJIO (DE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLÁN A KM 3 EN EL BAJIO) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES MARZO 2025
009/2025 | 2025-03-07 | 2055834.12 | 1772270.79 | 2055834.12 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LA MORA A EL TLACUACHE | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES ABRIL 2025
010/2025 | 2025-04-04 | 1105691.43 | 953182.27 | 1105691.43 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LAS PUERTAS DE CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN A PRESA DE CALDERON | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
012/2025 | 2025-04-30 | 828314.25 | 714064.01 | 828314.25 | 10 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECHICLADO SOBRE EMPEDRADO EN COLONIA 1° DE MAYO EN LA JOYA CHICA | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES MAYO 2025
011/2025 | 2025-05-02 | 1028070.84 | 886267.96 | 1028070.84 | 30 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CONCRETO, BANQUETAS E ILUMINACION EN CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, EN SAN MIGUELITO COLONIA JOSE ISABEL FLORES | UZA100104TW4 | MANUEL DE LIRA CONTRERAS | TERMINADA | TERMINADA
MES JUNIO 2025
EN ESTE MES NO SE REALIZARON CONTRATOS POR ADJUDICACION DIRECTA
MES JULIO 2025
019/2025 | 2025-07-01 | 1624000.99 | 1400000.85 | 1624000.99 | 60 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 15% | 15% | CONSTRUCCION DE FUENTE TRANSITABLE PLAZA PRINCIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
020/2025 | 2025-07-25 | 1009071.03 | 869888.82 | 1009071.03 | 60 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 5% | 5% | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACIÓN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE MAGNOLIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO | GCT0008119I7 | MARIO PEREZ BURCIAGA | EN PROCESO | EN PROCESO
021/2025 | 2025-07-04 | 1833175.07 | 1580323.34 | 1833175.07 | 30 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CARTAPHER CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 10% | 10% | REVESTIMIENTO DE ARROYO Y ANDADOR ENTRE CALLEJON DEL HUESO Y AV. REVOLUCION | CCI200521215 | MARIA GUADALUPE GARCIA AYALA | EN PROCESO | EN PROCESO
MES AGOSTO 2025
EN ESTE MES NO SE REALIZARON CONTRATOS POR ADJUDICACION DIRECTA
MES SEPTIEMBRE 2025
EN ESTE MES NO SE REALIZARON CONTRATOS POR ADJUDICACION DIRECTA
MES OCTUBRE 2025
EN ESTE MES NO SE REALIZARON CONTRATOS POR ADJUDICACION DIRECTA