## ENERO
LISTADO DE CONTRATOS DE OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA A UN PROVEEDOR DETERMINADO
[19 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL: |  | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
N° Y CONTRATO | FECHA DE EROGACIÓN (CONTRATO) | MONTO DE LA OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL DE EROGACIÓN | PLAZO DE ENTREGA | PROPUESTA ENVIADA POR EL PARTICIPANTE | MOTIVOS Y FUNDAMENTO LEGAL | AUTORIZACION DEL EJERCICIO DE LA OPCION | COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES Y NOMBRES DE PROVEEDORES | NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO | UNIDAD DEL SOLICITANTE Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISION | ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL | INFORMES DE AVANCES |  | TIPO DE BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | RFC | DUEÑO Ó REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA | CONVENIO DE TERMINACION | FINIQUITO
[15 empty] | FISICO | FINANCIERO
MES ENERO 2025
001/2025 | 2025-01-10 | 2230158.88 | 1922550.76 | 2230158.88 | 45 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | REHABILITACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LOS YUGOS AL GATO, EN EL SAUCILLO | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
004/2025 | 2025-01-17 | 1367920.85 | 1179242.11 | 1367920.85 | 20 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS CHOMBOS (INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN CRUZANDO CARRETERA ANTIGUA Y CONECTANDO A CAMINO REAL) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA

## FEBRERO
LISTADO DE CONTRATOS DE OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA A UN PROVEEDOR DETERMINADO
[19 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL: |  | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
N° Y CONTRATO | FECHA DE EROGACIÓN (CONTRATO) | MONTO DE LA OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL DE EROGACIÓN | PLAZO DE ENTREGA | PROPUESTA ENVIADA POR EL PARTICIPANTE | MOTIVOS Y FUNDAMENTO LEGAL | AUTORIZACION DEL EJERCICIO DE LA OPCION | COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES Y NOMBRES DE PROVEEDORES | NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO | UNIDAD DEL SOLICITANTE Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISION | ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL | INFORMES DE AVANCES |  | TIPO DE BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | RFC | DUEÑO Ó REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA | CONVENIO DE TERMINACION | FINIQUITO
[15 empty] | FISICO | FINANCIERO
MES ENERO 2025
001/2025 | 2025-01-10 | 2230158.88 | 1922550.76 | 2230158.88 | 45 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | REHABILITACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LOS YUGOS AL GATO, EN EL SAUCILLO | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
004/2025 | 2025-01-17 | 1367920.85 | 1179242.11 | 1367920.85 | 20 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS CHOMBOS (INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN CRUZANDO CARRETERA ANTIGUA Y CONECTANDO A CAMINO REAL) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES FEBRERO 2025
007/2025 | 2025-02-28 | 664745.32 | 573056.31 | 664745.32 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 60% | 60% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
008/2025 | 2025-02-24 | 2397771.17 | 2067044.11 | 2397771.17 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 60% | 60% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO AL BAJIO (DE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLÁN A KM 3 EN EL BAJIO) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO

## MARZO
LISTADO DE CONTRATOS DE OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA A UN PROVEEDOR DETERMINADO
[19 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL: |  | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
N° Y CONTRATO | FECHA DE EROGACIÓN (CONTRATO) | MONTO DE LA OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL DE EROGACIÓN | PLAZO DE ENTREGA | PROPUESTA ENVIADA POR EL PARTICIPANTE | MOTIVOS Y FUNDAMENTO LEGAL | AUTORIZACION DEL EJERCICIO DE LA OPCION | COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES Y NOMBRES DE PROVEEDORES | NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO | UNIDAD DEL SOLICITANTE Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISION | ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL | INFORMES DE AVANCES |  | TIPO DE BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | RFC | DUEÑO Ó REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA | CONVENIO DE TERMINACION | FINIQUITO
[15 empty] | FISICO | FINANCIERO
MES ENERO 2025
001/2025 | 2025-01-10 | 2230158.88 | 1922550.76 | 2230158.88 | 45 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | REHABILITACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LOS YUGOS AL GATO, EN EL SAUCILLO | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
004/2025 | 2025-01-17 | 1367920.85 | 1179242.11 | 1367920.85 | 20 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS CHOMBOS (INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN CRUZANDO CARRETERA ANTIGUA Y CONECTANDO A CAMINO REAL) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES FEBRERO 2025
007/2025 | 2025-02-28 | 664745.32 | 573056.31 | 664745.32 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
008/2025 | 2025-02-24 | 2397771.17 | 2067044.11 | 2397771.17 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO AL BAJIO (DE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLÁN A KM 3 EN EL BAJIO) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
MES MARZO 2025
009/2025 | 2025-03-07 | 2055834.12 | 1772270.79 | 2055834.12 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LA MORA A EL TLACUACHE | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO

## ABRIL
LISTADO DE CONTRATOS DE OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA A UN PROVEEDOR DETERMINADO
[19 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL: |  | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
N° Y CONTRATO | FECHA DE EROGACIÓN (CONTRATO) | MONTO DE LA OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL DE EROGACIÓN | PLAZO DE ENTREGA | PROPUESTA ENVIADA POR EL PARTICIPANTE | MOTIVOS Y FUNDAMENTO LEGAL | AUTORIZACION DEL EJERCICIO DE LA OPCION | COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES Y NOMBRES DE PROVEEDORES | NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO | UNIDAD DEL SOLICITANTE Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISION | ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL | INFORMES DE AVANCES |  | TIPO DE BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | RFC | DUEÑO Ó REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA | CONVENIO DE TERMINACION | FINIQUITO
[15 empty] | FISICO | FINANCIERO
MES ENERO 2025
001/2025 | 2025-01-10 | 2230158.88 | 1922550.76 | 2230158.88 | 45 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | REHABILITACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LOS YUGOS AL GATO, EN EL SAUCILLO | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
004/2025 | 2025-01-17 | 1367920.85 | 1179242.11 | 1367920.85 | 20 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS CHOMBOS (INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN CRUZANDO CARRETERA ANTIGUA Y CONECTANDO A CAMINO REAL) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES FEBRERO 2025
007/2025 | 2025-02-28 | 664745.32 | 573056.31 | 664745.32 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
008/2025 | 2025-02-24 | 2397771.17 | 2067044.11 | 2397771.17 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO AL BAJIO (DE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLÁN A KM 3 EN EL BAJIO) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
MES MARZO 2025
009/2025 | 2025-03-07 | 2055834.12 | 1772270.79 | 2055834.12 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LA MORA A EL TLACUACHE | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
MES ABRIL 2025
010/2025 | 2025-04-04 | 1105691.43 | 953182.27 | 1105691.43 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LAS PUERTAS DE CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN A PRESA DE CALDERON | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
012/2025 | 2025-04-30 | 828314.25 | 714064.01 | 828314.25 | 10 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECHICLADO SOBRE EMPEDRADO EN COLONIA 1° DE MAYO EN LA JOYA CHICA | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO

## MAYO
LISTADO DE CONTRATOS DE OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA A UN PROVEEDOR DETERMINADO
[19 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL: |  | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
N° Y CONTRATO | FECHA DE EROGACIÓN (CONTRATO) | MONTO DE LA OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL DE EROGACIÓN | PLAZO DE ENTREGA | PROPUESTA ENVIADA POR EL PARTICIPANTE | MOTIVOS Y FUNDAMENTO LEGAL | AUTORIZACION DEL EJERCICIO DE LA OPCION | COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES Y NOMBRES DE PROVEEDORES | NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO | UNIDAD DEL SOLICITANTE Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISION | ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL | INFORMES DE AVANCES |  | TIPO DE BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | RFC | DUEÑO Ó REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA | CONVENIO DE TERMINACION | FINIQUITO
[15 empty] | FISICO | FINANCIERO
MES ENERO 2025
001/2025 | 2025-01-10 | 2230158.88 | 1922550.76 | 2230158.88 | 45 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | REHABILITACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LOS YUGOS AL GATO, EN EL SAUCILLO | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
004/2025 | 2025-01-17 | 1367920.85 | 1179242.11 | 1367920.85 | 20 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS CHOMBOS (INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN CRUZANDO CARRETERA ANTIGUA Y CONECTANDO A CAMINO REAL) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES FEBRERO 2025
007/2025 | 2025-02-28 | 664745.32 | 573056.31 | 664745.32 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
008/2025 | 2025-02-24 | 2397771.17 | 2067044.11 | 2397771.17 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO AL BAJIO (DE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLÁN A KM 3 EN EL BAJIO) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
MES MARZO 2025
009/2025 | 2025-03-07 | 2055834.12 | 1772270.79 | 2055834.12 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LA MORA A EL TLACUACHE | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
MES ABRIL 2025
010/2025 | 2025-04-04 | 1105691.43 | 953182.27 | 1105691.43 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LAS PUERTAS DE CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN A PRESA DE CALDERON | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
012/2025 | 2025-04-30 | 828314.25 | 714064.01 | 828314.25 | 10 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECHICLADO SOBRE EMPEDRADO EN COLONIA 1° DE MAYO EN LA JOYA CHICA | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
MES MAYO 2025
011/2025 | 2025-05-02 | 1028070.84 | 886267.96 | 1028070.84 | 30 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CONCRETO, BANQUETAS E ILUMINACION EN CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, EN SAN MIGUELITO COLONIA JOSE ISABEL FLORES | UZA100104TW4 | MANUEL DE LIRA CONTRERAS | EN PROCESO | EN PROCESO

## JUNIO
LISTADO DE CONTRATOS DE OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA A UN PROVEEDOR DETERMINADO
[19 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL: |  | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
N° Y CONTRATO | FECHA DE EROGACIÓN (CONTRATO) | MONTO DE LA OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL DE EROGACIÓN | PLAZO DE ENTREGA | PROPUESTA ENVIADA POR EL PARTICIPANTE | MOTIVOS Y FUNDAMENTO LEGAL | AUTORIZACION DEL EJERCICIO DE LA OPCION | COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES Y NOMBRES DE PROVEEDORES | NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO | UNIDAD DEL SOLICITANTE Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISION | ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL | INFORMES DE AVANCES |  | TIPO DE BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | RFC | DUEÑO Ó REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA | CONVENIO DE TERMINACION | FINIQUITO
[15 empty] | FISICO | FINANCIERO
MES ENERO 2025
001/2025 | 2025-01-10 | 2230158.88 | 1922550.76 | 2230158.88 | 45 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | REHABILITACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LOS YUGOS AL GATO, EN EL SAUCILLO | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
004/2025 | 2025-01-17 | 1367920.85 | 1179242.11 | 1367920.85 | 20 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS CHOMBOS (INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN CRUZANDO CARRETERA ANTIGUA Y CONECTANDO A CAMINO REAL) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES FEBRERO 2025
007/2025 | 2025-02-28 | 664745.32 | 573056.31 | 664745.32 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
008/2025 | 2025-02-24 | 2397771.17 | 2067044.11 | 2397771.17 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO AL BAJIO (DE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLÁN A KM 3 EN EL BAJIO) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
MES MARZO 2025
009/2025 | 2025-03-07 | 2055834.12 | 1772270.79 | 2055834.12 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LA MORA A EL TLACUACHE | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
MES ABRIL 2025
010/2025 | 2025-04-04 | 1105691.43 | 953182.27 | 1105691.43 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LAS PUERTAS DE CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN A PRESA DE CALDERON | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
012/2025 | 2025-04-30 | 828314.25 | 714064.01 | 828314.25 | 10 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECHICLADO SOBRE EMPEDRADO EN COLONIA 1° DE MAYO EN LA JOYA CHICA | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
MES MAYO 2025
011/2025 | 2025-05-02 | 1028070.84 | 886267.96 | 1028070.84 | 30 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CONCRETO, BANQUETAS E ILUMINACION EN CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, EN SAN MIGUELITO COLONIA JOSE ISABEL FLORES | UZA100104TW4 | MANUEL DE LIRA CONTRERAS | EN PROCESO | EN PROCESO
MES JUNIO 2025
EN ESTE MES NO SE REALIZARON CONTRATOS POR ADJUDICACION DIRECTA

## JULIO
LISTADO DE CONTRATOS DE OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA A UN PROVEEDOR DETERMINADO
[19 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL: |  | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
N° Y CONTRATO | FECHA DE EROGACIÓN (CONTRATO) | MONTO DE LA OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL DE EROGACIÓN | PLAZO DE ENTREGA | PROPUESTA ENVIADA POR EL PARTICIPANTE | MOTIVOS Y FUNDAMENTO LEGAL | AUTORIZACION DEL EJERCICIO DE LA OPCION | COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES Y NOMBRES DE PROVEEDORES | NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO | UNIDAD DEL SOLICITANTE Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISION | ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL | INFORMES DE AVANCES |  | TIPO DE BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | RFC | DUEÑO Ó REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA | CONVENIO DE TERMINACION | FINIQUITO
[15 empty] | FISICO | FINANCIERO
MES ENERO 2025
001/2025 | 2025-01-10 | 2230158.88 | 1922550.76 | 2230158.88 | 45 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | REHABILITACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LOS YUGOS AL GATO, EN EL SAUCILLO | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
004/2025 | 2025-01-17 | 1367920.85 | 1179242.11 | 1367920.85 | 20 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS CHOMBOS (INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN CRUZANDO CARRETERA ANTIGUA Y CONECTANDO A CAMINO REAL) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES FEBRERO 2025
007/2025 | 2025-02-28 | 664745.32 | 573056.31 | 664745.32 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
008/2025 | 2025-02-24 | 2397771.17 | 2067044.11 | 2397771.17 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO AL BAJIO (DE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLÁN A KM 3 EN EL BAJIO) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES MARZO 2025
009/2025 | 2025-03-07 | 2055834.12 | 1772270.79 | 2055834.12 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LA MORA A EL TLACUACHE | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES ABRIL 2025
010/2025 | 2025-04-04 | 1105691.43 | 953182.27 | 1105691.43 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LAS PUERTAS DE CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN A PRESA DE CALDERON | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
012/2025 | 2025-04-30 | 828314.25 | 714064.01 | 828314.25 | 10 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECHICLADO SOBRE EMPEDRADO EN COLONIA 1° DE MAYO EN LA JOYA CHICA | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES MAYO 2025
011/2025 | 2025-05-02 | 1028070.84 | 886267.96 | 1028070.84 | 30 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CONCRETO, BANQUETAS E ILUMINACION EN CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, EN SAN MIGUELITO COLONIA JOSE ISABEL FLORES | UZA100104TW4 | MANUEL DE LIRA CONTRERAS | TERMINADA | TERMINADA
MES JUNIO 2025
EN ESTE MES NO SE REALIZARON CONTRATOS POR ADJUDICACION DIRECTA
MES JULIO 2025
019/2025 | 2025-07-01 | 1624000.99 | 1400000.85 | 1624000.99 | 60 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 15% | 15% | CONSTRUCCION DE FUENTE TRANSITABLE PLAZA PRINCIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
020/2025 | 2025-07-25 | 1009071.03 | 869888.82 | 1009071.03 | 60 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 5% | 5% | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACIÓN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE MAGNOLIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO | GCT0008119I7 | MARIO PEREZ BURCIAGA | EN PROCESO | EN PROCESO
021/2025 | 2025-07-04 | 1833175.07 | 1580323.34 | 1833175.07 | 30 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CARTAPHER CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 10% | 10% | REVESTIMIENTO DE ARROYO Y ANDADOR ENTRE CALLEJON DEL HUESO Y AV. REVOLUCION | CCI200521215 | MARIA GUADALUPE GARCIA AYALA | EN PROCESO | EN PROCESO

## AGOSTO
LISTADO DE CONTRATOS DE OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA A UN PROVEEDOR DETERMINADO
[19 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL: |  | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
N° Y CONTRATO | FECHA DE EROGACIÓN (CONTRATO) | MONTO DE LA OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL DE EROGACIÓN | PLAZO DE ENTREGA | PROPUESTA ENVIADA POR EL PARTICIPANTE | MOTIVOS Y FUNDAMENTO LEGAL | AUTORIZACION DEL EJERCICIO DE LA OPCION | COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES Y NOMBRES DE PROVEEDORES | NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO | UNIDAD DEL SOLICITANTE Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISION | ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL | INFORMES DE AVANCES |  | TIPO DE BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | RFC | DUEÑO Ó REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA | CONVENIO DE TERMINACION | FINIQUITO
[15 empty] | FISICO | FINANCIERO
MES ENERO 2025
001/2025 | 2025-01-10 | 2230158.88 | 1922550.76 | 2230158.88 | 45 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | REHABILITACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LOS YUGOS AL GATO, EN EL SAUCILLO | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
004/2025 | 2025-01-17 | 1367920.85 | 1179242.11 | 1367920.85 | 20 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS CHOMBOS (INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN CRUZANDO CARRETERA ANTIGUA Y CONECTANDO A CAMINO REAL) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES FEBRERO 2025
007/2025 | 2025-02-28 | 664745.32 | 573056.31 | 664745.32 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
008/2025 | 2025-02-24 | 2397771.17 | 2067044.11 | 2397771.17 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO AL BAJIO (DE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLÁN A KM 3 EN EL BAJIO) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES MARZO 2025
009/2025 | 2025-03-07 | 2055834.12 | 1772270.79 | 2055834.12 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LA MORA A EL TLACUACHE | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES ABRIL 2025
010/2025 | 2025-04-04 | 1105691.43 | 953182.27 | 1105691.43 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LAS PUERTAS DE CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN A PRESA DE CALDERON | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
012/2025 | 2025-04-30 | 828314.25 | 714064.01 | 828314.25 | 10 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECHICLADO SOBRE EMPEDRADO EN COLONIA 1° DE MAYO EN LA JOYA CHICA | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES MAYO 2025
011/2025 | 2025-05-02 | 1028070.84 | 886267.96 | 1028070.84 | 30 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CONCRETO, BANQUETAS E ILUMINACION EN CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, EN SAN MIGUELITO COLONIA JOSE ISABEL FLORES | UZA100104TW4 | MANUEL DE LIRA CONTRERAS | TERMINADA | TERMINADA
MES JUNIO 2025
EN ESTE MES NO SE REALIZARON CONTRATOS POR ADJUDICACION DIRECTA
MES JULIO 2025
019/2025 | 2025-07-01 | 1624000.99 | 1400000.85 | 1624000.99 | 60 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 15% | 15% | CONSTRUCCION DE FUENTE TRANSITABLE PLAZA PRINCIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
020/2025 | 2025-07-25 | 1009071.03 | 869888.82 | 1009071.03 | 60 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 5% | 5% | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACIÓN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE MAGNOLIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO | GCT0008119I7 | MARIO PEREZ BURCIAGA | EN PROCESO | EN PROCESO
021/2025 | 2025-07-04 | 1833175.07 | 1580323.34 | 1833175.07 | 30 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CARTAPHER CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 10% | 10% | REVESTIMIENTO DE ARROYO Y ANDADOR ENTRE CALLEJON DEL HUESO Y AV. REVOLUCION | CCI200521215 | MARIA GUADALUPE GARCIA AYALA | EN PROCESO | EN PROCESO
MES AGOSTO 2025
EN ESTE MES NO SE REALIZARON CONTRATOS POR ADJUDICACION DIRECTA

## SEPTIEMBRE
LISTADO DE CONTRATOS DE OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA A UN PROVEEDOR DETERMINADO
[19 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL: |  | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
N° Y CONTRATO | FECHA DE EROGACIÓN (CONTRATO) | MONTO DE LA OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL DE EROGACIÓN | PLAZO DE ENTREGA | PROPUESTA ENVIADA POR EL PARTICIPANTE | MOTIVOS Y FUNDAMENTO LEGAL | AUTORIZACION DEL EJERCICIO DE LA OPCION | COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES Y NOMBRES DE PROVEEDORES | NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO | UNIDAD DEL SOLICITANTE Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISION | ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL | INFORMES DE AVANCES |  | TIPO DE BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | RFC | DUEÑO Ó REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA | CONVENIO DE TERMINACION | FINIQUITO
[15 empty] | FISICO | FINANCIERO
MES ENERO 2025
001/2025 | 2025-01-10 | 2230158.88 | 1922550.76 | 2230158.88 | 45 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | REHABILITACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LOS YUGOS AL GATO, EN EL SAUCILLO | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
004/2025 | 2025-01-17 | 1367920.85 | 1179242.11 | 1367920.85 | 20 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS CHOMBOS (INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN CRUZANDO CARRETERA ANTIGUA Y CONECTANDO A CAMINO REAL) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES FEBRERO 2025
007/2025 | 2025-02-28 | 664745.32 | 573056.31 | 664745.32 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
008/2025 | 2025-02-24 | 2397771.17 | 2067044.11 | 2397771.17 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO AL BAJIO (DE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLÁN A KM 3 EN EL BAJIO) | CAI240405BK7 | JESUS ALEJANDRO JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES MARZO 2025
009/2025 | 2025-03-07 | 2055834.12 | 1772270.79 | 2055834.12 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LA MORA A EL TLACUACHE | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES ABRIL 2025
010/2025 | 2025-04-04 | 1105691.43 | 953182.27 | 1105691.43 | 25 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LAS PUERTAS DE CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN A PRESA DE CALDERON | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
012/2025 | 2025-04-30 | 828314.25 | 714064.01 | 828314.25 | 10 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECHICLADO SOBRE EMPEDRADO EN COLONIA 1° DE MAYO EN LA JOYA CHICA | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | TERMINADA | TERMINADA
MES MAYO 2025
011/2025 | 2025-05-02 | 1028070.84 | 886267.96 | 1028070.84 | 30 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CONCRETO, BANQUETAS E ILUMINACION EN CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, EN SAN MIGUELITO COLONIA JOSE ISABEL FLORES | UZA100104TW4 | MANUEL DE LIRA CONTRERAS | TERMINADA | TERMINADA
MES JUNIO 2025
EN ESTE MES NO SE REALIZARON CONTRATOS POR ADJUDICACION DIRECTA
MES JULIO 2025
019/2025 | 2025-07-01 | 1624000.99 | 1400000.85 | 1624000.99 | 60 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 15% | 15% | CONSTRUCCION DE FUENTE TRANSITABLE PLAZA PRINCIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | CAI2404059QA | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | EN PROCESO | EN PROCESO
020/2025 | 2025-07-25 | 1009071.03 | 869888.82 | 1009071.03 | 60 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 5% | 5% | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACIÓN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE MAGNOLIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO | GCT0008119I7 | MARIO PEREZ BURCIAGA | EN PROCESO | EN PROCESO
021/2025 | 2025-07-04 | 1833175.07 | 1580323.34 | 1833175.07 | 30 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | CARTAPHER CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 10% | 10% | REVESTIMIENTO DE ARROYO Y ANDADOR ENTRE CALLEJON DEL HUESO Y AV. REVOLUCION | CCI200521215 | MARIA GUADALUPE GARCIA AYALA | EN PROCESO | EN PROCESO
MES AGOSTO 2025
EN ESTE MES NO SE REALIZARON CONTRATOS POR ADJUDICACION DIRECTA
MES SEPTIEMBRE 2025
EN ESTE MES NO SE REALIZARON CONTRATOS POR ADJUDICACION DIRECTA