## ENERO
LISTADO DE CONTRATOS DE OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA A UN PROVEEDOR DETERMINADO
[19 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL: |  | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
N° Y CONTRATO | FECHA DE EROGACIÓN (CONTRATO) | MONTO DE LA OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL DE EROGACIÓN | PLAZO DE ENTREGA | PROPUESTA ENVIADA POR EL PARTICIPANTE | MOTIVOS Y FUNDAMENTO LEGAL | AUTORIZACION DEL EJERCICIO DE LA OPCION | COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES Y NOMBRES DE PROVEEDORES | NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO | UNIDAD DEL SOLICITANTE Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISION | ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL | INFORMES DE AVANCES |  | TIPO DE BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | RFC | DUEÑO Ó REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA | CONVENIO DE TERMINACION | FINIQUITO
[15 empty] | FISICO | FINANCIERO
MES ENERO 2026
002/2026 | 2026-01-23 | 2392471.36 | 2062475.31 | 2392471.36 | 30 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CONCRETO, BANQUETAS E ILUMINACION EN CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, EN SAN MIGUELITO COLONIA JOSE ISABEL FLORES | UZA100104TW4 | MANUEL DE LIRA CONTRERAS | TERMINADA | TERMINADA

## FEBRERO
LISTADO DE CONTRATOS DE OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA A UN PROVEEDOR DETERMINADO
[19 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL: |  | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
N° Y CONTRATO | FECHA DE EROGACIÓN (CONTRATO) | MONTO DE LA OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL DE EROGACIÓN | PLAZO DE ENTREGA | PROPUESTA ENVIADA POR EL PARTICIPANTE | MOTIVOS Y FUNDAMENTO LEGAL | AUTORIZACION DEL EJERCICIO DE LA OPCION | COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES Y NOMBRES DE PROVEEDORES | NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO | UNIDAD DEL SOLICITANTE Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISION | ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL | INFORMES DE AVANCES |  | TIPO DE BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | RFC | DUEÑO Ó REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA | CONVENIO DE TERMINACION | FINIQUITO
[15 empty] | FISICO | FINANCIERO
MES ENERO 2026
002/2026 | 2026-01-23 | 2392471.36 | 2062475.31 | 2392471.36 | 30 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CONCRETO, BANQUETAS E ILUMINACION EN CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, EN SAN MIGUELITO COLONIA JOSE ISABEL FLORES | UZA100104TW4 | MANUEL DE LIRA CONTRERAS | TERMINADA | TERMINADA
MES FEBRERO 2026
004/2026 | 2026-02-20 | 1577859.31 | 1360223.55 | 1577859.31 | 50 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V. | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | CONSTRUCCION DE ADOQUIN, BANQUETAS, AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE SAN JORGE DE SANTA TERESA A CERRADA EN SAN JOSE DEL RIO MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO | GCT0008119I7 | MARIO PEREZ BURCIAGA | TERMINADA | TERMINADA

## MARZO
LISTADO DE CONTRATOS DE OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA A UN PROVEEDOR DETERMINADO
[19 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL: |  | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
N° Y CONTRATO | FECHA DE EROGACIÓN (CONTRATO) | MONTO DE LA OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL DE EROGACIÓN | PLAZO DE ENTREGA | PROPUESTA ENVIADA POR EL PARTICIPANTE | MOTIVOS Y FUNDAMENTO LEGAL | AUTORIZACION DEL EJERCICIO DE LA OPCION | COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES Y NOMBRES DE PROVEEDORES | NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO | UNIDAD DEL SOLICITANTE Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISION | ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL | INFORMES DE AVANCES |  | TIPO DE BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | RFC | DUEÑO Ó REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA | CONVENIO DE TERMINACION | FINIQUITO
[15 empty] | FISICO | FINANCIERO
MES ENERO 2026
002/2026 | 2026-01-23 | 2392471.36 | 2062475.31 | 2392471.36 | 30 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CONCRETO, BANQUETAS E ILUMINACION EN CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, EN SAN MIGUELITO COLONIA JOSE ISABEL FLORES | UZA100104TW4 | MANUEL DE LIRA CONTRERAS | TERMINADA | TERMINADA
MES FEBRERO 2026
004/2026 | 2026-02-20 | 1577859.31 | 1360223.55 | 1577859.31 | 50 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V. | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | CONSTRUCCION DE ADOQUIN, BANQUETAS, AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE SAN JORGE DE SANTA TERESA A CERRADA EN SAN JOSE DEL RIO MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO | GCT0008119I7 | MARIO PEREZ BURCIAGA | TERMINADA | TERMINADA
MES MARZO 2026
009/2026 | 2026-03-20 | 1612400 | 1390000 | 1612400 | 45 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | EMMAQUI, S.A. DE C.V. | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 70% | 70% | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO NATURAL Y MALLA CICLONICA EN CAMPO DE FUTBOL EN SANTA FE, DELEGACION SANTA FE | EMM150608B3 | EMMANUEL SOTO QUINTERO | EN PROCESO | EN PROCESO

## ABRIL
LISTADO DE CONTRATOS DE OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA A UN PROVEEDOR DETERMINADO
[19 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL: |  | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
N° Y CONTRATO | FECHA DE EROGACIÓN (CONTRATO) | MONTO DE LA OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL DE EROGACIÓN | PLAZO DE ENTREGA | PROPUESTA ENVIADA POR EL PARTICIPANTE | MOTIVOS Y FUNDAMENTO LEGAL | AUTORIZACION DEL EJERCICIO DE LA OPCION | COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES Y NOMBRES DE PROVEEDORES | NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO | UNIDAD DEL SOLICITANTE Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION | MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISION | ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL | INFORMES DE AVANCES |  | TIPO DE BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO | RFC | DUEÑO Ó REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA | CONVENIO DE TERMINACION | FINIQUITO
[15 empty] | FISICO | FINANCIERO
MES ENERO 2026
002/2026 | 2026-01-23 | 2392471.36 | 2062475.31 | 2392471.36 | 30 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CONCRETO, BANQUETAS E ILUMINACION EN CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, EN SAN MIGUELITO COLONIA JOSE ISABEL FLORES | UZA100104TW4 | MANUEL DE LIRA CONTRERAS | TERMINADA | TERMINADA
MES FEBRERO 2026
004/2026 | 2026-02-20 | 1577859.31 | 1360223.55 | 1577859.31 | 50 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | GRUPO CONSTRUCTOR TELV S.A. DE C.V. | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | CONSTRUCCION DE ADOQUIN, BANQUETAS, AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE SAN JORGE DE SANTA TERESA A CERRADA EN SAN JOSE DEL RIO MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO | GCT0008119I7 | MARIO PEREZ BURCIAGA | TERMINADA | TERMINADA
MES MARZO 2026
009/2026 | 2026-03-20 | 1612400 | 1390000 | 1612400 | 45 DIAS | PDF | Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo 43 numeral 1 fracción III y numeral 2 fracción I, para ADJUDICACION DIRECTA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PDF | EMMAQUI, S.A. DE C.V. | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | PDF | PDF | PDF | 100% | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO NATURAL Y MALLA CICLONICA EN CAMPO DE FUTBOL EN SANTA FE, DELEGACION SANTA FE | EMM150608B3 | EMMANUEL SOTO QUINTERO | TERMINADA | TERMINADA
MES ABRIL 2026
NO SE REALIZARON CONTRATOS NUEVOS ESTE MES