## ABRIL 2025
LISTADO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS
[21 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
CONSEC | FECHA | ORIGEN DEL RECURSO | NO. | CUENTA | TIPO DE OBRA Y BENEFICIARIOS | NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA | NOMBRE DEL SUPERVISOR DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN | RECURSO | LOCALIDAD | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | TIPO DE BENEFICIARIOS | MONTO INICIAL DE INVERSIÓN | F INICIO | F. TERM | COSTO POR UNIDAD | UNIDAD | MEDIDA | AVANCE |  | GEOREFERENCIACION X | GEOREFERENCIACION Y
[19 empty] | % | MONTO FINAL
MES DE ENERO 2025
1 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5201 | 5201 | CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE MONTE EVEREST, DE CALLE APOLINAR PULIDO A FRACCIONAMIENTO VISTA REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 11153027.87 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 0 | M2 | 5305.57 | 70.9% | 7907165.12 | X-701938.25 | Y-22855343
[5 empty] | BANQUETA | [11 empty] | M2 | 1752.1
[5 empty] | LUMINARIAS | [11 empty] | PZAS | 22
[5 empty] | ARBOLADO | [11 empty] | PZAS | 92
2 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5202 | 5202 | CONSTRUCCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE MONTE EVEREST, DE CALLE APOLINAR PULIDO A FRACCIONAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CARTAPHER CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3422491.26 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 2717.9454 | ML | 1259.22 | 67.73% | 2318036.56 | X-701938.25 | Y-22855343
AGUA POTABLE
MES DE FEBRERO 2025
3 | ENERO/FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5203 | 5203 | REHABILITACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS YUGOS AL GATO, EN EL SAUCILLO. | CONSTRUCCION E INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 3017 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2230163.46 | 2025-01-13 | 2025-01-28 | 134.4267 | M2 | 16590.18 | 100% | 2230163.46 | X-717320.25 | Y-2279882.49
4 | ENERO/FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5204 | 5204 | CONSTRUCCION EMPEDRADO Y BANQUETA EN LA HUIZACHERA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SANTA FE | REC.PROPIOS | SANTA FE | 7140 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1190316.03 | 2025-01-13 | 2025-03-15 | 493.3768 | M2 | 2412.59 | 92.12% | 1096562.65 | X-702109.6 | Y-2272073.49
MES DE MARZO 2025
5 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5205 | 5205 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO, EN CAMINO A LOS CHOMBOS,INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN, CRUZANDO CARRETERA ANTIGUA Y CONECTANDO AL CAMINO REAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | REC.PROPIOS | SANTA FE | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1426595.84 | 2025-01-20 | 2025-02-08 | 133.9478 | M2 | 10650.39 | 100% | 1426595.84 | X-704026.70 | Y-2285677.85
MES DE ABRIL 2025
6 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5206 | 5206 | AMPLIACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO EN CAM INO AL GATO AL CRUCERO , EN EL SAUCILLO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC.PROPIOS | EL SAUCILLO | 109 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 445414.51 | 2025-01-27 | 2025-03-14 | 3027.85 | M2 | 10650.39 | 37.22% | 165798.83 | X=718776.02 | Y=2279694.89