## DICIEMBRE
LISTADO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS
[21 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
CONSEC | FECHA | ORIGEN DEL RECURSO | NO. | CUENTA | TIPO DE OBRA Y BENEFICIARIOS | NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA | NOMBRE DEL SUPERVISOR DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN | RECURSO | LOCALIDAD | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | TIPO DE BENEFICIARIOS | MONTO INICIAL DE INVERSIÓN | F INICIO | F. TERM | COSTO POR UNIDAD | UNIDAD | MEDIDA | AVANCE |  | GEOREFERENCIACION X | GEOREFERENCIACION Y
[19 empty] | % | MONTO FINAL
MES DE ENERO 2025
1 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5201 | 5201 | CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE MONTE EVEREST, DE CALLE APOLINAR PULIDO A FRACCIONAMIENTO VISTA REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 11153027.87 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 1920.1814 | M2 | 5808.32 | 100% | 11153027.87 | X-701938.25 | Y-22855343
2 |  |  |  |  | BANQUETA | [11 empty] | M2 | 1752.1
3 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5202 | 5202 | CONSTRUCCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE MONTE EVEREST, DE CALLE APOLINAR PULIDO A FRACCIONAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CARTAPHER CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3422491.26 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 4118.9675 | ML | 830.91 | 100% | 3422491.35 | X-701938.25 | Y-22855343
4 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [12 empty] | 890.2
MES DE FEBRERO 2025
5 | ENERO/FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5203 | 5203 | REHABILITACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS YUGOS AL GATO, EN EL SAUCILLO. | CONSTRUCCION E INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 3017 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2230158.88 | 2025-01-13 | 2025-01-28 | 134.4264 | M2 | 16590.18 | 100% | 2230158.88 | X-717320.25 | Y-2279882.49
6 | ENERO/FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5204 | 5204 | CONSTRUCCION EMPEDRADO Y BANQUETA EN LA HUIZACHERA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SANTA FE | REC.PROPIOS | SANTA FE | 7140 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1184087.5 | 2025-01-13 | 2025-03-15 | 490.7952 | M2 | 2412.59 | 100% | 1184087.5 | X-702109.6 | Y-2272073.49
MES DE MARZO 2025
7 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5205 | 5205 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO, EN CAMINO A LOS CHOMBOS,INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN, CRUZANDO CARRETERA ANTIGUA Y CONECTANDO AL CAMINO REAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | REC.PROPIOS | SANTA FE | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1206866.39 | 2025-01-20 | 2025-02-08 | 121.9026 | M2 | 9900.25 | 100% | 1426593.81 | X-704026.70 | Y-2285677.85
8 |  |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS CHOMBOS (INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN CRUZANDO CARREETERA ANTIGUA Y CONECTANDO A CAMINO RURAL) | [7 empty] | 219727.42 |  |  | 239.2268 |  | 918.49
MES DE ABRIL 2025
9 | ABRIL | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5206 | 5206 | AMPLIACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO EN CAM INO AL GATO AL CRUCERO , EN EL SAUCILLO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC.PROPIOS | EL SAUCILLO | 109 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 689933.71 | 2025-01-27 | 2025-03-14 | 140.6827 | M2 | 2916.62 | 100% | 410318.03 | X=718776.02 | Y=2279694.89
10 |  |  |  |  | AMPLIACION DE EMPEDRADO | [10 empty] | 113.4499 |  | 1562.1 |  | 177220.16
11 |  |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO | [10 empty] | 158.0178 |  | 648 |  | 102395.52
MES DE MAYO 2025
12 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5207 | 5207 | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN EL VENADO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 158 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 734649.4 | 2025-02-24 | 2025-04-30 | 1141.2083 | M2 | 372.12 | 100% | 424666.43 | X=720309.78 | Y=2275749.55
13 |  |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO | [10 empty] | 520.6123 |  | 595.42 |  | 309982.97
14 | MAYO | REC. PROPIOS | 1236-6242-40101-0401-5208 | 5208 | CONSTRUCCION DE BODEGA Y CUARTO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DEL RAMO 33 | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 158 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 156794.43 | 2025-02-24 | 2025-04-18 | 156794.43 | UNIDAD | 1 | 100% | 156794.43 | X-701214.20 | Y-2280814.77
15 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5209 | 5209 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN | CONSTRUCCION E INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 7140 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 648363.82 | 2025-02-27 | 2025-03-28 | 125.6519 | M2 | 5160 | 100% | 648363.82 | X-704875.45 | Y-2272042.47
16 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5210 | 5210 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE MAGNOLIAS DE CALLE AZUCENAS A CALLE CERRADA EN LOMAS DE HUISQUILCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1080293.46 | 2025-02-26 | 2025-04-18 | 1299.4292 | M2 | 831.36 | 100% | 1994041.22 | X-701208.78 | Y-2280716.26
17 |  |  |  |  | DRENAJE | [7 empty] | 398110.39 |  |  | 1385.7922 | ML | 287.28
18 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [7 empty] | 351595.61 |  |  | 1474.6282 | ML | 238.43
19 |  |  |  |  | BANQUETA | [7 empty] | 164041.76 |  |  | 389.9906 | M2 | 420.63
20 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5211 | 5211 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE AZALEAS DE PROLONGACION REFORMA A UNIDAD DEPORTIVA, EN LOMAS DE HUISQUILCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 563088.83 | 2025-02-26 | 2025-04-18 | 1293.5055 | M2 | 435.32 | 100% | 992025.57 | X-701208.78 | Y-2280716.26
21 |  |  |  |  | DRENAJE | [7 empty] | 136431.35 |  |  | 1098.2158 | M2 | 124.23
22 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [7 empty] | 67725.6 |  |  | 607.2411 | ML | 111.53
23 |  |  |  |  | BANQUETA | [7 empty] | 224779.79 |  |  | 1073.652 | M2 | 209.36
24 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5212 | 5212 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN PRIVADA JULIAN CARRILLO DE CERRADA A CALLE MANUEL ESPERON, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ISIDRO SAULO JASSO BRIIONES | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2131943.95 | 2025-02-26 | 2025-04-18 | 1362.2906 | M2 | 1564.97 | 100% | 3583712.06 | X-702788.59 | Y-228205.27
25 |  |  |  |  | DRENAJE | [7 empty] | 670731.92 |  |  |  | ML | 522.22
26 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [7 empty] | 253409.35 |  |  |  | ML | 442.86
27 |  |  |  |  | BANQUETA | [7 empty] | 527626.84 |  |  |  | M2 | 533.09
28 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5213 | 5213 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO AL BAJIO DE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN A KM 3 EN EL BAJIO | CONSTRUCCION E INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2397130.23 | 2025-02-26 | 2025-03-15 | 130.8435 | M2 | 18320.59 | 100% | 2397130.23 | X-701440.95 | Y-2285372.85
29 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5214 | 5214 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS, ILUMINACION Y ARBOLADO EN CALLE CRISTOBAL MALDONADO Y CALLE GUTA DE LOURDES DE CALLE SAN ISIDRO A GRUTA DE LA VIRGEN EN PUEBLOS DE LA BARRANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 6497 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 721765.63 | 2025-02-26 | 2025-04-26 | 367.3818 | M2 | 1964.62 | 100% | 1045785.52 | X-694003.04 | Y-2277233.82
30 |  |  |  |  | BANQUETAS | [7 empty] | 324019.89 |  |  | 309.5248 | M2 | 1046.83
31 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5215 | 5215 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, TRADICIONAL DENTELLON DE PIEDRA AHOGADA EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE CAMINO AL AGUACATE A CALLE LAZARO CARDENAS EN COLIMILLA - MATATLAN. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | REC. PROPIOS | MATATLAN | 322 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 538183.72 | 2025-02-16 | 2025-04-26 | 349.148 | M2 | 1541.42 | 100% | 538183.72 | X-688875.65 | Y- 2289558.98
32 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6128-40101-0401-5216 | 5216 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CALLE JOAQUIN TAPIA EN SAN JOSE DE LAS FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SJF | REC. PROPIOS | SJF | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 135679.3 | 2025-03-10 | 2025-04-11 | 10436.8692 | PZAS | 13 | 100% | 135679.3 | X-711595.01 | Y-2284136.77
MES DE JUNIO 2025
33 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5217 | 5217 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LA MORA A EL TLACUACHE | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1914667.48 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 127.8107 | M2 | 14980.5 | 100% | 2044378.06 | X-699028.95 | Y-2273333.33
[5 empty] | EMPEDRADO | [7 empty] | 129710.58 |  |  |  |  | 739.4
34 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6131-40101-0401-5221 | 5221 | CONSTRUCCION LINEA DE ELECTRICIDAD EN CALLE IGNACIO COMONFORT COL. EL TRAPICHE ENTRE CAMINO AL CINEGETICO Y ZARAGOZA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO /CFE | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 110 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 215632.17 | 2025-03-17 | 2025-06-30 | 718.7739 | ML | 300 | 100% | 215632.17 | X-702574.8 | Y-2282774.29
35 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5222 | 5222 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOAQUIN TAPIA Y MILAGRO GUADALUPANO EN SAN JOSE DE LAS FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SAN JOSE DE LAS FLORES | REC. PROPIOS | SAN JOSE DE LAS FLORES | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 299482.59 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 765.0987 | ML | 391.43 | 100% | 299482.59 | X-711541.57 | Y-2283948.47
36 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5224 | 5224 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON DENTELLON DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CAMINO A LAS ISLAS EN PUEBLOS DE LA BARRANCA. LA LAJA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 737 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 779595.48 | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 239.1551 | M2 | 3259.79 | 100% | 779595.48 | X-694852.7 | Y-2277358.92
37 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5225 | 5225 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON DENTELLON DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE CARRETERA A LA PURISIMA A LAS PALMITAS, EN LA PURISIMA. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | REC. PROPIOS | LA PURISIMA | 167 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 614293.36 | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 312.2583 | M2 | 1967.26 | 100% | 614293.36 | X-708102.82 | Y-2288389.72
38 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5226 | 5226 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE ESTACIONAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL Y CALLES JOAQUIN TAPIA Y MILAGRO GUADALUPANO, EN SAN JOSE DE LAS FLORES, INCLUYE BANQUETA, ALUMBRADO Y ARBOLADO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SAN JOSE DE LAS FLORES | REC. PROPIOS | SAN JOSE DE LAS FLORES | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 517708.52 | 2024-04-15 | 2024-06-15 | 319.5337 | M2 | 1620.2 | 100% | 517708.52 | X-711541.57 | Y-2263948.47
39 |  |  |  |  | ILUMINACION EN BANQUETA, ALUMBRADO Y ARBOLADO | [7 empty] | 106241.02 |  |  | 15177.2886 | PZAS | 7 |  | 106241.02
40 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE JOAQUIN TAPIA EN SAN JOSE DE LAS FLORES INCLUYE BANQUETA, ALUMBRADO Y ARBOLADO | [7 empty] | 252231.61 |  |  | 299482.59 | M2 | 1175.95 |  | 252231.61
41 |  |  |  |  | BANQUETAS E ILUMINACION JOAQUIN TAPIA | [7 empty] | 168138.74 |  |  | 736.1913 | M2 | 228.39 |  | 168138.74
42 |  |  |  |  | EMPEDRADO MILAGRO GUADALUPANO | [7 empty] | 224898.58 |  |  | 203.379 | M2 | 1105.81 |  | 224898.58
43 |  |  |  |  | BANQUETA MILAGRO GUADALUPANO | [7 empty] | 43839.99 |  |  | 573.6717 | M2 | 76.42 |  | 43839.99
44 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-5227 | 5227 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED EN CAMPO DE FUTBOL DE LOMAS DE HUISQUILCO, EN CAB. MPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 445300.8 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 18554.2 | PIEZAS | 24 | 100% | 445300.8 | X-701298.85 | Y-2280745.57
45 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-5228 | 5228 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED EN CAMPO DE FUTBOL DE SAN MARTIN, EN CAB. MPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 445300.8 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 18554.2 | PIEZAS | 24 | 100% | 445300.8 | X-702129.72 | Y-2282374.38
46 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-5229 | 5229 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED EN EL ESTADIO MIGUEL HIDALGO, EN CAB. MPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 667951.2 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 18554.2 | PIEZAS | 36 | 100% | 667951.2 | X-700546.96 | Y-2281054.67
47 |  | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5232 | 5232 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANTONIO GUTIERREZ Y PRIVADA EN SAN JOSE DEL RIO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 272 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 139558.28 | 2025-04-14 | 2025-05-30 | 545.1495 | ML | 256 | 100% | 139558.28 | X-703449 | Y-2282609
48 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5233 | 5233 | REHABILITACION DE EMPEDRADO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 7140 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 45453.09 | 2025-03-03 | 2025-03-28 | 239.2268 | ML | 190 | 100% | 45453.09 | X-704875.45 | Y-2272042.47
49 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5234 | 5234 | CONSTRUCCION DESCARGA DOMICILIARIA CALLE MILAGRO GUADALUPANO EN SAN JOSE DE LAS FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SJF | REC. PROPIOS | SJF | 8 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 56054.75 | 2025-04-21 | 2025-05-02 | 713.1648 | M2 | 78.6 | 100% | 56054.75 | X-711541.57 | Y-2283948.47
50 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5235 | 5235 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE REVOLUCION | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SJF | REC. PROPIOS | SJF | 16 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 198727.9 | 2025-05-06 | 2025-06-07 | 1953.8679 | ML | 101.71 | 100% | 198727.9 | X-700685.03 | Y-2281794.99
51 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5236 | 5236 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CRISTOBAL MALDONADO, GRUTA DE LOURDES Y CAÑON DE LAS FLORES EN PUEBLOS DE LA BARRANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 68 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 298928.52 | 2025-05-06 | 2025-05-24 | 698.219 | ML | 428.13 | 100% | 298928.52 | X-711541.57 | Y-2283948.47
52 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5237 | 5237 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO PARA CARRIL DE DESACELERACION INGRESO A LAS PUERTAS | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | REC. PROPIOS | LA PURISIMA | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 190031.09 | 2025-05-06 | 2025-05-17 | 611.5043 | ML | 310.76 | 100% | 190031.09 | X-710472.68 | Y-228792.20
53 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6123-40101-0401-5238 | 5238 | CIRCULAR DE PREDIO PARA PRESCOOLAR EN SAN MIGUELTO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 270937.96 | 2025-05-06 | 2025-05-24 | 270937.96 | PZAS | 1 | 100% | 270937.96 | X-699584.23 | Y-2283080.96
54 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5239 | 5239 | CONSTRUCCION DE COMPLEMENTO DE DRENAJE SANITARIO EN PUEBLOS DE LA BARRANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 77 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 131464.45 | 2025-06-06 | 2025-05-24 | 632.0406 | ML | 208 | 100% | 131464.45 | X-694087.8519 | Y-2277206.78
55 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5240 | 5240 | AMPLIACION DE ALCANTARILLA Y CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO A LAS ISLAS EN PUEBLOS DE LA BARRANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 737 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 81873.8 | 2025-05-07 | 2025-05-30 | 81873.8 | PZAS | 1 | 100% | 81873.8 | X-694852.70 | Y-2277358.92
56 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5241 | 5241 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB.MPAL. | REC. PROPIOS | CAB.MPAL. | 76 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 482497.15 | 2025-06-02 | 2025-07-19 | 482497.15 | PZA | 1 | 100% | 482497.15 | X-700587.39 | Y-2280117.99
57 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5242 | 5242 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON DENTELLON DE PIEDRA AHOGADA EN CALLE ESTEBAN MARQUEZ EN LA PURISIMA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | REC. PROPIOS | LA PURISIMA | 2900 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1003250.38 | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 372.5165 | M3 | 2693.17 | 100% | 1003250.38 | X-704278 | Y-2291734
58 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5243 | 5243 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL PRIVADA SANTOS RUVALCABA EN EL TRAPICHE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 580 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 461567.18 | 2025-06-02 | 2025-08-01 | 482.7351 | M2 | 956.15 | 127.7% | 300923.49 | X-704030 | Y-2281271
59 |  |  |  |  | BANQUETA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | [5 empty] | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | [5 empty] | 361.69 |  | 160643.69
60 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5244 | 5244 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LOPEZ COTILLA EN LA LOMA. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 762 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 374015.66 | 2025-06-09 | 2025-07-05 | 476.7567 | M2 | 784.5 | 100% | 374015.66 | X-696791 | Y-2276951
61 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5245 | 5245 | REHABILITACION DE EMPEDRADOS EN DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN, ING. LUBIA, ING. JAIME | ZAP Y DELEG. | REC. PROPIOS | ZAP Y DELEG. | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 240028.65 | 2025-06-16 | 2025-12-31 | 160.0191 | M2 | 1500 | 100% | 240028.65 | X-701214.20 | Y-2280814.77
62 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5246 | 5246 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON DENTELLON DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN PRIVADA SIN NOMBRE CAMINO A LAS ISLAS EN PUEBLOS DE LA BARRANCA. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 737 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 103169.4 | 2025-06-09 | 2025-07-05 | 252.3652 | M2 | 408.81 | 100% | 103169.4 | X-694522.11 | Y-2277686.81
63 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5247 | 5247 | COMPLEMENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO AL BAJIO ( DE CARRETERA ANTIGUA A TEPTITLAN A KM 3 ENEL BAJIO) | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 31286.39 | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 264.63 | M2 | 264.33 | 68.29% | 31286.39 | X-701440.95 | Y-2285372.85
64 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-5248 | 5248 | REMODELACION DE PLAZA CIVICA EN ZAPOTLANEJO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SAN JOSE DE LAS FLORES | REC. PROPIOS | SAN JOSE DE LAS FLORES | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 464801.17 | 2025-06-19 | 2025-12-31 | 464801.17 | PZA | 1 | 100% | 464801.17 | X-701235.77 | Y-2281620.28
65 | JUNIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5401 | 5401 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LAS PUERTAS. DE CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN A PRESA DE CALDERON. | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | SAN JOS DE LAS FLORES | RECURSOS FEDERALES | SAN JOS DE LAS FLORES | 112 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1070303.46 | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 137.9792 | M2 | 7756.99 | 100% | 1070303.46 | X-710487.22 | Y-2289750.97
66 |  |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO |  | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | [9 empty] | M2 | 600
67 | JUNIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5402 | 5402 | BACHEO, CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA Y SLURRY SEAL EN CAMINO A LOS PLATOS | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | RECURSOS FEDERALES | MATATLAN | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 11287017.66 | 2025-05-12 | 2025-07-19 | 278.771 | M2 | 40488.49 | 100% | 11287017.66 | X-697956.27 | Y-2288534.12
68 | JUNIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5403 | 5403 | PAVIMENTO ASFALTICO CONMATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN COLONIA 1° DE MAYO EN LA JOYA CHICA | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | RECURSOS FEDERALES | LA PURISIMA | 246 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 828314.25 | 2025-05-05 | 2025-05-17 | 211.1554 | M2 | 3922.77 | 100% | 828314.25 | X-709078.36 | Y-2289510.59
69 |  |  |  |  | REHABILITACION EMPEDRADO |  | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | [10 empty] | 620
70 | JUNIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5404 | 5404 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE NIÑOS HEROES, DE CALLE RAMON RAMOS A CALLE GALEANA, EN SAN JOSE DE LAS FLORES. | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SAN JOSE DE LAS FLORES | RECURSOS FEDERALES | SAN JOSE DE LAS FLORES | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2169994.7 | 2025-05-12 | 2025-08-16 | 1326.0136 | M2 | 1636.48 | 100% | 3681114.08 | X-711847.41 | Y-2284300.56
71 |  |  |  |  | BANQUETAS | [7 empty] | 517978.08 |  |  | 929.6423 |  | 557.18
72 |  |  |  |  | RED DE DRENAJE | [7 empty] | 619586.8 |  |  | 1439.2594 | ML | 430.49
73 |  |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE | [7 empty] | 373554.5 |  |  | 728.7304 | ML | 512.61
74 | JUNIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5405 | 5405 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CONCRETO , BANQUETAS E ILUMINACION EN CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EN SAN MIGUELITO, COLONIA JOSE ISABEL FLORES. | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL | RECURSOS FEDERALES | CAB. MPAL | 332 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1098009.54 | 2025-05-05 | 2025-06-13 | 951.9764 | M2 | 1153.4 | 100% | 1098009.54 | X-699648.16 | Y-2283053.26
75 |  |  |  |  | BANQUETAS | [12 empty] | 291.2
MES DE JULIO 2025
76 | JULIO | RECURSOS PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5249 | 5249 | RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE PRIVADA SANTOS RUVALCABA EN EL TRAPICHE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | RECURSOS PROPIOS | CAB. MPAL. | 580 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 39938.28 | 2025-06-02 | 2025-08-01 | 1655.8159 | ML | 24.12 | 100% | 68938.28 | X-704030 | Y-2281271
[5 empty] | AGUA POTABLE | [7 empty] | 29000 |  |  | 110.7547 | M2 | 261.84
77 | JULIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5406 | 5406 | CONSTRUCCION DE FUENTE TRANSITABLE PLAZA PRINCIPAL DE ZAPOTLANEJO. | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | RECURSOS FEDERALES | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1624000.99 | 2025-07-02 | 2025-09-13 | 1624000.99 | PZA | 1 | 100% | 1624000.99 | X-69701235.77 | Y-22181620.28
78 | JULIO | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5302 | 5302 | CONSTRUCCION EMPEDRADO, RED DE DRENAJE, BANQUETAS, Y ARBOLADO EN CALLE EUSEBIO AQUINO EN LA PAZ. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | RECURSOS FAISMUN | SANTA FE | 958 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2642505.8 | 2025-07-07 | 2025-09-13 | 709.588 | M2 | 3724 | 100% | 2642505.8 | X-6703353.21 | Y-2272500.99
MES DE AGOSTO 2025
79 | AGOSTO | RECURSOS PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5250 | 5250 | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN ARROYO MANZANOS | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | RECURSOS PROPIOS | CAB. MPAL. | 580 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 371835.66 | 2025-06-23 | 2025-07-05 | 371835.66 | LOTE | 1 | 100% | 371835.66 | X-700437.00 | Y-2280799.00
80 | AGOSTO | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5303 | 5303 | CONSTRUCCION EMPEDRADO, RED DE DRENAJE, BANQUETAS, Y ARBOLADO EN CALLE EUSEBIO AQUINO EN LA PAZ. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | RECURSOS FAISMUN | SANTA FE | 1557 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 493476.9 | 2025-06-16 | 2025-08-09 | 2294.601 | M2 | 215.06 | 100% | 493476.9 | X-7701128.24 | Y-2279668.97
81 | AGOSTO | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5304 | 5304 | CONSTRUCCION EMPEDRADO, RED DE DRENAJE, BANQUETAS, Y ARBOLADO EN CALLE EUSEBIO AQUINO EN LA PAZ. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | SANTA FE | RECURSOS FAISMUN | SANTA FE | 52 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1038859.74 | 2025-07-21 | 2025-09-27 | 357.7415 | M2 | 2903.94 | 100% | 1038859.74 | X-7696975.23 | Y-2278161.26
MES DE SEPTIEMBRE 2025
82 | SEPT | RECURSOS PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5251 | 5251 | DEMOLICION Y REPOSICION DE BANQUETAS PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MARGEN IZQUIERDO CARRETERA LAGOS DE MORENO - GUADALAJARA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | RECURSOS PROPIOS | CAB. MPAL. | 105 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 62563.24 | 2025-07-21 | 2025-09-13 | 72.7 | LOTE | 1 | 100% | 62563.24 | X-7699827.198 | Y-2280502.429
83 | SEPT | RECURSOS PROPIOS | 1235-6131-40101-0401-5252 | 5252 | ELECTRIFICACION CAMINO LA LENTEJA EN COLONIA LA LIEBRES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | RECURSOS PROPIOS | MATATLAN | 220 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 154403.48 | 2025-08-13 | 2025-09-01 | 220 | LOTE | 1 | 100% | 154403.48 | X-693355.18 | Y-2287107.02
84 | SEPT | RECURSOS PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5253 | 5253 | RED DE DRENAJE CALLE VENUSTIANO CARRANZA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | RECURSOS PROPIOS | CAB. MPAL. | 59 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 30515.08 | 2025-09-01 | 2025-09-07 | 238.3991 | ML | 128 | 100% | 30515.08 | X-700371.58 | Y-2281932.19
78 | SEPT | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5306 | 5306 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MARGEN IZQUIERDO CARRET. LAGOS DE MORENO - GDL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | RECURSOS FAISMUN | CAB. MPAL. | 958 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 185090.77 | 2025-07-21 | 2025-09-13 | 1746.1393 | ML | 106 | 100% | 185090.77 | X-6699827.198 | Y-2280502.429
78 | SEPT | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5307 | 5307 | COMPLEMENTO DE DRENAJE PARA CONEXIÓN A COLECTOR EN LA MEZQUITERA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | RECURSOS FAISMUN | LA LAJA | 1369 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 492719.75 | 2025-07-28 | 2025-09-05 | 1163.1448 | ML | 423.61 | 100% | 492719.75 | X-696010.12 | Y-2275526.89
78 | SEPT | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5308 | 5308 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO , BANQUETAS, DRENAJE. A. P. ILUMINACION Y ARBOLADO EN CALLE SAN RAFAEL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | RECURSOS FAISMUN | CAB. MPAL. | 1250 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 158773.38 | 2025-07-28 | 2025-10-04 | 944.7422 | ML | 168.06 | 100% | 463733.04 | X-703099.229 | Y-2281971.76
[5 empty] | EMPEDRADO | [7 empty] | 109663.79 |  |  | 189.7527 | M2 | 577.93
[5 empty] | BANQUETA | [7 empty] | 106769.92 |  |  | 431.9696 | M2 | 247.17
[5 empty] | AGUA POTABLE | [7 empty] | 88525.95 |  |  | 482.588 | ML | 183.44
78 | SEPT | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401- 5309 | 5309 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON DENTELLON EN PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DEL TEMPLO DE LAS VENADAS A LAS LATAS | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | RECURSOS FAISMUN | EL SAUCILLO | 1450 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1388453.46 | 2025-08-11 | 2025-10-20 | 277.7396 | M2 | 4999.12 | 100% | 1388453.46 | X-712112.02 | Y-2277438.33
78 | SEPT | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5310 | 5310 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL, MACHUELO Y BANQUETAS EN CALLE PALOMA EN LA PURISIMA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA PURISIMA | RECURSOS FAISMUN | LA PURISIMA | 1050 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 842090.26 | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 226.9008 | M2 | 3711.27 | 100% | 1452689.6 | X-705144.61 | Y-2290710.98
[5 empty] | BANQUETA | [7 empty] | 610599.34 |  |  | 372.8828 | M2 | 1637.51
78 | SEPT | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5311 | 5311 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO (GUAYABO) TRADICIONAL CON DENTELLON Y BANQUETA EN CALLES VARIAS EN LA COMUNIDAD DE AGUACATE, EN MATATLAN. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | RECURSOS FAISMUN | MATATLAN | 235 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 544427.74 | 2025-08-11 | 2025-10-20 | 306.0491 | M2 | 1778.89 | 100% | 1863616.46 | X-68608162 | Y-22290121.92
[5 empty] | BANQUETA (C. GUAYABO) | [7 empty] | 74856.67 |  |  | 494.0708 | M2 | 151.51
[5 empty] | EMPEDRADO C- SIN NOMBRE | [7 empty] | 847772.01 |  |  | 256.7116 | M2 | 3302.43
[5 empty] | BANQUETA C- SIN NOMBRE | [7 empty] | 396560.04 |  |  | 517.0746 | M2 | 766.93
78 | SEPT | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5312 | 5312 | COMPLEMENTO TANQUE DE MAMPOSTEO PARA A.P. DE 400 M3 EN SANTA FE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | RECURSOS FAISMUN | SANTA FE | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1934112.57 | 2025-09-01 | 2025-11-22 | 1934112.57 | PZA | 1 | 100% | 1934112.57 | X-698380.2461 | Y-2270841.781
78 | SEPT | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5313 | 5313 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO BANQUETAS AGUA POTABLE RED DE DRENAJE ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE PUERTO ROSARITO DE PUERTO MANZANILLO A CERRADA COLONIA LA CRUZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | RECURSOS FAISMUN | CAB. MPAL. | 1557 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 164056.54 | 2025-08-20 | 2025-10-25 | 152.0478 | M2 | 1078.98 | 100% | 650875.69 | X-700725 | Y-2279388
[5 empty] | BANQUETA | [7 empty] | 139259.21 |  |  | 269.6731 | M2 | 516.4
[5 empty] | RED DE DRENAJE | [7 empty] | 205429.37 |  |  | 493.2278 | ML | 416.5
[5 empty] | RED DE AGUA POTABLE | [7 empty] | 71613.77 |  |  | 202.9869 | ML | 352.8
[5 empty] | ARBOLADO | [7 empty] | 10840 |  |  | 258.0952 | PZA | 42
[5 empty] | ILUMINACION | [7 empty] | 59676.8 |  |  | 8525.2571 | PZA | 7
78 | SEPT | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5314 | 5314 | CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION, DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SANTA FE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | RECURSOS FAISMUN | SANTA FE | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1581300.4 | 2025-09-08 | 2025-11-15 | 381.9289 | M2 | 4140.3 | 100% | 1581300.4 | X-698380.2461 | Y-2270841.781
78 | SEPT | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5315 | 5315 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS, AGUA POTABLE, RE DE DRENAJE, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE PUERTO PROGRESO DE PUERTO ACAPULCO A SANTO TORIBIO, COLONIA LA CRUZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | RECURSOS FAISMUN | CAB. MPAL. | 1557 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 111158.19 | 2025-08-27 | 2025-11-01 | 167.475 | M2 | 663.73 | 100% | 516922.08 | X-700555.74 | Y-2279426.12
[5 empty] | BANQUETA | [7 empty] | 110593.3 |  |  | 319.3108 | M2 | 346.35
[5 empty] | RED DE DRENAJE | [7 empty] | 130146.06 |  |  | 597.3839 | ML | 217.86
[5 empty] | RED DE AGUA POTABLE | [7 empty] | 105791.95 |  |  | 491.3015 | ML | 215.33
[5 empty] | ARBOLADO | [7 empty] | 7226.8 |  |  | 258.1 | PZA | 28
[5 empty] | ILUMINACION | [7 empty] | 52005.78 |  |  | 17335.26 | PZA | 3
78 | SEPT | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5316 | 5316 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS, AGUA POTABLE, RE DE DRENAJE, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE DURANGO DE CALLE AGASCALIENTES A CERRADA EN COLONIA AGUA BLANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | RECURSOS FAISMUN | CAB. MPAL. | 1557 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 79109.54 | 2025-08-27 | 2025-11-01 | 177.8382 | M2 | 444.84 | 100% | 284531.62 | X-701107.35 | Y-2278999.65
[5 empty] | BANQUETAS | [7 empty] | 68626.6 |  |  | 332.606 | M2 | 206.33
[5 empty] | RED DE DRENAJE | [7 empty] | 40705.17 |  |  | 262.5462 | ML | 155.04
[5 empty] | RED DE AGUA POTABLE | [7 empty] | 61274.1 |  |  | 347.8123 | ML | 176.17
[5 empty] | ARBOLADO | [7 empty] | 4903.93 |  |  | 258.1016 | PZA | 19
[5 empty] | ILUMINACION | [7 empty] | 29911.98 |  |  | 1.7979 | PZA | 16637.33
78 | SEPT | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5317 | 5317 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS, AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLES GUANAJUATO DE CALLE AGUASCALIENTES A CERRADA EN COLONIA AGUA BLANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | RECURSOS FAISMUN | CAB. MPAL. | 1557 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 95660.84 | 2025-08-27 | 2025-11-01 | 213.5048 | M2 | 448.05 | 100% | 364457.35 | X-6701159.4 | Y-2278969.63
[5 empty] | BANQUETAS | [7 empty] | 83280.69 |  |  | 283.2966 | M2 | 293.97
[5 empty] | RDE DE DRENAJE | [7 empty] | 72397.31 |  |  | 517.1236 | ML | 140
[5 empty] | AGUA POTABLE | [7 empty] | 61809.29 |  |  | 266.2931 | ML | 232.11
[5 empty] | ARBOLADO | [7 empty] | 6710.6 |  |  | 258.1 | PZA | 26
[5 empty] | ILUMINACION | [7 empty] | 44598.62 |  |  | 11149.655 | PZA | 4
78 | SEPT | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5318 | 5318 | CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION, DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE PUEBLO VIEJO A SAN JOAQUIN ZORRILLOS | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | RECURSOS FAISMUN | CAB. MPAL. | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 5961885.12 | 2025-09-22 | 2025-12-13 | 1592.3838 | ML | 3744 | 100% | 5961885.12 | X-701605 | Y-22292401
86 | SEPT | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5407 | 5407 | REVESTIMIENTO DE ARROYO Y ANDADOR ENTRE CALLEJON DEL HUESO Y AV. REVOLUCION. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL | RECURSOS FEDERALES | CAB. MPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1833175.07 | 2025-07-07 | 2025-08-09 | 1833175.07 | M2 | 1 | 100% | 1833175.07 | X-700700.54 | Y-2281751.13
86 | SEPT | RECURSOS FOCOCI | 1235-6142- 60243 -0401- 5601 | 5601 | Pavimentación concreto hidraulico, banquetas, redes hidrosanitarias e iluminacion en calle Monte Everest deApolinar Pulido a Ignacio Márquez, en la Cabecera Municipal de Zapotlanejo, Jalisco. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | RECURSOS FOCOCI | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 7143733.67 | 2025-08-11 | 2025-11-08 | 2193.8664 | M2 | 3256.23 | 100% | 7143733.67 | X-716316.77 | Y-222274025.27
86 | SEPT | RECURSOS FOCOCI | 1235-6142- 60243 -0401- 5602 | 5602 | Pavimentación concreto hidraulico, banquetas, redes hidrosanitarias e iluminacion en calle Puerto Guaymas de Puerto Acapulco a Puerto Manzanillo, en la Cabecera Municipal de Zapotlanejo, Jalisco. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | RECURSOS FOCOCI | CAB. MPAL | 248 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2197610.87 | 2025-08-13 | 2025-10-18 | 2374.8713 | M2 | 925.36 | 100% | 2197610.87 | X-700735.18 | Y-2279672.86
86 | SEPT | RECURSOS FOCOCI | 1235-6142- 60243 -0401- 5603 | 5603 | Pavimentación concreto hidraulico, banquetas, redes hidrosanitarias e iluminacion en calle Ángela Peralta de Aurelio Aceves a Cuauhtemoc, en la Cabecera Municipal de Zapotlanejo, Jalisco. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | RECURSOS FOCOCI | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 4343760.23 | 2025-08-06 | 2025-11-08 | 1876.6218 | M2 | 2314.67 | 100% | 4343760.23 | X-7702181.3017 | Y-22882367.43
86 | SEPT | RECURSOS FOCOCI | 1235-6142- 60243 -0401- 5604 | 5604 | Pavimentación concreto hidraulico, banquetas, redes hidrosanitarias e iluminacion en calle Hidalgo de Prolongación Hidalgo a Abasolo en Santa Fe, Mpio. de Zapotlanejo, Jalisco. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | RECURSOS FOCOCI | CAB. MPAL | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3651809.19 | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 3114.3635 | M2 | 1172.57 | 100% | 3651809.19 | X-699629.63 | Y-2282271028.93
86 | SEPT | RECURSOS FOCOCI | 1235-6142- 60243 -0401- 5605 | 5605 | Pavimentación concreto hidraulico, banquetas, redes hidrosanitarias e iluminacion en calle Leona Vicario- Corregidora de Ignacio Allende a Gregorio Jiménez en Matatlán, Mpio. de Zapotlanejo, Jalisco. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | RECURSOS FOCOCI | CAB. MPAL | 1796 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3616885.99 | 2025-06-25 | 2025-09-20 | 2623.3271 | M2 | 1378.74 | 100% | 3616885.99 | X-692900.728 | Y-2291180.59
86 | SEPT | RECURSOS FOCOCI | 1235-6142- 60243 -0401- 5606 | 5606 | Pavimentación concreto hidraulico, banquetas, redes hidrosanitarias e iluminacion en calle Independencia de Hermanos Nuño a Vicente Guerrero en El Saucillo, Mpio. de Zapotlanejo, Jalisco. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | EL SAUCILLO | RECURSOS FOCOCI | CAB. MPAL | 430 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 5048009.21 | 2025-06-27 | 2025-09-20 | 2809.2096 | M2 | 1796.95 | 100% | 5048009.21 | X-716316.77 | Y-2274025.27
86 | SEPT | RECURSOS FOCOCI | 1235-6142- 60243 -0401- 5607 | 5607 | Pavimentación concreto hidraulico, banquetas, redes hidrosanitarias e iluminacion en calle 16 de Septiembre entre calle 12 de Diciembre y calle Magnolia en San José de la Flores, municipio de Zapotlanejo, Jalisco | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SAN JOSE DE LAS FLORES | RECURSOS FOCOCI | CAB. MPAL | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1009071.03 | 2025-07-28 | 2025-09-27 | 2840.7731 | M2 | 355.21 | 100% | 1009071.03 | X-711795.28 | Y-2284625.30
86 | SEPT | RECURSOS FOCOCI | 1235-6142- 60243 -0401- 5608 | 5608 | Pavimentación concreto hidraulico, banquetas, redes hidrosanitarias e iluminacion en calle Revolución entre calle Pedro García y calle Morelos, en la Cabecera Municipal de Zapotlanejo, Jalisco. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | RECURSOS FOCOCI | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2989119.81 | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 2558.5427 | M2 | 1168.29 | 100% | 2989119.81 | X-700512.28 | Y-2281927.46
85 | SEPT | RECURSOS SADER | 1235-6142- 60296 -0401- 5701 | 5701 | EMPEDRADO TRADICIONAL CAMINO A LOS PLATOS - SEÑORITAS | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | MATATLAN | RECURSOS SADER | MATATLAN | 6470 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 7144193.21 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 371.2548 | M2 | 19243.37 | 100% | 7144193.21 | X-6978724.01 | Y-2292367.13
MES DE OCTUBRE 2025
84 | OCT | RECURSOS PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5254 | 5254 | REHABILITACION DE MURO DE CONTENSION EN ALCANTARILLA KM 2.45 EN LA CARRETERA SANTA FE LA MEZQUITERA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | LA MEZQUITERA | RECURSOS PROPIOS | LA LAJA | 1369 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 30375.04 | 2025-10-09 | 2025-10-25 | 30375.04 | PZA | 1 | 100% | 30375.04 | X- 696359.66 | Y-2274740.34
84 | OCT | RECURSOS PROPIOS | 1235-6131-40101-0401-5255 | 5255 | ELECTRIFICACION CALLE LEONA VICARIO Y CORREGIDORA EN MATATLAN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | RECURSOS PROPIOS | MATATLAN | 180 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 180758.39 | 2025-10-09 | 2025-12-13 | 623.3048 | ML | 290 | 100% | 180758.39 | X-7692904.84 | Y-2291095.07
84 | OCT | RECURSOS PROPIOS | 1235-6131-40101-0401-5256 | 5256 | ELECTRIFICACION CALLE PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE EN MATATLAN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | RECURSOS PROPIOS | MATATLAN | 90 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 75000.89 | 2025-10-09 | 2025-12-13 | 258.6238 | ML | 290 | 100% | 75000.89 | X-692140.90 | Y-2290923.11
84 | OCT | RECURSOS PROPIOS | 1235-6123-40101-0401-5257 | 5257 | CONSTRUCCION DE SALON, DIRECCION, BAÑOS Y BODEGA ESCUELA SAN MIGUELITO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SAN MIGUELITO | RECURSOS PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 983960.95 | 2025-10-14 | 2025-12-31 | 983960.95 | UNIDAD | 1 | 100% | 983960.95 | X-700371.58 | Y-2281932.19
MES DE NOVIEMBRE 2025
85 | NOV | RECURSOS PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5258 | 5258 | REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION DE RAMPA Y SALIDA DE EMERGENCIA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA EN EL TRAPICHE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL | RECURSOS PROPIOS | CAB. MPAL | 68 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 138137.67 | 2025-11-03 | 2025-12-05 | 138137.67 | UNIDAD | 1 | 100% | 138137.67 | X- 703669.7468 | Y-2281189.364
86 | NOV | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5301 | 5301 | CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION EN EL LAGUNITAS - EL COMEDERO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | RECURSOS FAISMUN | LA PURISIMA | 194 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3034116.72 | 2025-10-21 | 2025-12-31 | 1003.3455 | M2 | 3024 | 100% | 3034116.72 | X-701605 | Y-2292401
MES DE DICIEMBRE 2025
87 | DIC | RECURSOS PROPIOS/ PART. | 1235-6142-60296-0401-5602 | 5602 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE PUERTO GUAYMAS DE PUERTO ACAPULCO A PUERTO MANZANILLO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | RECURSOS FOCOCI | CAB. MPAL | 248 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 156318.91 | 2025-08-13 | 2025-10-18 | 168.9277 | M2 | 925.36 | 100% | 156318.91 | X-700735.18 | Y-2279672.86
88 | DIC | RECURSOS PROPIOS | 1235-6142-60296-0401-5603 | 5603 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE ANGELA PERALTA DE AURELIO ACEVES A CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | RECURSOS FOCOCI | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 262617.87 | 2025-08-06 | 2025-11-08 | 113.458 | M2 | 2314.67 | 100% | 262617.87 | X-7702181.3017 | Y-22882367.43
89 | DIC | RECURSOS PROPIOS | 1235-6142-60296-0401-5604 | 5604 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE HIDALGO DE PROLONGACION HIDALGO A ABASOLO EN SANTA FE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | RECURSOS FOCOCI | CAB. MPAL | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 630793.5 | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 537.9581 | M2 | 1172.57 | 100% | 630793.5 | X-699629.63 | Y-2282271028.93
90 | DIC | RECURSOS PROPIOS | 1235-6142-60296-0401-5607 | 5607 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE MAGNOLIA EN SAN JOSE DE LAS FLORES MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SAN JOSE DE LAS FLORES | RECURSOS FOCOCI | CAB. MPAL | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 17163.97 | 2025-07-28 | 2025-09-27 | 48.3206 | M2 | 355.21 | 100% | 17163.97 | X-711795.28 | Y-2284625.30
91 | DIC | RECURSOS PROPIOS | 1235-6142-60296-0401-5608 | 5608 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE PEDRO GARCIA Y CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | RECURSOS FOCOCI | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 214599.73 | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 183.687 | M2 | 1168.29 | 100% | 214599.73 | X-700512.28 | Y-2281927.46
92 | DIC | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5319 | 5319 | CONSTRUCCION EMPEDRADO TRADICIONAL Y DENTELLON EN CALLEJON HIDALGO EN SANTA FE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SANTA FE | RECURSOS FAISMUN | SANTA FE | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1488404.23 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2770.4127 | M2 | 537.25 | 100% | 1488404.23 | X-698782.75 | Y-2271226.89