## JUNIO 2025
LISTADO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS
[21 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
CONSEC | FECHA | ORIGEN DEL RECURSO | NO. | CUENTA | TIPO DE OBRA Y BENEFICIARIOS | NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA | NOMBRE DEL SUPERVISOR DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN | RECURSO | LOCALIDAD | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | TIPO DE BENEFICIARIOS | MONTO INICIAL DE INVERSIÓN | F INICIO | F. TERM | COSTO POR UNIDAD | UNIDAD | MEDIDA | AVANCE |  | GEOREFERENCIACION X | GEOREFERENCIACION Y
[19 empty] | % | MONTO FINAL
MES DE ENERO 2025
1 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5201 | 5201 | CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE MONTE EVEREST, DE CALLE APOLINAR PULIDO A FRACCIONAMIENTO VISTA REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 11153027.87 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 0 | M2 | 5305.57 | 100% | 11153027.87 | X-701938.25 | Y-22855343
[5 empty] | BANQUETA | [11 empty] | M2 | 1752.1
2 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5202 | 5202 | CONSTRUCCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE MONTE EVEREST, DE CALLE APOLINAR PULIDO A FRACCIONAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CARTAPHER CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3422491.26 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 2717.9454 | ML | 1259.22 | 100% | 3422491.35 | X-701938.25 | Y-22855343
AGUA POTABLE
MES DE FEBRERO 2025
3 | ENERO/FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5203 | 5203 | REHABILITACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS YUGOS AL GATO, EN EL SAUCILLO. | CONSTRUCCION E INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 3017 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2230158.88 | 2025-01-13 | 2025-01-28 | 134.4264 | M2 | 16590.18 | 100% | 2230158.88 | X-717320.25 | Y-2279882.49
4 | ENERO/FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5204 | 5204 | CONSTRUCCION EMPEDRADO Y BANQUETA EN LA HUIZACHERA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SANTA FE | REC.PROPIOS | SANTA FE | 7140 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1184087.5 | 2025-01-13 | 2025-03-15 | 490.7952 | M2 | 2412.59 | 100% | 1184087.5 | X-702109.6 | Y-2272073.49
MES DE MARZO 2025
5 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5205 | 5205 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO, EN CAMINO A LOS CHOMBOS,INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN, CRUZANDO CARRETERA ANTIGUA Y CONECTANDO AL CAMINO REAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | REC.PROPIOS | SANTA FE | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1426593.81 | 2025-01-20 | 2025-02-08 | 133.9476 | M2 | 10650.39 | 100% | 1426593.81 | X-704026.70 | Y-2285677.85
MES DE ABRIL 2025
6 | ABRIL | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5206 | 5206 | AMPLIACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO EN CAM INO AL GATO AL CRUCERO , EN EL SAUCILLO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC.PROPIOS | EL SAUCILLO | 109 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 689933.71 | 2025-01-27 | 2025-03-14 | 3027.85 | M2 | 10650.39 | 100% | 689933.71 | X=718776.02 | Y=2279694.89
MES DE MAYO 2025
7 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5207 | 5207 | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN EL VENADO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 158 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 735393.02 | 2025-02-24 | 2025-04-30 | 1994.9895 | M2 | 368.62 | 99.9% | 734649.4 | X=720309.78 | Y=2275749.55
8 |  |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO | [12 empty] | 693.91
9 | MAYO | REC. PROPIOS | 1236-6242-40101-0401-5208 | 5208 | CONSTRUCCION DE BODEGA Y CUARTO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DEL RAMO 33 | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 158 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 119770.28 | 2025-02-24 | 2025-04-18 | 119770.28 | UNIDAD | 1 | 91.74% | 109878.87 | X-701214.20 | Y-2280814.77
10 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5209 | 5209 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN | CONSTRUCCION E INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 7140 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 648363.82 | 2025-02-27 | 2025-03-28 | 125.6519 | M2 | 5160 | 100% | 648363.82 | X-704875.45 | Y-2272042.47
11 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5210 | 5210 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE MAGNOLIAS DE CALLE AZUCENAS A CALLE CERRADA EN LOMAS DE HUISQUILCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3077175.26 | 2025-02-26 | 2025-04-18 | 4351.0248 | M2 | 707.23 | 86.27% | 2654782.12 | X-701208.78 | Y-2280716.26
12 |  |  |  |  | DRENAJE | [11 empty] | ML | 85.15
13 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [11 empty] | ML | 235.43
14 |  |  |  |  | BANQUETA | [11 empty] | M2 | 420.63
15 | MAYO |  | 1235-6142-40101-0401-5211 | 5211 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE AZALEAS DE PROLONGACION REFORMA A UNIDAD DEPORTIVA, EN LOMAS DE HUISQUILCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ |  |  |  |  | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS |  |  |  | 0 | M2 | 379.24
16 |  |  |  |  | DRENAJE | [11 empty] | M2 | 49.77
17 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [11 empty] | ML | 123.7
18 |  |  |  |  | BANQUETA | [11 empty] | M2 | 209.36
19 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5212 | 5212 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN PRIVADA JULIAN CARRILLO DE CERRADA A CALLE MANUEL ESPERON, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ISIDRO SAULO JASSO BRIIONES | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3583712.05 | 2025-02-26 | 2025-04-18 | 2626.5076 | M2 | 1364.44 | 100% | 3583712.05 | X-702788.59 | Y-228205.27
20 |  |  |  |  | DRENAJE | [11 empty] | ML | 211.07
21 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [11 empty] | ML | 443.86
22 |  |  |  |  | BANQUETA | [11 empty] | M2 | 533.06
23 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5213 | 5213 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO AL BAJIO DE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN A KM 3 EN EL BAJIO | CONSTRUCCION E INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CABECERA MUNICIPAL |  | CABECERA MUNICIPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2397772.28 | 2025-02-26 | 2025-03-15 | 130.8828 | M2 | 18320 | 100% | 2397772.28 | X-701440.95 | Y-2285372.85
24 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5214 | 5214 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS, ILUMINACION Y ARBOLADO EN CALLE CRISTOBAL MALDONADO Y CALLE GUTA DE LOURDES DE CALLE SAN ISIDRO A GRUTA DE LA VIRGEN EN PUEBLOS DE LA BARRANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 6497 | < | 1318078.17 | 2025-02-26 | 2025-04-26 | 647.0969 | M2 | 2036.91 | 90.2% | 1188949.29 | X-694003.04 | Y-2277233.82
25 |  |  |  |  | BANQUETAS | [11 empty] | M2 | 1108.29
26 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5215 | 5215 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, TRADICIONAL DENTELLON DE PIEDRA AHOGADA EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE CAMINO AL AGUACATE A CALLE LAZARO CARDENAS EN COLIMILLA - MATATLAN. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN |  | MATATLAN | 322 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 538183.72 | 2025-02-16 | 2025-04-26 | 35878.9147 | PZAS | 15 | 100% | 538183.72 | X-688875.65 | Y- 2289558.98
27 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6128-40101-0401-5216 | 5216 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CALLE JOAQUIN TAPIA EN SAN JOSE DE LAS FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SJF | REC. PROPIOS | SJF | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 135679.3 | 2025-03-10 | 2025-04-11 | 10436.8692 | PZAS | 13 | 100% | 135679.3 | X-711595.01 | Y-2284136.77
MES DE JUNIO 2025
28 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5217 | 5217 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LA MORA A EL TLACUACHE | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2044378.06 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 136.4738 | M2 | 14980 | 4471% | 2044378.06 | X-699028.95 | Y-2273333.33
[5 empty] | EMPEDRADO | [12 empty] | 600
29 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5218 | 5218 | CONSTRUCCION PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE POETA PABLO NERUDA, EN COLONIA LOMAS DE SAN MARTIN | DIEZ Y OCHO CONCRETOS S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 613412.64 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 331.5744 | M2 | 1850 | 192.3% | 87951.83 | X-702531.57 | Y-2282791.09
30 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5219 | 5219 | CONSTRUCCION PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO REAL EN COLONIA LOMAS DE SAN MARTIN |  |  | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 |  | 115233.38 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 335.9574 | M2 | 343 | 0% | 0 | X-702542.14 | Y-2282889.2
31 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5220 | 5220 | CONSTRUCCION PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE POETA FEDERICO GARCIA LORCA, EN COLONIA LOMAS DE SAN MARTIN |  |  | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 |  | 506725.18 | 2025-03-10 | 2025-03-23 | 332.1634 | M2 | 1525.53 | 0% | 0 | X-702574.8 | Y-2282774.29
32 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6131-40101-0401-5221 | 5221 | CONSTRUCCION LINEA DE ELECTRICIDAD EN CALLE IGNACIO COMONFORT COL. EL TRAPICHE ENTRE CAMINO AL CINEGETICO Y ZARAGOZA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO /CFE | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 110 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 215632.17 | 2025-03-17 | 2025-06-30 | 718.7739 | ML | 300 | 471.5% | 215632.17 | X-702574.8 | Y-2282774.29
33 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5222 | 5222 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOAQUIN TAPIA Y MILAGRO GUADALUPANO EN SAN JOSE DE LAS FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SAN JOSE DE LAS FLORES | REC. PROPIOS | SAN JOSE DE LAS FLORES | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 299482.59 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 1123.3405 | ML | 266.6 | 654.6% | 299482.59 | X-711541.57 | Y-2283948.47
34 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5224 | 5224 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON DENTELLON DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CAMINO A LAS ISLAS EN PUEBLOS DE LA BARRANCA. LA LAJA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 737 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 884240.46 | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 302.3644 | M2 | 2924.42 | 1178% | 539023 | X-694852.7 | Y-2277358.92
35 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5225 | 5225 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON DENTELLON DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE CARRETERA A LA PURISIMA A LAS PALMITAS, EN LA PURISIMA. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | REC. PROPIOS | LA PURISIMA | 167 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 650333.44 | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 366.1519 | M2 | 1776.13 | 867% | 396651.91 | X-708102.82 | Y-2288389.72
36 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5226 | 5226 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE ESTACIONAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL Y CALLES JOAQUIN TAPIA Y MILAGRO GUADALUPANO, EN SAN JOSE DE LAS FLORES, INCLUYE BANQUETA, ALUMBRADO Y ARBOLADO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SAN JOSE DE LAS FLORES | REC. PROPIOS | SAN JOSE DE LAS FLORES | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1457911.13 | 2024-04-15 | 2024-06-15 | 1990.0235 | M2 | 732.61 | 2091% | 949030.2 | X-711541.57 | Y-2263948.47
[5 empty] | BANQUETA | [11 empty] | M2 | 302.81
37 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-5227 | 5227 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED EN CAMPO DE FUTBOL DE LOMAS DE HUISQUILCO, EN CAB. MPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 445300.8 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 18554.2 | PIEZAS | 24 | 973.4% | 445300.8 | X-701298.85 | Y-2280745.57
37 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-5228 | 5228 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED EN CAMPO DE FUTBOL DE SAN MARTIN, EN CAB. MPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 445300.8 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 18554.2 | PIEZAS | 24 | 973.4% | 445300.8 | X-702129.72 | Y-2282374.38
37 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-5229 | 5229 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED EN EL ESTADIO MIGUEL HIDALGO, EN CAB. MPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 667951.2 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 18554.2 | PIEZAS | 36 | 1460% | 667951.2 | X-700546.96 | Y-2281054.67
38 |  | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5232 | 5232 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANTONIO GUTIERREZ Y PRIVADA EN SAN JOSE DEL RIO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 272 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 139558.28 | 2025-04-14 | 2025-05-30 | 595.2074 | ML | 234.47 | 305% | 139558.28 | X-703449 | Y-2282609
39 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5233 | 5233 | REHABILITACION DE EMPEDRADO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 7140 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 45453.09 | 2025-03-03 | 2025-03-28 | 239.2268 | ML | 190 | 99.42% | 45453.09 | X-704875.45 | Y-2272042.47
40 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5234 | 5234 | CONSTRUCCION DESCARGA DOMICILIARIA CALLE MILAGRO GUADALUPANO EN SAN JOSE DE LAS FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SJF | REC. PROPIOS | SJF | 8 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 56054.75 | 2025-04-21 | 2025-05-02 | 772.104 | ML | 72.6 | 122.5% | 56054.75 | X-711541.57 | Y-2283948.47
41 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5235 | 5235 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE REVOLUCION | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SJF | REC. PROPIOS | SJF | 16 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 299255.9 | 2025-05-06 | 2025-06-07 | 2942.2466 | ML | 101.71 | 384.8% | 176153.37 | X-700685.03 | Y-2281794.99
42 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5236 | 5236 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CRISTOBAL MALDONADO, GRUTA DE LOURDES Y CAÑON DE LAS FLORES EN PUEBLOS DE LA BARRANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 68 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 581031.78 | 2025-05-06 | 2025-05-24 | 2104.1965 | ML | 276.13 | 621.3% | 284469.7 | X-711541.57 | Y-2283948.47
43 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5237 | 5237 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO PARA CARRIL DE DESACELERACION INGRESO A LAS PUERTAS | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | REC. PROPIOS | LA PURISIMA | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 145248.7 | 2025-05-06 | 2025-05-17 | 467.3983 | ML | 310.76 | 298% | 136439.09 | X-710472.68 | Y-228792.20
44 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6123-40101-0401-5238 | 5238 | CIRCULAR DE PREDIO PARA PRESCOOLAR EN SAN MIGUELTO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 351135.49 | 2025-05-06 | 2025-05-24 | 351135.49 | PZAS | 1 | 0% | 0 | X-699584.23 | Y-2283080.96
45 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5239 | 5239 | CONSTRUCCION DE COMPLEMENTO DE DRENAJE SANITARIO EN PUEBLOS DE LA BARRANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 77 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 229753.46 | 2025-06-06 | 2025-05-24 | 2167.4855 | ML | 106 | 118.4% | 54264.33 | X-694087.8519 | Y-2277206.78
46 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5240 | 5240 | AMPLIACION DE ALCANTARILLA Y CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO A LAS ISLAS EN PUEBLOS DE LA BARRANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 737 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 77184.87 | 2025-05-07 | 2025-05-30 | 77184.87 | PZAS | 1 | 165.5% | 75783.8 | X-694852.70 | Y-2277358.92
47 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5241 | 5241 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB.MPAL. | REC. PROPIOS | CAB.MPAL. | 76 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 459760.64 | 2025-06-02 | 2025-07-19 | 5957.7639 | M3 | 77.17 | 55.03% | 25210.51 | X-700587.39 | Y-2280117.99
48 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5242 | 5242 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON DENTELLON DE PIEDRA AHOGADA EN CALLE ESTEBAN MARQUEZ EN LA PURISIMA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | REC. PROPIOS | LA PURISIMA | 2900 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 924939.2 | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 424.9468 | M3 | 2176.6 | 198.2% | 90799.19 | X-704278 | Y-2291734
49 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5243 | 5243 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL PRIVADA SANTOS RUVALCABA EN EL TRAPICHE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 580 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 589448.62 | 2025-06-02 | 2025-08-01 | 665.4797 | M2 | 885.75 | 34.22% | 15675.08 | X-704030 | Y-2281271
[5 empty] | BANQUETA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | [5 empty] | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | [5 empty] | 331.69
50 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5244 | 5244 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LOPEZ COTILLA EN LA LOMA. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 762 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 527156.13 | 2025-06-09 | 2025-07-05 | 671.9645 | M2 | 784.5 | 0% | 0 | X-696791 | Y-2276951
51 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5245 | 5245 | REHABILITACION DE EMPEDRADOS EN DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | * | ZAP Y DELEG. | REC. PROPIOS | ZAP Y DELEG. | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 250000 | 2025-06-16 | 2025-12-31 | 166.6667 | M2 | 1500 | 0% | 0 | X-701214.20 | Y-2280814.77
52 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5246 | 5246 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON DENTELLON DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN PRIVADA SIN NOMBRE CAMINO A LAS ISLAS EN PUEBLOS DE LA BARRANCA. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 737 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 135433.71 | 2025-06-09 | 2025-07-05 | 331.2877 | M2 | 408.81 | 74.82% | 34278 | X-694522.11 | Y-2277686.81
53 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5247 | 5247 | COMPLEMENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO AL BAJIO ( DE CARRETERA ANTIGUA A TEPTITLAN A KM 3 ENEL BAJIO) | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 31286.39 | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 118.3611 | M2 | 264.33 | 0% | 0 | X-701440.95 | Y-2285372.85
54 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-5248 | 5248 | REMODELACION DE PLAZA CIVICA EN ZAPOTLANEJO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SAN JOSE DE LAS FLORES | REC. PROPIOS | SAN JOSE DE LAS FLORES | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1800000 | 2025-06-19 | 2025-12-31 | 1800000 | PZA | 1 | 0% | 0 | X-701235.77 | Y-2281620.28
55 | JUNIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5401 | 5401 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LAS PUERTAS. DE CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN A PRESA DE CALDERON. | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | SAN JOS DE LAS FLORES | RECURSOS FEDERALES | SAN JOS DE LAS FLORES | 112 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1105695.83 | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 142.5419 | M2 | 7756.99 | 2339% | 1070303.46 | X-710487.22 | Y-2289750.97
[5 empty] | REHABILITACION DE EMPEDRADO |  | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | [9 empty] | M2 | 600
56 | JUNIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5402 | 5402 | BACHEO, CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA Y SLURRY SEAL EN CAMINO A LOS PLATOS | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | RECURSOS FEDERALES | MATATLAN | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 10518188.21 | 2025-05-12 | 2025-07-19 | 259.7822 | M2 | 40488.49 |  | 4544273.42 | X-697956.27 | Y-2288534.12
57 | JUNIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5403 | 5403 | PAVIMENTO ASFALTICO CONMATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN COLONIA 1° DE MAYO EN LA JOYA CHICA | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | RECURSOS FEDERALES | LA PURISIMA | 246 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 828324.47 | 2025-05-05 | 2025-05-17 | 211.1581 | M2 | 3922.77 | 1809% | 828314.25 | X-709078.36 | Y-2289510.59
[5 empty] | REHABILITACION EMPEDRADO |  | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | [10 empty] | 620
58 | JUNIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5404 | 5404 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE NIÑOS HEROES, DE CALLE RAMON RAMOS A CALLE GALEANA, EN SAN JOSE DE LAS FLORES. | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SAN JOSE DE LAS FLORES | RECURSOS FEDERALES | SAN JOSE DE LAS FLORES | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3689736.4 | 2025-05-12 | 2025-08-16 | 2544.4001 | M2 | 1450.14 | 0% | 0 | X-711847.41 | Y-2284300.56
[5 empty] | RED DE DRENAJE | [11 empty] | ML | 237
[5 empty] | RED DE AGUA POTABLE | [11 empty] | ML | 512.61
[5 empty] | BANQUETAS | [11 empty] | M2 | 557.18
59 | JUNIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5405 | 5505 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CONCRETO , BANQUETAS E ILUMINACION EN CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EN SAN MIGUELITO, COLONIA JOSE ISABEL FLORES. | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL | RECURSOS FEDERALES | CAB. MPAL | 332 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1028070.84 | 2025-05-05 | 2025-06-13 | 1016.684 | M2 | 1011.2 | 0% | 0 | X-699648.16 | Y-2283053.26
[5 empty] | BANQUETAS | [12 empty] | 291.2