## ENERO
LISTADO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS
[21 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
CONSEC | FECHA | ORIGEN DEL RECURSO | NO. | CUENTA | TIPO DE OBRA Y BENEFICIARIOS | NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA | NOMBRE DEL SUPERVISOR DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN | RECURSO | LOCALIDAD | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | TIPO DE BENEFICIARIOS | MONTO INICIAL DE INVERSIÓN | F INICIO | F. TERM | COSTO POR UNIDAD | UNIDAD | MEDIDA | AVANCE |  | GEOREFERENCIACION X | GEOREFERENCIACION Y
[19 empty] | % | MONTO FINAL
MES DE ENERO 2025
1 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5201 | 5201 | CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE MONTE EVEREST, DE CALLE APOLINAR PULIDO A FRACCIONAMIENTO VISTA REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 11153027.87 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 0 | M2 | 5808.32 | 100% | 11153027.87 | X-701938.25 | Y-22855343
2 |  |  |  |  | BANQUETA | [11 empty] | M2 | 1752.1
3 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5202 | 5202 | CONSTRUCCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE MONTE EVEREST, DE CALLE APOLINAR PULIDO A FRACCIONAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CARTAPHER CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3422491.26 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 4118.9675 | ML | 830.91 | 100% | 3422491.35 | X-701938.25 | Y-22855343
4 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [12 empty] | 890.2

## FEBRERO
LISTADO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS
[21 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
CONSEC | FECHA | ORIGEN DEL RECURSO | NO. | CUENTA | TIPO DE OBRA Y BENEFICIARIOS | NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA | NOMBRE DEL SUPERVISOR DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN | RECURSO | LOCALIDAD | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | TIPO DE BENEFICIARIOS | MONTO INICIAL DE INVERSIÓN | F INICIO | F. TERM | COSTO POR UNIDAD | UNIDAD | MEDIDA | AVANCE |  | GEOREFERENCIACION X | GEOREFERENCIACION Y
[19 empty] | % | MONTO FINAL
MES DE ENERO 2025
1 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5201 | 5201 | CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE MONTE EVEREST, DE CALLE APOLINAR PULIDO A FRACCIONAMIENTO VISTA REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 11153027.87 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 0 | M2 | 5808.32 | 100% | 11153027.87 | X-701938.25 | Y-22855343
2 |  |  |  |  | BANQUETA | [11 empty] | M2 | 1752.1
3 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5202 | 5202 | CONSTRUCCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE MONTE EVEREST, DE CALLE APOLINAR PULIDO A FRACCIONAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CARTAPHER CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3422491.26 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 4118.9675 | ML | 830.91 | 100% | 3422491.35 | X-701938.25 | Y-22855343
4 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [12 empty] | 890.2
MES DE FEBRERO 2025
5 | ENERO/FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5203 | 5203 | REHABILITACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS YUGOS AL GATO, EN EL SAUCILLO. | CONSTRUCCION E INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 3017 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2230158.88 | 2025-01-13 | 2025-01-28 | 134.4264 | M2 | 16590.18 | 100% | 2230158.88 | X-717320.25 | Y-2279882.49
6 | ENERO/FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5204 | 5204 | CONSTRUCCION EMPEDRADO Y BANQUETA EN LA HUIZACHERA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SANTA FE | REC.PROPIOS | SANTA FE | 7140 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1184087.5 | 2025-01-13 | 2025-03-15 | 490.7952 | M2 | 2412.59 | 100% | 1184087.5 | X-702109.6 | Y-2272073.49

## MARZO
LISTADO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS
[21 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
CONSEC | FECHA | ORIGEN DEL RECURSO | NO. | CUENTA | TIPO DE OBRA Y BENEFICIARIOS | NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA | NOMBRE DEL SUPERVISOR DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN | RECURSO | LOCALIDAD | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | TIPO DE BENEFICIARIOS | MONTO INICIAL DE INVERSIÓN | F INICIO | F. TERM | COSTO POR UNIDAD | UNIDAD | MEDIDA | AVANCE |  | GEOREFERENCIACION X | GEOREFERENCIACION Y
[19 empty] | % | MONTO FINAL
MES DE ENERO 2025
1 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5201 | 5201 | CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE MONTE EVEREST, DE CALLE APOLINAR PULIDO A FRACCIONAMIENTO VISTA REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 11153027.87 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 0 | M2 | 5808.32 | 100% | 11153027.87 | X-701938.25 | Y-22855343
2 |  |  |  |  | BANQUETA | [11 empty] | M2 | 1752.1
3 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5202 | 5202 | CONSTRUCCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE MONTE EVEREST, DE CALLE APOLINAR PULIDO A FRACCIONAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CARTAPHER CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3422491.26 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 4118.9675 | ML | 830.91 | 100% | 3422491.35 | X-701938.25 | Y-22855343
4 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [12 empty] | 890.2
MES DE FEBRERO 2025
5 | ENERO/FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5203 | 5203 | REHABILITACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS YUGOS AL GATO, EN EL SAUCILLO. | CONSTRUCCION E INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 3017 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2230158.88 | 2025-01-13 | 2025-01-28 | 134.4264 | M2 | 16590.18 | 100% | 2230158.88 | X-717320.25 | Y-2279882.49
6 | ENERO/FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5204 | 5204 | CONSTRUCCION EMPEDRADO Y BANQUETA EN LA HUIZACHERA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SANTA FE | REC.PROPIOS | SANTA FE | 7140 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1184087.5 | 2025-01-13 | 2025-03-15 | 490.7952 | M2 | 2412.59 | 100% | 1184087.5 | X-702109.6 | Y-2272073.49
MES DE MARZO 2025
7 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5205 | 5205 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO, EN CAMINO A LOS CHOMBOS,INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN, CRUZANDO CARRETERA ANTIGUA Y CONECTANDO AL CAMINO REAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | REC.PROPIOS | SANTA FE | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1206866.39 | 2025-01-20 | 2025-02-08 | 121.9026 | M2 | 9900.25 | 100% | 1426593.81 | X-704026.70 | Y-2285677.85
8 |  |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS CHOMBOS (INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN CRUZANDO CARREETERA ANTIGUA Y CONECTANDO A CAMINO RURAL) | [7 empty] | 219727.42 |  |  | 239.2268 |  | 918.49

## ABRIL
LISTADO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS
[21 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
CONSEC | FECHA | ORIGEN DEL RECURSO | NO. | CUENTA | TIPO DE OBRA Y BENEFICIARIOS | NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA | NOMBRE DEL SUPERVISOR DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN | RECURSO | LOCALIDAD | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | TIPO DE BENEFICIARIOS | MONTO INICIAL DE INVERSIÓN | F INICIO | F. TERM | COSTO POR UNIDAD | UNIDAD | MEDIDA | AVANCE |  | GEOREFERENCIACION X | GEOREFERENCIACION Y
[19 empty] | % | MONTO FINAL
MES DE ENERO 2025
1 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5201 | 5201 | CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE MONTE EVEREST, DE CALLE APOLINAR PULIDO A FRACCIONAMIENTO VISTA REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 11153027.87 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 0 | M2 | 5808.32 | 100% | 11153027.87 | X-701938.25 | Y-22855343
2 |  |  |  |  | BANQUETA | [11 empty] | M2 | 1752.1
3 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5202 | 5202 | CONSTRUCCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE MONTE EVEREST, DE CALLE APOLINAR PULIDO A FRACCIONAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CARTAPHER CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3422491.26 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 4118.9675 | ML | 830.91 | 100% | 3422491.35 | X-701938.25 | Y-22855343
4 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [12 empty] | 890.2
MES DE FEBRERO 2025
5 | ENERO/FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5203 | 5203 | REHABILITACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS YUGOS AL GATO, EN EL SAUCILLO. | CONSTRUCCION E INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 3017 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2230158.88 | 2025-01-13 | 2025-01-28 | 134.4264 | M2 | 16590.18 | 100% | 2230158.88 | X-717320.25 | Y-2279882.49
6 | ENERO/FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5204 | 5204 | CONSTRUCCION EMPEDRADO Y BANQUETA EN LA HUIZACHERA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SANTA FE | REC.PROPIOS | SANTA FE | 7140 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1184087.5 | 2025-01-13 | 2025-03-15 | 490.7952 | M2 | 2412.59 | 100% | 1184087.5 | X-702109.6 | Y-2272073.49
MES DE MARZO 2025
7 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5205 | 5205 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO, EN CAMINO A LOS CHOMBOS,INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN, CRUZANDO CARRETERA ANTIGUA Y CONECTANDO AL CAMINO REAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | REC.PROPIOS | SANTA FE | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1206866.39 | 2025-01-20 | 2025-02-08 | 121.9026 | M2 | 9900.25 | 100% | 1426593.81 | X-704026.70 | Y-2285677.85
8 |  |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS CHOMBOS (INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN CRUZANDO CARREETERA ANTIGUA Y CONECTANDO A CAMINO RURAL) | [7 empty] | 219727.42 |  |  | 239.2268 |  | 918.49
MES DE ABRIL 2025
9 | ABRIL | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5206 | 5206 | AMPLIACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO EN CAM INO AL GATO AL CRUCERO , EN EL SAUCILLO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC.PROPIOS | EL SAUCILLO | 109 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 689933.71 | 2025-01-27 | 2025-03-14 | 140.6827 | M2 | 2916.62 | 100% | 410318.03 | X=718776.02 | Y=2279694.89
10 |  |  |  |  | AMPLIACION DE EMPEDRADO | [10 empty] | 113.4499 |  | 1562.1 |  | 177220.16
11 |  |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO | [10 empty] | 158.0178 |  | 648 |  | 102395.52

## MAYO
LISTADO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS
[21 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
CONSEC | FECHA | ORIGEN DEL RECURSO | NO. | CUENTA | TIPO DE OBRA Y BENEFICIARIOS | NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA | NOMBRE DEL SUPERVISOR DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN | RECURSO | LOCALIDAD | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | TIPO DE BENEFICIARIOS | MONTO INICIAL DE INVERSIÓN | F INICIO | F. TERM | COSTO POR UNIDAD | UNIDAD | MEDIDA | AVANCE |  | GEOREFERENCIACION X | GEOREFERENCIACION Y
[19 empty] | % | MONTO FINAL
MES DE ENERO 2025
1 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5201 | 5201 | CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE MONTE EVEREST, DE CALLE APOLINAR PULIDO A FRACCIONAMIENTO VISTA REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 11153027.87 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 0 | M2 | 5808.32 | 100% | 11153027.87 | X-701938.25 | Y-22855343
2 |  |  |  |  | BANQUETA | [11 empty] | M2 | 1752.1
3 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5202 | 5202 | CONSTRUCCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE MONTE EVEREST, DE CALLE APOLINAR PULIDO A FRACCIONAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CARTAPHER CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3422491.26 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 4118.9675 | ML | 830.91 | 100% | 3422491.35 | X-701938.25 | Y-22855343
4 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [12 empty] | 890.2
MES DE FEBRERO 2025
5 | ENERO/FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5203 | 5203 | REHABILITACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS YUGOS AL GATO, EN EL SAUCILLO. | CONSTRUCCION E INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 3017 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2230158.88 | 2025-01-13 | 2025-01-28 | 134.4264 | M2 | 16590.18 | 100% | 2230158.88 | X-717320.25 | Y-2279882.49
6 | ENERO/FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5204 | 5204 | CONSTRUCCION EMPEDRADO Y BANQUETA EN LA HUIZACHERA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SANTA FE | REC.PROPIOS | SANTA FE | 7140 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1184087.5 | 2025-01-13 | 2025-03-15 | 490.7952 | M2 | 2412.59 | 100% | 1184087.5 | X-702109.6 | Y-2272073.49
MES DE MARZO 2025
7 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5205 | 5205 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO, EN CAMINO A LOS CHOMBOS,INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN, CRUZANDO CARRETERA ANTIGUA Y CONECTANDO AL CAMINO REAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | REC.PROPIOS | SANTA FE | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1206866.39 | 2025-01-20 | 2025-02-08 | 121.9026 | M2 | 9900.25 | 100% | 1426593.81 | X-704026.70 | Y-2285677.85
8 |  |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS CHOMBOS (INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN CRUZANDO CARREETERA ANTIGUA Y CONECTANDO A CAMINO RURAL) | [7 empty] | 219727.42 |  |  | 239.2268 |  | 918.49
MES DE ABRIL 2025
9 | ABRIL | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5206 | 5206 | AMPLIACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO EN CAM INO AL GATO AL CRUCERO , EN EL SAUCILLO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC.PROPIOS | EL SAUCILLO | 109 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 689933.71 | 2025-01-27 | 2025-03-14 | 140.6827 | M2 | 2916.62 | 100% | 410318.03 | X=718776.02 | Y=2279694.89
10 |  |  |  |  | AMPLIACION DE EMPEDRADO | [10 empty] | 113.4499 |  | 1562.1 |  | 177220.16
11 |  |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO | [10 empty] | 158.0178 |  | 648 |  | 102395.52
MES DE MAYO 2025
12 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5207 | 5207 | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN EL VENADO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 158 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 734649.4 | 2025-02-24 | 2025-04-30 | 1141.2083 | M2 | 372.12 | 100% | 424666.43 | X=720309.78 | Y=2275749.55
13 |  |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO | [10 empty] | 520.6123 |  | 595.42 |  | 309982.97
14 | MAYO | REC. PROPIOS | 1236-6242-40101-0401-5208 | 5208 | CONSTRUCCION DE BODEGA Y CUARTO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DEL RAMO 33 | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 158 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 156794.43 | 2025-02-24 | 2025-04-18 | 156794.43 | UNIDAD | 1 | 100% | 156794.43 | X-701214.20 | Y-2280814.77
15 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5209 | 5209 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN | CONSTRUCCION E INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 7140 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 648363.82 | 2025-02-27 | 2025-03-28 | 125.6519 | M2 | 5160 | 100% | 648363.82 | X-704875.45 | Y-2272042.47
16 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5210 | 5210 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE MAGNOLIAS DE CALLE AZUCENAS A CALLE CERRADA EN LOMAS DE HUISQUILCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1080293.46 | 2025-02-26 | 2025-04-18 | 1299.4292 | M2 | 831.36 | 100% | 1994041.22 | X-701208.78 | Y-2280716.26
17 |  |  |  |  | DRENAJE | [7 empty] | 398110.39 |  |  | 1385.7922 | ML | 287.28
18 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [7 empty] | 351595.61 |  |  | 1474.6282 | ML | 238.43
19 |  |  |  |  | BANQUETA | [7 empty] | 164041.76 |  |  | 389.9906 | M2 | 420.63
20 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5211 | 5211 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE AZALEAS DE PROLONGACION REFORMA A UNIDAD DEPORTIVA, EN LOMAS DE HUISQUILCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 563088.83 | 2025-02-26 | 2025-04-18 | 1293.5055 | M2 | 435.32 | 100% | 992025.57 | X-701208.78 | Y-2280716.26
21 |  |  |  |  | DRENAJE | [7 empty] | 136431.35 |  |  | 1098.2158 | M2 | 124.23
22 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [7 empty] | 67725.6 |  |  | 607.2411 | ML | 111.53
23 |  |  |  |  | BANQUETA | [7 empty] | 224779.79 |  |  | 1073.652 | M2 | 209.36
24 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5212 | 5212 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN PRIVADA JULIAN CARRILLO DE CERRADA A CALLE MANUEL ESPERON, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ISIDRO SAULO JASSO BRIIONES | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2131943.95 | 2025-02-26 | 2025-04-18 | 1362.2906 | M2 | 1564.97 | 100% | 3583712.06 | X-702788.59 | Y-228205.27
25 |  |  |  |  | DRENAJE | [7 empty] | 670731.92 |  |  |  | ML | 522.22
26 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [7 empty] | 253409.35 |  |  |  | ML | 442.86
27 |  |  |  |  | BANQUETA | [7 empty] | 527626.84 |  |  |  | M2 | 533.09
28 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5213 | 5213 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO AL BAJIO DE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN A KM 3 EN EL BAJIO | CONSTRUCCION E INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2397130.23 | 2025-02-26 | 2025-03-15 | 130.8435 | M2 | 18320.59 | 100% | 2397130.23 | X-701440.95 | Y-2285372.85
29 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5214 | 5214 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS, ILUMINACION Y ARBOLADO EN CALLE CRISTOBAL MALDONADO Y CALLE GUTA DE LOURDES DE CALLE SAN ISIDRO A GRUTA DE LA VIRGEN EN PUEBLOS DE LA BARRANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 6497 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 721765.63 | 2025-02-26 | 2025-04-26 | 367.3818 | M2 | 1964.62 | 100% | 1045785.52 | X-694003.04 | Y-2277233.82
30 |  |  |  |  | BANQUETAS | [7 empty] | 324019.89 |  |  | 309.5248 | M2 | 1046.83
31 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5215 | 5215 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, TRADICIONAL DENTELLON DE PIEDRA AHOGADA EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE CAMINO AL AGUACATE A CALLE LAZARO CARDENAS EN COLIMILLA - MATATLAN. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | REC. PROPIOS | MATATLAN | 322 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 538183.72 | 2025-02-16 | 2025-04-26 | 349.148 | M2 | 1541.42 | 100% | 538183.72 | X-688875.65 | Y- 2289558.98
32 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6128-40101-0401-5216 | 5216 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CALLE JOAQUIN TAPIA EN SAN JOSE DE LAS FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SJF | REC. PROPIOS | SJF | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 135679.3 | 2025-03-10 | 2025-04-11 | 10436.8692 | PZAS | 13 | 100% | 135679.3 | X-711595.01 | Y-2284136.77

## JUNIO
LISTADO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS
[21 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
CONSEC | FECHA | ORIGEN DEL RECURSO | NO. | CUENTA | TIPO DE OBRA Y BENEFICIARIOS | NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA | NOMBRE DEL SUPERVISOR DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN | RECURSO | LOCALIDAD | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | TIPO DE BENEFICIARIOS | MONTO INICIAL DE INVERSIÓN | F INICIO | F. TERM | COSTO POR UNIDAD | UNIDAD | MEDIDA | AVANCE |  | GEOREFERENCIACION X | GEOREFERENCIACION Y
[19 empty] | % | MONTO FINAL
MES DE ENERO 2025
1 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5201 | 5201 | CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE MONTE EVEREST, DE CALLE APOLINAR PULIDO A FRACCIONAMIENTO VISTA REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 11153027.87 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 0 | M2 | 5808.32 | 100% | 11153027.87 | X-701938.25 | Y-22855343
2 |  |  |  |  | BANQUETA | [11 empty] | M2 | 1752.1
3 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5202 | 5202 | CONSTRUCCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE MONTE EVEREST, DE CALLE APOLINAR PULIDO A FRACCIONAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CARTAPHER CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3422491.26 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 4118.9675 | ML | 830.91 | 100% | 3422491.35 | X-701938.25 | Y-22855343
4 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [12 empty] | 890.2
MES DE FEBRERO 2025
5 | ENERO/FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5203 | 5203 | REHABILITACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS YUGOS AL GATO, EN EL SAUCILLO. | CONSTRUCCION E INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 3017 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2230158.88 | 2025-01-13 | 2025-01-28 | 134.4264 | M2 | 16590.18 | 100% | 2230158.88 | X-717320.25 | Y-2279882.49
6 | ENERO/FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5204 | 5204 | CONSTRUCCION EMPEDRADO Y BANQUETA EN LA HUIZACHERA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SANTA FE | REC.PROPIOS | SANTA FE | 7140 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1184087.5 | 2025-01-13 | 2025-03-15 | 490.7952 | M2 | 2412.59 | 100% | 1184087.5 | X-702109.6 | Y-2272073.49
MES DE MARZO 2025
7 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5205 | 5205 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO, EN CAMINO A LOS CHOMBOS,INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN, CRUZANDO CARRETERA ANTIGUA Y CONECTANDO AL CAMINO REAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | REC.PROPIOS | SANTA FE | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1206866.39 | 2025-01-20 | 2025-02-08 | 121.9026 | M2 | 9900.25 | 100% | 1426593.81 | X-704026.70 | Y-2285677.85
8 |  |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS CHOMBOS (INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN CRUZANDO CARREETERA ANTIGUA Y CONECTANDO A CAMINO RURAL) | [7 empty] | 219727.42 |  |  | 239.2268 |  | 918.49
MES DE ABRIL 2025
9 | ABRIL | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5206 | 5206 | AMPLIACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO EN CAM INO AL GATO AL CRUCERO , EN EL SAUCILLO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC.PROPIOS | EL SAUCILLO | 109 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 689933.71 | 2025-01-27 | 2025-03-14 | 140.6827 | M2 | 2916.62 | 100% | 410318.03 | X=718776.02 | Y=2279694.89
10 |  |  |  |  | AMPLIACION DE EMPEDRADO | [10 empty] | 113.4499 |  | 1562.1 |  | 177220.16
11 |  |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO | [10 empty] | 158.0178 |  | 648 |  | 102395.52
MES DE MAYO 2025
12 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5207 | 5207 | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN EL VENADO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 158 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 734649.4 | 2025-02-24 | 2025-04-30 | 1141.2083 | M2 | 372.12 | 100% | 424666.43 | X=720309.78 | Y=2275749.55
13 |  |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO | [10 empty] | 520.6123 |  | 595.42 |  | 309982.97
14 | MAYO | REC. PROPIOS | 1236-6242-40101-0401-5208 | 5208 | CONSTRUCCION DE BODEGA Y CUARTO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DEL RAMO 33 | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 158 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 156794.43 | 2025-02-24 | 2025-04-18 | 156794.43 | UNIDAD | 1 | 100% | 156794.43 | X-701214.20 | Y-2280814.77
15 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5209 | 5209 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN | CONSTRUCCION E INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 7140 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 648363.82 | 2025-02-27 | 2025-03-28 | 125.6519 | M2 | 5160 | 100% | 648363.82 | X-704875.45 | Y-2272042.47
16 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5210 | 5210 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE MAGNOLIAS DE CALLE AZUCENAS A CALLE CERRADA EN LOMAS DE HUISQUILCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1080293.46 | 2025-02-26 | 2025-04-18 | 1299.4292 | M2 | 831.36 | 100% | 1994041.22 | X-701208.78 | Y-2280716.26
17 |  |  |  |  | DRENAJE | [7 empty] | 398110.39 |  |  | 1385.7922 | ML | 287.28
18 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [7 empty] | 351595.61 |  |  | 1474.6282 | ML | 238.43
19 |  |  |  |  | BANQUETA | [7 empty] | 164041.76 |  |  | 389.9906 | M2 | 420.63
20 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5211 | 5211 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE AZALEAS DE PROLONGACION REFORMA A UNIDAD DEPORTIVA, EN LOMAS DE HUISQUILCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 563088.83 | 2025-02-26 | 2025-04-18 | 1293.5055 | M2 | 435.32 | 100% | 992025.57 | X-701208.78 | Y-2280716.26
21 |  |  |  |  | DRENAJE | [7 empty] | 136431.35 |  |  | 1098.2158 | M2 | 124.23
22 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [7 empty] | 67725.6 |  |  | 607.2411 | ML | 111.53
23 |  |  |  |  | BANQUETA | [7 empty] | 224779.79 |  |  | 1073.652 | M2 | 209.36
24 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5212 | 5212 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN PRIVADA JULIAN CARRILLO DE CERRADA A CALLE MANUEL ESPERON, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ISIDRO SAULO JASSO BRIIONES | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2131943.95 | 2025-02-26 | 2025-04-18 | 1362.2906 | M2 | 1564.97 | 100% | 3583712.06 | X-702788.59 | Y-228205.27
25 |  |  |  |  | DRENAJE | [7 empty] | 670731.92 |  |  |  | ML | 522.22
26 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [7 empty] | 253409.35 |  |  |  | ML | 442.86
27 |  |  |  |  | BANQUETA | [7 empty] | 527626.84 |  |  |  | M2 | 533.09
28 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5213 | 5213 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO AL BAJIO DE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN A KM 3 EN EL BAJIO | CONSTRUCCION E INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2397130.23 | 2025-02-26 | 2025-03-15 | 130.8435 | M2 | 18320.59 | 100% | 2397130.23 | X-701440.95 | Y-2285372.85
29 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5214 | 5214 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS, ILUMINACION Y ARBOLADO EN CALLE CRISTOBAL MALDONADO Y CALLE GUTA DE LOURDES DE CALLE SAN ISIDRO A GRUTA DE LA VIRGEN EN PUEBLOS DE LA BARRANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 6497 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 721765.63 | 2025-02-26 | 2025-04-26 | 367.3818 | M2 | 1964.62 | 100% | 1045785.52 | X-694003.04 | Y-2277233.82
30 |  |  |  |  | BANQUETAS | [7 empty] | 324019.89 |  |  | 309.5248 | M2 | 1046.83
31 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5215 | 5215 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, TRADICIONAL DENTELLON DE PIEDRA AHOGADA EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE CAMINO AL AGUACATE A CALLE LAZARO CARDENAS EN COLIMILLA - MATATLAN. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | REC. PROPIOS | MATATLAN | 322 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 538183.72 | 2025-02-16 | 2025-04-26 | 349.148 | M2 | 1541.42 | 100% | 538183.72 | X-688875.65 | Y- 2289558.98
32 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6128-40101-0401-5216 | 5216 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CALLE JOAQUIN TAPIA EN SAN JOSE DE LAS FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SJF | REC. PROPIOS | SJF | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 135679.3 | 2025-03-10 | 2025-04-11 | 10436.8692 | PZAS | 13 | 100% | 135679.3 | X-711595.01 | Y-2284136.77
MES DE JUNIO 2025
33 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5217 | 5217 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LA MORA A EL TLACUACHE | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1914667.48 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 127.8107 | M2 | 14980.5 | 100% | 2044378.06 | X-699028.95 | Y-2273333.33
[5 empty] | EMPEDRADO | [7 empty] | 129710.58 |  |  |  |  | 739.4
34 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6131-40101-0401-5221 | 5221 | CONSTRUCCION LINEA DE ELECTRICIDAD EN CALLE IGNACIO COMONFORT COL. EL TRAPICHE ENTRE CAMINO AL CINEGETICO Y ZARAGOZA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO /CFE | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 110 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 215632.17 | 2025-03-17 | 2025-06-30 | 718.7739 | ML | 300 | 100% | 215632.17 | X-702574.8 | Y-2282774.29
35 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5222 | 5222 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOAQUIN TAPIA Y MILAGRO GUADALUPANO EN SAN JOSE DE LAS FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SAN JOSE DE LAS FLORES | REC. PROPIOS | SAN JOSE DE LAS FLORES | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 299482.59 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 765.0987 | ML | 391.43 | 100% | 299482.59 | X-711541.57 | Y-2283948.47
36 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5224 | 5224 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON DENTELLON DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CAMINO A LAS ISLAS EN PUEBLOS DE LA BARRANCA. LA LAJA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 737 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 779595.48 | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 239.1551 | M2 | 3259.79 | 100% | 779595.48 | X-694852.7 | Y-2277358.92
37 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5225 | 5225 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON DENTELLON DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE CARRETERA A LA PURISIMA A LAS PALMITAS, EN LA PURISIMA. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | REC. PROPIOS | LA PURISIMA | 167 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 614293.36 | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 312.2583 | M2 | 1967.26 | 100% | 614293.36 | X-708102.82 | Y-2288389.72
38 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5226 | 5226 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE ESTACIONAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL Y CALLES JOAQUIN TAPIA Y MILAGRO GUADALUPANO, EN SAN JOSE DE LAS FLORES, INCLUYE BANQUETA, ALUMBRADO Y ARBOLADO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SAN JOSE DE LAS FLORES | REC. PROPIOS | SAN JOSE DE LAS FLORES | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 537708.52 | 2024-04-15 | 2024-06-15 | 331.8779 | M2 | 1620.2 | 100% | 537708.52 | X-711541.57 | Y-2263948.47
39 |  |  |  |  | ILUMINACION EN BANQUETA, ALUMBRADO Y ARBOLADO | [7 empty] | 106241.02 |  |  | 15177.2886 | PZAS | 7 |  | 106241.02
40 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE JOAQUIN TAPIA EN SAN JOSE DE LAS FLORES INCLUYE BANQUETA, ALUMBRADO Y ARBOLADO | [7 empty] | 302231.61 |  |  | 299482.59 | M2 | 1175.95 |  | 302231.61
41 |  |  |  |  | BANQUETAS E ILUMINACION JOAQUIN TAPIA | [7 empty] | 198138.74 |  |  | 867.5456 | M2 | 228.39 |  | 198138.74
42 |  |  |  |  | EMPEDRADO MILAGRO GUADALUPANO | [7 empty] | 264898.58 |  |  | 239.5516 | M2 | 1105.81 |  | 264898.58
43 |  |  |  |  | BANQUETA MILAGRO GUADALUPANO | [7 empty] | 48692.66 |  |  | 637.1717 | M2 | 76.42 |  | 48692.66
44 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-5227 | 5227 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED EN CAMPO DE FUTBOL DE LOMAS DE HUISQUILCO, EN CAB. MPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 445300.8 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 18554.2 | PIEZAS | 24 | 100% | 445300.8 | X-701298.85 | Y-2280745.57
45 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-5228 | 5228 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED EN CAMPO DE FUTBOL DE SAN MARTIN, EN CAB. MPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 445300.8 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 18554.2 | PIEZAS | 24 | 100% | 445300.8 | X-702129.72 | Y-2282374.38
46 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-5229 | 5229 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED EN EL ESTADIO MIGUEL HIDALGO, EN CAB. MPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 667951.2 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 18554.2 | PIEZAS | 36 | 100% | 667951.2 | X-700546.96 | Y-2281054.67
47 |  | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5232 | 5232 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANTONIO GUTIERREZ Y PRIVADA EN SAN JOSE DEL RIO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 272 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 139558.28 | 2025-04-14 | 2025-05-30 | 545.1495 | ML | 256 | 100% | 139558.28 | X-703449 | Y-2282609
48 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5233 | 5233 | REHABILITACION DE EMPEDRADO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 7140 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 45453.09 | 2025-03-03 | 2025-03-28 | 239.2268 | ML | 190 | 100% | 45453.09 | X-704875.45 | Y-2272042.47
49 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5234 | 5234 | CONSTRUCCION DESCARGA DOMICILIARIA CALLE MILAGRO GUADALUPANO EN SAN JOSE DE LAS FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SJF | REC. PROPIOS | SJF | 8 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 56054.75 | 2025-04-21 | 2025-05-02 | 713.1648 | M2 | 78.6 | 100% | 56054.75 | X-711541.57 | Y-2283948.47
50 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5235 | 5235 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE REVOLUCION | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SJF | REC. PROPIOS | SJF | 16 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 198727.9 | 2025-05-06 | 2025-06-07 | 1953.8679 | ML | 101.71 | 100% | 198727.9 | X-700685.03 | Y-2281794.99
51 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5236 | 5236 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CRISTOBAL MALDONADO, GRUTA DE LOURDES Y CAÑON DE LAS FLORES EN PUEBLOS DE LA BARRANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 68 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 298928.52 | 2025-05-06 | 2025-05-24 | 698.219 | ML | 428.13 | 100% | 298928.52 | X-711541.57 | Y-2283948.47
52 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5237 | 5237 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO PARA CARRIL DE DESACELERACION INGRESO A LAS PUERTAS | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | REC. PROPIOS | LA PURISIMA | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 190031.09 | 2025-05-06 | 2025-05-17 | 611.5043 | ML | 310.76 | 100% | 190031.09 | X-710472.68 | Y-228792.20
53 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6123-40101-0401-5238 | 5238 | CIRCULAR DE PREDIO PARA PRESCOOLAR EN SAN MIGUELTO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 451135.49 | 2025-05-06 | 2025-05-24 | 451135.49 | PZAS | 1 | 0% | 0 | X-699584.23 | Y-2283080.96
54 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5239 | 5239 | CONSTRUCCION DE COMPLEMENTO DE DRENAJE SANITARIO EN PUEBLOS DE LA BARRANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 77 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 101072.45 | 2025-06-06 | 2025-05-24 | 485.9252 | ML | 208 | 100% | 101072.45 | X-694087.8519 | Y-2277206.78
55 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5240 | 5240 | AMPLIACION DE ALCANTARILLA Y CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO A LAS ISLAS EN PUEBLOS DE LA BARRANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 737 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 80873.8 | 2025-05-07 | 2025-05-30 | 80873.8 | PZAS | 1 | 100% | 80873.8 | X-694852.70 | Y-2277358.92
56 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5241 | 5241 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB.MPAL. | REC. PROPIOS | CAB.MPAL. | 76 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 482487.15 | 2025-06-02 | 2025-07-19 | 482487.15 | PZA | 1 | 100% | 482487.15 | X-700587.39 | Y-2280117.99
57 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5242 | 5242 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON DENTELLON DE PIEDRA AHOGADA EN CALLE ESTEBAN MARQUEZ EN LA PURISIMA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | REC. PROPIOS | LA PURISIMA | 2900 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 924939.2 | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 343.4388 | M3 | 2693.17 | 71.87% | 664766.41 | X-704278 | Y-2291734
58 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5243 | 5243 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL PRIVADA SANTOS RUVALCABA EN EL TRAPICHE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 580 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 461567.18 | 2025-06-02 | 2025-08-01 | 482.7351 | M2 | 956.15 | 127.7% | 300923.49 | X-704030 | Y-2281271
59 |  |  |  |  | BANQUETA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | [5 empty] | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | [5 empty] | 361.69 |  | 160643.69
60 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5244 | 5244 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LOPEZ COTILLA EN LA LOMA. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 762 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 374015.66 | 2025-06-09 | 2025-07-05 | 476.7567 | M2 | 784.5 | 100% | 374015.66 | X-696791 | Y-2276951
61 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5245 | 5245 | REHABILITACION DE EMPEDRADOS EN DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN, ING. LUBIA, ING. JAIME | ZAP Y DELEG. | REC. PROPIOS | ZAP Y DELEG. | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 250000 | 2025-06-16 | 2025-12-31 | 166.6667 | M2 | 1500 | 95.77% | 239419.65 | X-701214.20 | Y-2280814.77
62 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5246 | 5246 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON DENTELLON DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN PRIVADA SIN NOMBRE CAMINO A LAS ISLAS EN PUEBLOS DE LA BARRANCA. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 737 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 103169.4 | 2025-06-09 | 2025-07-05 | 252.3652 | M2 | 408.81 | 100% | 103169.4 | X-694522.11 | Y-2277686.81
63 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5247 | 5247 | COMPLEMENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO AL BAJIO ( DE CARRETERA ANTIGUA A TEPTITLAN A KM 3 ENEL BAJIO) | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 31286.39 | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 264.63 | M2 | 264.33 | 68.29% | 31286.39 | X-701440.95 | Y-2285372.85
64 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-5248 | 5248 | REMODELACION DE PLAZA CIVICA EN ZAPOTLANEJO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SAN JOSE DE LAS FLORES | REC. PROPIOS | SAN JOSE DE LAS FLORES | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1800000 | 2025-06-19 | 2025-12-31 | 1800000 | PZA | 1 | 21.17% | 381102.45 | X-701235.77 | Y-2281620.28
65 | JUNIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5401 | 5401 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LAS PUERTAS. DE CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN A PRESA DE CALDERON. | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | SAN JOS DE LAS FLORES | RECURSOS FEDERALES | SAN JOS DE LAS FLORES | 112 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1105695.83 | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 142.5419 | M2 | 7756.99 | 100% | 1105695.83 | X-710487.22 | Y-2289750.97
66 |  |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO |  | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | [9 empty] | M2 | 600
67 | JUNIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5402 | 5402 | BACHEO, CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA Y SLURRY SEAL EN CAMINO A LOS PLATOS | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | RECURSOS FEDERALES | MATATLAN | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 10518188.21 | 2025-05-12 | 2025-07-19 | 259.7822 | M2 | 40488.49 | 90.23% | 9490936.12 | X-697956.27 | Y-2288534.12
68 | JUNIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5403 | 5403 | PAVIMENTO ASFALTICO CONMATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN COLONIA 1° DE MAYO EN LA JOYA CHICA | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | RECURSOS FEDERALES | LA PURISIMA | 246 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 828324.47 | 2025-05-05 | 2025-05-17 | 211.1581 | M2 | 3922.77 | 100% | 828314.25 | X-709078.36 | Y-2289510.59
69 |  |  |  |  | REHABILITACION EMPEDRADO |  | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | [10 empty] | 620
70 | JUNIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5404 | 5404 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE NIÑOS HEROES, DE CALLE RAMON RAMOS A CALLE GALEANA, EN SAN JOSE DE LAS FLORES. | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SAN JOSE DE LAS FLORES | RECURSOS FEDERALES | SAN JOSE DE LAS FLORES | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2169994.7 | 2025-05-12 | 2025-08-16 | 1326.0136 | M2 | 1636.48 | 100% | 3681114.08 | X-711847.41 | Y-2284300.56
71 |  |  |  |  | BANQUETAS | [7 empty] | 517978.08 |  |  | 929.6423 |  | 557.18
72 |  |  |  |  | RED DE DRENAJE | [7 empty] | 619586.8 |  |  | 1439.2594 | ML | 430.49
73 |  |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE | [7 empty] | 373554.5 |  |  | 728.7304 | ML | 512.61
74 | JUNIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5405 | 5405 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CONCRETO , BANQUETAS E ILUMINACION EN CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EN SAN MIGUELITO, COLONIA JOSE ISABEL FLORES. | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL | RECURSOS FEDERALES | CAB. MPAL | 332 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1098009.54 | 2025-05-05 | 2025-06-13 | 951.9764 | M2 | 1153.4 | 100% | 1098009.54 | X-699648.16 | Y-2283053.26
75 |  |  |  |  | BANQUETAS | [12 empty] | 291.2

## JULIO
LISTADO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS
[21 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
CONSEC | FECHA | ORIGEN DEL RECURSO | NO. | CUENTA | TIPO DE OBRA Y BENEFICIARIOS | NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA | NOMBRE DEL SUPERVISOR DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN | RECURSO | LOCALIDAD | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | TIPO DE BENEFICIARIOS | MONTO INICIAL DE INVERSIÓN | F INICIO | F. TERM | COSTO POR UNIDAD | UNIDAD | MEDIDA | AVANCE |  | GEOREFERENCIACION X | GEOREFERENCIACION Y
[19 empty] | % | MONTO FINAL
MES DE ENERO 2025
1 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5201 | 5201 | CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE MONTE EVEREST, DE CALLE APOLINAR PULIDO A FRACCIONAMIENTO VISTA REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 11153027.87 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 0 | M2 | 5808.32 | 100% | 11153027.87 | X-701938.25 | Y-22855343
2 |  |  |  |  | BANQUETA | [11 empty] | M2 | 1752.1
3 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5202 | 5202 | CONSTRUCCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE MONTE EVEREST, DE CALLE APOLINAR PULIDO A FRACCIONAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CARTAPHER CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3422491.26 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 4118.9675 | ML | 830.91 | 100% | 3422491.35 | X-701938.25 | Y-22855343
4 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [12 empty] | 890.2
MES DE FEBRERO 2025
5 | ENERO/FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5203 | 5203 | REHABILITACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS YUGOS AL GATO, EN EL SAUCILLO. | CONSTRUCCION E INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 3017 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2230158.88 | 2025-01-13 | 2025-01-28 | 134.4264 | M2 | 16590.18 | 100% | 2230158.88 | X-717320.25 | Y-2279882.49
6 | ENERO/FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5204 | 5204 | CONSTRUCCION EMPEDRADO Y BANQUETA EN LA HUIZACHERA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SANTA FE | REC.PROPIOS | SANTA FE | 7140 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1184087.5 | 2025-01-13 | 2025-03-15 | 490.7952 | M2 | 2412.59 | 100% | 1184087.5 | X-702109.6 | Y-2272073.49
MES DE MARZO 2025
7 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5205 | 5205 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO, EN CAMINO A LOS CHOMBOS,INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN, CRUZANDO CARRETERA ANTIGUA Y CONECTANDO AL CAMINO REAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | REC.PROPIOS | SANTA FE | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1206866.39 | 2025-01-20 | 2025-02-08 | 121.9026 | M2 | 9900.25 | 100% | 1426593.81 | X-704026.70 | Y-2285677.85
8 |  |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS CHOMBOS (INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN CRUZANDO CARREETERA ANTIGUA Y CONECTANDO A CAMINO RURAL) | [7 empty] | 219727.42 |  |  | 239.2268 |  | 918.49
MES DE ABRIL 2025
9 | ABRIL | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5206 | 5206 | AMPLIACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO EN CAM INO AL GATO AL CRUCERO , EN EL SAUCILLO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC.PROPIOS | EL SAUCILLO | 109 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 689933.71 | 2025-01-27 | 2025-03-14 | 140.6827 | M2 | 2916.62 | 100% | 410318.03 | X=718776.02 | Y=2279694.89
10 |  |  |  |  | AMPLIACION DE EMPEDRADO | [10 empty] | 113.4499 |  | 1562.1 |  | 177220.16
11 |  |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO | [10 empty] | 158.0178 |  | 648 |  | 102395.52
MES DE MAYO 2025
12 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5207 | 5207 | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN EL VENADO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 158 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 734649.4 | 2025-02-24 | 2025-04-30 | 1141.2083 | M2 | 372.12 | 100% | 424666.43 | X=720309.78 | Y=2275749.55
13 |  |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO | [10 empty] | 520.6123 |  | 595.42 |  | 309982.97
14 | MAYO | REC. PROPIOS | 1236-6242-40101-0401-5208 | 5208 | CONSTRUCCION DE BODEGA Y CUARTO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DEL RAMO 33 | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 158 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 156794.43 | 2025-02-24 | 2025-04-18 | 156794.43 | UNIDAD | 1 | 100% | 156794.43 | X-701214.20 | Y-2280814.77
15 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5209 | 5209 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN | CONSTRUCCION E INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 7140 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 648363.82 | 2025-02-27 | 2025-03-28 | 125.6519 | M2 | 5160 | 100% | 648363.82 | X-704875.45 | Y-2272042.47
16 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5210 | 5210 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE MAGNOLIAS DE CALLE AZUCENAS A CALLE CERRADA EN LOMAS DE HUISQUILCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1080293.46 | 2025-02-26 | 2025-04-18 | 1299.4292 | M2 | 831.36 | 100% | 1994041.22 | X-701208.78 | Y-2280716.26
17 |  |  |  |  | DRENAJE | [7 empty] | 398110.39 |  |  | 1385.7922 | ML | 287.28
18 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [7 empty] | 351595.61 |  |  | 1474.6282 | ML | 238.43
19 |  |  |  |  | BANQUETA | [7 empty] | 164041.76 |  |  | 389.9906 | M2 | 420.63
20 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5211 | 5211 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE AZALEAS DE PROLONGACION REFORMA A UNIDAD DEPORTIVA, EN LOMAS DE HUISQUILCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 563088.83 | 2025-02-26 | 2025-04-18 | 1293.5055 | M2 | 435.32 | 100% | 992025.57 | X-701208.78 | Y-2280716.26
21 |  |  |  |  | DRENAJE | [7 empty] | 136431.35 |  |  | 1098.2158 | M2 | 124.23
22 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [7 empty] | 67725.6 |  |  | 607.2411 | ML | 111.53
23 |  |  |  |  | BANQUETA | [7 empty] | 224779.79 |  |  | 1073.652 | M2 | 209.36
24 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5212 | 5212 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN PRIVADA JULIAN CARRILLO DE CERRADA A CALLE MANUEL ESPERON, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ISIDRO SAULO JASSO BRIIONES | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2131943.95 | 2025-02-26 | 2025-04-18 | 1362.2906 | M2 | 1564.97 | 100% | 3583712.06 | X-702788.59 | Y-228205.27
25 |  |  |  |  | DRENAJE | [7 empty] | 670731.92 |  |  |  | ML | 522.22
26 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [7 empty] | 253409.35 |  |  |  | ML | 442.86
27 |  |  |  |  | BANQUETA | [7 empty] | 527626.84 |  |  |  | M2 | 533.09
28 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5213 | 5213 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO AL BAJIO DE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN A KM 3 EN EL BAJIO | CONSTRUCCION E INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2397130.23 | 2025-02-26 | 2025-03-15 | 130.8435 | M2 | 18320.59 | 100% | 2397130.23 | X-701440.95 | Y-2285372.85
29 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5214 | 5214 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS, ILUMINACION Y ARBOLADO EN CALLE CRISTOBAL MALDONADO Y CALLE GUTA DE LOURDES DE CALLE SAN ISIDRO A GRUTA DE LA VIRGEN EN PUEBLOS DE LA BARRANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 6497 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 721765.63 | 2025-02-26 | 2025-04-26 | 367.3818 | M2 | 1964.62 | 100% | 1045785.52 | X-694003.04 | Y-2277233.82
30 |  |  |  |  | BANQUETAS | [7 empty] | 324019.89 |  |  | 309.5248 | M2 | 1046.83
31 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5215 | 5215 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, TRADICIONAL DENTELLON DE PIEDRA AHOGADA EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE CAMINO AL AGUACATE A CALLE LAZARO CARDENAS EN COLIMILLA - MATATLAN. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | REC. PROPIOS | MATATLAN | 322 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 538183.72 | 2025-02-16 | 2025-04-26 | 349.148 | M2 | 1541.42 | 100% | 538183.72 | X-688875.65 | Y- 2289558.98
32 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6128-40101-0401-5216 | 5216 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CALLE JOAQUIN TAPIA EN SAN JOSE DE LAS FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SJF | REC. PROPIOS | SJF | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 135679.3 | 2025-03-10 | 2025-04-11 | 10436.8692 | PZAS | 13 | 100% | 135679.3 | X-711595.01 | Y-2284136.77
MES DE JUNIO 2025
33 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5217 | 5217 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LA MORA A EL TLACUACHE | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1914667.48 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 127.8107 | M2 | 14980.5 | 100% | 2044378.06 | X-699028.95 | Y-2273333.33
[5 empty] | EMPEDRADO | [7 empty] | 129710.58 |  |  |  |  | 739.4
34 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6131-40101-0401-5221 | 5221 | CONSTRUCCION LINEA DE ELECTRICIDAD EN CALLE IGNACIO COMONFORT COL. EL TRAPICHE ENTRE CAMINO AL CINEGETICO Y ZARAGOZA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO /CFE | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 110 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 215632.17 | 2025-03-17 | 2025-06-30 | 718.7739 | ML | 300 | 100% | 215632.17 | X-702574.8 | Y-2282774.29
35 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5222 | 5222 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOAQUIN TAPIA Y MILAGRO GUADALUPANO EN SAN JOSE DE LAS FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SAN JOSE DE LAS FLORES | REC. PROPIOS | SAN JOSE DE LAS FLORES | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 299482.59 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 765.0987 | ML | 391.43 | 100% | 299482.59 | X-711541.57 | Y-2283948.47
36 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5224 | 5224 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON DENTELLON DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CAMINO A LAS ISLAS EN PUEBLOS DE LA BARRANCA. LA LAJA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 737 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 779595.48 | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 239.1551 | M2 | 3259.79 | 100% | 779595.48 | X-694852.7 | Y-2277358.92
37 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5225 | 5225 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON DENTELLON DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE CARRETERA A LA PURISIMA A LAS PALMITAS, EN LA PURISIMA. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | REC. PROPIOS | LA PURISIMA | 167 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 614293.36 | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 312.2583 | M2 | 1967.26 | 100% | 614293.36 | X-708102.82 | Y-2288389.72
38 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5226 | 5226 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE ESTACIONAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL Y CALLES JOAQUIN TAPIA Y MILAGRO GUADALUPANO, EN SAN JOSE DE LAS FLORES, INCLUYE BANQUETA, ALUMBRADO Y ARBOLADO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SAN JOSE DE LAS FLORES | REC. PROPIOS | SAN JOSE DE LAS FLORES | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 537708.52 | 2024-04-15 | 2024-06-15 | 331.8779 | M2 | 1620.2 | 100% | 537708.52 | X-711541.57 | Y-2263948.47
39 |  |  |  |  | ILUMINACION EN BANQUETA, ALUMBRADO Y ARBOLADO | [7 empty] | 106241.02 |  |  | 15177.2886 | PZAS | 7 |  | 106241.02
40 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE JOAQUIN TAPIA EN SAN JOSE DE LAS FLORES INCLUYE BANQUETA, ALUMBRADO Y ARBOLADO | [7 empty] | 302231.61 |  |  | 299482.59 | M2 | 1175.95 |  | 302231.61
41 |  |  |  |  | BANQUETAS E ILUMINACION JOAQUIN TAPIA | [7 empty] | 198138.74 |  |  | 867.5456 | M2 | 228.39 |  | 198138.74
42 |  |  |  |  | EMPEDRADO MILAGRO GUADALUPANO | [7 empty] | 264898.58 |  |  | 239.5516 | M2 | 1105.81 |  | 264898.58
43 |  |  |  |  | BANQUETA MILAGRO GUADALUPANO | [7 empty] | 48692.66 |  |  | 637.1717 | M2 | 76.42 |  | 48692.66
44 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-5227 | 5227 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED EN CAMPO DE FUTBOL DE LOMAS DE HUISQUILCO, EN CAB. MPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 445300.8 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 18554.2 | PIEZAS | 24 | 100% | 445300.8 | X-701298.85 | Y-2280745.57
45 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-5228 | 5228 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED EN CAMPO DE FUTBOL DE SAN MARTIN, EN CAB. MPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 445300.8 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 18554.2 | PIEZAS | 24 | 100% | 445300.8 | X-702129.72 | Y-2282374.38
46 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-5229 | 5229 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED EN EL ESTADIO MIGUEL HIDALGO, EN CAB. MPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 667951.2 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 18554.2 | PIEZAS | 36 | 100% | 667951.2 | X-700546.96 | Y-2281054.67
47 |  | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5232 | 5232 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANTONIO GUTIERREZ Y PRIVADA EN SAN JOSE DEL RIO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 272 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 139558.28 | 2025-04-14 | 2025-05-30 | 545.1495 | ML | 256 | 100% | 139558.28 | X-703449 | Y-2282609
48 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5233 | 5233 | REHABILITACION DE EMPEDRADO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 7140 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 45453.09 | 2025-03-03 | 2025-03-28 | 239.2268 | ML | 190 | 100% | 45453.09 | X-704875.45 | Y-2272042.47
49 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5234 | 5234 | CONSTRUCCION DESCARGA DOMICILIARIA CALLE MILAGRO GUADALUPANO EN SAN JOSE DE LAS FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SJF | REC. PROPIOS | SJF | 8 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 56054.75 | 2025-04-21 | 2025-05-02 | 713.1648 | M2 | 78.6 | 100% | 56054.75 | X-711541.57 | Y-2283948.47
50 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5235 | 5235 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE REVOLUCION | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SJF | REC. PROPIOS | SJF | 16 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 198727.9 | 2025-05-06 | 2025-06-07 | 1953.8679 | ML | 101.71 | 100% | 198727.9 | X-700685.03 | Y-2281794.99
51 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5236 | 5236 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CRISTOBAL MALDONADO, GRUTA DE LOURDES Y CAÑON DE LAS FLORES EN PUEBLOS DE LA BARRANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 68 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 298928.52 | 2025-05-06 | 2025-05-24 | 698.219 | ML | 428.13 | 100% | 298928.52 | X-711541.57 | Y-2283948.47
52 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5237 | 5237 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO PARA CARRIL DE DESACELERACION INGRESO A LAS PUERTAS | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | REC. PROPIOS | LA PURISIMA | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 190031.09 | 2025-05-06 | 2025-05-17 | 611.5043 | ML | 310.76 | 100% | 190031.09 | X-710472.68 | Y-228792.20
53 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6123-40101-0401-5238 | 5238 | CIRCULAR DE PREDIO PARA PRESCOOLAR EN SAN MIGUELTO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 451135.49 | 2025-05-06 | 2025-05-24 | 451135.49 | PZAS | 1 | 0% | 0 | X-699584.23 | Y-2283080.96
54 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5239 | 5239 | CONSTRUCCION DE COMPLEMENTO DE DRENAJE SANITARIO EN PUEBLOS DE LA BARRANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 77 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 101072.45 | 2025-06-06 | 2025-05-24 | 485.9252 | ML | 208 | 100% | 101072.45 | X-694087.8519 | Y-2277206.78
55 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5240 | 5240 | AMPLIACION DE ALCANTARILLA Y CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO A LAS ISLAS EN PUEBLOS DE LA BARRANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 737 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 80873.8 | 2025-05-07 | 2025-05-30 | 80873.8 | PZAS | 1 | 100% | 80873.8 | X-694852.70 | Y-2277358.92
56 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5241 | 5241 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB.MPAL. | REC. PROPIOS | CAB.MPAL. | 76 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 482487.15 | 2025-06-02 | 2025-07-19 | 482487.15 | PZA | 1 | 100% | 482487.15 | X-700587.39 | Y-2280117.99
57 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5242 | 5242 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON DENTELLON DE PIEDRA AHOGADA EN CALLE ESTEBAN MARQUEZ EN LA PURISIMA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | REC. PROPIOS | LA PURISIMA | 2900 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 924939.2 | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 343.4388 | M3 | 2693.17 | 71.87% | 664766.41 | X-704278 | Y-2291734
58 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5243 | 5243 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL PRIVADA SANTOS RUVALCABA EN EL TRAPICHE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 580 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 461567.18 | 2025-06-02 | 2025-08-01 | 482.7351 | M2 | 956.15 | 127.7% | 300923.49 | X-704030 | Y-2281271
59 |  |  |  |  | BANQUETA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | [5 empty] | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | [5 empty] | 361.69 |  | 160643.69
60 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5244 | 5244 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LOPEZ COTILLA EN LA LOMA. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 762 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 374015.66 | 2025-06-09 | 2025-07-05 | 476.7567 | M2 | 784.5 | 100% | 374015.66 | X-696791 | Y-2276951
61 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5245 | 5245 | REHABILITACION DE EMPEDRADOS EN DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN, ING. LUBIA, ING. JAIME | ZAP Y DELEG. | REC. PROPIOS | ZAP Y DELEG. | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 250000 | 2025-06-16 | 2025-12-31 | 166.6667 | M2 | 1500 | 95.77% | 239419.65 | X-701214.20 | Y-2280814.77
62 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5246 | 5246 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON DENTELLON DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN PRIVADA SIN NOMBRE CAMINO A LAS ISLAS EN PUEBLOS DE LA BARRANCA. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 737 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 103169.4 | 2025-06-09 | 2025-07-05 | 252.3652 | M2 | 408.81 | 100% | 103169.4 | X-694522.11 | Y-2277686.81
63 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5247 | 5247 | COMPLEMENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO AL BAJIO ( DE CARRETERA ANTIGUA A TEPTITLAN A KM 3 ENEL BAJIO) | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 31286.39 | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 264.63 | M2 | 264.33 | 68.29% | 31286.39 | X-701440.95 | Y-2285372.85
64 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-5248 | 5248 | REMODELACION DE PLAZA CIVICA EN ZAPOTLANEJO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SAN JOSE DE LAS FLORES | REC. PROPIOS | SAN JOSE DE LAS FLORES | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1800000 | 2025-06-19 | 2025-12-31 | 1800000 | PZA | 1 | 21.17% | 381102.45 | X-701235.77 | Y-2281620.28
65 | JUNIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5401 | 5401 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LAS PUERTAS. DE CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN A PRESA DE CALDERON. | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | SAN JOS DE LAS FLORES | RECURSOS FEDERALES | SAN JOS DE LAS FLORES | 112 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1105695.83 | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 142.5419 | M2 | 7756.99 | 100% | 1105695.83 | X-710487.22 | Y-2289750.97
66 |  |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO |  | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | [9 empty] | M2 | 600
67 | JUNIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5402 | 5402 | BACHEO, CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA Y SLURRY SEAL EN CAMINO A LOS PLATOS | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | RECURSOS FEDERALES | MATATLAN | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 10518188.21 | 2025-05-12 | 2025-07-19 | 259.7822 | M2 | 40488.49 | 90.23% | 9490936.12 | X-697956.27 | Y-2288534.12
68 | JUNIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5403 | 5403 | PAVIMENTO ASFALTICO CONMATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN COLONIA 1° DE MAYO EN LA JOYA CHICA | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | RECURSOS FEDERALES | LA PURISIMA | 246 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 828324.47 | 2025-05-05 | 2025-05-17 | 211.1581 | M2 | 3922.77 | 100% | 828314.25 | X-709078.36 | Y-2289510.59
69 |  |  |  |  | REHABILITACION EMPEDRADO |  | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | [10 empty] | 620
70 | JUNIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5404 | 5404 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE NIÑOS HEROES, DE CALLE RAMON RAMOS A CALLE GALEANA, EN SAN JOSE DE LAS FLORES. | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SAN JOSE DE LAS FLORES | RECURSOS FEDERALES | SAN JOSE DE LAS FLORES | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2169994.7 | 2025-05-12 | 2025-08-16 | 1326.0136 | M2 | 1636.48 | 100% | 3681114.08 | X-711847.41 | Y-2284300.56
71 |  |  |  |  | BANQUETAS | [7 empty] | 517978.08 |  |  | 929.6423 |  | 557.18
72 |  |  |  |  | RED DE DRENAJE | [7 empty] | 619586.8 |  |  | 1439.2594 | ML | 430.49
73 |  |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE | [7 empty] | 373554.5 |  |  | 728.7304 | ML | 512.61
74 | JUNIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5405 | 5405 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CONCRETO , BANQUETAS E ILUMINACION EN CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EN SAN MIGUELITO, COLONIA JOSE ISABEL FLORES. | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL | RECURSOS FEDERALES | CAB. MPAL | 332 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1098009.54 | 2025-05-05 | 2025-06-13 | 951.9764 | M2 | 1153.4 | 100% | 1098009.54 | X-699648.16 | Y-2283053.26
75 |  |  |  |  | BANQUETAS | [12 empty] | 291.2
MES DE JULIO 2025
76 | JULIO | RECURSOS PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5249 | 5249 | RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE PRIVADA SANTOS RUVALCABA EN EL TRAPICHE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | RECURSOS PROPIOS | CAB. MPAL. | 580 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 39938.28 | 2025-06-02 | 2025-08-01 | 1655.8159 | ML | 24.12 | 100% | 68938.28 | X-704030 | Y-2281271
[5 empty] | AGUA POTABLE | [7 empty] | 29000 |  |  | 110.7547 | M2 | 261.84
77 | JULIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5406 | 5406 | CONSTRUCCION DE FUENTE TRANSITABLE PLAZA PRINCIPAL DE ZAPOTLANEJO. | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | RECURSOS FEDERALES | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1624000.99 | 2025-07-02 | 2025-09-13 | 1624000.99 | PZA | 1 | 100% | 1624000.99 | X-69701235.77 | Y-22181620.28
78 | JULIO | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5302 | 5302 | CONSTRUCCION EMPEDRADO, RED DE DRENAJE, BANQUETAS, Y ARBOLADO EN CALLE EUSEBIO AQUINO EN LA PAZ. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | RECURSOS FAISMUN | SANTA FE | 958 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2651297.33 | 2025-07-07 | 2025-09-13 | 711.9488 | M2 | 3724 | 40.58% | 1075969.46 | X-6703353.21 | Y-2272500.99

## AGOSTO
LISTADO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS
[21 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
CONSEC | FECHA | ORIGEN DEL RECURSO | NO. | CUENTA | TIPO DE OBRA Y BENEFICIARIOS | NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA | NOMBRE DEL SUPERVISOR DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN | RECURSO | LOCALIDAD | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | TIPO DE BENEFICIARIOS | MONTO INICIAL DE INVERSIÓN | F INICIO | F. TERM | COSTO POR UNIDAD | UNIDAD | MEDIDA | AVANCE |  | GEOREFERENCIACION X | GEOREFERENCIACION Y
[19 empty] | % | MONTO FINAL
MES DE ENERO 2025
1 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5201 | 5201 | CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE MONTE EVEREST, DE CALLE APOLINAR PULIDO A FRACCIONAMIENTO VISTA REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 11153027.87 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 0 | M2 | 5808.32 | 100% | 11153027.87 | X-701938.25 | Y-22855343
2 |  |  |  |  | BANQUETA | [11 empty] | M2 | 1752.1
3 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5202 | 5202 | CONSTRUCCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE MONTE EVEREST, DE CALLE APOLINAR PULIDO A FRACCIONAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CARTAPHER CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3422491.26 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 4118.9675 | ML | 830.91 | 100% | 3422491.35 | X-701938.25 | Y-22855343
4 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [12 empty] | 890.2
MES DE FEBRERO 2025
5 | ENERO/FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5203 | 5203 | REHABILITACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS YUGOS AL GATO, EN EL SAUCILLO. | CONSTRUCCION E INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 3017 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2230158.88 | 2025-01-13 | 2025-01-28 | 134.4264 | M2 | 16590.18 | 100% | 2230158.88 | X-717320.25 | Y-2279882.49
6 | ENERO/FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5204 | 5204 | CONSTRUCCION EMPEDRADO Y BANQUETA EN LA HUIZACHERA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SANTA FE | REC.PROPIOS | SANTA FE | 7140 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1184087.5 | 2025-01-13 | 2025-03-15 | 490.7952 | M2 | 2412.59 | 100% | 1184087.5 | X-702109.6 | Y-2272073.49
MES DE MARZO 2025
7 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5205 | 5205 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO, EN CAMINO A LOS CHOMBOS,INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN, CRUZANDO CARRETERA ANTIGUA Y CONECTANDO AL CAMINO REAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | REC.PROPIOS | SANTA FE | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1206866.39 | 2025-01-20 | 2025-02-08 | 121.9026 | M2 | 9900.25 | 100% | 1426593.81 | X-704026.70 | Y-2285677.85
8 |  |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS CHOMBOS (INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN CRUZANDO CARREETERA ANTIGUA Y CONECTANDO A CAMINO RURAL) | [7 empty] | 219727.42 |  |  | 239.2268 |  | 918.49
MES DE ABRIL 2025
9 | ABRIL | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5206 | 5206 | AMPLIACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO EN CAM INO AL GATO AL CRUCERO , EN EL SAUCILLO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC.PROPIOS | EL SAUCILLO | 109 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 689933.71 | 2025-01-27 | 2025-03-14 | 140.6827 | M2 | 2916.62 | 100% | 410318.03 | X=718776.02 | Y=2279694.89
10 |  |  |  |  | AMPLIACION DE EMPEDRADO | [10 empty] | 113.4499 |  | 1562.1 |  | 177220.16
11 |  |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO | [10 empty] | 158.0178 |  | 648 |  | 102395.52
MES DE MAYO 2025
12 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5207 | 5207 | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN EL VENADO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 158 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 734649.4 | 2025-02-24 | 2025-04-30 | 1141.2083 | M2 | 372.12 | 100% | 424666.43 | X=720309.78 | Y=2275749.55
13 |  |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO | [10 empty] | 520.6123 |  | 595.42 |  | 309982.97
14 | MAYO | REC. PROPIOS | 1236-6242-40101-0401-5208 | 5208 | CONSTRUCCION DE BODEGA Y CUARTO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DEL RAMO 33 | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 158 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 156794.43 | 2025-02-24 | 2025-04-18 | 156794.43 | UNIDAD | 1 | 100% | 156794.43 | X-701214.20 | Y-2280814.77
15 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5209 | 5209 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN | CONSTRUCCION E INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 7140 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 648363.82 | 2025-02-27 | 2025-03-28 | 125.6519 | M2 | 5160 | 100% | 648363.82 | X-704875.45 | Y-2272042.47
16 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5210 | 5210 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE MAGNOLIAS DE CALLE AZUCENAS A CALLE CERRADA EN LOMAS DE HUISQUILCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1080293.46 | 2025-02-26 | 2025-04-18 | 1299.4292 | M2 | 831.36 | 100% | 1994041.22 | X-701208.78 | Y-2280716.26
17 |  |  |  |  | DRENAJE | [7 empty] | 398110.39 |  |  | 1385.7922 | ML | 287.28
18 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [7 empty] | 351595.61 |  |  | 1474.6282 | ML | 238.43
19 |  |  |  |  | BANQUETA | [7 empty] | 164041.76 |  |  | 389.9906 | M2 | 420.63
20 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5211 | 5211 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE AZALEAS DE PROLONGACION REFORMA A UNIDAD DEPORTIVA, EN LOMAS DE HUISQUILCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 563088.83 | 2025-02-26 | 2025-04-18 | 1293.5055 | M2 | 435.32 | 100% | 992025.57 | X-701208.78 | Y-2280716.26
21 |  |  |  |  | DRENAJE | [7 empty] | 136431.35 |  |  | 1098.2158 | M2 | 124.23
22 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [7 empty] | 67725.6 |  |  | 607.2411 | ML | 111.53
23 |  |  |  |  | BANQUETA | [7 empty] | 224779.79 |  |  | 1073.652 | M2 | 209.36
24 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5212 | 5212 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN PRIVADA JULIAN CARRILLO DE CERRADA A CALLE MANUEL ESPERON, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ISIDRO SAULO JASSO BRIIONES | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2131943.95 | 2025-02-26 | 2025-04-18 | 1362.2906 | M2 | 1564.97 | 100% | 3583712.06 | X-702788.59 | Y-228205.27
25 |  |  |  |  | DRENAJE | [7 empty] | 670731.92 |  |  |  | ML | 522.22
26 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [7 empty] | 253409.35 |  |  |  | ML | 442.86
27 |  |  |  |  | BANQUETA | [7 empty] | 527626.84 |  |  |  | M2 | 533.09
28 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5213 | 5213 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO AL BAJIO DE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN A KM 3 EN EL BAJIO | CONSTRUCCION E INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2397130.23 | 2025-02-26 | 2025-03-15 | 130.8435 | M2 | 18320.59 | 100% | 2397130.23 | X-701440.95 | Y-2285372.85
29 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5214 | 5214 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS, ILUMINACION Y ARBOLADO EN CALLE CRISTOBAL MALDONADO Y CALLE GUTA DE LOURDES DE CALLE SAN ISIDRO A GRUTA DE LA VIRGEN EN PUEBLOS DE LA BARRANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 6497 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 721765.63 | 2025-02-26 | 2025-04-26 | 367.3818 | M2 | 1964.62 | 100% | 1045785.52 | X-694003.04 | Y-2277233.82
30 |  |  |  |  | BANQUETAS | [7 empty] | 324019.89 |  |  | 309.5248 | M2 | 1046.83
31 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5215 | 5215 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, TRADICIONAL DENTELLON DE PIEDRA AHOGADA EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE CAMINO AL AGUACATE A CALLE LAZARO CARDENAS EN COLIMILLA - MATATLAN. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | REC. PROPIOS | MATATLAN | 322 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 538183.72 | 2025-02-16 | 2025-04-26 | 349.148 | M2 | 1541.42 | 100% | 538183.72 | X-688875.65 | Y- 2289558.98
32 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6128-40101-0401-5216 | 5216 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CALLE JOAQUIN TAPIA EN SAN JOSE DE LAS FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SJF | REC. PROPIOS | SJF | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 135679.3 | 2025-03-10 | 2025-04-11 | 10436.8692 | PZAS | 13 | 100% | 135679.3 | X-711595.01 | Y-2284136.77
MES DE JUNIO 2025
33 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5217 | 5217 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LA MORA A EL TLACUACHE | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1914667.48 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 127.8107 | M2 | 14980.5 | 100% | 2044378.06 | X-699028.95 | Y-2273333.33
[5 empty] | EMPEDRADO | [7 empty] | 129710.58 |  |  |  |  | 739.4
34 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6131-40101-0401-5221 | 5221 | CONSTRUCCION LINEA DE ELECTRICIDAD EN CALLE IGNACIO COMONFORT COL. EL TRAPICHE ENTRE CAMINO AL CINEGETICO Y ZARAGOZA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO /CFE | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 110 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 215632.17 | 2025-03-17 | 2025-06-30 | 718.7739 | ML | 300 | 100% | 215632.17 | X-702574.8 | Y-2282774.29
35 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5222 | 5222 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOAQUIN TAPIA Y MILAGRO GUADALUPANO EN SAN JOSE DE LAS FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SAN JOSE DE LAS FLORES | REC. PROPIOS | SAN JOSE DE LAS FLORES | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 299482.59 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 765.0987 | ML | 391.43 | 100% | 299482.59 | X-711541.57 | Y-2283948.47
36 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5224 | 5224 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON DENTELLON DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CAMINO A LAS ISLAS EN PUEBLOS DE LA BARRANCA. LA LAJA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 737 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 779595.48 | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 239.1551 | M2 | 3259.79 | 100% | 779595.48 | X-694852.7 | Y-2277358.92
37 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5225 | 5225 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON DENTELLON DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE CARRETERA A LA PURISIMA A LAS PALMITAS, EN LA PURISIMA. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | REC. PROPIOS | LA PURISIMA | 167 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 614293.36 | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 312.2583 | M2 | 1967.26 | 100% | 614293.36 | X-708102.82 | Y-2288389.72
38 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5226 | 5226 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE ESTACIONAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL Y CALLES JOAQUIN TAPIA Y MILAGRO GUADALUPANO, EN SAN JOSE DE LAS FLORES, INCLUYE BANQUETA, ALUMBRADO Y ARBOLADO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SAN JOSE DE LAS FLORES | REC. PROPIOS | SAN JOSE DE LAS FLORES | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 537708.52 | 2024-04-15 | 2024-06-15 | 331.8779 | M2 | 1620.2 | 100% | 537708.52 | X-711541.57 | Y-2263948.47
39 |  |  |  |  | ILUMINACION EN BANQUETA, ALUMBRADO Y ARBOLADO | [7 empty] | 106241.02 |  |  | 15177.2886 | PZAS | 7 |  | 106241.02
40 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE JOAQUIN TAPIA EN SAN JOSE DE LAS FLORES INCLUYE BANQUETA, ALUMBRADO Y ARBOLADO | [7 empty] | 302231.61 |  |  | 299482.59 | M2 | 1175.95 |  | 302231.61
41 |  |  |  |  | BANQUETAS E ILUMINACION JOAQUIN TAPIA | [7 empty] | 198138.74 |  |  | 867.5456 | M2 | 228.39 |  | 198138.74
42 |  |  |  |  | EMPEDRADO MILAGRO GUADALUPANO | [7 empty] | 264898.58 |  |  | 239.5516 | M2 | 1105.81 |  | 264898.58
43 |  |  |  |  | BANQUETA MILAGRO GUADALUPANO | [7 empty] | 48692.66 |  |  | 637.1717 | M2 | 76.42 |  | 48692.66
44 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-5227 | 5227 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED EN CAMPO DE FUTBOL DE LOMAS DE HUISQUILCO, EN CAB. MPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 445300.8 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 18554.2 | PIEZAS | 24 | 100% | 445300.8 | X-701298.85 | Y-2280745.57
45 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-5228 | 5228 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED EN CAMPO DE FUTBOL DE SAN MARTIN, EN CAB. MPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 445300.8 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 18554.2 | PIEZAS | 24 | 100% | 445300.8 | X-702129.72 | Y-2282374.38
46 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-5229 | 5229 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED EN EL ESTADIO MIGUEL HIDALGO, EN CAB. MPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 667951.2 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 18554.2 | PIEZAS | 36 | 100% | 667951.2 | X-700546.96 | Y-2281054.67
47 |  | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5232 | 5232 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANTONIO GUTIERREZ Y PRIVADA EN SAN JOSE DEL RIO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 272 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 139558.28 | 2025-04-14 | 2025-05-30 | 545.1495 | ML | 256 | 100% | 139558.28 | X-703449 | Y-2282609
48 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5233 | 5233 | REHABILITACION DE EMPEDRADO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 7140 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 45453.09 | 2025-03-03 | 2025-03-28 | 239.2268 | ML | 190 | 100% | 45453.09 | X-704875.45 | Y-2272042.47
49 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5234 | 5234 | CONSTRUCCION DESCARGA DOMICILIARIA CALLE MILAGRO GUADALUPANO EN SAN JOSE DE LAS FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SJF | REC. PROPIOS | SJF | 8 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 56054.75 | 2025-04-21 | 2025-05-02 | 713.1648 | M2 | 78.6 | 100% | 56054.75 | X-711541.57 | Y-2283948.47
50 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5235 | 5235 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE REVOLUCION | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SJF | REC. PROPIOS | SJF | 16 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 198727.9 | 2025-05-06 | 2025-06-07 | 1953.8679 | ML | 101.71 | 100% | 198727.9 | X-700685.03 | Y-2281794.99
51 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5236 | 5236 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CRISTOBAL MALDONADO, GRUTA DE LOURDES Y CAÑON DE LAS FLORES EN PUEBLOS DE LA BARRANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 68 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 298928.52 | 2025-05-06 | 2025-05-24 | 698.219 | ML | 428.13 | 100% | 298928.52 | X-711541.57 | Y-2283948.47
52 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5237 | 5237 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO PARA CARRIL DE DESACELERACION INGRESO A LAS PUERTAS | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | REC. PROPIOS | LA PURISIMA | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 190031.09 | 2025-05-06 | 2025-05-17 | 611.5043 | ML | 310.76 | 100% | 190031.09 | X-710472.68 | Y-228792.20
53 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6123-40101-0401-5238 | 5238 | CIRCULAR DE PREDIO PARA PRESCOOLAR EN SAN MIGUELTO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 451135.49 | 2025-05-06 | 2025-05-24 | 451135.49 | PZAS | 1 | 0% | 0 | X-699584.23 | Y-2283080.96
54 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5239 | 5239 | CONSTRUCCION DE COMPLEMENTO DE DRENAJE SANITARIO EN PUEBLOS DE LA BARRANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 77 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 101072.45 | 2025-06-06 | 2025-05-24 | 485.9252 | ML | 208 | 100% | 101072.45 | X-694087.8519 | Y-2277206.78
55 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5240 | 5240 | AMPLIACION DE ALCANTARILLA Y CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO A LAS ISLAS EN PUEBLOS DE LA BARRANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 737 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 80873.8 | 2025-05-07 | 2025-05-30 | 80873.8 | PZAS | 1 | 100% | 80873.8 | X-694852.70 | Y-2277358.92
56 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5241 | 5241 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB.MPAL. | REC. PROPIOS | CAB.MPAL. | 76 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 482487.15 | 2025-06-02 | 2025-07-19 | 482487.15 | PZA | 1 | 100% | 482487.15 | X-700587.39 | Y-2280117.99
57 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5242 | 5242 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON DENTELLON DE PIEDRA AHOGADA EN CALLE ESTEBAN MARQUEZ EN LA PURISIMA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | REC. PROPIOS | LA PURISIMA | 2900 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 924939.2 | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 343.4388 | M3 | 2693.17 | 71.87% | 664766.41 | X-704278 | Y-2291734
58 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5243 | 5243 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL PRIVADA SANTOS RUVALCABA EN EL TRAPICHE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 580 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 461567.18 | 2025-06-02 | 2025-08-01 | 482.7351 | M2 | 956.15 | 127.7% | 300923.49 | X-704030 | Y-2281271
59 |  |  |  |  | BANQUETA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | [5 empty] | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | [5 empty] | 361.69 |  | 160643.69
60 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5244 | 5244 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LOPEZ COTILLA EN LA LOMA. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 762 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 374015.66 | 2025-06-09 | 2025-07-05 | 476.7567 | M2 | 784.5 | 100% | 374015.66 | X-696791 | Y-2276951
61 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5245 | 5245 | REHABILITACION DE EMPEDRADOS EN DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN, ING. LUBIA, ING. JAIME | ZAP Y DELEG. | REC. PROPIOS | ZAP Y DELEG. | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 250000 | 2025-06-16 | 2025-12-31 | 166.6667 | M2 | 1500 | 95.77% | 239419.65 | X-701214.20 | Y-2280814.77
62 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5246 | 5246 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON DENTELLON DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN PRIVADA SIN NOMBRE CAMINO A LAS ISLAS EN PUEBLOS DE LA BARRANCA. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 737 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 103169.4 | 2025-06-09 | 2025-07-05 | 252.3652 | M2 | 408.81 | 100% | 103169.4 | X-694522.11 | Y-2277686.81
63 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5247 | 5247 | COMPLEMENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO AL BAJIO ( DE CARRETERA ANTIGUA A TEPTITLAN A KM 3 ENEL BAJIO) | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 31286.39 | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 264.63 | M2 | 264.33 | 68.29% | 31286.39 | X-701440.95 | Y-2285372.85
64 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-5248 | 5248 | REMODELACION DE PLAZA CIVICA EN ZAPOTLANEJO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SAN JOSE DE LAS FLORES | REC. PROPIOS | SAN JOSE DE LAS FLORES | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1800000 | 2025-06-19 | 2025-12-31 | 1800000 | PZA | 1 | 21.17% | 381102.45 | X-701235.77 | Y-2281620.28
65 | JUNIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5401 | 5401 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LAS PUERTAS. DE CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN A PRESA DE CALDERON. | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | SAN JOS DE LAS FLORES | RECURSOS FEDERALES | SAN JOS DE LAS FLORES | 112 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1105695.83 | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 142.5419 | M2 | 7756.99 | 100% | 1105695.83 | X-710487.22 | Y-2289750.97
66 |  |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO |  | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | [9 empty] | M2 | 600
67 | JUNIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5402 | 5402 | BACHEO, CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA Y SLURRY SEAL EN CAMINO A LOS PLATOS | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | RECURSOS FEDERALES | MATATLAN | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 10518188.21 | 2025-05-12 | 2025-07-19 | 259.7822 | M2 | 40488.49 | 90.23% | 9490936.12 | X-697956.27 | Y-2288534.12
68 | JUNIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5403 | 5403 | PAVIMENTO ASFALTICO CONMATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN COLONIA 1° DE MAYO EN LA JOYA CHICA | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | RECURSOS FEDERALES | LA PURISIMA | 246 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 828324.47 | 2025-05-05 | 2025-05-17 | 211.1581 | M2 | 3922.77 | 100% | 828314.25 | X-709078.36 | Y-2289510.59
69 |  |  |  |  | REHABILITACION EMPEDRADO |  | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | [10 empty] | 620
70 | JUNIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5404 | 5404 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE NIÑOS HEROES, DE CALLE RAMON RAMOS A CALLE GALEANA, EN SAN JOSE DE LAS FLORES. | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SAN JOSE DE LAS FLORES | RECURSOS FEDERALES | SAN JOSE DE LAS FLORES | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2169994.7 | 2025-05-12 | 2025-08-16 | 1326.0136 | M2 | 1636.48 | 100% | 3681114.08 | X-711847.41 | Y-2284300.56
71 |  |  |  |  | BANQUETAS | [7 empty] | 517978.08 |  |  | 929.6423 |  | 557.18
72 |  |  |  |  | RED DE DRENAJE | [7 empty] | 619586.8 |  |  | 1439.2594 | ML | 430.49
73 |  |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE | [7 empty] | 373554.5 |  |  | 728.7304 | ML | 512.61
74 | JUNIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5405 | 5405 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CONCRETO , BANQUETAS E ILUMINACION EN CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EN SAN MIGUELITO, COLONIA JOSE ISABEL FLORES. | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL | RECURSOS FEDERALES | CAB. MPAL | 332 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1098009.54 | 2025-05-05 | 2025-06-13 | 951.9764 | M2 | 1153.4 | 100% | 1098009.54 | X-699648.16 | Y-2283053.26
75 |  |  |  |  | BANQUETAS | [12 empty] | 291.2
MES DE JULIO 2025
76 | JULIO | RECURSOS PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5249 | 5249 | RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE PRIVADA SANTOS RUVALCABA EN EL TRAPICHE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | RECURSOS PROPIOS | CAB. MPAL. | 580 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 39938.28 | 2025-06-02 | 2025-08-01 | 1655.8159 | ML | 24.12 | 100% | 68938.28 | X-704030 | Y-2281271
[5 empty] | AGUA POTABLE | [7 empty] | 29000 |  |  | 110.7547 | M2 | 261.84
77 | JULIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5406 | 5406 | CONSTRUCCION DE FUENTE TRANSITABLE PLAZA PRINCIPAL DE ZAPOTLANEJO. | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | RECURSOS FEDERALES | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1624000.99 | 2025-07-02 | 2025-09-13 | 1624000.99 | PZA | 1 | 100% | 1624000.99 | X-69701235.77 | Y-22181620.28
78 | JULIO | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5302 | 5302 | CONSTRUCCION EMPEDRADO, RED DE DRENAJE, BANQUETAS, Y ARBOLADO EN CALLE EUSEBIO AQUINO EN LA PAZ. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | RECURSOS FAISMUN | SANTA FE | 958 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2651297.33 | 2025-07-07 | 2025-09-13 | 711.9488 | M2 | 3724 | 40.58% | 1075969.46 | X-6703353.21 | Y-2272500.99
MES DE AGOSTO 2025
79 | AGOSTO | RECURSOS PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5250 | 5250 | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN ARROYO MANZANOS | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | RECURSOS PROPIOS | CAB. MPAL. | 580 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 371835.66 | 2025-06-23 | 2025-07-05 | 371835.66 | LOTE | 1 | 100% | 371835.66 | X-700437.00 | Y-2280799.00
80 | AGOSTO | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5303 | 5303 | CONSTRUCCION EMPEDRADO, RED DE DRENAJE, BANQUETAS, Y ARBOLADO EN CALLE EUSEBIO AQUINO EN LA PAZ. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | RECURSOS FAISMUN | SANTA FE | 1557 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 478339.27 | 2025-06-16 | 2025-08-09 | 2224.2131 | M2 | 215.06 | 47.99% | 229576.65 | X-7701128.24 | Y-2279668.97
81 | AGOSTO | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5304 | 5304 | CONSTRUCCION EMPEDRADO, RED DE DRENAJE, BANQUETAS, Y ARBOLADO EN CALLE EUSEBIO AQUINO EN LA PAZ. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | SANTA FE | RECURSOS FAISMUN | SANTA FE | 52 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1239375.22 | 2025-07-21 | 2025-09-27 | 426.7909 | M2 | 2903.94 | 42.26% | 523756.21 | X-7696975.23 | Y-2278161.26

## SEPTIEMBRE
LISTADO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS
[21 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
CONSEC | FECHA | ORIGEN DEL RECURSO | NO. | CUENTA | TIPO DE OBRA Y BENEFICIARIOS | NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA | NOMBRE DEL SUPERVISOR DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN | RECURSO | LOCALIDAD | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | TIPO DE BENEFICIARIOS | MONTO INICIAL DE INVERSIÓN | F INICIO | F. TERM | COSTO POR UNIDAD | UNIDAD | MEDIDA | AVANCE |  | GEOREFERENCIACION X | GEOREFERENCIACION Y
[19 empty] | % | MONTO FINAL
MES DE ENERO 2025
1 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5201 | 5201 | CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE MONTE EVEREST, DE CALLE APOLINAR PULIDO A FRACCIONAMIENTO VISTA REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 11153027.87 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 0 | M2 | 5808.32 | 100% | 11153027.87 | X-701938.25 | Y-22855343
2 |  |  |  |  | BANQUETA | [11 empty] | M2 | 1752.1
3 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5202 | 5202 | CONSTRUCCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE MONTE EVEREST, DE CALLE APOLINAR PULIDO A FRACCIONAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CARTAPHER CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3422491.26 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 4118.9675 | ML | 830.91 | 100% | 3422491.35 | X-701938.25 | Y-22855343
4 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [12 empty] | 890.2
MES DE FEBRERO 2025
5 | ENERO/FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5203 | 5203 | REHABILITACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS YUGOS AL GATO, EN EL SAUCILLO. | CONSTRUCCION E INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 3017 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2230158.88 | 2025-01-13 | 2025-01-28 | 134.4264 | M2 | 16590.18 | 100% | 2230158.88 | X-717320.25 | Y-2279882.49
6 | ENERO/FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5204 | 5204 | CONSTRUCCION EMPEDRADO Y BANQUETA EN LA HUIZACHERA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SANTA FE | REC.PROPIOS | SANTA FE | 7140 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1184087.5 | 2025-01-13 | 2025-03-15 | 490.7952 | M2 | 2412.59 | 100% | 1184087.5 | X-702109.6 | Y-2272073.49
MES DE MARZO 2025
7 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5205 | 5205 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO, EN CAMINO A LOS CHOMBOS,INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN, CRUZANDO CARRETERA ANTIGUA Y CONECTANDO AL CAMINO REAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | REC.PROPIOS | SANTA FE | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1206866.39 | 2025-01-20 | 2025-02-08 | 121.9026 | M2 | 9900.25 | 100% | 1426593.81 | X-704026.70 | Y-2285677.85
8 |  |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CAMINO A LOS CHOMBOS (INICIANDO EN CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN CRUZANDO CARREETERA ANTIGUA Y CONECTANDO A CAMINO RURAL) | [7 empty] | 219727.42 |  |  | 239.2268 |  | 918.49
MES DE ABRIL 2025
9 | ABRIL | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5206 | 5206 | AMPLIACION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO EN CAM INO AL GATO AL CRUCERO , EN EL SAUCILLO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC.PROPIOS | EL SAUCILLO | 109 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 689933.71 | 2025-01-27 | 2025-03-14 | 140.6827 | M2 | 2916.62 | 100% | 410318.03 | X=718776.02 | Y=2279694.89
10 |  |  |  |  | AMPLIACION DE EMPEDRADO | [10 empty] | 113.4499 |  | 1562.1 |  | 177220.16
11 |  |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO | [10 empty] | 158.0178 |  | 648 |  | 102395.52
MES DE MAYO 2025
12 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5207 | 5207 | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN EL VENADO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 158 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 734649.4 | 2025-02-24 | 2025-04-30 | 1141.2083 | M2 | 372.12 | 100% | 424666.43 | X=720309.78 | Y=2275749.55
13 |  |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO | [10 empty] | 520.6123 |  | 595.42 |  | 309982.97
14 | MAYO | REC. PROPIOS | 1236-6242-40101-0401-5208 | 5208 | CONSTRUCCION DE BODEGA Y CUARTO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DEL RAMO 33 | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 158 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 156794.43 | 2025-02-24 | 2025-04-18 | 156794.43 | UNIDAD | 1 | 100% | 156794.43 | X-701214.20 | Y-2280814.77
15 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5209 | 5209 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN | CONSTRUCCION E INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 7140 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 648363.82 | 2025-02-27 | 2025-03-28 | 125.6519 | M2 | 5160 | 100% | 648363.82 | X-704875.45 | Y-2272042.47
16 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5210 | 5210 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE MAGNOLIAS DE CALLE AZUCENAS A CALLE CERRADA EN LOMAS DE HUISQUILCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1080293.46 | 2025-02-26 | 2025-04-18 | 1299.4292 | M2 | 831.36 | 100% | 1994041.22 | X-701208.78 | Y-2280716.26
17 |  |  |  |  | DRENAJE | [7 empty] | 398110.39 |  |  | 1385.7922 | ML | 287.28
18 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [7 empty] | 351595.61 |  |  | 1474.6282 | ML | 238.43
19 |  |  |  |  | BANQUETA | [7 empty] | 164041.76 |  |  | 389.9906 | M2 | 420.63
20 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5211 | 5211 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE AZALEAS DE PROLONGACION REFORMA A UNIDAD DEPORTIVA, EN LOMAS DE HUISQUILCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 563088.83 | 2025-02-26 | 2025-04-18 | 1293.5055 | M2 | 435.32 | 100% | 992025.57 | X-701208.78 | Y-2280716.26
21 |  |  |  |  | DRENAJE | [7 empty] | 136431.35 |  |  | 1098.2158 | M2 | 124.23
22 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [7 empty] | 67725.6 |  |  | 607.2411 | ML | 111.53
23 |  |  |  |  | BANQUETA | [7 empty] | 224779.79 |  |  | 1073.652 | M2 | 209.36
24 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5212 | 5212 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN PRIVADA JULIAN CARRILLO DE CERRADA A CALLE MANUEL ESPERON, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ISIDRO SAULO JASSO BRIIONES | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2131943.95 | 2025-02-26 | 2025-04-18 | 1362.2906 | M2 | 1564.97 | 100% | 3583712.06 | X-702788.59 | Y-228205.27
25 |  |  |  |  | DRENAJE | [7 empty] | 670731.92 |  |  |  | ML | 522.22
26 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [7 empty] | 253409.35 |  |  |  | ML | 442.86
27 |  |  |  |  | BANQUETA | [7 empty] | 527626.84 |  |  |  | M2 | 533.09
28 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5213 | 5213 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO AL BAJIO DE CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLAN A KM 3 EN EL BAJIO | CONSTRUCCION E INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CABECERA MUNICIPAL | REC. PROPIOS | CABECERA MUNICIPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2397130.23 | 2025-02-26 | 2025-03-15 | 130.8435 | M2 | 18320.59 | 100% | 2397130.23 | X-701440.95 | Y-2285372.85
29 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5214 | 5214 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS, ILUMINACION Y ARBOLADO EN CALLE CRISTOBAL MALDONADO Y CALLE GUTA DE LOURDES DE CALLE SAN ISIDRO A GRUTA DE LA VIRGEN EN PUEBLOS DE LA BARRANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 6497 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 721765.63 | 2025-02-26 | 2025-04-26 | 367.3818 | M2 | 1964.62 | 100% | 1045785.52 | X-694003.04 | Y-2277233.82
30 |  |  |  |  | BANQUETAS | [7 empty] | 324019.89 |  |  | 309.5248 | M2 | 1046.83
31 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5215 | 5215 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, TRADICIONAL DENTELLON DE PIEDRA AHOGADA EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE CAMINO AL AGUACATE A CALLE LAZARO CARDENAS EN COLIMILLA - MATATLAN. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | REC. PROPIOS | MATATLAN | 322 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 538183.72 | 2025-02-16 | 2025-04-26 | 349.148 | M2 | 1541.42 | 100% | 538183.72 | X-688875.65 | Y- 2289558.98
32 | MAYO | REC. PROPIOS | 1235-6128-40101-0401-5216 | 5216 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CALLE JOAQUIN TAPIA EN SAN JOSE DE LAS FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SJF | REC. PROPIOS | SJF | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 135679.3 | 2025-03-10 | 2025-04-11 | 10436.8692 | PZAS | 13 | 100% | 135679.3 | X-711595.01 | Y-2284136.77
MES DE JUNIO 2025
33 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5217 | 5217 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO DE LA MORA A EL TLACUACHE | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1914667.48 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 127.8107 | M2 | 14980.5 | 100% | 2044378.06 | X-699028.95 | Y-2273333.33
[5 empty] | EMPEDRADO | [7 empty] | 129710.58 |  |  |  |  | 739.4
34 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6131-40101-0401-5221 | 5221 | CONSTRUCCION LINEA DE ELECTRICIDAD EN CALLE IGNACIO COMONFORT COL. EL TRAPICHE ENTRE CAMINO AL CINEGETICO Y ZARAGOZA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO /CFE | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 110 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 215632.17 | 2025-03-17 | 2025-06-30 | 718.7739 | ML | 300 | 100% | 215632.17 | X-702574.8 | Y-2282774.29
35 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5222 | 5222 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOAQUIN TAPIA Y MILAGRO GUADALUPANO EN SAN JOSE DE LAS FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SAN JOSE DE LAS FLORES | REC. PROPIOS | SAN JOSE DE LAS FLORES | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 299482.59 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 765.0987 | ML | 391.43 | 100% | 299482.59 | X-711541.57 | Y-2283948.47
36 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5224 | 5224 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON DENTELLON DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CAMINO A LAS ISLAS EN PUEBLOS DE LA BARRANCA. LA LAJA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 737 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 779595.48 | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 239.1551 | M2 | 3259.79 | 100% | 779595.48 | X-694852.7 | Y-2277358.92
37 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5225 | 5225 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON DENTELLON DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE CARRETERA A LA PURISIMA A LAS PALMITAS, EN LA PURISIMA. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | REC. PROPIOS | LA PURISIMA | 167 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 614293.36 | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 312.2583 | M2 | 1967.26 | 100% | 614293.36 | X-708102.82 | Y-2288389.72
38 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5226 | 5226 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE ESTACIONAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL Y CALLES JOAQUIN TAPIA Y MILAGRO GUADALUPANO, EN SAN JOSE DE LAS FLORES, INCLUYE BANQUETA, ALUMBRADO Y ARBOLADO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SAN JOSE DE LAS FLORES | REC. PROPIOS | SAN JOSE DE LAS FLORES | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 537708.52 | 2024-04-15 | 2024-06-15 | 331.8779 | M2 | 1620.2 | 100% | 537708.52 | X-711541.57 | Y-2263948.47
39 |  |  |  |  | ILUMINACION EN BANQUETA, ALUMBRADO Y ARBOLADO | [7 empty] | 106241.02 |  |  | 15177.2886 | PZAS | 7 |  | 106241.02
40 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE JOAQUIN TAPIA EN SAN JOSE DE LAS FLORES INCLUYE BANQUETA, ALUMBRADO Y ARBOLADO | [7 empty] | 302231.61 |  |  | 299482.59 | M2 | 1175.95 |  | 302231.61
41 |  |  |  |  | BANQUETAS E ILUMINACION JOAQUIN TAPIA | [7 empty] | 198138.74 |  |  | 867.5456 | M2 | 228.39 |  | 198138.74
42 |  |  |  |  | EMPEDRADO MILAGRO GUADALUPANO | [7 empty] | 264898.58 |  |  | 239.5516 | M2 | 1105.81 |  | 264898.58
43 |  |  |  |  | BANQUETA MILAGRO GUADALUPANO | [7 empty] | 48692.66 |  |  | 637.1717 | M2 | 76.42 |  | 48692.66
44 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-5227 | 5227 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED EN CAMPO DE FUTBOL DE LOMAS DE HUISQUILCO, EN CAB. MPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 445300.8 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 18554.2 | PIEZAS | 24 | 100% | 445300.8 | X-701298.85 | Y-2280745.57
45 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-5228 | 5228 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED EN CAMPO DE FUTBOL DE SAN MARTIN, EN CAB. MPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 445300.8 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 18554.2 | PIEZAS | 24 | 100% | 445300.8 | X-702129.72 | Y-2282374.38
46 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-5229 | 5229 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED EN EL ESTADIO MIGUEL HIDALGO, EN CAB. MPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 667951.2 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 18554.2 | PIEZAS | 36 | 100% | 667951.2 | X-700546.96 | Y-2281054.67
47 |  | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5232 | 5232 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANTONIO GUTIERREZ Y PRIVADA EN SAN JOSE DEL RIO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 272 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 139558.28 | 2025-04-14 | 2025-05-30 | 545.1495 | ML | 256 | 100% | 139558.28 | X-703449 | Y-2282609
48 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5233 | 5233 | REHABILITACION DE EMPEDRADO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CORRALILLOS DE SAN ROMAN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 7140 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 45453.09 | 2025-03-03 | 2025-03-28 | 239.2268 | ML | 190 | 100% | 45453.09 | X-704875.45 | Y-2272042.47
49 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5234 | 5234 | CONSTRUCCION DESCARGA DOMICILIARIA CALLE MILAGRO GUADALUPANO EN SAN JOSE DE LAS FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SJF | REC. PROPIOS | SJF | 8 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 56054.75 | 2025-04-21 | 2025-05-02 | 713.1648 | M2 | 78.6 | 100% | 56054.75 | X-711541.57 | Y-2283948.47
50 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5235 | 5235 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE REVOLUCION | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SJF | REC. PROPIOS | SJF | 16 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 198727.9 | 2025-05-06 | 2025-06-07 | 1953.8679 | ML | 101.71 | 100% | 198727.9 | X-700685.03 | Y-2281794.99
51 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5236 | 5236 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CRISTOBAL MALDONADO, GRUTA DE LOURDES Y CAÑON DE LAS FLORES EN PUEBLOS DE LA BARRANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 68 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 298928.52 | 2025-05-06 | 2025-05-24 | 698.219 | ML | 428.13 | 100% | 298928.52 | X-711541.57 | Y-2283948.47
52 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5237 | 5237 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO PARA CARRIL DE DESACELERACION INGRESO A LAS PUERTAS | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | REC. PROPIOS | LA PURISIMA | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 190031.09 | 2025-05-06 | 2025-05-17 | 611.5043 | ML | 310.76 | 100% | 190031.09 | X-710472.68 | Y-228792.20
53 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6123-40101-0401-5238 | 5238 | CIRCULAR DE PREDIO PARA PRESCOOLAR EN SAN MIGUELTO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 451135.49 | 2025-05-06 | 2025-05-24 | 451135.49 | PZAS | 1 | 0% | 0 | X-699584.23 | Y-2283080.96
54 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5239 | 5239 | CONSTRUCCION DE COMPLEMENTO DE DRENAJE SANITARIO EN PUEBLOS DE LA BARRANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 77 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 101072.45 | 2025-06-06 | 2025-05-24 | 485.9252 | ML | 208 | 100% | 101072.45 | X-694087.8519 | Y-2277206.78
55 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5240 | 5240 | AMPLIACION DE ALCANTARILLA Y CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO A LAS ISLAS EN PUEBLOS DE LA BARRANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 737 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 80873.8 | 2025-05-07 | 2025-05-30 | 80873.8 | PZAS | 1 | 100% | 80873.8 | X-694852.70 | Y-2277358.92
56 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5241 | 5241 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB.MPAL. | REC. PROPIOS | CAB.MPAL. | 76 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 482487.15 | 2025-06-02 | 2025-07-19 | 482487.15 | PZA | 1 | 100% | 482487.15 | X-700587.39 | Y-2280117.99
57 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5242 | 5242 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON DENTELLON DE PIEDRA AHOGADA EN CALLE ESTEBAN MARQUEZ EN LA PURISIMA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | REC. PROPIOS | LA PURISIMA | 2900 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 924939.2 | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 343.4388 | M3 | 2693.17 | 71.87% | 664766.41 | X-704278 | Y-2291734
58 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5243 | 5243 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL PRIVADA SANTOS RUVALCABA EN EL TRAPICHE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 580 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 461567.18 | 2025-06-02 | 2025-08-01 | 482.7351 | M2 | 956.15 | 127.7% | 300923.49 | X-704030 | Y-2281271
59 |  |  |  |  | BANQUETA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | [5 empty] | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | [5 empty] | 361.69 |  | 160643.69
60 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5244 | 5244 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LOPEZ COTILLA EN LA LOMA. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 762 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 374015.66 | 2025-06-09 | 2025-07-05 | 476.7567 | M2 | 784.5 | 100% | 374015.66 | X-696791 | Y-2276951
61 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5245 | 5245 | REHABILITACION DE EMPEDRADOS EN DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN, ING. LUBIA, ING. JAIME | ZAP Y DELEG. | REC. PROPIOS | ZAP Y DELEG. | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 250000 | 2025-06-16 | 2025-12-31 | 166.6667 | M2 | 1500 | 95.77% | 239419.65 | X-701214.20 | Y-2280814.77
62 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5246 | 5246 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON DENTELLON DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN PRIVADA SIN NOMBRE CAMINO A LAS ISLAS EN PUEBLOS DE LA BARRANCA. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 737 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 103169.4 | 2025-06-09 | 2025-07-05 | 252.3652 | M2 | 408.81 | 100% | 103169.4 | X-694522.11 | Y-2277686.81
63 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5247 | 5247 | COMPLEMENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO AL BAJIO ( DE CARRETERA ANTIGUA A TEPTITLAN A KM 3 ENEL BAJIO) | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 31286.39 | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 264.63 | M2 | 264.33 | 68.29% | 31286.39 | X-701440.95 | Y-2285372.85
64 | JUNIO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-5248 | 5248 | REMODELACION DE PLAZA CIVICA EN ZAPOTLANEJO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SAN JOSE DE LAS FLORES | REC. PROPIOS | SAN JOSE DE LAS FLORES | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1800000 | 2025-06-19 | 2025-12-31 | 1800000 | PZA | 1 | 21.17% | 381102.45 | X-701235.77 | Y-2281620.28
65 | JUNIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5401 | 5401 | PAVIMENTO ASFALTICO CON MATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO A LAS PUERTAS. DE CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN A PRESA DE CALDERON. | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | SAN JOS DE LAS FLORES | RECURSOS FEDERALES | SAN JOS DE LAS FLORES | 112 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1105695.83 | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 142.5419 | M2 | 7756.99 | 100% | 1105695.83 | X-710487.22 | Y-2289750.97
66 |  |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO |  | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | [9 empty] | M2 | 600
67 | JUNIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5402 | 5402 | BACHEO, CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA Y SLURRY SEAL EN CAMINO A LOS PLATOS | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | RECURSOS FEDERALES | MATATLAN | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 10518188.21 | 2025-05-12 | 2025-07-19 | 259.7822 | M2 | 40488.49 | 90.23% | 9490936.12 | X-697956.27 | Y-2288534.12
68 | JUNIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5403 | 5403 | PAVIMENTO ASFALTICO CONMATERIAL RECICLADO SOBRE EMPEDRADO EN COLONIA 1° DE MAYO EN LA JOYA CHICA | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | RECURSOS FEDERALES | LA PURISIMA | 246 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 828324.47 | 2025-05-05 | 2025-05-17 | 211.1581 | M2 | 3922.77 | 100% | 828314.25 | X-709078.36 | Y-2289510.59
69 |  |  |  |  | REHABILITACION EMPEDRADO |  | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | [10 empty] | 620
70 | JUNIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5404 | 5404 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE NIÑOS HEROES, DE CALLE RAMON RAMOS A CALLE GALEANA, EN SAN JOSE DE LAS FLORES. | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SAN JOSE DE LAS FLORES | RECURSOS FEDERALES | SAN JOSE DE LAS FLORES | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2169994.7 | 2025-05-12 | 2025-08-16 | 1326.0136 | M2 | 1636.48 | 100% | 3681114.08 | X-711847.41 | Y-2284300.56
71 |  |  |  |  | BANQUETAS | [7 empty] | 517978.08 |  |  | 929.6423 |  | 557.18
72 |  |  |  |  | RED DE DRENAJE | [7 empty] | 619586.8 |  |  | 1439.2594 | ML | 430.49
73 |  |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE | [7 empty] | 373554.5 |  |  | 728.7304 | ML | 512.61
74 | JUNIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5405 | 5405 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CONCRETO , BANQUETAS E ILUMINACION EN CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EN SAN MIGUELITO, COLONIA JOSE ISABEL FLORES. | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL | RECURSOS FEDERALES | CAB. MPAL | 332 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1098009.54 | 2025-05-05 | 2025-06-13 | 951.9764 | M2 | 1153.4 | 100% | 1098009.54 | X-699648.16 | Y-2283053.26
75 |  |  |  |  | BANQUETAS | [12 empty] | 291.2
MES DE JULIO 2025
76 | JULIO | RECURSOS PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5249 | 5249 | RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE PRIVADA SANTOS RUVALCABA EN EL TRAPICHE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | RECURSOS PROPIOS | CAB. MPAL. | 580 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 39938.28 | 2025-06-02 | 2025-08-01 | 1655.8159 | ML | 24.12 | 100% | 68938.28 | X-704030 | Y-2281271
[5 empty] | AGUA POTABLE | [7 empty] | 29000 |  |  | 110.7547 | M2 | 261.84
77 | JULIO | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5406 | 5406 | CONSTRUCCION DE FUENTE TRANSITABLE PLAZA PRINCIPAL DE ZAPOTLANEJO. | CONSTRUCCION & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | RECURSOS FEDERALES | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1624000.99 | 2025-07-02 | 2025-09-13 | 1624000.99 | PZA | 1 | 100% | 1624000.99 | X-69701235.77 | Y-22181620.28
78 | JULIO | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5302 | 5302 | CONSTRUCCION EMPEDRADO, RED DE DRENAJE, BANQUETAS, Y ARBOLADO EN CALLE EUSEBIO AQUINO EN LA PAZ. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | RECURSOS FAISMUN | SANTA FE | 958 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2651297.33 | 2025-07-07 | 2025-09-13 | 711.9488 | M2 | 3724 | 40.58% | 1075969.46 | X-6703353.21 | Y-2272500.99
MES DE AGOSTO 2025
79 | AGOSTO | RECURSOS PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5250 | 5250 | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN ARROYO MANZANOS | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | RECURSOS PROPIOS | CAB. MPAL. | 580 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 371835.66 | 2025-06-23 | 2025-07-05 | 371835.66 | LOTE | 1 | 100% | 371835.66 | X-700437.00 | Y-2280799.00
80 | AGOSTO | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5303 | 5303 | CONSTRUCCION EMPEDRADO, RED DE DRENAJE, BANQUETAS, Y ARBOLADO EN CALLE EUSEBIO AQUINO EN LA PAZ. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | RECURSOS FAISMUN | SANTA FE | 1557 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 478339.27 | 2025-06-16 | 2025-08-09 | 2224.2131 | M2 | 215.06 | 47.99% | 229576.65 | X-7701128.24 | Y-2279668.97
81 | AGOSTO | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5304 | 5304 | CONSTRUCCION EMPEDRADO, RED DE DRENAJE, BANQUETAS, Y ARBOLADO EN CALLE EUSEBIO AQUINO EN LA PAZ. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | SANTA FE | RECURSOS FAISMUN | SANTA FE | 52 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1239375.22 | 2025-07-21 | 2025-09-27 | 426.7909 | M2 | 2903.94 | 42.26% | 523756.21 | X-7696975.23 | Y-2278161.26
MES DE SEPTIEMBRE 2025
82 | SEPT | RECURSOS PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5251 | 5251 | DEMOLICION Y REPOSICION DE BANQUETAS PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MARGEN IZQUIERDO CARRETERA LAGOS DE MORENO - GUADALAJARA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | RECURSOS PROPIOS | CAB. MPAL. | 105 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 85991.7 | 2025-07-21 | 2025-09-13 | 72.7 | LOTE | 1 | 72.75% | 62563.24 | X-7699827.198 | Y-2280502.429
83 | SEPT | RECURSOS PROPIOS | 1235-6131-40101-0401-5252 | 5252 | ELECTRIFICACION CAMINO LA LENTEJA EN COLONIA LA LIEBRES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | RECURSOS PROPIOS | MATATLAN | 220 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 154403.48 | 2025-08-13 | 2025-09-01 | 220 | LOTE | 1 | 100% | 154403.48 | X-693355.18 | Y-2287107.02
84 | SEPT | RECURSOS PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-5253 | 5253 | RED DE DRENAJE CALLE VENUSTIANO CARRANZA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | RECURSOS PROPIOS | CAB. MPAL. | 59 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 170763.49 | 2025-09-01 | 2025-09-07 | 1334.0898 | ML | 128 | 15.83% | 27035.06 | X-700371.58 | Y-2281932.19
78 | SEPT | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5306 | 5306 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MARGEN IZQUIERDO CARRET. LAGOS DE MORENO - GDL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | RECURSOS FAISMUN | CAB. MPAL. | 958 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 213756.07 | 2025-07-21 | 2025-09-13 | 2016.5667 | ML | 106 | 75.02% | 160365.76 | X-6699827.198 | Y-2280502.429
78 | SEPT | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5307 | 5307 | COMPLEMENTO DE DRENAJE PARA CONEXIÓN A COLECTOR EN LA MEZQUITERA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | RECURSOS FAISMUN | LA LAJA | 1369 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 735985.61 | 2025-07-28 | 2025-09-05 | 1737.4132 | ML | 423.61 | 43.59% | 320839.26 | X-696010.12 | Y-2275526.89
78 | SEPT | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5308 | 5308 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO , BANQUETAS, DRENAJE. A. P. ILUMINACION Y ARBOLADO EN CALLE SAN RAFAEL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | RECURSOS FAISMUN | CAB. MPAL. | 1250 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 222504.18 | 2025-07-28 | 2025-10-04 | 1323.9568 | ML | 168.06 | 37.91% | 264376.44 | X-703099.229 | Y-2281971.76
[5 empty] | EMPEDRADO | [7 empty] | 189663.79 |  |  | 328.1778 | M2 | 577.93
[5 empty] | BANQUETA | [7 empty] | 196769.92 |  |  | 796.0914 | M2 | 247.17
[5 empty] | AGUA POTABLE | [7 empty] | 88525.95 |  |  | 482.588 | ML | 183.44
78 | SEPT | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401- 5309 | 5309 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON DENTELLON EN PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DEL TEMPLO DE LAS VENADAS A LAS LATAS | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | RECURSOS FAISMUN | EL SAUCILLO | 1450 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1574693.67 | 2025-08-11 | 2025-10-20 | 314.9942 | M2 | 4999.12 | 35.4% | 557414.8 | X-712112.02 | Y-2277438.33
78 | SEPT | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5310 | 5310 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL, MACHUELO Y BANQUETAS EN CALLE PALOMA EN LA PURISIMA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA PURISIMA | RECURSOS FAISMUN | LA PURISIMA | 1050 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1042090.26 | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 280.7907 | M2 | 3711.27 | 8.831% | 92028.72 | X-705144.61 | Y-2290710.98
[5 empty] | BANQUETA | [7 empty] | 810900.43 |  |  | 495.2033 | M2 | 1637.51
78 | SEPT | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5311 | 5311 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO (GUAYABO) TRADICIONAL CON DENTELLON Y BANQUETA EN CALLES VARIAS EN LA COMUNIDAD DE AGUACATE, EN MATATLAN. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | RECURSOS FAISMUN | MATATLAN | 235 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 544427.74 | 2025-08-11 | 2025-10-20 | 306.0491 | M2 | 1778.89 | 19.82% | 394114.67 | X-68608162 | Y-22290121.92
[5 empty] | BANQUETA (C. GUAYABO) | [7 empty] | 74856.67 |  |  | 494.0708 | M2 | 151.51
[5 empty] | EMPEDRADO C- SIN NOMBRE | [7 empty] | 972836.5 |  |  | 294.582 | M2 | 3302.43
[5 empty] | BANQUETA C- SIN NOMBRE | [7 empty] | 396560.04 |  |  | 517.0746 | M2 | 766.93
78 | SEPT | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5312 | 5312 | COMPLEMENTO TANQUE DE MAMPOSTEO PARA A.P. DE 400 M3 EN SANTA FE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | RECURSOS FAISMUN | SANTA FE | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1376872.68 | 2025-09-01 | 2025-11-22 | 1376872.68 | PZA | 1 | 0% | 0 | X-698380.2461 | Y-2270841.781
78 | SEPT | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5313 | 5313 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO BANQUETAS AGUA POTABLE RED DE DRENAJE ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE PUERTO ROSARITO DE PUERTO MANZANILLO A CERRADA COLONIA LA CRUZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | RECURSOS FAISMUN | CAB. MPAL. | 1557 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 334056.54 | 2025-08-20 | 2025-10-25 | 309.604 | M2 | 1078.98 | 29.44% | 404909.15 | X-700725 | Y-2279388
[5 empty] | BANQUETA | [7 empty] | 269259.21 |  |  | 521.416 | M2 | 516.4
[5 empty] | RED DE DRENAJE | [7 empty] | 480102.28 |  |  | 1152.7066 | ML | 416.5
[5 empty] | RED DE AGUA POTABLE | [7 empty] | 171613.77 |  |  | 486.4336 | ML | 352.8
[5 empty] | ARBOLADO | [7 empty] | 10840 |  |  | 258.0952 | PZA | 42
[5 empty] | ILUMINACION | [7 empty] | 109676.8 |  |  | 15668.1143 | PZA | 7
78 | SEPT | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5314 | 5314 | CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION, DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SANTA FE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | RECURSOS FAISMUN | SANTA FE | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3534202.47 | 2025-09-08 | 2025-11-15 | 853.6102 | M2 | 4140.3 | 0% | 0 | X-698380.2461 | Y-2270841.781
78 | SEPT | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5315 | 5315 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS, AGUA POTABLE, RE DE DRENAJE, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE PUERTO PROGRESO DE PUERTO ACAPULCO A SANTO TORIBIO, COLONIA LA CRUZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | RECURSOS FAISMUN | CAB. MPAL. | 1557 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 191158.19 | 2025-08-27 | 2025-11-01 | 288.006 | M2 | 663.73 | 21.48% | 174810.25 | X-700555.74 | Y-2279426.12
[5 empty] | BANQUETA | [7 empty] | 180593.3 |  |  | 521.4185 | M2 | 346.35
[5 empty] | RED DE DRENAJE | [7 empty] | 250146.06 |  |  | 1148.1964 | ML | 217.86
[5 empty] | RED DE AGUA POTABLE | [7 empty] | 132770.6 |  |  | 616.5913 | ML | 215.33
[5 empty] | ARBOLADO | [7 empty] | 7226.8 |  |  | 258.1 | PZA | 28
[5 empty] | ILUMINACION | [7 empty] | 52005.78 |  |  | 17335.26 | PZA | 3
78 | SEPT | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5316 | 5316 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS, AGUA POTABLE, RE DE DRENAJE, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE DURANGO DE CALLE AGASCALIENTES A CERRADA EN COLONIA AGUA BLANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | RECURSOS FAISMUN | CAB. MPAL. | 1557 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 147883.14 | 2025-08-27 | 2025-11-01 | 332.4412 | M2 | 444.84 | 29.35% | 43399.82 | X-701107.35 | Y-2278999.65
[5 empty] | BANQUETAS | [7 empty] | 108626.6 |  |  | 526.4702 | M2 | 206.33
[5 empty] | RED DE DRENAJE | [7 empty] | 160705.17 |  |  | 1036.5401 | ML | 155.04
[5 empty] | RED DE AGUA POTABLE | [7 empty] | 91271.1 |  |  | 518.0854 | ML | 176.17
[5 empty] | ARBOLADO | [7 empty] | 4903.93 |  |  | 258.1016 | PZA | 19
[5 empty] | ILUMINACION | [7 empty] | 49911.98 |  |  | 16637.3267 | PZA | 3
78 | SEPT | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5317 | 5317 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS, AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLES GUANAJUATO DE CALLE AGUASCALIENTES A CERRADA EN COLONIA AGUA BLANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | RECURSOS FAISMUN | CAB. MPAL. | 1557 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 168852.44 | 2025-08-27 | 2025-11-01 | 376.8607 | M2 | 448.05 | 30.42% | 51364.99 | X-6701159.4 | Y-2278969.63
[5 empty] | BANQUETAS | [7 empty] | 153280.69 |  |  | 521.4161 | M2 | 293.97
[5 empty] | RDE DE DRENAJE | [7 empty] | 142397.31 |  |  | 1017.1236 | ML | 140
[5 empty] | AGUA POTABLE | [7 empty] | 111809.29 |  |  | 481.7082 | ML | 232.11
[5 empty] | ARBOLADO | [7 empty] | 6710.6 |  |  | 258.1 | PZA | 26
[5 empty] | ILUMINACION | [7 empty] | 64598.62 |  |  | 16149.655 | PZA | 4
78 | SEPT | RECURSOS FAISMUN | 1235-6142-50125-0401-5318 | 5318 | CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION, DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE PUEBLO VIEJO A SAN JOAQUIN ZORRILLOS | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | RECURSOS FAISMUN | CAB. MPAL. | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 5089748.08 | 2025-09-22 | 2025-12-13 | 1359.4413 | ML | 3744 | 100% | 5089748.08 | X-701605 | Y-22292401
86 | SEPT | RECURSOS FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-5407 | 5407 | REVESTIMIENTO DE ARROYO Y ANDADOR ENTRE CALLEJON DEL HUESO Y AV. REVOLUCION. | CAB. MPAL | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL | RECURSOS FEDERALES | CAB. MPAL | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1833175.07 | 2025-07-07 | 2025-08-09 | 1833175.07 | M2 | 1 | 100% | 1833175.07 | X-700700.54 | Y-2281751.13
86 | SEPT | RECURSOS FOCOCI | 1235-6142- 60243 -0401- 5601 | 5601 | Pavimentación concreto hidraulico, banquetas, redes hidrosanitarias e iluminacion en calle Monte Everest deApolinar Pulido a Ignacio Márquez, en la Cabecera Municipal de Zapotlanejo, Jalisco. | CAB. MPAL. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | RECURSOS FOCOCI | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 7143733.67 | 2025-08-11 | 2025-11-08 | 2193.8664 | M2 | 3256.23 | 25.21% | 1801145.24 | X-716316.77 | Y-222274025.27
86 | SEPT | RECURSOS FOCOCI | 1235-6142- 60243 -0401- 5602 | 5602 | Pavimentación concreto hidraulico, banquetas, redes hidrosanitarias e iluminacion en calle Puerto Guaymas de Puerto Acapulco a Puerto Manzanillo, en la Cabecera Municipal de Zapotlanejo, Jalisco. | CAB. MPAL. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | RECURSOS FOCOCI | CAB. MPAL | 248 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2197610.87 | 2025-08-13 | 2025-10-18 | 2374.8713 | M2 | 925.36 | 90.11% | 1980319.41 | X-700735.18 | Y-2279672.86
86 | SEPT | RECURSOS FOCOCI | 1235-6142- 60243 -0401- 5603 | 5603 | Pavimentación concreto hidraulico, banquetas, redes hidrosanitarias e iluminacion en calle Ángela Peralta de Aurelio Aceves a Cuauhtemoc, en la Cabecera Municipal de Zapotlanejo, Jalisco. | CAB. MPAL. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | RECURSOS FOCOCI | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 4343760.23 | 2025-08-06 | 2025-11-08 | 1876.6218 | M2 | 2314.67 | 0% | 0 | X-7702181.3017 | Y-22882367.43
86 | SEPT | RECURSOS FOCOCI | 1235-6142- 60243 -0401- 5604 | 5604 | Pavimentación concreto hidraulico, banquetas, redes hidrosanitarias e iluminacion en calle Hidalgo de Prolongación Hidalgo a Abasolo en Santa Fe, Mpio. de Zapotlanejo, Jalisco. | SANTA FE | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | RECURSOS FOCOCI | CAB. MPAL | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3651809.19 | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 3114.3635 | M2 | 1172.57 | 85.29% | 3114582.71 | X-699629.63 | Y-2282271028.93
86 | SEPT | RECURSOS FOCOCI | 1235-6142- 60243 -0401- 5605 | 5605 | Pavimentación concreto hidraulico, banquetas, redes hidrosanitarias e iluminacion en calle Leona Vicario- Corregidora de Ignacio Allende a Gregorio Jiménez en Matatlán, Mpio. de Zapotlanejo, Jalisco. | MATATLAN | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | RECURSOS FOCOCI | CAB. MPAL | 1796 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3616885.99 | 2025-06-25 | 2025-09-20 | 2623.3271 | M2 | 1378.74 | 100% | 3616885.9 | X-692900.728 | Y-2291180.59
86 | SEPT | RECURSOS FOCOCI | 1235-6142- 60243 -0401- 5606 | 5606 | Pavimentación concreto hidraulico, banquetas, redes hidrosanitarias e iluminacion en calle Independencia de Hermanos Nuño a Vicente Guerrero en El Saucillo, Mpio. de Zapotlanejo, Jalisco. | EL SAUCILLO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | EL SAUCILLO | RECURSOS FOCOCI | CAB. MPAL | 430 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 5048009.21 | 2025-06-27 | 2025-09-20 | 2809.2096 | M2 | 1796.95 | 82.03% | 4140911.03 | X-716316.77 | Y-2274025.27
86 | SEPT | RECURSOS FOCOCI | 1235-6142- 60243 -0401- 5607 | 5607 | Pavimentación concreto hidraulico, banquetas, redes hidrosanitarias e iluminacion en calle 16 de Septiembre entre calle 12 de Diciembre y calle Magnolia en San José de la Flores, municipio de Zapotlanejo, Jalisco | SAN JOSE DE LAS FLORES | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | SAN JOSE DE LAS FLORES | RECURSOS FOCOCI | CAB. MPAL | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1009071.03 | 2025-07-28 | 2025-09-27 | 2840.7731 | M2 | 355.21 | 65.58% | 661734.68 | X-711795.28 | Y-2284625.30
86 | SEPT | RECURSOS FOCOCI | 1235-6142- 60243 -0401- 5608 | 5608 | Pavimentación concreto hidraulico, banquetas, redes hidrosanitarias e iluminacion en calle Revolución entre calle Pedro García y calle Morelos, en la Cabecera Municipal de Zapotlanejo, Jalisco. | CAB. MPAL. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | RECURSOS FOCOCI | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2989119.81 | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 2558.5427 | M2 | 1168.29 | 86.89% | 2597283.99 | X-700512.28 | Y-2281927.46
85 | SEPT | RECURSOS SADER | 1235-6142- 60296 -0401- 5701 | 5701 | EMPEDRADO TRADICIONAL CAMINO A LOS PLATOS - SEÑORITAS | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAIME CORREA ALCAZAR | MATATLAN | RECURSOS SADER | MATATLAN | 6470 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2142857.14 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 111.3556 | M2 | 19243.37 | 0% | 0 | X-6978724.01 | Y-2292367.13