## 2023
LISTADO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS
[21 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
CONSEC | FECHA | ORIGEN DEL RECURSO | NO. | CUENTA | TIPO DE OBRA Y BENEFICIARIOS | NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA | NOMBRE DEL SUPERVISOR DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN | RECURSO | LOCALIDAD | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | TIPO DE BENEFICIARIOS | MONTO INICIAL DE INVERSIÓN | F INICIO | F. TERM | COSTO POR UNIDAD | UNIDAD | MEDIDA | AVANCE |  | GEOREFERENCIACION X | GEOREFERENCIACION Y
[19 empty] | % | MONTO FINAL
MES DE ENERO 2023
1 | ENERO | FAISMUN | 12354614205012304013201 | 3201 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE PUERTO ALVARADO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | COL. LA CRUZ | FAISMUN | COL. LA CRUZ | 23 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 90395.73 | 2023-01-05 | 2023-12-31 | 3013.191 | ML | 30 | 100% | 90395.73 | X-700544.62 | Y-2279272.97
2 | FEBRERO | FAISMUN | 12354614205012304013202 | 3202 | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN CALLE NIÑOS HEROES Y 2DA. ETAPA HNOS. NUÑO EN EL SAUCILLO | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SAUCILLO | FAISMUN | SAUCILLO | 430 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1818066.34 | 2023-02-02 | 2023-02-28 | 1776.6699 | M2 | 1023.3 | 100% | 1818066.34 | X-716389.67 / 716429.61 | Y-2274042.81 /2274154.36
3 | FEBRERO | FAISMUN | 12354614205012304013203 | 3203 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HEROES Y 2DA. ETAPA HNOS. NUÑO EN EL SAUCILLO |  | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SAUCILLO | FAISMUN | SAUCILLO | 430 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 250138.13 | 2023-02-02 | 2023-02-28 | 1006.5921 | ML | 248.5 | 100% | 250138.13 | X-716389.67 / 716429.61 | Y-2274042.81 /2274154.36
4 | FEBRERO | FAISMUN | 12354614205012304013204 | 3204 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE NIÑOS HEROES Y 2DA. ETAPA HNOS. NUÑO EN EL SAUCILLO |  | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SAUCILLO | FAISMUN | SAUCILLO | 430 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 416835.49 | 2023-02-02 | 2023-02-28 | 2284.9065 | ML | 182.43 | 100% | 416835.49 | X-716389.67 / 716429.61 | Y-2274042.81 /2274154.36
5 | FEBRERO | FAISMUN | 12354614205012304013205 | 3205 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NIÑOS HEROES Y 2DA. ETAPA HNOS. NUÑO EN EL SAUCILLO |  | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SAUCILLO | FAISMUN | SAUCILLO | 430 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 248136.82 | 2023-02-02 | 2023-02-28 | 659.2195 | M2 | 376.41 | 100% | 248136.82 | X-716389.67 / 716429.61 | Y-2274042.81 /2274154.36
6 | FEBRERO | FAISMUN | 12354614205012304013206 | 3206 | CONSTRUCCION DE RED DRENAJE CALLE MORELOS EN LA PURISIMA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | PURISMA | FAISMUN | PURISMA | 30 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 281528.43 | 2023-02-13 | 2023-08-16 | 2815.2843 | ML | 100 | 100% | 281528.43 | X-704850.0445 | Y-2290692.73
7 | FEBRERO | FAISMUN | 12354614205012304013207 | 3207 | CONSTRUCCION DE RED DRENAJE CALLE SIN NOMBRE EN LA PURISIMA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | PURISMA | FAISMUN | PURISMA | 30 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 274531.33 | 2023-02-09 | 2023-08-16 | 2541.9568 | ML | 108 | 100% | 274531.33 | X-704850.0445 | Y-2290692.73
8 | FEBRERO | FAISMUN | 12354614205012304013208 | 3208 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA PURISIMA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | PURISMA | FAISMUN | PURISMA | 30 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 570665.42 | 2023-02-09 | 2023-08-16 | 5283.9391 | ML | 108 | 100% | 570665.42 | X-704850.0445 | Y-2290692.73
9 | FEBRERO | FAISMUN | 12354614205012304013209 | 3209 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NICLOAS BRAVO EN LA PURISIMA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | PURISMA | FAISMUN | PURISMA | 30 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 484015.19 | 2023-02-09 | 2023-08-16 | 2242.8878 | ML | 215.8 | 100% | 484015.19 | X-704850.0445 | Y-2290692.73
10 | ENERO | FAISMUN | 12354614205012304013210 | 3210 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE CHIHUAHUA EN COLONIA AGUA BLANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | CAB. MPAL | FAISMUN | CAB. MPAL | 92 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 157084.67 | 2023-01-05 | 2023-03-07 | 236.3491 | M2 | 664.63 | 100% | 157084.67 | X-701559.79 | Y-2279004.13
11 | FEBRERO | FAISMUN | 12354614205012304013211 | 3211 | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE CHIHUAHUA EN COLONIA AGUA BLANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | CAB. MPAL | FAISMUN | CAB. MPAL | 92 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 347152.89 | 2023-01-05 | 2023-08-09 | 1106.0756 | M2 | 313.86 | 100% | 347152.89 | X-701559.79 | Y-2279004.31
12 | ENERO | FAISMUN | 12354614205012304013212 | 3212 | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHIHUAHUA EN COLONIA AGUA BLANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | CAB. MPAL | FAISMUN | CAB. MPAL | 92 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 52760.41 | 2023-01-05 | 2023-04-18 | 441.1406 | ML | 119.6 | 100% | 52760.41 | X-701559.79 | Y-2279004.31
13 | ENERO | FAISMUN | 12354614205012304013213 | 3213 | CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS Y COLOCACIONDE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE CHIHUAHUA EN COLONIA AGUA BLANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | CAB. MPAL | FAISMUN | CAB. MPAL | 92 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 98077.63 | 2023-01-05 | 2023-04-01 | 4458.0741 | DESC/PZAS | 22 | 100% | 98077.63 | X-701559.79 | Y-2279004.31
14 | FEBRERO | FAISMUN | 12354614205012304013214 | 3214 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE PUERTO MARQUEZ EN COLONIA LA CRUZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | CAB. MPAL | FAISMUN | CAB. MPAL | 63 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 139781 | 2023-01-05 | 2023-06-19 | 230.9781 | M2 | 605.17 | 100% | 139781 | X-700588 | Y-2279287
15 | ENERO | FAISMUN | 12354614205012304013215 | 3215 | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE PUERTO MARQUEZ EN COLONIA LA CRUZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | CAB. MPAL | FAISMUN | CAB. MPAL | 63 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 265516.9 | 2023-01-05 | 2023-08-08 | 1258.6125 | M2 | 210.96 | #REF! | 265516.9 | X-700588 | Y-2279287
16 | ENERO | FAISMUN | 12354614205012304013216 | 3216 | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO MARQUEZ EN COLONIA LA CRUZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | CAB. MPAL | FAISMUN | CAB. MPAL | 63 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 67217.79 | 2023-01-05 | 2023-04-18 | 413.6225 | ML | 162.51 | #REF! | 67217.79 | X-700588 | Y-2279287
17 | ENERO | FAISMUN | 12354614205012304013217 | 3217 | CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS Y COLOCACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PUERTO MARQUEZ EN COLONIA LA CRUZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | CAB. MPAL | FAISMUN | CAB. MPAL | 63 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 57777.8 | 2023-01-05 | 2023-04-01 | 4126.9857 | DESC/PZAS | 14 | #REF! | 57777.8 | X-700588 | Y-2279287
18 | ENERO | REC.PROPIOS | 12364624204010104013001 | 3001 | 2DA. ETAPA CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES Y GIMNASIO LA PURISIMA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | REC.PROPIOS | LA PURISIMA | 380 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1550000 | 2023-01-09 | 2023-12-31 | 2956.8303 | M2 | 524.21 | 83.85% | 1299736.4 | X-705015 | Y-2290394
19 | ENERO | REC. PROPIOS | 12364624204010104013002 | 3002 | 2DA. ETAPA CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION Y RESC. ANIMAL COL. 3 FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3000000 | 2023-01-09 | 31/1223 | 3000000 | LOTE | 1 | 71.45% | 2143534.17 | X-700203.40 | Y-2281266.70
20 | ENERO | REC. PROPIOS | 12354614204010104013003 | 3003 | REUBICACION DE LIENZO EN CAMINO AL RASTRO ( COL.LA CEJA AL RASTRO) | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 741522.49 | 2023-01-09 | 31/1223 | 734.1807 | ML | 1010 | 95.76% | 710071.63 | X-699529.23 | Y-2282788.96
21 | ENERO | REC. PROPIOS | 12354614204010104013004 | 3004 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CAMINO AL RASTRO ( COL.LA CEJA AL RASTRO) | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39648 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 4273281.13 | 2023-01-09 | 31/1223 | 319.4167 | M2 | 13378.39 | 88.08% | 3763915 | X-699529.23 | Y-3282788.96
22 | ENERO | REC. PROPIOS | 12354614204010104013005 | 3005 | CONSTRUCCION DE CUNETAS CAMINO AL RASTRO ( COL.LA CEJA AL RASTRO) | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 5298617.98 | 2023-01-09 | 31/1223 | 810.6101 | M2 | 6536.58 | 70.97% | 3760386.63 | X-699529.23 | Y-2282788.96
23 | ENERO | REC. PROPIOS | 12354614204010104013006 | 3006 | CONSTRUCCION DE TALUD CON MAMPOSTEO EN EL RIO ZAPOTLANEJO- EN CALLE VICENTE GUERRERO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 2000 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 581096.77 | 2023-01-09 | 31/1223 | 581096.77 | M3 | 1 | 100% | 581096.77 | X-700585.6 | Y-2281573.44
24 | ENERO | REC. PROPIOS | 12354614204010104013007 | 3007 | 2DA. ETAPA LIMPIEZA Y DESAZOLVE ARROYO HUIZQUILCO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 799996 | 2023-01-09 | 31/1223 | 2083.3229 | VIAJES | 384 | 100% | 799996 | X-701761.73 | Y-2280950.80
MES DE FEBRERO 2023
25 | FEBRERO | FAISMUN | 12354614205012304013218 | 3218 | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN SECUNDARIA JOSE ADEM CHAIN LA YERBABUENA SAN FE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | SANTA FE | FAISMUN | SANTA FE | 325 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 208001.49 | 2023-02-07 | 2023-12-31 | 1171.0477 | M2 | 177.62 | 100% | 208001.49 | X-698718.24 | Y-2272766.89
26 | FEBRERO | FAISMUN | 12354614205012304013219 | 3219 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE PALOMA EN LA PURISIMA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | LA PURISIMA | FAISMUN | LA PURISIMA | 88 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1760677.12 | 2023-02-09 | 2023-08-16 | 3020.133 | ML | 582.98 | 100% | 1760677.12 | X-704850.0445 | Y-2290692.73
27 | FEBRERO | REC. PROPIOS | 12354614204010104013008 | 3008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE, REEMPLAZO DE PUERTA Y PINTURA EN EL MODULO DE SEGURIDAD DE LA LAJA. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 1045 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 48594.76 | 2023-01-09 | 31/1223 | 48594.76 | LOTE | 1 | 100% | 48594.76 | X-705008.97 | Y-2290396.94
MES DE MARZO 2023
28 | MARZO | FAISMUN | 12354614205012304013220 | 3220 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, CALLE PROFESOR EMILIO GUEVARA, EN COLONIA EDUCADORES. | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL | FAISMUN | CAB. MPAL | 290 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 257899.78 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2004.6621 | ML | 128.65 | 100% | 257899.78 | X-700836.04 | Y-2280194.36
29 | MARZO | FAISMUN | 12354614205012304013221 | 3221 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PROFESOR EMILIO GUEVARA, EN COLONIA EDUCADORES. |  | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL | FAISMUN | CAB. MPAL | 290 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 142009.92 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 576.339 | ML | 246.4 | 100% | 142009.92 | X-700836.04 | Y-2280194.36
30 | MARZO | FAISMUN | 12354614205012304013222 | 3222 | CONSTRUCCION DE PAV. HIDRAULICO, CALLE PROFESOR EMILIO GUEVARA, EN COLONIA EDUCADORES. |  | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL | FAISMUN | CAB. MPAL | 290 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1390764.48 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 1709.9213 | M2 | 813.35 | 100% | 1390764.48 | X-700836.04 | Y-2280194.36
31 | MARZO | FAISMUN | 12354614205012304013223 | 3223 | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE PROFESOR EMILIO GUEVARA, EN COLONIA EDUCADORES. |  | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL | FAISMUN | CAB. MPAL | 290 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 388264.55 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 1186.809 | M2 | 327.15 | 100% | 388264.55 | X-700836.04 | Y-2280194.36
32 | MARZO | FAISMUN | 12354614205012304013224 | 3224 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE MORELOS EN LA PURISIMA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | LA PURISIMA | FAISMUN | LA PURISIMA | 250 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 41795.9 | 2023-03-02 | 2023-12-31 | 547.1384 | M2 | 76.39 | 100% | 41795.9 | X-704966.8491 | Y-2290582.8186
33 | MARZO | FAISMUN | 12354614205012304013225 | 3225 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE COAHUILA COLONIA AGUA BLANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | CAB. MPAL. | FAISMUN | CAB. MPAL. | 139 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 376078.78 | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 11038.4144 | ML | 34.07 | 100% | 376078.78 | X-700963.42 | Y-2279018.97
34 | MARZO | FAISMUN | 12354614205012304013226 | 3226 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COAHUILA COLONIA AGUA BLANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | CAB. MPAL. | FAISMUN | CAB. MPAL. | 139 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 103611.39 | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 379.6819 | ML | 272.89 | 95.73% | 99188.29 | X-700963.42 | Y-2279018.97
35 | MARZO | FAISMUN | 12354614205012304013227 | 3227 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE COAHUILA COLONIA AGUA BLANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | CAB. MPAL. | FAISMUN | CAB. MPAL. | 139 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 416244.51 | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 308.535 | ML | 1349.1 | 79.36% | 330345.22 | X-700963.42 | Y-2279018.97
36 | MARZO | FAISMUN | 12354614205012304013228 | 3228 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE COAHUILA COLONIA AGUA BLANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | CAB. MPAL. | FAISMUN | CAB. MPAL. | 139 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 473419.16 | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 841.8586 | M2 | 562.35 | 0% | 0 | X-700963.42 | Y-2279018.97
37 | MARZO | FAISMUN | 12354614205012304013229 | 3229 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CAMINO LA ESTANCIA - LAS LIEBRES EN MATATLAN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | MATATLAN | FAISMUN | MATATLAN | 235 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1832390 | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 256.0663 | M2 | 7155.92 | 100% | 1832390 | X-695198.68 | Y-2285883.81
38 | MARZO | FAISMUN | 12354614205012304013230 | 3230 | COMPLEMENTO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CAMINO SAN ROQUE EN CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL | FAISMUN | CAB. MPAL | 170 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 368706.26 | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 316.6519 | M2 | 1164.39 | 100% | 368706.26 | X-699008.77 | Y-2285739.33
39 | MARZO | REC. PROPIOS | 12362622704010104013009 | 3009 | 2DA. ETAPA REHABILITACION DEL PARQUE DE CALDERON | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 300000 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 300000 | LOTE | 1 | 58.16% | 174474.64 | X-707309.00 | Y-2287408.00
40 | MARZO | REC. PROPIOS | 12362622804010104013010 | 3010 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA LA LAJA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 2961 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 300000 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 300000 | UNIDAD | 1 | 17.33% | 52002.73 | X-695918.00 | Y-2275939.00
41 | MARZO | REC. PROPIOS | 12354614204010104013011 | 3011 | CONSTRUCCION CUNETAS CAMINO AL SAUCILLO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 430 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 166081.08 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 1130.1877 | ML | 146.95 | 100% | 166081.08 | X-716224.7692 | Y-2277197.9436
42 | MARZO | REC. PROPIOS | 12354614204010104013012 | 3012 | COLOCACION DE LIENZO EN CAMINO A LA MINA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 105 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 17832.1 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 324.22 | ML | 55 | 100% | 17832.1 | X-699243.97 | Y-2282836.01
43 | MARZO | REC. PROPIOS | 12354614204010104013013 | 3013 | CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO C. PRIVADA ZARAGOZA EN SANTA FE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 22252.4 | 2023-03-03 | 2023-12-31 | 1308.9647 | M3 | 17 | 100% | 22252.4 | X-699779.19 | Y-2271120.76
44 | MARZO | REC. PROPIOS | 12354614204010104013014 | 3014 | CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO EN RIO PARALELO A CALLE FRANCISCO I. MADERO EN SANTA FE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 61117.52 | 2023-03-03 | 2023-12-31 | 2641.2066 | M3 | 23.14 | 100% | 61117.52 | X-699937.09 | Y-2270544.40
45 | MARZO | REC. PROPIOS | 12369629204010104013015 | 3015 | CONSTRUCCION DE MUEBLE PARA EXHIBICION DE RECONOCIEMIENTOS Y LOGROS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 112520 | 2023-03-03 | 2023-12-31 | 112520 | PZA | 1 | 100% | 112520 | X-701177.54 | Y-2289558.57
46 | MARZO | REC. PROPIOS | 12354614204010104013016 | 3016 | DESASOLVE DRENAJES Y FOSAS SEPTICAS EN EL MUNICIPIO (DELEGACIONES Y CABCERA MUNICIPAL) | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2040000 | 2023-03-03 | 2023-12-31 | 2040000 | LOTE | 1 | 0% | 0 | X-701209.55 | Y-2280827.99
47 | MARZO | REC. PROPIOS | 12354614204010104013017 | 3017 | DESASOLVE RIO ZAPOTLANEJO DE COLONIA 3 FLORES A SAN MARTIN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 305 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1000000 | 2023-03-14 | 2023-12-31 | #DIV/0! | ML |  | 77.34% | 773372 | X-700603.02 | Y-2281709.69
48 | MARZO | REC. PROPIOS | 12352612904010104013018 | 3018 | REHABILITACION DE AULA ESCUELA RAMON CORONA EN CUCHILLAS | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 2500 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 233180.21 | 13/0323 | 2023-12-31 | 4650.5826 | M2 | 50.14 | 100% | 233180.21 | X-701359.11 | Y-2274768.96
49 | MARZO | REC. PROPIOS | 12352612904010104013020 | 3020 | REHABILITACION ESCUELAS VARIAS | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. Y DELEGAC | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. Y DELEGAC | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 350000 | 2023-03-14 | 2023-12-31 | 350000 | LOTE | 1 | 46.53% | 162861.28 | X-701209.55 | Y-2280827.99
50 | MARZO | REC. PROPIOS | 12354614204010104013021 | 3021 | REHABILITACION EMPEDRADOS VARIOS | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL. Y DELEGAC | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. Y DELEGAC | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2000000 | 2023-03-14 | 2023-12-31 | 2000000 | LOTE | 1 | 14.29% | 285884.8 | X-701209.55 | Y-2280827.99
51 | MARZO | REC. PROPIOS | 12354614204010104013022 | 3022 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MARIA DOLORES PACHECO¨ $ 8 ¨230,973.41 | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL. Y DELEGAC | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. Y DELEGAC | 1045 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1454853.71 | 2023-03-06 | 2023-12-31 | 4358.1982 | ML | 333.82 | 100% | 7982675.54 | X-700845.54 | Y-2280338.37
[5 empty] | AGUA POTABLE |  | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN |  |  |  |  | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 338252.1 |  |  | 521.0291 | ML | 649.2
[5 empty] | LOSA DE CONCRETO |  | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN |  |  |  |  | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 5048493.57 |  |  | 1838.4833 | ML | 2746.01
[5 empty] | BANQUETAS |  | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN |  |  |  |  | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 818278.9 |  |  | 658.1455 | M2 | 1243.31
[5 empty] | LUMINARIAS |  | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN |  |  |  |  | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 322797.26 |  |  | 21519.8173 | PZAS | 15
52 | MARZO | FORTAMUN | 12364624205022304013301 | 3301 | CONSTRUCCION MODULO DE SEGURIDAD - MATATLAN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | FORTAMUN | MATATLAN | 1796 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 732200 | 2023-03-23 | 2023-12-31 | 732200 | UNIDAD | 1 | 92.64% | 678274.28 | X-622906.68 | Y-2290806.02
53 | MARZO | FORTAMUN | 12364624205022304013302 | 3302 | CONSTRUCCION MODULO DE SEGURIDAD - SAUCILLO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | SAUCILLO | FORTAMUN | SAUCILLO | 430 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 700000 | 2023-03-23 | 2023-12-31 | 700000 | UNIDAD | 1 | 80.13% | 560916.63 | X-716469.50 | Y-2275337.31
54 | MARZO | RAMO 23 | 12354614205046404013401 | 3401 | PAVIMENTACION CON ASFALTO COBRE EMPEDRADO EN CALLE IGNACIO L. VALLARTA EN LOS CRUCES UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE MATATLAN MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | RAMO 23 | MATATLAN | 1796 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 54945 | 2023-03-14 | 2023-12-31 | 54945 | LOTE | 1 | 100% | 54945 | X-20.70957400 | Y--103.15165780
MES DE ABRIL 2023
55 | ABRIL | FAISMUN | 12354614205012304013231 | 3231 | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQUINA CON LA ESC. PRIMARIA EN LA MORA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | LA MORA | FAISMUN | LA MORA | 2500 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1014220.49 | 2023-04-10 | 2023-12-31 | 4986.3348 | M2 | 203.4 | 87.73% | 889813.04 | X-698324.20 | Y-2273404.39
56 | ABRIL | FAISMUN | 12355615105012304013232 | 3232 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATON -VEHICULAR) EN EL CALABOZO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | FAISMUN | CAB. MPAL. | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 592324.75 | 2023-04-10 | 2023-12-31 | 592324.75 | PIEZA | 1 | 100% | 592324.75 | X-706418.00 | Y-2285411.00
57 | ABRIL | FAISMUN | 12354614205012304013233 | 3233 | EMPEDRADO TRADICIONAL CALLE SAN JORGE EN S.J.F. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | S.J.F. | FAISMUN | S.J.F. | 1015 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 303582 | 2023-04-10 | 2023-12-31 | 174.4724 | M2 | 1740 | 100% | 303582 | X-711437.6620 | Y-2284867.1220
58 | ABRIL | FAISMUN | 12354614205012304013234 | 3234 | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE SAN JORGE EN S.J.F. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | S.J.F. | FAISMUN | S.J.F. | 1015 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 648393.77 | 2023-04-10 | 2023-12-31 | 1002.8052 | M2 | 646.58 | 100% | 648393.77 | X-711437.6620 | Y-2284867.1220
59 | ABRIL | FAISMUN | 12354614205012304013235 | 3235 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE SIN NOMBRE EN EL CANUTO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | SANTA FE | FAISMUN | SANTA FE | 2500 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 251106.46 | 2023-04-21 | 2023-12-31 | 2183.5344 | ML | 115 | 100% | 251106.46 | X-699358.18 | Y-2270122.10
60 | ABRIL | FAISMUN | 12354614205012304013236 | 3236 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE HERMINIA GUEVARA EN COLONIA SAN JOAQUIN - ZORRILLOS | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | CAB. MPAL. | FAISMUN | CAB. MPAL. | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 399717.99 | 2023-04-28 | 2023-12-31 | 3797.0741 | ML | 105.27 | 100% | 399717.99 | X-706671.49 | Y-2281360.17
61 | ABRIL | FAISMUN | 12354614205012304013237 | 3237 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE JUAREZ Y CORREGIDORA EN MATATLAN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | MATATLAN | FAISMUN | MATATLAN | 1417 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 337323.28 | 2023-04-28 | 2023-12-31 | 1949.8455 | ML | 173 | 100% | 337323.28 | X-692788.0550 | Y-2290809.3690
62 | ABRIL | FAISMUN | 12354614205012304013238 | 3238 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE JUAREZ Y CORREGIDORA EN MATATLAN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | MATATLAN | FAISMUN | MATATLAN | 1417 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1333880.08 | 2023-04-28 | 2023-12-31 | 457.4192 | M2 | 2916.1 | 69.7% | 929712.26 | X-692788.0550 | Y-2290809.3690
63 | ABRIL | REC. PROPIOS | 12362622304010104013023 | 3023 | REHABILITACION DE BAÑOS EN LA DELEGACION DE LA LAJA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 2963 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 89521.01 | 2023-04-03 | 2023-12-31 | 89521.01 | LOTE | 1 | 100% | 89521.01 | X-695651.94 | Y-2276787.41
64 | ABRIL | REC. PROPIOS | 12364624204010104013024 | 3024 | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, GIMNASIO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S.J.F. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | S.J.F. | REC. PROPIOS | S.J.F. | 1015 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3200000 | 2023-04-11 | 2023-12-31 | 3200000 | LOTE | 1 | 40.33% | 1290467.67 | X-711863.00 | Y-2284584.00
65 | ABRIL | REC. PROPIOS | 12364624204010104013025 | 3025 | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, GIMNASIO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN MATATLAN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | REC. PROPIOS | MATATLAN | 1417 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3200000 | 2023-04-11 | 2023-12-31 | 3200000 | LOTE | 1 | 60.54% | 1937345.65 | X-692906.68 | Y-2290806.02
66 | ABRIL | REC. PROPIOS | 12364624204010104013026 | 3026 | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, GIMNASIO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAUCILLO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | SAUCILLO | REC. PROPIOS | SAUCILLO | 470 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3200000 | 2023-04-03 | 2023-12-31 | 3200000 | LOTE | 1 | 48.6% | 1555189.23 | X-711864.70 | Y-2284572.24
67 | ABRIL | REC. PROPIOS | 12354614204010104013050 | 3050 | RECUPERACION DE ESPACIOS EN LA LAJA (CALLE PUENTE DE CALDERON) | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 2963 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 350000 | 2023-04-03 | 2023-12-31 | 350000 | LOTE | 1 | 92.03% | 322108.97 | X-696014.45 | Y-2276707.25
68 | ABRIL | REC. PROPIOS | 12354614204010104013051 | 3051 | CONSTRUCCION EMPEDRADO TRADICIONAL AL CAMINO OJO DE AGUA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | MATATLAN | REC. PROPIOS | MATATLAN | 1417 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 500815.43 | 2023-04-10 | 2023-12-31 | 500815.43 | LOTE | 1 | 100% | 500815.43 | X-693412.27 | Y-2291490.09
69 | ABRIL | REC. PROPIOS | 12354614204010104013052 | 3052 | CONSTRUCCION EMPEDRADO TRADICIONAL CAMINO A LA MINA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 745132.38 | 2023-04-17 | 2023-12-31 | 745132.38 | LOTE | 1 | 100% | 745132.38 | X-699243.97 | Y-2282836.01
70 | ABRIL | FORTAMUN | 12364624205022304013303 | 3303 | CONSTRUCCION MODULO DE SEGURIDAD - SAN JOSE DE LAS FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | SAUCILLO | FORTAMUN | SJF | 1015 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 650000 | 2023-04-11 | 2023-12-31 | 650000 | UNIDAD | 1 | 17.56% | 114124.94 | X-711863.00 | Y-2284584.00
MES DE MAYO 2023
71 | MAYO | REC. PROPIOS | 12352612904010104013053 | 3053 | CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA EN COLONIA LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2047068.8 | 2023-05-03 | 2023-12-31 | 2047068.8 | DOMO | 1 | 100% | 2047068.8 | X-700831.43 | Y-2279631.00
72 | MAYO | REC. PROPIOS | 12354614204010104013054 | 3054 | CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOSA DE CONCRETO, BANQUETAS Y AGUA POTABLE CALLE JUAN JOSE ARREOLA EN LA MESA (TEPETATES) $ 4´180,471.37 | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2047068.8 | 2023-05-19 | 2023-06-24 | 4140481.94 | PZAS | 30 | 100% | 4140481.94 | X-704914.55 | Y-2282551.76
[5 empty] | LOSA DE CONCRETO | [7 empty] | 3198870.28 |  |  |  | M2 | 1830.96
[5 empty] | BANQUETAS | [7 empty] | 389633.95 |  |  |  | M2 | 595.4
[5 empty] | AGUA POTABLE | [7 empty] | 240916.04 |  |  |  | ML | 434.67
73 | MAYO | REC. PROPIOS | 12362622804010104013055 | 3055 | SUMINSITRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE MEDIA TENSION EN ALBERCA MUNICIPAL SAN MARTIN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 353403.28 | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 3926.7031 | ML | 90 | 100% | 353403.28 | X-702087.52 | Y-2282318.75
74 | MAYO | REC. PROPIOS | 12354614204010104013056 | 3056 | CONSTRUCCION DE ANDADOR, BANQUETAS ELEVADA Y LINEA DE AGUA POTABLE CAMINO A LA MESA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB.MPAL. | REC. PROPIOS | CAB.MPAL. | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1265843.47 | 2023-04-01 | 2023-05-02 | 1175.2657 | ML | 1077.07 | 99.83% | 1263630.32 | X-704496.90 | Y-2282793.00
75 | MAYO | REC. PROPIOS | 12364624204010104013057 | 3057 | ACONDICIONAMIENTO DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN SANTA FE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 436286.29 | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 436286.29 | MODULO | 1 | 91.76% | 400325.41 | X-699801.75 | Y-2270935.45
MES DE JUNIO 2023
76 | JUNIO | FAISMUN | 12354614205012304013239 | 3239 | COMPLEMENTO CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO CALLE CAMINO REAL (DE ANDADOR VICTORIANO DAVALOS A GASOLINERIA) COLONIA SAN MIGUEL 2DA. ETAPA. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL | FAISMUN | CAB. MPAL | 444 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 380078.03 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1493.7238 | M2 | 254.45 | 100% | 380078.03 | X-700007.02 | Y-2280799.22
77 | JUNIO | FAISMUN | 12354614205012304013240 | 3240 | CONSTRUCCION POZOS DE VISITA EN LINEA DE DRENAJE COLECTOR HUISQUILCO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | FAISMUN | CAB. MPAL. | 250 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 208156.7 | 2023-06-02 | 2023-07-05 | 52039.175 | PZAS | 4 | 100% | 208156.7 | X-701836.00 | Y-2280954.00
78 | JUNIO | REC. PROPIOS | 12362622804010104013058 | 3058 | REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA LOMAS DE HUISQUILCO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 300000 | 2023-06-01 | 2023-08-30 | 6666.6667 | M2 | 45 | 23.9% | 71705.47 | X-701333.83 | Y-2280659.27
79 | JUNIO | REC. PROPIOS | 12354614204010104013059 | 3059 | CONSTRUCCION ANDADOR CAMINO A LA TELESECUNDARIA SANTA FE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 450 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1070224.28 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1055.3543 | ML | 1014.09 | 100% | 1070224.28 | X-700556.44 | Y-2270909.95
MES DE JULIO 2023
80 | JULIO | FAISMUN | 12354614205012304013242 | 3242 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CAMINO EN CUCHILLAS -LA PAZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | LA LAJA | FAISMUN | LA LAJA | 250 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 537673.63 | 2023-07-06 | 2023-09-05 | 2510.9682 | ML | 214.13 | 95.47% | 513297.35 | X-000000 | Y-000000
81 | JULIO | REC. PROPIOS | 12354614204010104013060 | 3060 | CONSTRUCCION DE ANDADOR A ESCUELA DE LA COFRADIA A SANTA FE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 204 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 791413.82 | 2023-07-05 | 2023-09-20 | 1060.7342 | ML | 746.1 | 99.52% | 787625.82 | X-701159.50 | Y-2283308.00
82 | JULIO | REC. PROPIOS | 12369629204010104013061 | 3061 | CONSTRUCCION DE ELEVADOR EN PRESIDENCIA MPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2048594.12 | 2023-07-05 | 2023-09-20 | 2048594.12 | PZA | 1 | 66.58% | 1364015.87 | X-701175.21 | Y-2281548.33
83 | JULIO | REC. PROPIOS | 12352612904010104013062 | 3062 | CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA JUAN TERRIQUEZ EN FRACCIONAMIENTO CONSTITUCION | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1909334.35 | 2023-07-05 | 2023-09-20 | 1909334.35 | PZA | 1 | 99.08% | 1891707.77 | X-71156.17 | Y-2283354.57
84 | JULIO | REC. PROPIOS | 12369629204010104013063 | 3063 | CONSTRUCCION DOMO UNIDAD DEPORTIVA SAN MARTIN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 7500000 | 2023-07-05 | 2023-09-20 | 7500000 | PZA | 1 | 0% | 0 | X-000000 | Y-000000
85 | JULIO | REC. PROPIOS | 12354614204010104013064 | 3064 | REHABILITACION CAMINO VECINALES (DELEG Y CABECERA) | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1000000 | 2023-07-05 | 2023-11-20 | 666.6667 | M2 | 1500 | 34.98% | 349786.93 | X-701109.40 | Y-2285161.95
MES DE AGOSTO 2023
86 | AGOSTO | FAISMUN | 12354614205012304013241 | 3241 | CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ Y CORREGIDORA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | LA LAJA | FAISMUN | LA LAJA | 250 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 200000 | 2023-07-05 | 2023-08-25 | 562.8887 | ML | 355.31 | 7.911% | 15822.31 | X- | Y-
87 | AGOSTO | FAISMUN | 12354614205012304013243 | 3243 | CONSTRUCCION BANQUETA CALLE JUAREZ Y CORREGIDORA (INLCUYE ARBOLADO Y LUMIARIAS) | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | MATATLAN | FAISMUN | MATATLAN | 1417 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 500000 | 2023-08-28 | 2023-09-28 | 862.069 | M2 | 580 | 4.008% | 20041.2 | X-692788.0550 | Y-2290809.3690
88 | AGOSTO | FAISMUN | 12354614205012304013244 | 3244 | CONSTRUCCION DE DENTELLON DE CONCRETO Y TRABAJOS ADICIONALES EN CAMINO LA ESTANCIA - LAS LIEBRES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | MATATLAN | FAISMUN | MATATLAN | 230 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2211035.56 | 01/08/023 | 2023-09-01 | 1530.8912 | ML | 1444.28 | 100% | 2211035.56 | X- | Y-
89 | AGOSTO | REC. PROPIOS | 12364624204010104013065 | 3065 | REMODELACION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL TRAPICHE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 90000 | 2023-08-18 | 2023-09-18 | 90000 | PZA | 1 | 44.68% | 40208.55 | X-000000 | Y-000000
90 | AGOSTO | REC. PROPIOS | 12364624204010104013066 | 3066 | CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA SAN MARTIN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3266211.48 | 2023-08-07 | 2023-10-30 | 3629.1239 | ML | 900 | 31.65% | 1033865.23 | X-000000 | Y-000000
91 | AGOSTO | REC. SADER | 12354614206029004013501 | 3501 | EMPEDRADO PARA LA ACTIVACION ECONOMICA (CAMINO SAN ROQUE) | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | MATATLAN | REC. SADER | MATATLAN | 1500 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2857142.86 | 2023-08-30 | 2023-10-31 | 0 | M2 | 8356 | 73.58% | 2102155.57 | X-000000 | Y-000000
MES DE SEPTIEMBRE 2023
92 | SEPT | FAISMUN | 12354614205012304013245 | 3245 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE PINO SUAREZ EN LA MORA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | LA MORA | FAISMUN | LA MORA | 230 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 503976.27 | 01/08/023 | 2023-09-01 | 12205.7706 | ML | 41.29 | 74.18% | 373852.63 | X-000000 | Y-000000
93 | SEPT | FAISMUN | 12354614205012304013250 | 3250 | AMPLIACION DE CAMINO DE LA JOYA DEL CAMINO A LA JOYA CHICA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA PURISIMA | FAISMUN | LA PURISIMA | 230 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1200000 | 01/08/023 | 2023-09-01 | 297.8717 | M2 | 4028.58 | 40.38% | 484558.38 | X-000000 | Y-000000
94 | SEPT | REC. PROPIOS | 12362622704010104013067 | 3067 | REHABILITACION DE PLAZA MUNICIPAL -ZAPOTLANEJO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 416576.16 | 2023-08-07 | 2023-10-30 | 5692.4865 | ML | 73.18 | 100% | 416576.16 | X-701214.80 | Y-2281551.53
95 | SEPT | REC. PROPIOS | 12362622304010104013068 | 3068 | CONSTRUCCION DE RAMPA EN EL BANCO DE BIENESTAR | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 18923.89 | 2023-08-07 | 2023-10-30 | 2803.5393 | M2 | 6.75 | 100% | 18923.89 | X-700586.89 | Y-2280698.26
96 | SEPT | REC. PROPIOS | 12362622304010104013069 | 3069 | REHABILITACION DEL ESTACIONAMIENTO DEL DIF MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 74626.49 | 2023-08-07 | 2023-10-30 | 887.8821 | M2 | 84.05 | 67.92% | 50687.22 | X-702128.36 | Y-2281880.75
97 | SEPT | REC. PROPIOS | 12354614204010104013070 | 3070 | CONSTRUCCION DE LOZA E INSTALACION DE PARABUS EN LA MORA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 150000 | 2023-08-07 | 2023-10-30 | 1250 | ML | 120 | 30.05% | 45068.32 | X-000000 | Y-000000
MES DE OCTUBRE 2023
98 | OCT | FAISMUN | 1235-6142-50123-0401-3246 | 3246 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL Y AHOGADO EN CALLE JULIO ALVAREZ EN COLONIA GRANJAS PROVIDENCIA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | LA LAJA | FAISMUN | LA LAJA | 90 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 463201.26 | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 398.5967 | M2 | 1162.08 | 0% | 0 | X-697152.42 | Y-227642.11
99 | OCT | FAISMUN | 1235-6142-50123-0401-3247 | 3247 | CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE JULIO ALVAREZ EN COLONIA GRANJAS PROVIDENCIA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | LA LAJA | FAISMUN | LA LAJA | 90 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 71845.21 |  |  | 4789.6807 | PZAS | 15 | 56.21% | 40382.31
100 | OCT | FAISMUN | 1235-6142-50123-0401-3248 | 3248 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JULIO ALVAREZ EN COLONIA GRANJAS PROVIDENCIA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | LA LAJA | FAISMUN | LA LAJA | 90 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 480242.2 |  |  | 1089.7259 | M2 | 440.7 | 0% | 0
101 | OCT | FAISMUN | 1235-6142-50123-0401-3249 | 3249 | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE JULIO ALVAREZ EN COLONIA GRANJAS PROVIDENCIA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | LA LAJA | FAISMUN | LA LAJA | 90 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 159615.63 |  |  | 465.3517 | ML | 343 | 53.81% | 85881.63
102 | NOV | REC. PROPIOS | 12354614204010104013071 | 3071 | CONSTRUCCION DE ANDADOR A T.V. SECUNDARIA SAN JOAQUIN - ZORRILLOS | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 1142 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 287468.05 | 2023-10-16 | 2023-11-15 | 2395.5671 | ML | 120 | 0% | 0 | X=69824524 | Y=2273531.97
103 | DEC | REC. PROPIOS | 12354614204010104013072 | 3072 | CONSTRUCCION DE CERCO EN AVENIDA DE LA CRUZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 1557 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1200000 | 2023-08-07 | 2023-10-30 | 285.7143 | M3 | 4200 | 30.63% | 367600 | X=700963.42 | Y=2279018.97
104 | JAN | REC. PROPIOS | 12369629204010104013073 | 3073 | ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES EN PRESIDENICAL MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 200000 | 2023-08-07 | 2023-10-30 | 200000 | PIEZA | 1 | 0% | 0 | X=701177.462 | Y=2281558.57