## 2022
LISTADO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS
[21 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
CONSEC | FECHA | ORIGEN DEL RECURSO | NO. | CUENTA | TIPO DE OBRA Y BENEFICIARIOS | NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA | NOMBRE DEL SUPERVISOR DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN | RECURSO | LOCALIDAD | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | TIPO DE BENEFICIARIOS | MONTO INICIAL DE INVERSIÓN | F INICIO | F. TERM | COSTO POR UNIDAD | UNIDAD | MEDIDA | AVANCE |  | GEOREFERENCIACION X | GEOREFERENCIACION Y
[19 empty] | % | MONTO FINAL
MES DE ENERO 2022
1 | ENERO | REC.PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-2001 | 2001 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VADO LA LAJA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC.PROPIOS | LA LAJA | 2961 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 80523.96 | 2022-01-10 | 2022-01-21 | 732.036 | M2 | 110 | 100% | 80523.96 | X-695108.86 | Y-2275787.33
2 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-2701 | 2701 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION EMPEDRADO TRADICIONAL EN CAMINO REAL LA LAJA, DELEGACION LA LAJA, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 150 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 790226.8 | 2021-10-26 | 2021-12-31 | 100.3179 | M2 | 7877.23 | 100% | 790226.8 | X-695017.89 | Y-2275780.75
3 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-2702 | 2702 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION EMPEDRADO TRADICIONAL EN LIBRAMIENTO SANTA FE. DELEGACION SANTA FE, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER CRUZ ARENAS | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 150 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2078372 | 2021-10-26 | 2021-12-31 | 121.1509 | M2 | 17155.24 | 100% | 2078372 | X-698508.04 | Y-2270921.31
4 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-2703 | 2703 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION EMPEDRADO TRADICIONAL EN CAMINO A LAS PUERTAS, DELEGACION SAN JOSE DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 1000 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 990408 | 2021-10-26 | 2021-12-31 | 130.3189 | M2 | 7599.88 | 100% | 990408 | X-710896.64 | Y-2289304.21
5 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-2704 | 2704 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION EMPEDRADO TRADICIONAL EN CAMINO LA LENTEJA, DELEGACION MATATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 200 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 799588 | 2021-10-26 | 2021-12-31 | 121.7431 | M2 | 6567.83 | 100% | 799588 | X-693605.05 | Y-2287092.28
6 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-2705 | 2705 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION EMPEDRADO TRADICIONAL EN CAMINO AL BAJIO, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER CRUZ ARENAS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | EL BAJIO | 200 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 903872 | 2021-10-26 | 2021-12-31 | 126.8948 | M2 | 7123 | 100% | 903872 | X-700932.12 | Y-2285709.47
7 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-2706 | 2706 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION EMPEDRADOAHOGADO INGRESO A LA CAPILLA, COMUNIDAD ZORRILLOS, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | SAN JOAQUIN ZORRILLOS | 200 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 53244 | 2021-10-26 | 2021-12-31 | 52.8282 | M2 | 1007.87 | 100% | 53244 | X-706399.5 | Y-2281443.07
8 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-2707 | 2707 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION EMPEDRADO TRADICIONAL CORRALILOS DE SAN ROMAN, DELEGACION SANTA FE, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 200 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 655864 | 2021-10-26 | 2021-12-31 | 127.1054 | M2 | 5160 | 100% | 655864 | X-7064927.7 | Y-2272050.67
9 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-2708 | 2708 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION EMPEDRADO TRADICIONAL EN CAMINO DE LA MORA A CARRETERA DE CUCHILLAS, DELEGACION LA LAJA, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | LA MORA-CUCHILLAS | REC. PROPIOS | LA LAJA | 350 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 827080 | 2021-10-26 | 2021-12-31 | 122.5304 | M2 | 6750 | 100% | 827080 | X-698040.95 | Y-2274887.65
10 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-2709 | 2709 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION EMPEDRADO TRADICIONAL PUEBLO VIEJO A LA VILLA, DELEGACION EL SAUCILLO, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ISMAEL URENDA GALVAN | PUEBLO VIEJO -LA VILLA | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 300 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 641456.8 | 2021-10-26 | 2021-12-31 | 128.2914 | M2 | 5000 | 100% | 641456.8 | X-711697.11 | Y-2280531.3
11 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-2710 | 2710 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION EMPEDRADO TRADICIONAL CAMINO AL POZO DEL BAJIO, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER CRUZ ARENAS | EL BAJIO | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 270 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 583364 | 2021-10-26 | 2021-12-31 | 116.6728 | M2 | 5000 | 100% | 583364 | X-701006.48 | Y-2284952.83
12 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-2711 | 2711 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION EMPEDRADO TRADICIONAL LIBRAMIENTO CERRITO DE BUENOS AIRES 1ER. ETAPA, DELEGACION EL SAUCILLO, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ISMAEL URENDA GALVAN | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 300 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 650412 | 2021-10-26 | 2021-12-31 | 130.0824 | M2 | 5000 | 100% | 650412 | X-711697.11 | Y-2280531.3
13 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-2712 | 2712 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION EMPEDRADO TRADICIONAL CALLE LATERAL COL. SAN JOSE ISABEL FLORES, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 300 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 592992 | 2021-10-26 | 2021-12-31 | 118.5984 | M2 | 5000 | 100% | 592992 | X-711697.11 | Y-2280531.3
14 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-60287-0401-2713 | 2713 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION EMPEDRADO TRADICIONAL CAMINO REAL, COL. SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 300 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 661664 | 2021-10-26 | 2021-12-31 | 132.3328 | M2 | 5000 | 100% | 661664 | X-711697.11 | Y-2280531.3
MES DE FEBRERO 2022
15 | FEBRERO | REC.PROPIOS | 1236-6223-40101-0401-2002 | 2002 | AMPLIACION Y REMODELACION AREA DE CATASTRO Y CABILDO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LEOBARDO JAVIER VAZQUEZ CONTRERAS | CAB. MPAL. | REC.PROPIOS | CAB. MPAL. | 68519 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1106906.63 | 2022-02-21 | 2022-05-31 | 1106906.63 | LOTE | 1 | 100% | 1106906.63 | X-701166.00 | Y-2281562.00
16 | FEBRERO | REC.PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-2003 | 2003 | LINEA DE DREANJE SANITARIO CALLE CAMINO REAL COL. SAN MIGUEL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL. | REC.PROPIOS | CAB. MPAL. | 155 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 316057.31 | 2022-02-10 | 2022-03-31 | 1386.2163 | M2 | 228 | 100% | 316057.31 | X-699779.83 | Y-2280612.71
17 | FEBRERO | REC.PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-2005 | 2005 | HABILITACION DE CONSULTORIOS EN CDC LA CEJA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CONTRERAS | CAB. MPAL. | REC.PROPIOS | CAB. MPAL. | 68519 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 68983.54 | 2022-02-18 | 2022-03-18 | 68983.54 | LOTE | 1 | 100% | 68983.54 | X-700735.03 | Y-2282016.03
18 | FEBRERO | REC. FISM | 1235-6131-50122-0401-2201 | 2201 | PROGRAMA DE MEJORA ELECTRICA COMUNIDADES VARIAS ( ELECTRIFICACION RANCHO TINAJEROS) | FRANCISCO JAVIER VERA CAHVEZ | ING. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL. | REC. FISM | CAB. MPAL. | 101 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 473869.69 | 2022-02-21 | 2022-03-21 | 943.9635 | ML | 502 | 100% | 473869.69 | X-698576.24 | Y-2287788.34
MES DE MARZO 2022
19 | MAR | REC. FISM | 1235-6142-50122-0401-2202 | 2202 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE LA PEÑA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER CRUZ ARENAS | SANTA FE | REC. FISM | SANTA FE | 150 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 332332.61 | 2022-03-06 | 2022-07-15 | 3218.4061 | ML | 103.26 | 100% | 332332.61 | X-699255.7 | Y-2270388.09
20 | MAR | REC. FISM | 1235-6142-50122-0401-2203 | 2203 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE MONTE CARMELO | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | ING. JAVIER CRUZ ARENAS | SANTA FE | REC. FISM | SANTA FE | 170 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 367223.02 | 2022-03-09 | 2022-04-10 | 3278.777 | M2 | 112 | 100% | 367223.02 | X-699499.0 | Y-2271068.0
21 | MAR | REC. FISM | 1235-6142-50122-0401-2204 | 2204 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE IGNACIO COMONFORT - TRAPICHE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CONTRERAS | CAB. MPAL. | REC. FISM | CAB. MPAL. | 170 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 176922.36 | 2022-03-09 | 2022-04-10 | 2057.2367 | M2 | 86 | 100% | 176922.36 | X-703386.86 | Y-2280985.65
22 | MAR | REC. FISM | 1235-6142-50122-0401-2205 | 2205 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN CALLES JUAREZ, NIÑOS HEROES Y HNOS. NUÑO DELEG. EN EL SAUCILLO | BENJAMIN ZUÑIGA LOPEZ | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC. FISM | EL SAUCILLO | 250 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 730390.45 | 2022-04-18 | 2022-06-18 | 1127.1458 | ML | 648 | 100% | 730390.45 | X-716371.73 | Y-2274161.03
23 | MAR | REC. FISM | 1235-6142-50122-0401-2206 | 2206 | CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLES JUAREZ, NIÑOS HEROES Y HNOS. NUÑO DELEG. EN EL SAUCILLO | GRUOPO CONSTRUCTOR SAUXI S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC. FISM | EL SAUCILLO | 250 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 551625.28 | 2022-04-18 | 2022-08-31 | 669.4482 | ML | 824 | 100% | 551625.28 | X-716371.73 | Y-2274161.03
24 | MAR | REC. FISM | 1235-6142-50122-0401-2207 | 2207 | CONSTRUCCION BANQUETAS EN CALLES JUAREZ, NIÑOS HEROES Y HNOS. NUÑO DELEG. EN EL SAUCILLO | CONSTRUCTORA HUAXTLA S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC. FISM | EL SAUCILLO | 250 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 462742.17 | 2022-04-18 | 2022-08-31 | 629.5812 | M2 | 735 | 100% | 462742.17 | X-716371.73 | Y-2274161.03
25 | MAR | REC. FISM | 1235-6142-50122-0401-2208 | 2208 | CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO CALLES JUAREZ, NIÑOS HEROES Y HNOS. NUÑO DELEG. EN EL SAUCILLO | CONSTRUCTORA HUAXTLA S.A. DE C.V. /JOSE LUIS MACIAS PLASCENCIA | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC. FISM | EL SAUCILLO | 200 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2265776.1 | 2022-04-18 | 2022-08-31 | 888.5396 | M2 | 2550 | 100% | 2265776.1 | X-716371.73 | Y-2274161.03
26 | MAR | REC. FISM | 1235-6142-50122-0401-2209 | 2209 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CAMINO AL COLORADO - DELEGACION LA PURISIMA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA PURISIMA | REC. FISM | LA PURISIMA | 200 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 794349.69 | 2022-04-04 | 2022-05-08 | 278.1336 | M2 | 2856 | 100% | 794349.69 | X-705607.77 | Y-2289146.23
MES DE ABRIL 2022
27 | ABRIL | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-2006 | 2006 | CONSTRUCCION EMPEDRADO TRADICIONAL CAMINO A LA ARENA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ISMAEL URENDA GALVAN | SJF | REC.PROPIOS | SJF | 150 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2538172 | 2022-04-04 | 2022-06-30 | 267.176 | M2 | 9500 | 100% | 2538172 | X-706429.34 | Y-2286385.39
28 | ABRIL | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-2007 | 2007 | CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO A EL AGUA ESCONDIDA | BENJAM,IN ZUÑIGA LOPEZ | ING. ISMAEL URENDA GALVAN | SANTA FE | REC.PROPIOS | SANTA FE | 150 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 823747 | 2022-04-21 | 2022-07-25 | 3432.2792 | M2 | 240 | 100% | 823747 | X-699593.63 | Y-2269758.34
29 | ABRIL | REC. FISM | 1235-6142-50122-0401-2210 | 2210 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE CAMINO A LA PAZ Y PRIVADA FRANCISCO I. MADERO DELEGACION DE SANTA FE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | SANTA FE | REC. FISM | SANTA FE | 101 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 210297.12 | 2022-04-04 | 2022-05-08 | 1523.8922 | M2 | 138 | 100% | 210297.12 | X-699972.017 | Y-2271103.15
30 | ABR | REC. FISM | 1235-6142-50122-0401-2212 | 2212 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE 12" CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA PAZ DELEGACION DE SANTA FE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | SANTA FE | REC. FISM | SANTA FE | 101 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 702004.35 | 2022-03-31 | 2022-04-30 | 4129.4374 | ML | 170 | 100% | 702004.35 | X-702289 | Y-2272628.00
31 | ABR | REC. FISM | 1235-6142-50122-0401-2213 | 2213 | CONSTRUCCION CASETA DE CLORACION -DELEGACION LA PURISIMA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CONTRERAS | LA PURISIMA | REC. FISM | LA PURISIMA | 1045 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 52431.01 | 2022-04-04 | 2022-06-30 | 52431.01 | PZA | 1 | 100% | 52431.01 | X-705357 | Y-2291700
32 | ABR | REC. FISM | 1235-6142-50122-0401-2214 | 2214 | CONSTRUCCION DE CANAL CAMINO A LA MORA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CONTRERAS | LA MORA | REC. FISM | LA MORA | 1200 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1429263.51 | 2022-04-04 | 2022-07-31 | 26467.8428 | ML | 54 | 100% | 1429263.51 | X-697958 | Y-2273937
33 | ABR | REC. FISM | 1235-6142-50122-0401-2215 | 2215 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL LIBRAMIENTO SANTA FE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. CARLOS ADRIAN LARIOS CURIEL | SANTA FE | REC. FISM | SANTA FE | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 860599.02 | 0404/22 | 2022-08-15 | 1294.1339 | M2 | 665 | 100% | 860599.02 | X-698446.90 | Y-2271184.26
34 | ABR | REC. FISM | 1235-6142-50122-0401-2216 | 2216 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL LA LENTEJA -DELEGACION MATATLAN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | MATATLAN | REC. FISM | MATATLAN | 17 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 67952 | 2022-04-04 | 2022-05-31 | 175.36 | M2 | 387.5 | 100% | 67952 | X-693934 | Y-2286713.85
MES DE MAYO 2022
35 | MAYO | REC.PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-2008 | 2008 | COLOCACION DE MACHUELO LATERAL CALLE SAN JOSE ISABEL FLORES EN CAB. MPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC.PROPIOS | CAB. MPAL. | 150 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 55563.68 | 2022-04-21 | 2022-05-04 | 144.6971 | M2 | 384 | 100% | 55563.68 | X-700110.88 | Y-2283348.05
36 | MAYO | REC.PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-2009 | 2009 | COMPLEMENTO LINEA DE AGUA POTABLE CALLE SAN MIGUEL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL. | REC.PROPIOS | CAB. MPAL. | 150 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 12161.1 | 2022-04-18 | 2022-05-06 | 50.6713 | M2 | 240 | 100% | 12161.1 | X-699779.83 | Y-2280612.71
37 | MAYO | REC.PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-2010 | 2010 | CONSTRUCCION BASE HIDRAULICA PARA EMPEDRADO ZAMPEADO EN CONCRETO INGRESO CAPILLA EN ZORRILLOS, CAB. MPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC.PROPIOS | CAB. MPAL. | 250 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 249222.79 | 2022-04-21 | 2022-05-04 | 1437.9344 | M2 | 173.32 | 100% | 249222.79 | X-706401.16 | Y-2281458.67
38 | MAYO | REC.PROPIOS | 1236-6242-40101-0401-2011 | 2011 | CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES Y GIMNASIO LA PURISIMA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | REC.PROPIOS | LA PURISIMA | 150 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1144626.66 | 2022-05-05 | 2022-08-05 | 7052.5364 | M2 | 162.3 | 100% | 1144626.66 | X-705015 | Y-2290394
39 | MAYO | REC.PROPIOS | 1236-6292-40101-0401-2012 | 2012 | EDIFICACION DE ACABADOS EN MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CONTRERAS | CAB. MPAL. | REC.PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 226736.95 | 2022-05-11 | 2022-06-04 | 226736.95 | PZA | 1 | 100% | 226736.95 | X-6703651.68 | Y-2281488.18
40 | MAYO | REC.PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-2013 | 2013 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CAMINO POTRERO DE GOMEZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC.PROPIOS | EL SAUCILLO | 150 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 6601860.48 | 2022-05-12 | 2022-06-17 | 390.1578 | M2 | 16921 | 100% | 6601860.48 | X-717174.8283 | Y-2273496.008
41 | MAYO | REC.PROPIOS | 1236-6242-40101-0401-2014 | 2014 | CONSTRUCCUON CENTRO DE ATENCION Y RESC. ANIMAL COL. 3 FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CONTRERAS | CAB.MPAL. | REC.PROPIOS | CAB.MPAL. | 150 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1985588.76 | 2022-05-24 | 2022-10-24 | 4083.893 | M2 | 486.2 | 100% | 1985588.76 | X-700203.40 | Y-2281266.70
42 | MAYO | REC.PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-2015 | 2015 | CONSTRUCCION BANQUETAS Y CUNETAS CAMINO REAL LA LAJA | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ISMAEL URENDA GALVAN | LA LAJA | REC.PROPIOS | LA LAJA | 125 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1902249.5 | 2022-05-24 | 2022-07-24 | 811.0036 | M2 | 2345.55 | 100% | 1902249.5 | X-695111.63 | Y-2275782.05
43 | MAYO | REC.PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-2016 | 2016 | DESAZOLVE DE ARROYO HUISQUILCO - EL TRAPICHE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CONTRERAS | CAB. MPAL. | REC.PROPIOS | CAB. MPAL. | 150 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1756082.22 | 2022-05-24 | 2022-11-24 | 129.6172 | M3 | 13548.22 | 100% | 1756082.22 | X-701761.73 | Y-2280950.80
44 | MAYO | REC.PROPIOS | 1236-6228-40101-0401-2017 | 2017 | REHAB. INT. ALBERCA SEMIOLIMPICA MPAL. UNIDAD DEPORTIVA SAN MARTIN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CONTRERAS | CAB. MPAL. | REC.PROPIOS | CAB. MPAL. | 250 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 122435.15 | 2022-05-24 | 2022-06-30 | 122435.15 | LOTE | 1 | 100% | 122435.15 | X-702089.25 | Y-2282308.44
45 | MAYO | REC.PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-2018 | 2018 | LINEA DE IMPULSION EL CARICILLO - LOS PLATOS | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. CARLOS ADRIAN LARIOS CURIEL | MAT-PUR | REC.PROPIOS | MAT-PUR | 300 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1190383.79 | 2022-05-24 | 2022-07-31 | 8727.1539 | ML | 136.4 | 100% | 1190383.79 | X-701069.57 | Y-2292501.19
46 | MAYO | REC.PROPIOS | 1236-6229-40101-0401-2019 | 2019 | SUMINISTRO DISEÑO Y COLOCACION GUIA PTACTIL PDNCIA. DIF. C. CULTURA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC.PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 645076 | 2022-05-24 | 2022-07-31 | 645076 | LOTE | 1 | 100% | 645076 | X-701166.00 | Y-2281562.00
47 | MAY | REC. FIMS | 1235-6142-50122-0401-2217 | 2217 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CAMINO A LAS ISLAS EN PUEBLO DE LA BARRANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. FISM | LA LAJA | 737 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 566656.24 | 2022-04-11 | 2022-10-14 | 398.2124 | M2 | 1423 | 100% | 566656.24 | X-694539 | Y-2277269.08
48 | MAY | REC. FIMS | 1235-6142-50122-0401-2218 | 2218 | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CORRALILLOS DE PARRA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. FISM | LA LAJA | 17 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 958336.32 | 2022-05-12 | 2022-07-31 | 913.5713 | M2 | 1049 | 100% | 958336.32 | X-717596.59 | Y-2285154.67
49 | MAY | REC. FIMS | 1235-6142-50122-0401-2219 | 2219 | CONSTRUCCION EMPEDRADO AHOGADO C. MONTE CARMELO | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | ARQ. CARLOS ADRIAN LARIOS CURIEL | SANTA FE | REC. FISM | SANTA FE | 170 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 501906.51 | 2022-05-16 | 2022-07-16 | 918.9734 | M2 | 546.16 | 100% | 501906.51 | X-699499.0 | Y-2271068.0
50 | MAY | REC. FIMS | 1235-6142-50122-0401-2220 | 2220 | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE C. MONTE CARMELO | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | ARQ. CARLOS ADRIAN LARIOS CURIEL | SANTA FE | REC. FISM | SANTA FE | 170 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 137211.19 | 2022-05-16 | 2022-07-16 | 653.0756 | ML | 210.1 | 100% | 137211.19 | X-699499.0 | Y-2271068.0
51 | MAY | REC. FIMS | 1235-6131-50122-0401-2221 | 2221 | PROG. MEJORA ELECTRICA (SUMINSITRO Y COLOC. DE LUMINARIAS) C. MONTE CARMELO | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | ARQ. CARLOS ADRIAN LARIOS CURIEL | SANTA FE | REC. FISM | SANTA FE | 170 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 111011.3 | 2022-05-16 | 2022-07-16 | 22202.26 | PZAS | 5 | 100% | 111011.3 | X-699499.0 | Y-2271068.0
52 | MAY | REC. FIMS | 1235-6142-50122-0401-2222 | 2222 | CONSTRUCCION BANQUETAS C. MONTE CARMELO | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | ARQ. CARLOS ADRIAN LARIOS CURIEL | SANTA FE | REC. FISM | SANTA FE | 170 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 59950.49 | 2022-05-16 | 2022-07-16 | 402.7577 | M2 | 148.85 | 100% | 59950.49 | X-699499.0 | Y-2271068.0
53 | MAY | REC. FORTAMUN | 1236-6242-50222-0401-2301 | 2301 | CONSTRUCCION MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA PURISIMA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | REC. FORTAMUN | LA PURISIMA | 1045 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1405343.47 | 2022-05-05 | 2022-08-05 | 1405343.47 | PZAS | 1 | 100% | 1405343.47 | X-705008.97 | Y-2290396.94
54 | MAY | REC. FORTAMUN | 1236-6242-50222-0401-2302 | 2302 | CONSTRUCCION MODULO DE SEGURIDAD EN LA LAJA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA LAJA | REC. FORTAMUN | LA LAJA | 6497 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1417883.55 | 2022-05-05 | 2022-08-05 | 1417883.55 | PZAS | 1 | 100% | 1417883.55 | X-696465.10 | Y-2287788.34
MES DE JUNIO 2022
55 | JUNIO | REC.PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-2020 | 2020 | REHABILITACION DE EMPEDRADOS VARIOS (CABECERA Y DELEGACION) | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. Y DELEGACIONES | REC.PROPIOS | CAB. MPAL. Y DELEGACIONES | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1575570.01 | 2022-06-08 | 2022-12-09 | 1575570.01 | LOTE | 1 | 100% | 1575570.01 | X-000000000 | Y-0000000000
56 | JUNIO | REC. FIMS | 1235-6142-50122-0401-2223 | 2223 | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CERRITO DE BUENOS AIRES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ISMAEL URENDA GALVAN | EL SAUCILLO | REC. FISM | EL SAUCILLO | 352 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 46527.84 | 2022-06-08 | 2022-07-08 | 957.363 | M2 | 48.6 | 100% | 46527.84 | X-714897 | Y-2271269
57 | JUNIO | REC. FIMS | 1235-6142-50122-0401-2224 | 2224 | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN BUENOS AIRES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ISMAEL URENDA GALVAN | EL SAUCILLO | REC. FISM | EL SAUCILLO | 352 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 241370.44 | 2022-06-08 | 2022-07-29 | 921.2612 | M2 | 262 | 100% | 241370.44 | X-715340 | Y-2272658.00
58 | JUNIO | REC. FIMS | 1235-6142-50122-0401-2225 | 2225 | CONSTRUCCION EMPEDRADO TRADICIONAL CALLE IGNACIO L. VALLARTA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | REC. FISM | MATATLAN | 3570 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 678125.48 | 2022-06-27 | 2022-09-23 | 505.4603 | M2 | 1341.6 | 100% | 678125.48 | X-692526.39 | Y-2290731.76
59 | JUNIO | REC. FIMS | 1235-6142-50122-0401-2226 | 2226 | CONSTRUCCION EMPEDRADO TRADICIONAL CALLE DR. SALVADOR ALLENDE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | REC. FISM | MATATLAN | 3570 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 144447.25 | 2022-06-23 | 2022-08-26 | 374.8663 | M2 | 385.33 | 100% | 144447.25 | X-692566.11 | Y-2291250.18
MES DE JULIO 2022
60 | JULIO | REC.PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-2021 | 2021 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CETIS -CAB.MPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CONTRERAS | REC. PROPIOS | REC.PROPIOS | CAB. MPAL. | 300 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1777850.25 | 2022-07-18 | 2022-11-18 | 3335.5539 | M2 | 533 | 100% | 1777850.25 | X-000000000 | Y-0000000000
61 | JULIO | REC. FIMS | 1235-6142-50122-0401-2227 | 2227 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE AURELIO ACEVES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL. | REC. FISM | CAB. MPAL. | 84 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 237661.84 | 2022-07-18 | 2022-08-26 | 2475.6442 | ML | 96 | 100% | 237661.84 | X-701903.88 | Y-2280881.18
MES DE AGOSTO 2022
62 | AGO | REC.PROPIOS | 12362622704010104012022 | 2022 | REHABILITACION DEL PARQUE DE CALDERON | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC.PROPIOS | CAB. MPAL. | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1079024.78 | 2022-08-01 | 2022-11-18 | 1079024.78 | UNIDAD | 1 | 100% | 1079024.78 | X-707309.86 | Y-2287408.91
63 | AGO | REC.PROPIOS | 12351611204010104012023 | 2023 | MANTENIMIENTO Y REHAB. DE EDIFICACIONES HABITACIONALES (DAÑOS POR CONTINGENCIAS DEL CLIMA -LLUVIAS) SAN MARTIN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CONTRERAS | CAB. MPAL. | REC.PROPIOS | CAB. MPAL. | 15 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 184436.99 | 2022-08-10 | 2022-10-14 | 184436.99 | UNIDAD | 1 | 100% | 184436.99 | X-000000000 | Y-0000000000
64 | AGO | REC.PROPIOS | 12362622904010104012024 | 2024 | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PANTEON COLIMILLA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | REC.PROPIOS | MATATLAN | 150 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 84410.1 | 2022-08-29 | 2022-10-28 | 972.2426 | ML | 86.82 | 100% | 84410.1 | X-000000000 | Y-0000000000
65 | AGO | REC.PROPIOS | 12352612904010104012025 | 2025 | REHABILITACION DEL PARQUE LINEAL (DAÑOS POR CONTIGENCIAS AMBIENTALES) | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL. | REC.PROPIOS | CAB. MPAL. | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 635046.42 | 2022-08-29 | 2022-10-28 | 635046.42 | LOTE | 1 | 100% | 635046.42 | X-000000000 | Y-0000000000
66 | AGO | REC. FIMS | 12354614205012204012228 | 2228 | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ESC. EMILIANO ZAPATA EN CORRALILLOS DE PARRA - SJF | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CONTRERAS | SJF | REC. FISM | SJF | 200 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 36806.03 | 2022-08-03 | 2022-08-12 | 689.5097 | M2 | 53.38 | 100% | 36806.03 | X=717674.2335 | Y-2284760.781
67 | AGO | REC. FIMS | 12354614205012204012229 | 2229 | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE MORELOS ESQUINA IGNACIO COMONFORT EN EL TRAPICHE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. FISM | CAB. MPAL. | 170 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 22673 | 2022-08-11 | 2022-08-26 | 22673 | PZA | 1 | 100% | 22673 | X-703371.935 | Y-2281037.07
68 | AGO | REC. FIMS | 12354614205012204012230 | 2230 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN AREAS SINIESTRADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS EN LATERALES DE CARRETERA A MATATLAN, COLONIA SAN JOSE ISABEL FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. FISM | CAB. MPAL. | 500 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 925311.43 | 2022-08-28 | 2022-10-28 | 531.5255 | M2 | 1740.86 | 100% | 925311.43 | X-689164.45 | Y-2290498.73
MES DE SEPTIEMBRE 2022
69 | SEPT | REC. PROPIOS | 12362622404010104012026 | 2026 | REHABILITACION KIOSCO PLAZA SANTA FE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CONTRERAS | SANTA FE | REC.PROPIOS | SANTA FE | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 43555.55 | 2022-09-13 | 2022-10-15 | 43555.55 | PZA | 1 | 100% | 43555.55 | X-0000000 | Y-00000000
70 | SEPT | REC. PROPIOS | 12352612904010104012027 | 2027 | CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA Y CARPETA ASFALTICA EN PATIO DE MANIOBRAS Y ESTACIONAMIENTO DE CRUZ ROJA ZAPOTLANEJO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CONTRERAS | CAB. MPAL. | REC.PROPIOS | CAB. MPAL. | 68519 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 584954.87 | 2022-09-22 | 2022-10-22 | 479.1766 | M2 | 1220.75 | 100% | 584954.87 | X-701844 | Y-2281878
71 | SEPT | REC. FIMS | 12354614205012204012231 | 2231 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE PUERTO PRINCIPE COL. LA CRUZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | CAB. MPAL. | REC. FISM | CAB. MPAL. | 118 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 591396.08 | 2022-09-21 | 2022-12-15 | 4685.0676 | M2 | 126.23 | 100% | 591396.08 | X-700820.30 | Y-2279442.45
72 | SEPT | REC. FIMS | 12354614205012204012232 | 2232 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE PUERTO SALINA CRUZ, COL. LA CRUZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | CAB. MPAL. | REC. FISM | CAB. MPAL. | 63 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 400041.2 | 2022-09-21 | 2022-12-15 | 3592.9693 | M2 | 111.34 | 100% | 400041.2 | X-700889.85 | Y-2279489.46
73 | SEPT | REC. FIMS | 12354614205012204012233 | 2233 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE PUERTO PALMITAS COL.LA CRUZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | CAB. MPAL. | REC. FISM | CAB. MPAL. | 63 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 822606.5 | 2022-09-21 | 2022-12-15 | 4093.1806 | M2 | 200.97 | 100% | 822606.5 | X-70825.75 | Y-2279439.19
74 | SEPT | REC. FIMS | 12354614205012204012234 | 2234 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE PUERTO ROSARITO COL. LA CRUZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | CAB. MPAL. | REC. FISM | CAB. MPAL. | 72 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 733987.13 | 2022-09-21 | 2022-12-15 | 3989.0605 | M2 | 184 | 100% | 733987.13 | X-700794.4 | Y-2279350.57
75 | SEPT | REC. FIMS | 12354614205012204012235 | 2235 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE PUERTO SAN BLAS COL. LA CRUZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | CAB. MPAL. | REC. FISM | CAB. MPAL. | 50 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 428376.55 | 2022-09-21 | 2022-12-15 | 3555.5823 | M2 | 120.48 | 100% | 428376.55 | X-700752.58 | Y-2279305.72
76 | SEPT | REC. FIMS | 12354614205012204012236 | 2236 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE PRIV. PUERTO PALMITAS COL. LA CRUZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | CAB. MPAL. | REC. FISM | CAB. MPAL. | 50 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 397129.34 | 2022-09-21 | 2022-12-15 | 3490.3264 | M2 | 113.78 | 100% | 397129.34 | X-700831.53 | Y-2279388.68
77 | SEPT | REC. FIMS | 12354614205012204012237 | 2237 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE SIN NOMBRE 2 COL. LA CRUZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | CAB. MPAL. | REC. FISM | CAB. MPAL. | 88 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 485117.2 | 2022-09-21 | 2022-12-15 | 4200.5126 | M2 | 115.49 | 100% | 485117.2 | X-700890.24 | Y-2279364.51
MES DE OCTUBRE 2022
78 | OCT | REC. PROPIOS | 12354614204010104012028 | 2028 | CONSTRUCCION DE VADOS Y CONCRETO ZAMPEADO CAMINO LA ARENA EN LA PURISIMA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ISMAEL URENDA GALVAN | LA PURISIMA | REC.PROPIOS | LA PURISIMA | 300 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 378838.95 | 2022-09-26 | 2022-12-09 | 276 | M2 | 1220.75 | 100% | 378838.95 | X-.0000000 | Y-0000000
MES DE NOVIEMBRE 2022
79 | NOV | REC. FIMS | 1235-6142-50122-0401-2238 | 2238 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE PRIV. GERMAN JASSO COL. LA CRUZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | CAB. MPAL. | REC. FISM | CAB. MPAL. | 88 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 212544.94 | 2022-09-21 | 2022-12-15 | 5258.4102 | ML | 40.42 | 100% | 212544.94 | X-700890.24 | Y-2279364.51
80 | NOV | REC. FIMS | 1235-6142-50122-0401-2239 | 2239 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ANITA HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CONTRERAS | CAB. MPAL. | REC. FISM | CAB. MPAL. | 527 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 117176.79 | 2022-11-23 | 2022-12-03 | 658.4815 | ML | 177.95 | 100% | 117176.79 | X-699172 | Y-2279785
81 | NOV | REC. FIMS | 1235-6142-50122-0401-2240 | 2240 | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO CALLE CAMINO REAL (DE ANDADOR VICTORIANO DAVALOS A GASOLINERIA) COL. SAN MIGUEL 2DA. ETAPA. | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL. | REC. FISM | CAB. MPAL. | 444 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1446569.56 | 2022-11-03 | 2022-12-16 | 3216.6005 | M2 | 449.72 | 100% | 1446569.56 | X-699933 | Y-2280749
82 | NOV | REC. FIMS | 1235-6142-50122-0401-2241 | 2241 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE CAMINO REAL (DE ANDADOR VICTORIANO DAVALOS A GASOLINERIA) COL. SAN MIGUEL 2DA. ETAPA. | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL. | REC. FISM | CAB. MPAL. | 444 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 394519.31 | 2022-11-03 | 2022-12-16 | 1960.3444 | ML | 201.25 | 100% | 394519.31 | X-699933 | Y-2280749
83 | NOV | REC. FIMS | 1235-6142-50122-0401-2242 | 2242 | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE CAMINO REAL (DE ANDADOR VICTORIANO DAVALOS A GASOLINERIA) COL. SAN MIGUEL 2DA. ETAPA. | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL. | REC. FISM | CAB. MPAL. | 444 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 150230.86 | 2022-11-03 | 2022-12-16 | 417.3079 | ML | 360 | 100% | 150230.86 | X-699933 | Y-2280749
84 | NOV | REC. FIMS | 1235-6142-50122-0401-2243 | 2243 | CONSTRUCCION BANQUETAS CALLE CAMINO REAL (DE ANDADOR VICTORIANO DAVALOS A GASOLINERIA) COL. SAN MIGUEL 2DA. ETAPA. | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ING. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL. | REC. FISM | CAB. MPAL. | 444 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1034454.2 | 2022-11-03 | 2022-12-16 | 996.9298 | M2 | 1037.64 | 100% | 1034454.2 | X-699933 | Y-2280749
85 | NOV | REC. FIMS | 1235-6142-50122-0401-2244 | 2244 | PROGRAMA MEJORA ELECTRICA - SUMINISTRO DE LUMINARIAS SOLARES EN CALLE CAMINO REAL (DE ANDADOR VICTORIANO DAVALOS A GASOLINERIA) COL. SAN MIGUEL 2DA. ETAPA. | SAUL JAS | ING. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL. | REC. FISM | CAB. MPAL. | 444 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 553705.38 | 2022-11-03 | 2022-12-16 | 23071.0575 | PZAS | 24 | 100% | 553705.38 | X-699933 | Y-2280749
86 | NOV | REC. FIMS | 1235-6142-50122-0401-2245 | 2245 | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN CALLE VICENTE GUERRERO Y 2DA. ETAPA. CALLE BENITO JUAREZ EN EL SAUCILLO | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. FISM | CAB. MPAL. | 200 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1276059.37 | 2022-11-03 | 2022-12-16 | 1508.6119 | M2 | 845.85 | 100% | 1276059.37 | X-000000 | Y-000000
87 | NOV | REC. FIMS | 1235-6142-50122-0401-2246 | 2246 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO Y 2DA. ETAPA. CALLE BENITO JUAREZ EN EL SAUCILLO | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. FISM | CAB. MPAL. | 200 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 230225.28 | 2022-11-03 | 2022-12-16 | 1099.3471 | ML | 209.42 | 100% | 230225.28 | X-000000 | Y-000000
88 | NOV | REC. FIMS | 1235-6142-50122-0401-2247 | 2247 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO Y 2DA. ETAPA. CALLE BENITO JUAREZ EN EL SAUCILLO | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. FISM | CAB. MPAL. | 200 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 335079.8 | 2022-11-03 | 2022-12-16 | 2320.6579 | ML | 144.39 | 100% | 335079.8 | X-000000 | Y-000000
89 | NOV | REC. FIMS | 1235-6142-50122-0401-2248 | 2248 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VICENTE GUERRERO Y 2DA. ETAPA. CALLE BENITO JUAREZ EN EL SAUCILLO | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. FISM | CAB. MPAL. | 200 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 226948.56 | 2022-11-03 | 2022-12-16 | 605.0348 | M2 | 375.1 | 100% | 226948.56 | X-000000 | Y-000000
90 | NOV | REC. FIMS | 1235-6142-50122-0401-2249 | 2249 | CONSTRUCCION EMPEDRADO CALLE PUERTO ALVARADO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | COL. LA CRUZ | REC. FISM | COL. LA CRUZ | 119 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 453548.21 | 2022-09-21 | 2022-12-15 | 3986.1857 | M2 | 113.78 | 100% | 453548.21 | X-700831.53 | Y-2279388.68
MES DE DICIEMBRE 2022
EN ESTE MES NO SE GENERO OBRA DE NINGUN RECURSO