## 2024
LISTADO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS
[21 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
CONSEC | FECHA | ORIGEN DEL RECURSO | NO. | CUENTA | TIPO DE OBRA Y BENEFICIARIOS | NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA | NOMBRE DEL SUPERVISOR DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN | RECURSO | LOCALIDAD | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | TIPO DE BENEFICIARIOS | MONTO INICIAL DE INVERSIÓN | F INICIO | F. TERM | COSTO POR UNIDAD | UNIDAD | MEDIDA | AVANCE |  | GEOREFERENCIACION X | GEOREFERENCIACION Y
[19 empty] | % | MONTO FINAL
MES DE ENERO 2024
1 | ENERO | FAISMUN | 12354614205012404014201 | 4201 | CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE EN EL MAESTRANZO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | LA LAJA | FAISMUN | LA LAJA | 101 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 722831.69 | 2024-01-22 | 2024-03-22 | 24094.3897 | ML | 30 | 100% | 722831.69 | X-694234.01 | Y-2278259.91
2 | ENERO | FAISMUN | 12354614205012404014202 | 4202 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO AL OCOTILLO EN SAN JOSE DE LA FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | S.J.F. | FAISMUN | S.J.F. | 200 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1812835.18 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | 129488.2271 | PZAS | 14 | 99.13% | 1797116.68 | X-714140.00 | Y-2286293.88
4 | ENERO | REC. PROPIOS | 12364624204010104014002 | 4002 | 2DA. ETAPA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, GIMNASIO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S.J.F. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | S.J.F. | REC. PROPIOS | S.J.F. | 1015 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 935814.41 | 2024-01-05 | 2024-12-31 | 935814.41 | UNIDAD | 1 | 100% | 935814.41 | X-711863.00 | Y-2284584.00
5 | ENERO | REC. PROPIOS | 12364624204010104014003 | 4003 | 2DA. ETAPA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, GIMNASIO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN MATATLAN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | REC. PROPIOS | MATATLAN | 1417 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 400783.24 | 2024-01-05 | 2024-12-31 | 400783.24 | UNIDAD | 1 | 100% | 400783.24 | X-692906.68 | Y-2290806.02
6 | ENERO | REC. PROPIOS | 12364624204010104014004 | 4004 | 2DA. ETAPA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, GIMNASIO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAUCILLO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | SAUCILLO | REC. PROPIOS | SAUCILLO | 470 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 913860.92 | 2024-01-05 | 2024-12-31 | 913860.92 | UNIDAD | 1 | 94.25% | 861347.88 | X-711864.70 | Y-2284572.24
7 | ENERO | REC. PROPIOS | 12369629204010104014005 | 4005 | 2DA. ETAPA CONSTRUCCION DE ELEVADOR EN PRESIDENCIA MPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 6636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 684578.25 | 2024-01-05 | 2024-12-31 | 684578.25 | UNIDAD | 1 | 56.93% | 389718.82 | X-701175.21 | Y-2281548.33
8 | ENERO | REC. PROPIOS | 12369629204010104014006 | 4006 | CONSTRUCCION DOMO UNIDAD DEPORTIVA SAN MARTIN | GRUPO CONSTRUCTOR SAUXI S.A. DE C.V. | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 7785158.13 | 2024-01-05 | 2024-12-31 | 7785158.13 | UNIDAD | 1 | 0% | 0 | X-702053.79 | Y-2282302.81
9 | ENERO | REC. PROPIOS | 12364624204010104014007 | 4007 | 2DA. ETAPA CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA SAN MARTIN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1755229.89 | 2024-01-05 | 2024-12-31 | 1755229.89 | UNIDAD | 1 | 100% | 1755229.89 | X-702787.52 | Y-2282318.75
10 | ENERO | REC. PROPIOS | 12354614204010104014008 | 4008 | 2DA. ETAPA CONSTRUCCION DE CERCO EN AVENIDA DE LA CRUZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 1557 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 32509 | 2024-01-05 | 2024-12-31 | 32509 | UNIDAD | 1 | 100% | 32509 | X=700963.42 | Y=2279018.97
11 | ENERO | REC. PROPIOS | 12369629204010104014009 | 4009 | 2DA. ETAPA ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES EN PRESIDENICAL MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 167953.69 | 2024-01-05 | 2024-12-31 | 167953.69 | UNIDAD | 1 | 100% | 167953.69 | X=701177.462 | Y=2281558.57
12 | ENERO | REC. PROPIOS | 12351611204010104014010 | 4010 | MANTENIMIENTO Y REHAB. DE EDIFICACIONES HABITACIONALES (DAÑOS POR CONTINGENCIAS AMBIENTALES) AGUA BLANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. |  | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 93766.15 | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 93766.15 | UNIDAD | 1 | 100% | 93766.15 | X-701190.79 | Y-2278759.69
13 | ENERO | REC. PROPIOS | 12354614204010104014011 | 4011 | REHABILITACION CAMINO VECINALES (DELEG Y CABECERA) | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 800000 | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 800000 | LOTE | 1 | 60.15% | 481184.35 | X-701210.32 | Y-2280829.43
14 | ENERO | REC. PROPIOS | 12354614204010104014012 | 4012 | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE PASEO ZARAGOZA EN SANTA FE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 250259.42 | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 329.601 | M2 | 759.28 | 100% | 250259.42 | X-0699494.15 | Y-2271012.23
15 | ENERO | REC. PROPIOS | 12354614204010104014050 | 4050 | DESAZOLVE DE ARROYOS CAB. MPAL. Y DELEGACIONES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL./DELEGA. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL./DELEGA. | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 600000 | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 600000 | LOTE | 1 | 82.65% | 495900 | X-701210.32 | Y-2280829.43
16 | ENERO | FORTAMUN | 12364624205022404014301 | 4301 | 2DA. ETAPA CONSTRUCCION MODULO DE SEGURIDAD - MATATLAN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | FORTAMUN | MATATLAN | 1796 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 500000 | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 500000 | UNIDAD | 1 | 2.37% | 11849.3 | X-622906.68 | Y-2290806.02
17 | ENERO | FORTAMUN | 12364624205022404014302 | 4302 | 2DA. ETAPA CONSTRUCCION MODULO DE SEGURIDAD - SAUCILLO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | SAUCILLO | FORTAMUN | SAUCILLO | 430 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 500000 | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 500000 | UNIDAD | 1 | 27.92% | 139599.25 | X-716469.50 | Y-2275337.31
18 | ENERO | FORTAMUN | 12364624205022404014303 | 4303 | 2DA. ETAPA CONSTRUCCION MODULO DE SEGURIDAD - SAN JOSE DE LAS FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | S.J.F. | FORTAMUN | S.J.F. | 1015 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 500000 | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 500000 | UNIDAD | 1 | 45.65% | 228266.39 | X-711863.00 | Y-2284584.00
MES DE FEBRERO 2024
19 | FEBRERO | REC. PROPIOS | 12364624204010104014051 | 4051 | REHABILITACION DE UNIDADES DEPORTIVAS EN CABECERA Y DELEGACIONES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL./DELEGA. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL./DELEGA. | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 9433.98 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 1347.7114 | PZAS | 7 | 100% | 9433.98 | X-701210.32 | Y-2280829.43
20 | FEBRERO | REC.PROPIOS | 12354614204010104014052 | 4052 | REHABILITACION DE BANQUETAS EN LATERALES ORIENTE Y PONIENTE DE CALLE ABASOLO EN LA PURISIMA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | PURISIMA | REC. PROPIOS | PURISIMA | 807 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 87951.83 | 2024-02-06 | 2024-02-23 | 674.2704 | M2 | 130.44 | 100% | 87951.83 | X-70516.22 | Y-2290721.56
21 | FEBRERO | REC. PROPIOS | 12354614205030004014054 | 4054 | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN SANTA FE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 2500 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 593406.15 | 2024-02-09 | 2024-02-29 | 455.6146 | M2 | 1302.43 | 100% | 593406.15 | X-0699980.1536 | Y-2271009.195
22 | FEBRERO | REC. PROPIOS | 12354614204010104014056 | 4056 | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLES VARIAS DE LA MORA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 2500 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1650747.87 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 510.8666 | M2 | 3231.27 | 100% | 1650747.87 | X-698215.332 | Y-2273571.445
23 | FEBRERO | REC. PROPIOS | 12351611204010104014057 | 4057 | MANTENIMIENTO Y REHAB. DE EDIFICACIONES HABITACIONALES (DAÑOS POR CONTINGENCIAS AMBIENTALES) ANGELA PERALTA 305-B, SAN MARTIN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 20 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 287592 | 2024-02-19 | 2024-03-22 | 287592 | UNIDAD | 1 | 100% | 287592 | X-702127.61 | Y-02282459.27
MES DE MARZO 2024
24 | MARZO | FAISMUN | 12354614205012404014203 | 4203 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA , DRENAJE, A.P. E ILUMINACION EN CALLE MAGNOLIA EN SAN JOSE DE LAS FLORES | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | S.J.F. | FAISMUN | S.J.F. | 260 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 9785130.25 | 2024-03-06 | 2024-05-04 | 698937.875 | PZAS | 14 | 86.63% | 8477163.97 | X-00711681.8479 | Y-2284645.5161
25 | MARZO | FAISMUN | 12354614205012404014204 | 4204 | CONSTRUCCION DE REENCARPETADO CALLE RUVALCABA EN EL TRAPICHE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | FAISMUN | CAB. MPAL. | 90 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1237396.96 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 256.449 | M2 | 4825.12 | 100% | 1237396.96 | X-703141.69 | Y-2281011.51
26 | MARZO | FAISMUN | 12354614205012404014205 | 4205 | CONSTRUCCION DE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN CALLES PALOMAR, CLUB DE TIRO, ARAMBULA Y REENCAREPTADO EN CALLE PALOMAR, CISNE Y CODORNIZ EN EL TRAPICHE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | FAISMUN | CAB. MPAL. | 210 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1643220.97 | 2024-03-21 | 2024-03-29 | 314.9912 | M2 | 5216.72 | 100% | 1643220.97 | X-703156.66 | Y-2281232.09
27 | MARZO | FAISMUN | 12354614205012404014206 | 4206 | CONSTRUCCION DE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN CALLES CALLEJON S/N, PRIV. MORELOS, PRIV. S/NOMBRE, MORELOS, CATARINO JAUREGUI E HIDALGO EN EL TRAPICHE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | FAISMUN | CAB. MPAL. | 190 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1688910.82 | 2024-04-29 | 2024-04-12 | 254.4023 | M2 | 6638.74 | 100% | 1688910.82 | X-703623.05 | Y-228172.91
28 | MARZO | REC. PROPIOS | 12354614205030004014013 | 4013 | CONSTRUCCION DE REDES HIDROSANITARIAS, BANQUETAS, ILUMINACION Y PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE GALEANA Y PRIVADA GALEANA EN SANTA FE | CARTAPHER Construcciones e Infraestructura S.A. de C.V. | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 2500 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3495123.49 | 2024-03-11 | 2024-05-11 | 2366.8313 | M2 | 1476.71 | 99.58% | 6475248.3 | X-699700.54 | Y-2270634.38
[5 empty] | DRENAJE CALLE GALEANA Y PRIVADA GALEANA EN SANTA FE | [7 empty] | 1400636.98 |  |  | 4468.0266 | ML | 313.48
[5 empty] | BANQUETAS,CALLE GALEANA Y PRIVADA GALEANA EN SANTA FE | [7 empty] | 672324.69 |  |  | 884.5679 | M2 | 760.06
[5 empty] | AGUA CALLE GALEANA Y PRIVADA GALEANA EN SANTA FE | [7 empty] | 462531.46 |  |  | 737.984 | ML | 626.75
[5 empty] | ILUMINACION CALLE GALEANA Y PRIVADA GALEANA EN SANTA FE | [7 empty] | 444631.68 |  |  | 29642.112 | PZAS | 15
29 | MARZO | REC. PROPIOS | 12362622804010104014058 | 4058 | 3RA. ETAPA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE MEDIA TENSIÓN EN ALBERCA MPAL. EN SAN MARTIN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB.MPAL. | REC. PROPIOS | CAB.MPAL. | 300 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 24188.92 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 24188.92 | UNIDAD | 1 | 100% | 24188.92 | X-701954.68 | Y-2282330.68
30 | MARZO | REC. PROPIOS | 12352612904010104014060 | 4060 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO EN DOMO ESCUELA JUAN TERRIQUEZ COL. CONSTITUCION | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 500 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 36002.05 | 2024-03-18 | 2024-04-26 | 750.0427 | ML | 48 | 0% | 0 | X-701156.17 | Y-2283354.57
31 | MARZO | REC. PROPIOS | 12353613104010104014061 | 4061 | ILUMINACION CAMINO AL OCOTE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 500 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 982308.24 | 2024-03-26 | 2024-04-26 | 15843.6813 | PZAS | 62 | 100% | 982308.24 | X-701577.02 | Y-02280073.78
32 | MARZO | REC. PROPIOS | 12354614204010104014062 | 4062 | CONSTRUCCION DE REENCARPETADO ASFALTICO CAMINO AL OCOTE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 500 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2130609.93 | 2024-03-25 | 2024-05-02 | 659.3723 | M2 | 3231.27 | 100% | 2130609.93 | X-701577.02 | Y-2280073.78
33 | MARZO | REC. PROPIOS | 12354614204010104014063 | 4063 | CONSTRUCCION CARPETA ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA MEZQUITERA - LA LAJA. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 260 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 46614.14 | 2024-03-11 | 2024-04-26 | 365.1429 | M2 | 127.66 | 100% | 46614.14 | X-696178.6759 | Y-227479.136
34 | MARZO | REC. PROPIOS | 12354614205030004014064 | 4064 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO , BANQUETA, DRENAJE,, A.P. Y ALUMBRADO EN CALLE ALVARO OBREGON (DE CALLE HIDALGO A GPE. VICTORIA) | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 250 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3488598.63 | 2024-03-04 | 2024-05-31 | 4761.8769 | M2 | 732.61 | 100% | 3488598.63 | X-0700929.28 | Y-2281449.90
35 | MARZO | REC. PROPIOS | 12354614204010104014101 | 4101 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO A LA JOYA CHICA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA PURISIMA | REC. PROPIOS | LA PURISIMA | 650 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 252976.38 | 2024-03-28 | 2024-05-10 | 42162.73 | ALCANTARILLAS | 6 | 100% | 252976.38 | X-709158.369 | Y-2288926.521
37 | MARZO | REC. PROPIOS | 12364624204010104014104 | 4104 | BARDA PERIMETRAL EN EL PARQUE RECREATIVO SAN JOAQUIN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 2500 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 347343.82 | 2024-03-04 | 2024-03-22 | 3473.4382 | M2 | 100 | 100% | 347343.82 | X-706938.45 | Y-2281659.61
38 | MARZO | REC. RAMO 23 | 12354614205046504014401 | 4401 | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE L. VLLARTA ENTRE CALLES LAS PALMAS Y VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE MATATLAN MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO; JALISCO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | REC. RAMO 23 | MATATLAN | 180 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 187312.5 | 2024-03-26 | 2024-05-15 | 471.9388 | M2 | 396.9 | 100% | 187312.5 | X-103.151275 | Y-20.707103
MES DE ABRIL 2024
39 | ABRIL | FAISMUN | 12354614205012404014207 | 4207 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS PIRULES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | LA LAJA | FAISMUN | LA LAJA | 190 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 985339.54 | 2024-04-17 | 2024-05-31 | 2493.6467 | ML | 395.14 | 88.2% | 869068.05 | X-695418.635 | Y-2277227.164
40 | ABRIL | FAISMUN | 12354614205012404014208 | 4208 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CAMINO ANTIGUO A LA LAJA EN LA MEZQUITERA. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | LA LAJA | FAISMUN | LA LAJA | 210 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1020888.29 | 2024-04-17 | 2024-05-31 | 2317.7249 | ML | 440.47 | 100% | 1020888.29 | X-695730.7431 | Y-2275092.676
41 | ABRIL | REC. PROPIOS | 12354614204010104014105 | 4105 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS, LAMPARAS, BOLARDOS Y GRANITO EN CALLE ALVARO OBREGON (DE CALLE HIDALGO A GPE. VICTORIA) | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 250 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1468773.8 | 2024-03-28 | 2024-05-10 | 1468773.8 | PZAS | 1 | 100% | 1468773.8 | X-700929.28 | Y-2281449.90
42 | ABRIL | REC. PROPIOS | 12354614204010104014106 | 4106 | 2DA. ETAPA CONSTRUCCION DE REENCARPETADO ASFALTICO CAMINO AL OCOTE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 650 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1318792.75 | 2024-03-28 | 2024-05-10 | 265.9929 | M2 | 4958 | 100% | 1318792.75 | X-701577.02 | Y-2280073.78
43 | ABRIL | REC. PROPIOS | 12354614204010104014107 | 4107 | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA DE RIEGO PARA CAMPO DE FUTBOLL DE SANTA FE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 300 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 400000 | 2024-04-24 | 2024-06-05 | 400000 | UNIDAD | 1 | 58.2% | 232808.55 | X-699339.7596 | Y-2271387.378
MES DE MAYO 2024
44 | MAYO | FAISMUN | 12354614205012404014209 | 4209 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PRIVADA VILLALOBOS EN LA MEZQUITERA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | LA LAJA | FAISMUN | LA LAJA | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 190197.75 | 2024-05-06 | 31/06/24 | 110813.49 | M2 | 419.48 | 100% | 190197.75 | X-696017.922 | Y-2275115.184
45 | MAYO | FAISMUN | 12354614205012404014210 | 4210 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CAMINO EN LA JOYA CHICA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA PURISIMA | FAISMUN | LA PURISIMA | 986 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1232604.78 | 2024-05-13 | 2024-08-02 | 304665.2 | M2 | 4160.12 | 100% | 1232604.78 | X-708119.32 | Y-2291919.87
46 | MAYO | FAISMUN | 12354614205012404014211 | 4211 | CONSTRUCCION DE BANQUETA PRIVADA VILLALOBOS EN LA MEZQUITERA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | LA LAJA | FAISMUN | LA LAJA | 1369 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 865783.67 | 2024-04-17 | 2024-06-15 | 92660.8 | M2 | 555.34 | 100% | 865783.67 | X-696017.922 | Y-2275115.184
47 | MAYO | REC. PROPIOS | 12362622804010104014108 | 4108 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES ( PARADEROS DE BICICLETAS) | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 58254 | 2024-05-06 | 2024-05-18 | 11.7495 | M2 | 4958 | 100% | 58254 | X-700487.56,700634.28,701264.16 y 702061.38 | Y-2281090.88,2281051.50,2281539.46 y 2282376.86
48 | MAYO | REC. PROPIOS | 12354614204010104014110 | 4110 | CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO PARQUE SAN JOAQUIN ZORRILLOS | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 1142 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 855299.97 | 2024-05-13 | 2024-06-13 | 172.5091 | M2 | 4958 | 100% | 855299.97 | X-706938.45 | Y-2281659.61
49 | MAYO | REC. PROPIOS | 12354614204010104014111 | 4111 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CUCHILLAS | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1580866.22 | 2024-05-13 | 2024-05-18 | 318.8516 | M2 | 4958 | 100% | 1580866.22 | X-701336.47 | Y-2275060.94
50 | MAYO | REC. PROPIOS | 12354614204010104014114 | 4114 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (CUNETAS) EN EL CAMINO AL RASTRO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3503943.73 | 2024-05-14 | 2024-06-14 | 706.7252 | M2 | 4958 | 100% | 3503943.73 | X-699529.23 | Y-02282788.96
MES DE JUNIO 2024
51 | JUNIO | REC. PROPIOS | 12354614205030004014115 | 4115 | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLES LOPEZ MATEOS, OLIMPICA, SIN NOMBRE Y RAMON RAMOS AQUINO EN SANTA FE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1658836.28 | 2024-06-03 | 2024-06-08 | 600.662 | M2 | 2761.68 | 100% | 1658836.28 | X-699408.61 | Y-22271317.70
52 | JUNIO | REC. PROPIOS | 12354614205030004014116 | 4116 | CONSTRUCCION DE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO CAMINO A LA MESA - TEPETATES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 993 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2158211.76 | 2024-06-13 | 2024-06-19 | 567.0879 | M2 | 3805.78 | 100% | 2158211.76 | X-703482.932 | Y-2283040.558
MES DE JULIO 2024
53 | JULIO | FAISMUN | 12354614205012404014212 | 4212 | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE MOCTEZUMA EN SANTA FE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | SANTA FE | FAISMUN | SANTA FE | 120 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 525251.19 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 3181.4124 | ML | 165.1 | 15.42% | 80971.93 | X-700224.6264 | Y-2270743.80
54 | JULIO | FAISMUN | 12354614205012404014213 | 4213 | CONSTRUCCION DE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE MORELOS, EN EL TRAPICHE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | FAISMUN | CAB. MPAL. | 150 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1634329.1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 502.886 | M2 | 3249.9 | 0.02626% | 429.2 | X-703623.05 | Y-2281172.91
55 | JULIO | FAISMUN | 12354614205012404014214 | 4214 | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA RENIVELACION EN CALLES PALOMAR, CLUB DE TIRO, ARAMBULA Y REENCAREPTADO EN CALLE PALOMAR, CISNE Y CODORNIZ EN EL TRAPICHE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | FAISMUN | CAB. MPAL. | 210 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 667707.66 | 2024-07-01 | 2024-07-29 | 0 | TON | 47.49 | 100% | 667707.66 | X-703623.05 | Y-2281172.91
56 | JULIO | REC. PROPIOS | 12352612904010104014117 | 4117 | REHABILITACION ESCUELAS VARIAS EN CABECERA - DELEGACIONES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 2500 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 18566.65 | 2024-07-01 | 2024-07-19 | 2652.3786 | LOTE | 7 | 100% | 18566.65 | X-0701210.32 | Y-22800829.43
57 | JULIO | REC. PROPIOS | 12354614205030004014118 | 4118 | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLES HIDALGO, EMILIANO ZAPATA Y DOMINGO RAMIREZ EN SANTA FE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1146318.76 | 2024-07-01 | 2024-08-12 | 692.7318 | M2 | 1654.78 | 0% | 0 | X-00000000 | Y-00000000
58 | JULIO | REC. PROPIOS | 12354614205030004014119 | 4119 | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA RENIVELACION DEL CAMINO A LA MESA - TEPETATES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 993 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 92684 | 2024-07-01 | 2024-07-09 | 0 | TON | 0 | 100% | 92684 | X-703482.932 | Y-2283040.558
MES DE AGOSTO 2024
EN ESTE MES NO SE GENERO OBRA NUEVA