## ENERO
LISTADO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS
[21 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
CONSEC | FECHA | ORIGEN DEL RECURSO | NO. | CUENTA | TIPO DE OBRA Y BENEFICIARIOS | NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA | NOMBRE DEL SUPERVISOR DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN | RECURSO | LOCALIDAD | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | TIPO DE BENEFICIARIOS | MONTO INICIAL DE INVERSIÓN | F INICIO | F. TERM | COSTO POR UNIDAD | UNIDAD | MEDIDA | AVANCE |  | GEOREFERENCIACION X | GEOREFERENCIACION Y
[19 empty] | % | MONTO FINAL
MES DE ENERO 2026
1 | ENERO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-6201 | 6201 | REMODELACION DE JARDINERIAS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ZAPOTLANEJO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1980000 | 2026-01-26 | 2026-03-14 | 1980000 | M2 | 1 | 9.038% | 178958.42 | X-701235.77 | Y-2281620.28
2 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6202 | 6202 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE INDUSTRIA DE CALLE IGNACIO RAMIREZ A CALLE AVILA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 6670334.46 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 4186473.72 | ML | 2497.47 | 82.28% | 5488594.25 | X-702435.85 | Y-2281385.62
3 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 824569.22 |  | 983.81
4 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 817647.95 |  | 538.94
5 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 841643.57 |  | 520.46

## FEBRERO
LISTADO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS
[21 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
CONSEC | FECHA | ORIGEN DEL RECURSO | NO. | CUENTA | TIPO DE OBRA Y BENEFICIARIOS | NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA | NOMBRE DEL SUPERVISOR DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN | RECURSO | LOCALIDAD | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | TIPO DE BENEFICIARIOS | MONTO INICIAL DE INVERSIÓN | F INICIO | F. TERM | COSTO POR UNIDAD | UNIDAD | MEDIDA | AVANCE |  | GEOREFERENCIACION X | GEOREFERENCIACION Y
[19 empty] | % | MONTO FINAL
MES DE ENERO 2026
1 | ENERO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-6201 | 6201 | REMODELACION DE JARDINERIAS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ZAPOTLANEJO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1980000 | 2026-01-26 | 2026-03-14 | 1980000 | M2 | 1 | 56.35% | 1115809.8 | X-701235.77 | Y-2281620.28
2 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6202 | 6202 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE INDUSTRIA DE CALLE IGNACIO RAMIREZ A CALLE AVILA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 6670334.46 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 4186473.72 | ML | 2497.47 | 100% | 6670108.89 | X-702435.85 | Y-2281385.62
3 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 824569.22 |  | 983.81
4 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 817647.95 |  | 538.94
5 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 841643.57 |  | 520.46
MES DE FEBRERO 2026
6 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6203 | 6203 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE MORELOS Y CERRADA EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 66 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2392471.36 | 2026-01-26 | 2026-03-14 | 1635781.37 | M2 | 646.36 | 100% | 2392471.35 | X-7700443.55 | Y-22882016.20
7 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 320718.25 | M2 | 205.97
8 |  |  |  |  | BANQUETA | [10 empty] | 279574.92 | M2 | 291.09
9 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 156396.82 | ML | 252
10 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6204 | 6204 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y BANQUETAS EN CALLES JUAN PABLO II Y SANTO TORIBIO ENTRE CARRETERA LIBRE A GUADALAJARA COL. LAS GRANJAS PROVIDENCIA EN LA LAJA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 762 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3842500.68 | 2026-01-26 | 2026-03-14 | 2145640 | M2 | 4424 | 10.32% | 396624.42 | X-697052.62 | Y-2277650.97
11 |  |  |  |  | BANQUETAS JUAN PABLO II | [10 empty] | 963776.72 | M2 | 1011.2
12 |  |  |  |  | EMPEDRADO CALLES SANTO TORIBIO | [10 empty] | 505855 |  | 1043
13 |  |  |  |  | BANQUETAS SANTO TORIBIO | [10 empty] | 227230.96 |  | 238.4
14 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6124-40101-0401-6205 | 6205 | REHABILITACION CASA COMUNITARIA A UN COSTADO CAPILLA DE CORRALILLOS DE SAN ROMAN EN SANTA FE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 365 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 185000 | 2026-02-04 | 2026-03-14 | 185000 | M2 | 1 | 24.7% | 45701.49 | X-705740.82 | Y-2272218.80
15 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6206 | 6206 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y RIO ZAPOTLANEJO, COL. SAN MARTIN, CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 458 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1592730 | 2026-02-04 | 2026-04-25 | 277884 | M2 | 558 | 1.582% | 25190.56 | X-702441.7062 | Y-2282352.962
16 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 1146330 | M2 | 846
17 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 168516 | ML | 92
18 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6151-40101-0401-6207 | 6207 | REPARACION CIMIENTOS DE PUENTE DE ARCOS CALLE CUAUHTEMOC Y RIO ZAPOTLANEJO, COL. SAN MARTIN CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 92817.98 | 2026-01-26 | 2026-03-14 | 92817.98 | PZA | 1 | 100% | 92817.98 | X-701784.57 | Y-2282235.36
19 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6208 | 6208 | CONSTRUCCION EMPEDRADO TRADICIONAL PRIMERA ETAPA DEL CAMINO DE LA VILLA A PUEBLO VIEJO (DOS ALCANTARILLAS). SAN JOSE LAS FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | SJF | REC. PROPIOS | SJF | 2134 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2910000 | 2026-09-11 | 2026-04-18 | 727.5 | M2 | 4000 | 2.673% | 77776 | X-7013495.16 | Y-2281229.24
20 | FEB | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-6209 | 6209 | CONSTRUCCION DE PLAZA EN COMUNIDAD DE LOS OCOTES EN EL SAUCILLO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 73 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1920000 | 2026-02-23 | 2026-05-23 | 1920000 | PZA | 1 | 0% | 0 | X-720676.43 | Y-2278465.42
21 | FEB | REC. PROPIOS | 1236-6232-40101-0401-6210 | 6210 | PERFORACION, AFORO Y ADEME DE POZO EN PUEBLO VIEJO EN EL SAUCILLO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 895095.34 | 2026-02-16 | 2026-03-14 | 895095.34 | PZA | 1 | 100% | 895095.34 | X-709139.09 | Y-2280129.83
22 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6211 | 6211 | CONSTRUCCION DE ADOQUIN BANQUETAS, AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE SAN JORGE DE SANTA TERESA A CERRADA EN SAN JOSE DEL RIO, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 1748 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1577859.31 | 2026-02-24 | 2026-04-18 | 761246.02 | M2 | 609.6 | 25% | 394464.82 | X-703190.85 | Y-2281982
23 |  |  |  |  | DRENAJE, | [10 empty] | 377340.29 | ML | 212
24 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 300256.98 | M2 | 340.86
25 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 139016.02 | ML | 207.16
26 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6212 | 6212 | REHABILITACION DE EMPEDRADO CALLES Y CAMINOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | C. ROSALIA DIAZ CASTAÑEDA | CAB. MPAL Y DELEGACIONES. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL Y DELEGACIONES. | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 125000 | 2026-02-23 | 2026-12-31 | 250 | M2 | 500 | 19.67% | 24592 | X-701211.09 | Y-2280828.20
27 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6213 | 6213 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETA Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO PALMITAS ENTRE CALLES PUERTO MANZANILLO Y PUERTO SALINA CRUZ, COL. LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 1557 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1441188 | 2026-02-24 | 2026-04-25 | 590940 | M2 | 1125.4 | 0% | 0 | X-700722.7 | Y-2279391.01
28 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 850248 | M2 | 504
29 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6214 | 6214 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETA Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE CALLES SAN LUIS POTOSI Y MICHOACAN, COL. AGUA BLANCA EN CABECERA MUNICIPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 1557 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 642762.6 | 2026-02-24 | 2026-03-21 | 1258.8378 | M2 | 510.6 | 0% | 0 | X-701203 | Y-2278443
30 |  |  |  |  | BANQUETA | [12 empty] | 220.8
31 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6215 | 6215 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION Y ARBOLADO EN CALLE MONTE EVEREST PTE. DE PROLONGACION REFORMA A CALLE TULIPAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EJO, JALISCO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 6323388.69 | 2026-02-09 | 2026-03-28 | 4763128.36 | M2 | 2193.71 | 50.5% | 3193304.58 | X-701107.79 | Y-2280531.69
32 |  |  |  |  | BANQUETAS, | [10 empty] | 805882.07 | M2 | 983.81
33 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 530668.17 | M2 | 378.83
34 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 223710.09 | ML | 395.43
35 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6216 | 6216 | COMPLEMENTO EMPEDRADO TRADICIONAL, CONSTRUCCION DE VADO REPARACION DE EMPEDRADO CAMINO A LOS PLATOS - SEÑORITAS, EN LA DELEGACION DE MATATLAN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | MATATLAN | REC. PROPIOS | MATATLAN | 6470 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 120022 | 2026-02-16 | 2026-02-28 | 629.27 | M2 | 1 | 0% | 0 | X-6978724.01 | Y-2292367.13
36 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6217 | 6217 | PAVIMENTO ASFALTICO TIPO SLURRY SOBRE EMPEDRADO CAMINO SANTA CLARA, COL. SANTA CLARA, CABECERA MUNICIPAL | INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2609432.21 | 2026-03-02 | 2026-03-14 | 287.7729 | M2 | 9067.68 | 0% | 0 | X-70699817.12 | Y-2280943.35
37 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6218 | 6218 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA, REDES HIDROSANITARIAS, ILUMINACION Y BOCA DE TORMENTA CALLE RAMON CASTAÑEDA ENTRE CAMINO REAL AL BAJIO Y AV. AMADO AGUIRRE COL. CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNIPAL, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 330 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 5777307.41 | 2026-02-16 | 2026-04-18 | 3617653.99 | M2 | 1890 | 0% | 0 | X-701132.63 | Y-2283114.84
38 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 756432.31 | M2 | 919
39 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 769720.4 | ML | 552.08
40 |  |  |  |  | BOCA DE TORMENTA | [10 empty] | 286485.23 | PZA | 1
41 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 347015.48 | M2 | 460.65

## MARZO
LISTADO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS
[21 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
CONSEC | FECHA | ORIGEN DEL RECURSO | NO. | CUENTA | TIPO DE OBRA Y BENEFICIARIOS | NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA | NOMBRE DEL SUPERVISOR DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN | RECURSO | LOCALIDAD | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | TIPO DE BENEFICIARIOS | MONTO INICIAL DE INVERSIÓN | F INICIO | F. TERM | COSTO POR UNIDAD | UNIDAD | MEDIDA | AVANCE |  | GEOREFERENCIACION X | GEOREFERENCIACION Y
[19 empty] | % | MONTO FINAL
MES DE ENERO 2026
1 | ENERO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-6201 | 6201 | REMODELACION DE JARDINERIAS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ZAPOTLANEJO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1980000 | 2026-01-26 | 2026-03-14 | 1980000 | M2 | 1 | 98.15% | 1943278.95 | X-701235.77 | Y-2281620.28
2 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6202 | 6202 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE INDUSTRIA DE CALLE IGNACIO RAMIREZ A CALLE AVILA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 6670108.89 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 4186473.72 | ML | 2497.47 | 100% | 6670108.89 | X-702435.85 | Y-2281385.62
3 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 824569.22 |  | 983.81
4 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 817647.95 |  | 538.94
5 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 841643.57 |  | 520.46
MES DE FEBRERO 2026
6 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6203 | 6203 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE MORELOS Y CERRADA EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 66 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2392471.35 | 2026-01-26 | 2026-03-14 | 1635781.37 | M2 | 646.36 | 100% | 2392471.35 | X-7700443.55 | Y-22882016.20
7 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 320718.25 | M2 | 205.97
8 |  |  |  |  | BANQUETA | [10 empty] | 279574.92 | M2 | 291.09
9 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 156396.82 | ML | 252
10 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6204 | 6204 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y BANQUETAS EN CALLES JUAN PABLO II Y SANTO TORIBIO ENTRE CARRETERA LIBRE A GUADALAJARA COL. LAS GRANJAS PROVIDENCIA EN LA LAJA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 762 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3842500.68 | 2026-01-26 | 2026-03-14 | 2145640 | M2 | 4424 | 42.29% | 1625075.31 | X-697052.62 | Y-2277650.97
11 |  |  |  |  | BANQUETAS JUAN PABLO II | [10 empty] | 963776.72 | M2 | 1011.2
12 |  |  |  |  | EMPEDRADO CALLES SANTO TORIBIO | [10 empty] | 505855 |  | 1043
13 |  |  |  |  | BANQUETAS SANTO TORIBIO | [10 empty] | 227230.96 |  | 238.4
14 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6124-40101-0401-6205 | 6205 | REHABILITACION CASA COMUNITARIA A UN COSTADO CAPILLA DE CORRALILLOS DE SAN ROMAN EN SANTA FE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 365 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 185000 | 2026-02-04 | 2026-03-14 | 185000 | M2 | 1 | 87.58% | 162021.17 | X-705740.82 | Y-2272218.80
15 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6206 | 6206 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y RIO ZAPOTLANEJO, COL. SAN MARTIN, CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 458 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1592730 | 2026-02-04 | 2026-04-25 | 277884 | M2 | 558 | 17.19% | 273811.25 | X-702441.7062 | Y-2282352.962
16 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 1146330 | M2 | 846
17 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 168516 | ML | 92
18 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6151-40101-0401-6207 | 6207 | REPARACION CIMIENTOS DE PUENTE DE ARCOS CALLE CUAUHTEMOC Y RIO ZAPOTLANEJO, COL. SAN MARTIN CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 92817.98 | 2026-01-26 | 2026-03-14 | 92817.98 | PZA | 1 | 100% | 92817.98 | X-701784.57 | Y-2282235.36
19 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6208 | 6208 | CONSTRUCCION EMPEDRADO TRADICIONAL PRIMERA ETAPA DEL CAMINO DE LA VILLA A PUEBLO VIEJO (DOS ALCANTARILLAS). SAN JOSE LAS FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | SJF | REC. PROPIOS | SJF | 2134 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2910000 | 2026-09-11 | 2026-04-18 | 727.5 | M2 | 4000 | 15.34% | 446470.08 | X-7013495.16 | Y-2281229.24
20 | FEB | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-6209 | 6209 | CONSTRUCCION DE PLAZA EN COMUNIDAD DE LOS OCOTES EN EL SAUCILLO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 73 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1920000 | 2026-02-23 | 2026-05-23 | 1920000 | PZA | 1 | 41.46% | 795937.62 | X-720676.43 | Y-2278465.42
21 | FEB | REC. PROPIOS | 1236-6232-40101-0401-6210 | 6210 | PERFORACION, AFORO Y ADEME DE POZO EN PUEBLO VIEJO EN EL SAUCILLO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 895095.34 | 2026-02-16 | 2026-03-14 | 895095.34 | PZA | 1 | 100% | 895095.34 | X-709139.09 | Y-2280129.83
22 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6211 | 6211 | CONSTRUCCION DE ADOQUIN BANQUETAS, AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE SAN JORGE DE SANTA TERESA A CERRADA EN SAN JOSE DEL RIO, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 1748 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1577859.31 | 2026-02-24 | 2026-04-18 | 761246.02 | M2 | 609.6 | 88.04% | 1389120.58 | X-703190.85 | Y-2281982
23 |  |  |  |  | DRENAJE, | [10 empty] | 377340.29 | ML | 212
24 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 300256.98 | M2 | 340.86
25 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 139016.02 | ML | 207.16
26 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6212 | 6212 | REHABILITACION DE EMPEDRADO CALLES Y CAMINOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | C. ROSALIA DIAZ CASTAÑEDA | CAB. MPAL Y DELEGACIONES. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL Y DELEGACIONES. | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 125000 | 2026-02-23 | 2026-12-31 | 250 | M2 | 500 | 85.52% | 106899.8 | X-701211.09 | Y-2280828.20
27 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6213 | 6213 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETA Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO PALMITAS ENTRE CALLES PUERTO MANZANILLO Y PUERTO SALINA CRUZ, COL. LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 1557 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1441188 | 2026-02-24 | 2026-04-25 | 590940 | M2 | 1125.4 | 28.06% | 404392.5 | X-700722.7 | Y-2279391.01
28 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 850248 | M2 | 504
29 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6214 | 6214 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETA Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE CALLES SAN LUIS POTOSI Y MICHOACAN, COL. AGUA BLANCA EN CABECERA MUNICIPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 1557 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 642762.6 | 2026-02-24 | 2026-03-21 | 1258.8378 | M2 | 510.6 | 26.92% | 173031.54 | X-701203 | Y-2278443
30 |  |  |  |  | BANQUETA | [12 empty] | 220.8
31 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6215 | 6215 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION Y ARBOLADO EN CALLE MONTE EVEREST PTE. DE PROLONGACION REFORMA A CALLE TULIPAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EJO, JALISCO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 6323388.69 | 2026-02-09 | 2026-03-28 | 4763128.36 | M2 | 2193.71 | 88.85% | 5618154.32 | X-701107.79 | Y-2280531.69
32 |  |  |  |  | BANQUETAS, | [10 empty] | 805882.07 | M2 | 983.81
33 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 530668.17 | M2 | 378.83
34 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 223710.09 | ML | 395.43
35 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6216 | 6216 | COMPLEMENTO EMPEDRADO TRADICIONAL, CONSTRUCCION DE VADO REPARACION DE EMPEDRADO CAMINO A LOS PLATOS - SEÑORITAS, EN LA DELEGACION DE MATATLAN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | MATATLAN | REC. PROPIOS | MATATLAN | 6470 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 120022 | 2026-02-16 | 2026-02-28 | 629.27 | M2 | 1 | 95.79% | 114971.37 | X-6978724.01 | Y-2292367.13
36 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6218 | 6218 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA, REDES HIDROSANITARIAS, ILUMINACION Y BOCA DE TORMENTA CALLE RAMON CASTAÑEDA ENTRE CAMINO REAL AL BAJIO Y AV. AMADO AGUIRRE COL. CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNIPAL, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 330 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 5777307.41 | 2026-02-16 | 2026-04-18 | 3617653.99 | M2 | 1890 | 91.67% | 5296158.02 | X-701132.63 | Y-2283114.84
37 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 756432.31 | M2 | 919
38 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 769720.4 | ML | 552.08
39 |  |  |  |  | BOCA DE TORMENTA | [10 empty] | 286485.23 | PZA | 1
40 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 347015.48 | M2 | 460.65
41 | MARZO | PART. FEDERALES | 1235-6131-50300-0401-6401 | 6401 | SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO. | LOURDES VERONICA CASTILLO RODRIGUEZ | C. ROSALIA DIAZ CASTAÑEDA | CAB. Y DELEGACIONES | PART. FEDERALES | CAB. Y DELEGACIONES | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3074000 | 2026-02-09 | 2026-03-08 | 3074000 | PZA | 1 | 100% | 3074000 | X-701177.46 | Y-2281558.57
MES DE MARZO 2026
42 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6219 | 6219 | REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CEMENTERIO DE MATATLAN A LOS PLATOS, EN MATATLAN. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 6470 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 165000 | 2026-03-23 | 2026-05-04 | 198.7952 | M2 | 830 | 78.83% | 130068.48 | X-695219.35 | Y-2290521.57
43 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6221 | 6121 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACIOIN EN CALLE CUAHUTEMOC 2DA. ETAPA DE CALLE TEZOZOMOC A CAMINO REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. $ 13´115,456.93 | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 348 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 9274247.02 | 2026-03-23 | 2026-06-23 | 2103.3377 | M2 | 4409.3 | 81.15% | 7525693.68 | X-702131.82 | Y-2282496.74
44 |  |  |  |  | DRENAJE | [7 empty] | 1840485.03 |  |  | 1925.5158 | ML | 955.84
45 |  |  |  |  | BANQUETAS | [7 empty] | 1568883.31 |  |  | 1268.502 | M2 | 1236.8
46 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [7 empty] | 431841.57 |  |  | 710.184 | ML | 608.07
47 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6222 | 6222 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PASTO NATURAL Y MALLA CICLONICA EN CAMPO DE FUTBOL EN SANTA FE DELEGACION DE SANTA FE | EMMAQUI S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1612400 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 1612400 | PZA | 1 | 64.75% | 1044000 | X-699399.01 | Y-2271423.75
48 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6223 | 6223 | REHABILITACION CISTERNA DE GEOMEMBRANA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COL. LOS ALMENDROS Y TEPETATES, CABECERA MUNICIPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 93438 | 2026-03-25 | 2026-04-01 | 93438 | PZA | 1 | 100% | 93438 | X-703784 | Y-2280670
49 | MARZO | PART. FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-6403 | 6403 | PAVIMENTO ASFALTICO TIPO SLURRY SOBRE EMPEDRADO CAMINO SANTA CLARA, COL. SANTA CLARA, CABECERA MUNICIPAL | INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | SANTA CLARA | PART. FEDERALES | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2609432.22 | 2026-03-02 | 2026-03-14 | 287.7729 | M2 | 9067.68 | 100% | 2609432.22 | X-699817.12 | Y-2280943.35
50 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-50300-0401-6404 | 6404 | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA CON PAVIMENTO TIPO SLURRY EN CAMINO LA JOYA CHICA, DELEGACION LA PURISIMA. | INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA JOYA CHICA | REC. PROPIOS | LA PURISIMA | 246 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3904343.42 | 2026-03-23 | 2026-04-04 | 225.0061 | M2 | 17352.17 | 39.18% | 1529730.05 | X-708786.61 | Y-2290338.41

## ABRIL
LISTADO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS
CONSEC | FECHA | ORIGEN DEL RECURSO | NO. | CUENTA | TIPO DE OBRA Y BENEFICIARIOS | NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA | NOMBRE DEL SUPERVISOR DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN | RECURSO | LOCALIDAD | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | TIPO DE BENEFICIARIOS | MONTO INICIAL DE INVERSIÓN | F INICIO | F. TERM | COSTO POR UNIDAD | UNIDAD | MEDIDA | AVANCE |  | GEOREFERENCIACION X | GEOREFERENCIACION Y
[19 empty] | % | MONTO FINAL
MES DE ENERO 2026
1 | ENERO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-6201 | 6201 | REMODELACION DE JARDINERIAS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ZAPOTLANEJO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2381035.79 | 2026-01-26 | 2026-03-14 | 2381035.79 | M2 | 1 | 99.98% | 2380613.82 | X-701235.77 | Y-2281620.28
2 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6202 | 6202 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE INDUSTRIA DE CALLE IGNACIO RAMIREZ A CALLE AVILA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 6670108.89 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 4186473.72 | ML | 2497.47 | 100% | 6670108.89 | X-702435.85 | Y-2281385.62
3 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 824569.22 |  | 983.81
4 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 817647.95 |  | 538.94
5 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 841643.57 |  | 520.46
MES DE FEBRERO 2026
6 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6203 | 6203 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE MORELOS Y CERRADA EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 66 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2392471.35 | 2026-01-26 | 2026-03-14 | 1635781.37 | M2 | 646.36 | 100% | 2392471.35 | X-7700443.55 | Y-22882016.20
7 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 320718.25 | M2 | 205.97
8 |  |  |  |  | BANQUETA | [10 empty] | 279574.92 | M2 | 291.09
9 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 156396.82 | ML | 252
10 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6204 | 6204 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y BANQUETAS EN CALLES JUAN PABLO II Y SANTO TORIBIO ENTRE CARRETERA LIBRE A GUADALAJARA COL. LAS GRANJAS PROVIDENCIA EN LA LAJA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 762 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3842500.68 | 2026-01-26 | 2026-03-14 | 2145640 | M2 | 4424 | 49.77% | 1912504.27 | X-697052.62 | Y-2277650.97
11 |  |  |  |  | BANQUETAS JUAN PABLO II | [10 empty] | 963776.72 | M2 | 1011.2
12 |  |  |  |  | EMPEDRADO CALLES SANTO TORIBIO | [10 empty] | 505855 |  | 1043
13 |  |  |  |  | BANQUETAS SANTO TORIBIO | [10 empty] | 227230.96 |  | 238.4
14 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6124-40101-0401-6205 | 6205 | REHABILITACION CASA COMUNITARIA A UN COSTADO CAPILLA DE CORRALILLOS DE SAN ROMAN EN SANTA FE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 365 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 185000 | 2026-02-04 | 2026-03-14 | 185000 | M2 | 1 | 92.97% | 171998.17 | X-705740.82 | Y-2272218.80
15 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6206 | 6206 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y RIO ZAPOTLANEJO, COL. SAN MARTIN, CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 458 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1592730 | 2026-02-04 | 2026-04-25 | 277884 | M2 | 558 | 20.15% | 320904.93 | X-702441.7062 | Y-2282352.962
16 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 1146330 | M2 | 846
17 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 168516 | ML | 92
18 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6151-40101-0401-6207 | 6207 | REPARACION CIMIENTOS DE PUENTE DE ARCOS CALLE CUAUHTEMOC Y RIO ZAPOTLANEJO, COL. SAN MARTIN CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 92817.98 | 2026-01-26 | 2026-03-14 | 92817.98 | PZA | 1 | 100% | 92817.98 | X-701784.57 | Y-2282235.36
19 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6208 | 6208 | CONSTRUCCION EMPEDRADO TRADICIONAL PRIMERA ETAPA DEL CAMINO DE LA VILLA A PUEBLO VIEJO (DOS ALCANTARILLAS). SAN JOSE LAS FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | SJF | REC. PROPIOS | SJF | 2134 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2910000 | 2026-09-11 | 2026-04-18 | 727.5 | M2 | 4000 | 25.58% | 744497.28 | X-7013495.16 | Y-2281229.24
20 | FEB | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-6209 | 6209 | CONSTRUCCION DE PLAZA EN COMUNIDAD DE LOS OCOTES EN EL SAUCILLO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 73 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1920000 | 2026-02-23 | 2026-05-23 | 1920000 | PZA | 1 | 58.54% | 1124062.38 | X-720676.43 | Y-2278465.42
21 | FEB | REC. PROPIOS | 1236-6232-40101-0401-6210 | 6210 | PERFORACION, AFORO Y ADEME DE POZO EN PUEBLO VIEJO EN EL SAUCILLO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 895095.34 | 2026-02-16 | 2026-03-14 | 895095.34 | PZA | 1 | 100% | 895095.34 | X-709139.09 | Y-2280129.83
22 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6211 | 6211 | CONSTRUCCION DE ADOQUIN BANQUETAS, AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE SAN JORGE DE SANTA TERESA A CERRADA EN SAN JOSE DEL RIO, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 1748 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1577859.31 | 2026-02-24 | 2026-04-18 | 761246.02 | M2 | 609.6 | 88.04% | 1389120.58 | X-703190.85 | Y-2281982
23 |  |  |  |  | DRENAJE, | [10 empty] | 377340.29 | ML | 212
24 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 300256.98 | M2 | 340.86
25 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 139016.02 | ML | 207.16
26 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6212 | 6212 | REHABILITACION DE EMPEDRADO CALLES Y CAMINOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | C. ROSALIA DIAZ CASTAÑEDA | CAB. MPAL Y DELEGACIONES. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL Y DELEGACIONES. | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 125000 | 2026-02-23 | 2026-12-31 | 250 | M2 | 500 | 91.76% | 114695 | X-701211.09 | Y-2280828.20
27 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6213 | 6213 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETA Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO PALMITAS ENTRE CALLES PUERTO MANZANILLO Y PUERTO SALINA CRUZ, COL. LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 1557 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1441188 | 2026-02-24 | 2026-04-25 | 590940 | M2 | 1125.4 | 31.9% | 459795.03 | X-700722.7 | Y-2279391.01
28 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 850248 | M2 | 504
29 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6214 | 6214 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETA Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE CALLES SAN LUIS POTOSI Y MICHOACAN, COL. AGUA BLANCA EN CABECERA MUNICIPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 1557 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 642762.6 | 2026-02-24 | 2026-03-21 | 1258.8378 | M2 | 510.6 | 27.44% | 176346.54 | X-701203 | Y-2278443
30 |  |  |  |  | BANQUETA | [12 empty] | 220.8
31 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6215 | 6215 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION Y ARBOLADO EN CALLE MONTE EVEREST PTE. DE PROLONGACION REFORMA A CALLE TULIPAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EJO, JALISCO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 6323388.69 | 2026-02-09 | 2026-03-28 | 4763128.36 | M2 | 2193.71 | 88.85% | 5618154.32 | X-701107.79 | Y-2280531.69
32 |  |  |  |  | BANQUETAS, | [10 empty] | 805882.07 | M2 | 983.81
33 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 530668.17 | M2 | 378.83
34 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 223710.09 | ML | 395.43
35 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6216 | 6216 | COMPLEMENTO EMPEDRADO TRADICIONAL, CONSTRUCCION DE VADO REPARACION DE EMPEDRADO CAMINO A LOS PLATOS - SEÑORITAS, EN LA DELEGACION DE MATATLAN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | MATATLAN | REC. PROPIOS | MATATLAN | 6470 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 120022 | 2026-02-16 | 2026-02-28 | 629.27 | M2 | 1 | 95.79% | 114971.37 | X-6978724.01 | Y-2292367.13
36 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6218 | 6218 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA, REDES HIDROSANITARIAS, ILUMINACION Y BOCA DE TORMENTA CALLE RAMON CASTAÑEDA ENTRE CAMINO REAL AL BAJIO Y AV. AMADO AGUIRRE COL. CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNIPAL, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 330 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 5777307.41 | 2026-02-16 | 2026-04-18 | 3617653.99 | M2 | 1890 | 91.67% | 5296158.02 | X-701132.63 | Y-2283114.84
37 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 756432.31 | M2 | 919
38 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 769720.4 | ML | 552.08
39 |  |  |  |  | BOCA DE TORMENTA | [10 empty] | 286485.23 | PZA | 1
40 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 347015.48 | M2 | 460.65
41 | MARZO | PART. FEDERALES | 1235-6131-50300-0401-6401 | 6401 | SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO. | LOURDES VERONICA CASTILLO RODRIGUEZ | C. ROSALIA DIAZ CASTAÑEDA | CAB. Y DELEGACIONES | PART. FEDERALES | CAB. Y DELEGACIONES | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3074000 | 2026-02-09 | 2026-03-08 | 3074000 | PZA | 1 | 100% | 3074000 | X-701177.46 | Y-2281558.57
MES DE MARZO 2026
42 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6219 | 6219 | REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CEMENTERIO DE MATATLAN A LOS PLATOS, EN MATATLAN. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 6470 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 170176.64 | 2026-03-23 | 2026-05-04 | 205.0321 | M2 | 830 | 100% | 170176.64 | X-695219.35 | Y-2290521.57
43 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6220 | 6220 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE CAMINO REAL ENTRE C. HACIENDA ZAPOTLANEJO Y AMADO NERVO, CABECERA MUNICIPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL |  | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. |  |  | 2519385 | 2026-03-23 | 2026-06-27 | ? | ? | 830 | 28.35% | 714143.1
44 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6221 | 6121 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACIOIN EN CALLE CUAHUTEMOC 2DA. ETAPA DE CALLE TEZOZOMOC A CAMINO REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. $ 13´115,456.93 | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 348 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 9274247.02 | 2026-03-23 | 2026-06-23 | 2103.3377 | M2 | 4409.3 | 81.15% | 7525693.68 | X-702131.82 | Y-2282496.74
45 |  |  |  |  | DRENAJE | [7 empty] | 1840485.03 |  |  | 1925.5158 | ML | 955.84
46 |  |  |  |  | BANQUETAS | [7 empty] | 1568883.31 |  |  | 1268.502 | M2 | 1236.8
47 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [7 empty] | 431841.57 |  |  | 710.184 | ML | 608.07
48 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6222 | 6222 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PASTO NATURAL Y MALLA CICLONICA EN CAMPO DE FUTBOL EN SANTA FE DELEGACION DE SANTA FE | EMMAQUI S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1612400 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 1612400 | PZA | 1 | 100% | 1612400 | X-699399.01 | Y-2271423.75
49 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6223 | 6223 | REHABILITACION CISTERNA DE GEOMEMBRANA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COL. LOS ALMENDROS Y TEPETATES, CABECERA MUNICIPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 93438 | 2026-03-25 | 2026-04-01 | 93438 | PZA | 1 | 100% | 93438 | X-703784 | Y-2280670
50 | MARZO | PART. FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-6403 | 6403 | PAVIMENTO ASFALTICO TIPO SLURRY SOBRE EMPEDRADO CAMINO SANTA CLARA, COL. SANTA CLARA, CABECERA MUNICIPAL c a n c e l a d a | INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | SANTA CLARA | PART. FEDERALES | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2609432.22 | 2026-03-02 | 2026-03-14 | 287.7729 | M2 | 9067.68 | 100% | 2609432.22 | X-699817.12 | Y-2280943.35
51 | MARZO | PART. FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-6404 | 6404 | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA CON PAVIMENTO TIPO SLURRY EN CAMINO LA JOYA CHICA, DELEGACION LA PURISIMA. | INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA JOYA CHICA | REC. PROPIOS | LA PURISIMA | 246 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1529729.88 | 2026-03-23 | 2026-04-04 | 88.1578 | M2 | 17352.17 | 100% | 1529729.88 | X-708786.61 | Y-2290338.41
MES DE ABRIL 2026
52 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6224 | 6224 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS, DRENAJE PLUVIAL CON BOCA DE TORMENTA, ILUMINACION Y BALIZAMIENTO EN CALLE GISELLE MUÑOZ DE LA CARRETERA LIBRE A GUADALAJARA A CAMINO REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO. | CARTAPHER CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 7280984.55 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 8772.2705 | M2 | 830 | 1.786% | 130068.48 | X-695219.35 | Y-2290521.57
53 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6225 | 6225 | REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL BAJIO A TINAJEROS, DELEGACION MATATLAN | EMMAQUI S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | MATATLAN | REC. PROPIOS | MATATLAN | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 210000 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 210000 | PZA | 1 | 49.07% | 103044.71 | X-699399.01 | Y-2271423.75
54 | MARZO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-6226 | 6226 | REHABILITACION DE BAÑO EN CASA DE LA CULTURA DE ZAPOTLANEJO, CABECERA MUNICIPAL | EMMAQUI S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 285000 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 285000 | PZA | 1 | 44.41% | 126561.06 | X-699399.01 | Y-2271423.75
55 | MARZO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-6227 | 6227 | SUINISTRO Y MANTENIEMIENTO DE JARDINERIA PARA LA PLAZA PRINCIPAL DE ZAPOTLANEJO, CAB. MPAL. | EMMAQUI S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 240143.2 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 240143.2 | PZA | 1 | 100% | 240143.2 | X-699399.01 | Y-2271423.75
56 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6404 | 6404 | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA CON PAVIMENTO TIPO SLURRY EN CAMINO LA JOYA CHICA, DELEGACION LA PURISIMA. | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NAVHER, S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | REC. PROPIOS | LA PURISIMA | 246 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2374613.38 | 2026-03-23 | 2026-04-04 | 136.8482 | M2 | 17352.17 | 94.36% | 2240743.79 | X-708786.61 | Y-2290338.41
57 | MARZO | PART. FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-6405 | 6405 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE CANTERA ROSA DE CALLE CANTERA NEGRA A CALLE ARENALES EN COL. LAS CANTERAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO $ 3´575,742.39 | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | PART. FEDERALES | CAB. MPAL. | 252 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1260837.18 | 2026-04-01 | 2026-05-16 | 1038.0336 | M2 | 1214.64 | 0% | 0 | X-700352.94 | Y-2282548.45
58 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6405 | 6405 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE CANTERA ROSA DE CALLE CANTERA NEGRA A CALLE ARENALES EN COL. LAS CANTERAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 252 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2314905.21 | 2026-04-01 | 2026-05-16 | 1905.8365 | M2 | 1214.64 | 0% | 0 | X-700352.94 | Y-2282548.45
59 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6228 | 6228 | 2DA. ETAPA CONSTRUCCION DE SALON, DIRECCION, BAÑOS Y BODEGA SAN MIGUELITO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 533912.88 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 533912.88 | PZA | 1 | 0% | 0 | X-703784 | Y-2280670
60 | ABR | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6229 | 6229 | PAVIMENTACION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMIACION EN CALLES JUVENTINO ROSAS, JUAN JOSE ARREOLA Y AGUSTIN YAÑEZ EN LA MESA, CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 10459928.02 | 2026-04-13 | 2026-05-30 | 6014.1489 | M2 | 1739.22 | 0% | 0 | X-000000000 | Y-000000000
61 | ABR | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6230 | 6230 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LINEA DE IMPULSION, DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO TRADICIONAL Y DENTELLON EN CALLEJON HIDALGO EN SANTA FE. | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V. | ARQ. FERNANDO LOPEZ GARCIA | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 365 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 159660.21 | 2026-04-01 | 2026-05-16 | 159660.21 | SERVICIO | 1 | 0% | 0 | X-000000000 | Y-000000000

## MAYO
LISTADO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS
CONSEC | FECHA | ORIGEN DEL RECURSO | NO. | CUENTA | TIPO DE OBRA Y BENEFICIARIOS | NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA | NOMBRE DEL SUPERVISOR DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN | RECURSO | LOCALIDAD | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | TIPO DE BENEFICIARIOS | MONTO INICIAL DE INVERSIÓN | F INICIO | F. TERM | COSTO POR UNIDAD | UNIDAD | MEDIDA | AVANCE |  | GEOREFERENCIACION X | GEOREFERENCIACION Y
[19 empty] | % | MONTO FINAL
MES DE ENERO 2026
1 | ENERO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-6201 | 6201 | REMODELACION DE JARDINERIAS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ZAPOTLANEJO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2434860.03 | 2026-01-26 | 2026-03-14 | 2434860.03 | M2 | 1 | 100% | 2434860.03 | X-701235.77 | Y-2281620.28
2 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6202 | 6202 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE INDUSTRIA DE CALLE IGNACIO RAMIREZ A CALLE AVILA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 6670108.89 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 4186473.72 | ML | 2497.47 | 100% | 6670108.89 | X-702435.85 | Y-2281385.62
3 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 824569.22 |  | 983.81
4 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 817647.95 |  | 538.94
5 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 841643.57 |  | 520.46
MES DE FEBRERO 2026
6 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6203 | 6203 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE MORELOS Y CERRADA EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 66 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2392471.35 | 2026-01-26 | 2026-03-14 | 1635781.37 | M2 | 646.36 | 100% | 2392471.35 | X-7700443.55 | Y-22882016.20
7 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 320718.25 | M2 | 205.97
8 |  |  |  |  | BANQUETA | [10 empty] | 279574.92 | M2 | 291.09
9 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 156396.82 | ML | 252
10 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6204 | 6204 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y BANQUETAS EN CALLES JUAN PABLO II Y SANTO TORIBIO ENTRE CARRETERA LIBRE A GUADALAJARA COL. LAS GRANJAS PROVIDENCIA EN LA LAJA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 762 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3842500.68 | 2026-01-26 | 2026-03-14 | 2145640 | M2 | 4424 | 61.7% | 2370638.31 | X-697052.62 | Y-2277650.97
11 |  |  |  |  | BANQUETAS JUAN PABLO II | [10 empty] | 963776.72 | M2 | 1011.2
12 |  |  |  |  | EMPEDRADO CALLES SANTO TORIBIO | [10 empty] | 505855 |  | 1043
13 |  |  |  |  | BANQUETAS SANTO TORIBIO | [10 empty] | 227230.96 |  | 238.4
14 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6124-40101-0401-6205 | 6205 | REHABILITACION CASA COMUNITARIA A UN COSTADO CAPILLA DE CORRALILLOS DE SAN ROMAN EN SANTA FE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 365 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 185000 | 2026-02-04 | 2026-03-14 | 185000 | M2 | 1 | 92.97% | 171998.17 | X-705740.82 | Y-2272218.80
15 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6206 | 6206 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y RIO ZAPOTLANEJO, COL. SAN MARTIN, CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 458 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1592730 | 2026-02-04 | 2026-04-25 | 277884 | M2 | 558 | 44.73% | 712485.41 | X-702441.7062 | Y-2282352.962
16 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 1146330 | M2 | 846
17 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 168516 | ML | 92
18 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6151-40101-0401-6207 | 6207 | REPARACION CIMIENTOS DE PUENTE DE ARCOS CALLE CUAUHTEMOC Y RIO ZAPOTLANEJO, COL. SAN MARTIN CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 92817.98 | 2026-01-26 | 2026-03-14 | 92817.98 | PZA | 1 | 100% | 92817.98 | X-701784.57 | Y-2282235.36
19 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6208 | 6208 | CONSTRUCCION EMPEDRADO TRADICIONAL PRIMERA ETAPA DEL CAMINO DE LA VILLA A PUEBLO VIEJO (DOS ALCANTARILLAS). SAN JOSE LAS FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | SJF | REC. PROPIOS | SJF | 2134 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2910000 | 2026-09-11 | 2026-04-18 | 727.5 | M2 | 4000 | 53.74% | 1563853.17 | X-7013495.16 | Y-2281229.24
20 | FEB | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-6209 | 6209 | CONSTRUCCION DE PLAZA EN COMUNIDAD DE LOS OCOTES EN EL SAUCILLO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 73 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1920000 | 2026-02-23 | 2026-05-23 | 1920000 | PZA | 1 | 68.55% | 1316174.48 | X-720676.43 | Y-2278465.42
21 | FEB | REC. PROPIOS | 1236-6232-40101-0401-6210 | 6210 | PERFORACION, AFORO Y ADEME DE POZO EN PUEBLO VIEJO EN EL SAUCILLO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 895095.34 | 2026-02-16 | 2026-03-14 | 895095.34 | PZA | 1 | 100% | 895095.34 | X-709139.09 | Y-2280129.83
22 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6211 | 6211 | CONSTRUCCION DE ADOQUIN BANQUETAS, AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE SAN JORGE DE SANTA TERESA A CERRADA EN SAN JOSE DEL RIO, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 1748 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1577859.31 | 2026-02-24 | 2026-04-18 | 761246.02 | M2 | 609.6 | 99.87% | 1575748.27 | X-703190.85 | Y-2281982
23 |  |  |  |  | DRENAJE, | [10 empty] | 377340.29 | ML | 212
24 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 300256.98 | M2 | 340.86
25 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 139016.02 | ML | 207.16
26 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6212 | 6212 | REHABILITACION DE EMPEDRADO CALLES Y CAMINOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | C. ROSALIA DIAZ CASTAÑEDA | CAB. MPAL Y DELEGACIONES. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL Y DELEGACIONES. | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 125000 | 2026-02-23 | 2026-12-31 | 250 | M2 | 500 | 91.76% | 114695 | X-701211.09 | Y-2280828.20
27 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6213 | 6213 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETA Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO PALMITAS ENTRE CALLES PUERTO MANZANILLO Y PUERTO SALINA CRUZ, COL. LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 1557 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1441188 | 2026-02-24 | 2026-04-25 | 590940 | M2 | 1125.4 | 44.04% | 634683.25 | X-700722.7 | Y-2279391.01
28 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 850248 | M2 | 504
29 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6214 | 6214 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETA Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE CALLES SAN LUIS POTOSI Y MICHOACAN, COL. AGUA BLANCA EN CABECERA MUNICIPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 1557 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 642762.6 | 2026-02-24 | 2026-03-21 | 1258.8378 | M2 | 510.6 | 30.01% | 192875.06 | X-701203 | Y-2278443
30 |  |  |  |  | BANQUETA | [12 empty] | 220.8
31 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6215 | 6215 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION Y ARBOLADO EN CALLE MONTE EVEREST PTE. DE PROLONGACION REFORMA A CALLE TULIPAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EJO, JALISCO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 6323388.69 | 2026-02-09 | 2026-03-28 | 4763128.36 | M2 | 2193.71 | 98.08% | 6202048.21 | X-701107.79 | Y-2280531.69
32 |  |  |  |  | BANQUETAS, | [10 empty] | 805882.07 | M2 | 983.81
33 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 530668.17 | M2 | 378.83
34 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 223710.09 | ML | 395.43
35 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6216 | 6216 | COMPLEMENTO EMPEDRADO TRADICIONAL, CONSTRUCCION DE VADO REPARACION DE EMPEDRADO CAMINO A LOS PLATOS - SEÑORITAS, EN LA DELEGACION DE MATATLAN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | MATATLAN | REC. PROPIOS | MATATLAN | 6470 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 125072.64 | 2026-02-16 | 2026-02-28 | 629.27 | M2 | 1 | 100% | 125072.64 | X-6978724.01 | Y-2292367.13
36 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6218 | 6218 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA, REDES HIDROSANITARIAS, ILUMINACION Y BOCA DE TORMENTA CALLE RAMON CASTAÑEDA ENTRE CAMINO REAL AL BAJIO Y AV. AMADO AGUIRRE COL. CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNIPAL, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 330 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 5777307.41 | 2026-02-16 | 2026-04-18 | 3617653.99 | M2 | 1890 | 97.87% | 5654170.57 | X-701132.63 | Y-2283114.84
37 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 756432.31 | M2 | 919
38 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 769720.4 | ML | 552.08
39 |  |  |  |  | BOCA DE TORMENTA | [10 empty] | 286485.23 | PZA | 1
40 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 347015.48 | M2 | 460.65
41 | MARZO | PART. FEDERALES | 1235-6131-50300-0401-6401 | 6401 | SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO. | LOURDES VERONICA CASTILLO RODRIGUEZ | C. ROSALIA DIAZ CASTAÑEDA | CAB. Y DELEGACIONES | PART. FEDERALES | CAB. Y DELEGACIONES | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3074000 | 2026-02-09 | 2026-03-08 | 3074000 | PZA | 1 | 100% | 3074000 | X-701177.46 | Y-2281558.57
MES DE MARZO 2026
42 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6219 | 6219 | REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CEMENTERIO DE MATATLAN A LOS PLATOS, EN MATATLAN. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 6470 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 211316.96 | 2026-03-23 | 2026-05-04 | 254.5987 | M2 | 830 | 100% | 211316.96 | X-695219.35 | Y-2290521.57
43 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6220 | 6220 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE CAMINO REAL ENTRE C. HACIENDA ZAPOTLANEJO Y AMADO NERVO, CABECERA MUNICIPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL |  | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. |  |  | 2519385 | 2026-03-23 | 2026-06-27 | ? | ? | 830 | 46.44% | 1169968.75
44 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6221 | 6121 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACIOIN EN CALLE CUAHUTEMOC 2DA. ETAPA DE CALLE TEZOZOMOC A CAMINO REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. $ 13´115,456.93 | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 348 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 9274247.02 | 2026-03-23 | 2026-06-23 | 2103.3377 | M2 | 4409.3 | 90.94% | 11927298.79 | X-702131.82 | Y-2282496.74
45 |  |  |  |  | DRENAJE | [7 empty] | 1840485.03 |  |  | 1925.5158 | ML | 955.84
46 |  |  |  |  | BANQUETAS | [7 empty] | 1568883.31 |  |  | 1268.502 | M2 | 1236.8
47 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [7 empty] | 431841.57 |  |  | 710.184 | ML | 608.07
48 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6222 | 6222 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PASTO NATURAL Y MALLA CICLONICA EN CAMPO DE FUTBOL EN SANTA FE DELEGACION DE SANTA FE | EMMAQUI S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1612400 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 1612400 | PZA | 1 | 100% | 1612400 | X-699399.01 | Y-2271423.75
49 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6223 | 6223 | REHABILITACION CISTERNA DE GEOMEMBRANA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COL. LOS ALMENDROS Y TEPETATES, CABECERA MUNICIPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 93438 | 2026-03-25 | 2026-04-01 | 93438 | PZA | 1 | 100% | 93438 | X-703784 | Y-2280670
50 | MARZO | PART. FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-6403 | 6403 | PAVIMENTO ASFALTICO TIPO SLURRY SOBRE EMPEDRADO CAMINO SANTA CLARA, COL. SANTA CLARA, CABECERA MUNICIPAL c a n c e l a d a | INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | SANTA CLARA | PART. FEDERALES | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2609432.22 | 2026-03-02 | 2026-03-14 | 287.7729 | M2 | 9067.68 | 100% | 2609432.22 | X-699817.12 | Y-2280943.35
51 | MARZO | PART. FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-6404 | 6404 | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA CON PAVIMENTO TIPO SLURRY EN CAMINO LA JOYA CHICA, DELEGACION LA PURISIMA. | INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA JOYA CHICA | REC. PROPIOS | LA PURISIMA | 246 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1529729.88 | 2026-03-23 | 2026-04-04 | 88.1578 | M2 | 17352.17 | 100% | 1529729.88 | X-708786.61 | Y-2290338.41
MES DE ABRIL 2026
52 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6224 | 6224 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS, DRENAJE PLUVIAL CON BOCA DE TORMENTA, ILUMINACION Y BALIZAMIENTO EN CALLE GISELLE MUÑOZ DE LA CARRETERA LIBRE A GUADALAJARA A CAMINO REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO. | CARTAPHER CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 7280984.55 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 8772.2705 | M2 | 830 | 100% | 7280984.55 | X-695219.35 | Y-2290521.57
53 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6225 | 6225 | REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL BAJIO A TINAJEROS, DELEGACION MATATLAN | EMMAQUI S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | MATATLAN | REC. PROPIOS | MATATLAN | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 210000 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 210000 | PZA | 1 | 57.61% | 120980.71 | X-699399.01 | Y-2271423.75
54 | MARZO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-6226 | 6226 | REHABILITACION DE BAÑO EN CASA DE LA CULTURA DE ZAPOTLANEJO, CABECERA MUNICIPAL | EMMAQUI S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 285000 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 285000 | PZA | 1 | 97.31% | 277322.47 | X-699399.01 | Y-2271423.75
55 | MARZO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-6227 | 6227 | SUINISTRO Y MANTENIEMIENTO DE JARDINERIA PARA LA PLAZA PRINCIPAL DE ZAPOTLANEJO, CAB. MPAL. | EMMAQUI S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 240143.2 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 240143.2 | PZA | 1 | 100% | 240143.2 | X-699399.01 | Y-2271423.75
56 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6404 | 6404 | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA CON PAVIMENTO TIPO SLURRY EN CAMINO LA JOYA CHICA, DELEGACION LA PURISIMA. | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NAVHER, S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | REC. PROPIOS | LA PURISIMA | 246 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2374613.38 | 2026-03-23 | 2026-04-04 | 136.8482 | M2 | 17352.17 | 94.36% | 2240743.79 | X-708786.61 | Y-2290338.41
57 | MARZO | PART. FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-6405 | 6405 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE CANTERA ROSA DE CALLE CANTERA NEGRA A CALLE ARENALES EN COL. LAS CANTERAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO $ 3´575,742.39 | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | PART. FEDERALES | CAB. MPAL. | 252 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1260837.18 | 2026-04-01 | 2026-05-16 | 1038.0336 | M2 | 1214.64 | 35.26% | 1260837.18 | X-700352.94 | Y-2282548.45
58 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6405 | 6405 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE CANTERA ROSA DE CALLE CANTERA NEGRA A CALLE ARENALES EN COL. LAS CANTERAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 252 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2314905.21 | 2026-04-01 | 2026-05-16 | 1905.8365 | M2 | 1214.64 | 41.1% | 1469567.87 | X-700352.94 | Y-2282548.45
59 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6228 | 6228 | 2DA. ETAPA CONSTRUCCION DE SALON, DIRECCION, BAÑOS Y BODEGA SAN MIGUELITO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 533912.88 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 533912.88 | PZA | 1 | 71.76% | 383131.64 | X-703784 | Y-2280670
60 | ABR | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6229 | 6229 | PAVIMENTACION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMIACION EN CALLES JUVENTINO ROSAS, JUAN JOSE ARREOLA Y AGUSTIN YAÑEZ EN LA MESA, CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 10459928.02 | 2026-04-13 | 2026-05-30 | 6014.1489 | M2 | 1739.22 | 291.8% | 10433604.45 | X-000000000 | Y-000000000
61 | ABR | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6230 | 6230 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LINEA DE IMPULSION, DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO TRADICIONAL Y DENTELLON EN CALLEJON HIDALGO EN SANTA FE. | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V. | ARQ. FERNANDO LOPEZ GARCIA | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 365 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 178492.63 | 2026-04-01 | 2026-05-16 | 178492.63 | SERVICIO | 1 | 4.992% | 178492.63 | X-000000000 | Y-000000000
MES DE MAYO 2026
52 | A | REC. PROPIOS | 1236-6232-40101-0401-6231 | 6231 | EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION Y LINEA DE CONDUCCION DE POZOS EN EL OCOTE DE NUÑO, CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3560000 | 2026-05-18 | 2026-07-18 | 3560000 | PZA | 1 | 2.281% | 81200 | X-701860.78 | Y-2278956.17
53 | L | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6232 | 6232 | CONSTRUCCION DE CUNETA EN LATERAL A CARRETERA A MATATLAN, COL. SAN JOSE ISABEL FLORES, CAB. MPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 332 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 60487.04 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 60487.04 | PZA | 1 | 0% | 0 | X-700276.91 | Y-2283206.53
54 | F | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6233 | 6233 | C. ALVARO OBREGON EN EL SAUCILLO (TEMPLO) | EMMAQUI S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 360 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 285000 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 285000 | PZA | 1 | 0% | 0 | X-000000000 | Y-000000000
55 | L | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6234 | 6234 | APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA TIPO SLURRY EN CAMINO A COLIMILLA | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NAVHER, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | MATATLAN | REC. PROPIOS | MATATLAN | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 240143.2 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 240143.2 | PZA | 1 | 0% | 0 | X-691000.85 | Y-2289250.99
56 | A | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6235 | 6235 | APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA TIPO SLURRY EN CAMINO A CUCHILLAS | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NAVHER, S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 246 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2374613.38 | 2026-03-23 | 2026-04-04 | 136.8482 | M2 | 17352.17 | 0% | 0 | X-700691.35 | Y-2275135.80
Note on D26: Ramo 33:

## JUNIO
LISTADO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS
CONSEC | FECHA | ORIGEN DEL RECURSO | NO. | CUENTA | TIPO DE OBRA Y BENEFICIARIOS | NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA | NOMBRE DEL SUPERVISOR DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN | RECURSO | LOCALIDAD | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | TIPO DE BENEFICIARIOS | MONTO INICIAL DE INVERSIÓN | F INICIO | F. TERM | COSTO POR UNIDAD | UNIDAD | MEDIDA | AVANCE |  | GEOREFERENCIACION X | GEOREFERENCIACION Y
[19 empty] | % | MONTO FINAL
MES DE ENERO 2026
1 | ENERO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-6201 | 6201 | REMODELACION DE JARDINERIAS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ZAPOTLANEJO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2434860.03 | 2026-01-26 | 2026-03-14 | 2434860.03 | M2 | 1 | 100% | 2434860.03 | X-701235.77 | Y-2281620.28
2 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6202 | 6202 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE INDUSTRIA DE CALLE IGNACIO RAMIREZ A CALLE AVILA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 6670108.89 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 4186473.72 | ML | 2497.47 | 100% | 6670108.89 | X-702435.85 | Y-2281385.62
3 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 824569.22 |  | 983.81
4 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 817647.95 |  | 538.94
5 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 841643.57 |  | 520.46
MES DE FEBRERO 2026
6 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6203 | 6203 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE MORELOS Y CERRADA EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 66 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2392471.35 | 2026-01-26 | 2026-03-14 | 1635781.37 | M2 | 646.36 | 100% | 2392471.35 | X-7700443.55 | Y-22882016.20
7 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 320718.25 | M2 | 205.97
8 |  |  |  |  | BANQUETA | [10 empty] | 279574.92 | M2 | 291.09
9 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 156396.82 | ML | 252
10 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6204 | 6204 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y BANQUETAS EN CALLES JUAN PABLO II Y SANTO TORIBIO ENTRE CARRETERA LIBRE A GUADALAJARA COL. LAS GRANJAS PROVIDENCIA EN LA LAJA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 762 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3842500.68 | 2026-01-26 | 2026-03-14 | 2145640 | M2 | 4424 | 61.93% | 2379638.31 | X-697052.62 | Y-2277650.97
11 |  |  |  |  | BANQUETAS JUAN PABLO II | [10 empty] | 963776.72 | M2 | 1011.2
12 |  |  |  |  | EMPEDRADO CALLES SANTO TORIBIO | [10 empty] | 505855 |  | 1043
13 |  |  |  |  | BANQUETAS SANTO TORIBIO | [10 empty] | 227230.96 |  | 238.4
14 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6124-40101-0401-6205 | 6205 | REHABILITACION CASA COMUNITARIA A UN COSTADO CAPILLA DE CORRALILLOS DE SAN ROMAN EN SANTA FE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 365 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 185000 | 2026-02-04 | 2026-03-14 | 185000 | M2 | 1 | 92.97% | 171998.17 | X-705740.82 | Y-2272218.80
15 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6206 | 6206 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y RIO ZAPOTLANEJO, COL. SAN MARTIN, CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 458 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1592730 | 2026-02-04 | 2026-04-25 | 277884 | M2 | 558 | 50.93% | 811185.41 | X-702441.7062 | Y-2282352.962
16 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 1146330 | M2 | 846
17 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 168516 | ML | 92
18 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6151-40101-0401-6207 | 6207 | REPARACION CIMIENTOS DE PUENTE DE ARCOS CALLE CUAUHTEMOC Y RIO ZAPOTLANEJO, COL. SAN MARTIN CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 92817.98 | 2026-01-26 | 2026-03-14 | 92817.98 | PZA | 1 | 100% | 92817.98 | X-701784.57 | Y-2282235.36
19 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6208 | 6208 | CONSTRUCCION EMPEDRADO TRADICIONAL PRIMERA ETAPA DEL CAMINO DE LA VILLA A PUEBLO VIEJO (DOS ALCANTARILLAS). SAN JOSE LAS FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | SJF | REC. PROPIOS | SJF | 2134 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2910000 | 2026-09-11 | 2026-04-18 | 727.5 | M2 | 4000 | 60.54% | 1761853.17 | X-7013495.16 | Y-2281229.24
20 | FEB | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-6209 | 6209 | CONSTRUCCION DE PLAZA EN COMUNIDAD DE LOS OCOTES EN EL SAUCILLO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 73 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1920000 | 2026-02-23 | 2026-05-23 | 1920000 | PZA | 1 | 72.67% | 1395174.48 | X-720676.43 | Y-2278465.42
21 | FEB | REC. PROPIOS | 1236-6232-40101-0401-6210 | 6210 | PERFORACION, AFORO Y ADEME DE POZO EN PUEBLO VIEJO EN EL SAUCILLO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 895095.34 | 2026-02-16 | 2026-03-14 | 895095.34 | PZA | 1 | 100% | 895095.34 | X-709139.09 | Y-2280129.83
22 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6211 | 6211 | CONSTRUCCION DE ADOQUIN BANQUETAS, AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE SAN JORGE DE SANTA TERESA A CERRADA EN SAN JOSE DEL RIO, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 1748 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1577859.31 | 2026-02-24 | 2026-04-18 | 761246.02 | M2 | 609.6 | 99.87% | 1575748.27 | X-703190.85 | Y-2281982
23 |  |  |  |  | DRENAJE, | [10 empty] | 377340.29 | ML | 212
24 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 300256.98 | M2 | 340.86
25 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 139016.02 | ML | 207.16
26 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6212 | 6212 | REHABILITACION DE EMPEDRADO CALLES Y CAMINOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | C. ROSALIA DIAZ CASTAÑEDA | CAB. MPAL Y DELEGACIONES. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL Y DELEGACIONES. | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 125000 | 2026-02-23 | 2026-12-31 | 250 | M2 | 500 | 91.76% | 114695 | X-701211.09 | Y-2280828.20
27 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6213 | 6213 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETA Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO PALMITAS ENTRE CALLES PUERTO MANZANILLO Y PUERTO SALINA CRUZ, COL. LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 1557 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1441188 | 2026-02-24 | 2026-04-25 | 590940 | M2 | 1125.4 | 50.94% | 734183.25 | X-700722.7 | Y-2279391.01
28 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 850248 | M2 | 504
29 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6214 | 6214 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETA Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE CALLES SAN LUIS POTOSI Y MICHOACAN, COL. AGUA BLANCA EN CABECERA MUNICIPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 1557 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 642762.6 | 2026-02-24 | 2026-03-21 | 1258.8378 | M2 | 510.6 | 61.12% | 392875.06 | X-701203 | Y-2278443
30 |  |  |  |  | BANQUETA | [12 empty] | 220.8
31 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6215 | 6215 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION Y ARBOLADO EN CALLE MONTE EVEREST PTE. DE PROLONGACION REFORMA A CALLE TULIPAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EJO, JALISCO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 6323388.69 | 2026-02-09 | 2026-03-28 | 4763128.36 | M2 | 2193.71 | 98.08% | 6202048.21 | X-701107.79 | Y-2280531.69
32 |  |  |  |  | BANQUETAS, | [10 empty] | 805882.07 | M2 | 983.81
33 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 530668.17 | M2 | 378.83
34 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 223710.09 | ML | 395.43
35 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6216 | 6216 | COMPLEMENTO EMPEDRADO TRADICIONAL, CONSTRUCCION DE VADO REPARACION DE EMPEDRADO CAMINO A LOS PLATOS - SEÑORITAS, EN LA DELEGACION DE MATATLAN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | MATATLAN | REC. PROPIOS | MATATLAN | 6470 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 125072.64 | 2026-02-16 | 2026-02-28 | 629.27 | M2 | 1 | 100% | 125072.64 | X-6978724.01 | Y-2292367.13
36 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6218 | 6218 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA, REDES HIDROSANITARIAS, ILUMINACION Y BOCA DE TORMENTA CALLE RAMON CASTAÑEDA ENTRE CAMINO REAL AL BAJIO Y AV. AMADO AGUIRRE COL. CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNIPAL, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 330 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 5777307.41 | 2026-02-16 | 2026-04-18 | 3617653.99 | M2 | 1890 | 97.87% | 5654170.57 | X-701132.63 | Y-2283114.84
37 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 756432.31 | M2 | 919
38 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 769720.4 | ML | 552.08
39 |  |  |  |  | BOCA DE TORMENTA | [10 empty] | 286485.23 | PZA | 1
40 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 347015.48 | M2 | 460.65
41 | MARZO | PART. FEDERALES | 1235-6131-50300-0401-6401 | 6401 | SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO. | LOURDES VERONICA CASTILLO RODRIGUEZ | C. ROSALIA DIAZ CASTAÑEDA | CAB. Y DELEGACIONES | PART. FEDERALES | CAB. Y DELEGACIONES | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3074000 | 2026-02-09 | 2026-03-08 | 3074000 | PZA | 1 | 100% | 3074000 | X-701177.46 | Y-2281558.57
MES DE MARZO 2026
42 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6219 | 6219 | REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CEMENTERIO DE MATATLAN A LOS PLATOS, EN MATATLAN. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 6470 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 211316.96 | 2026-03-23 | 2026-05-04 | 254.5987 | M2 | 830 | 100% | 211316.96 | X-695219.35 | Y-2290521.57
43 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6220 | 6220 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE CAMINO REAL ENTRE C. HACIENDA ZAPOTLANEJO Y AMADO NERVO, CABECERA MUNICIPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL |  | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. |  |  | 2519385 | 2026-03-23 | 2026-06-27 | ? | ? | 830 | 54.3% | 1367968.75
44 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6221 | 6121 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACIOIN EN CALLE CUAHUTEMOC 2DA. ETAPA DE CALLE TEZOZOMOC A CAMINO REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. $ 13´115,456.93 | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 348 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 9274247.02 | 2026-03-23 | 2026-06-23 | 2103.3377 | M2 | 4409.3 | 90.94% | 11927298.79 | X-702131.82 | Y-2282496.74
45 |  |  |  |  | DRENAJE | [7 empty] | 1840485.03 |  |  | 1925.5158 | ML | 955.84
46 |  |  |  |  | BANQUETAS | [7 empty] | 1568883.31 |  |  | 1268.502 | M2 | 1236.8
47 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [7 empty] | 431841.57 |  |  | 710.184 | ML | 608.07
48 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6222 | 6222 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PASTO NATURAL Y MALLA CICLONICA EN CAMPO DE FUTBOL EN SANTA FE DELEGACION DE SANTA FE | EMMAQUI S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1612400 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 1612400 | PZA | 1 | 100% | 1612400 | X-699399.01 | Y-2271423.75
49 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6223 | 6223 | REHABILITACION CISTERNA DE GEOMEMBRANA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COL. LOS ALMENDROS Y TEPETATES, CABECERA MUNICIPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 93438 | 2026-03-25 | 2026-04-01 | 93438 | PZA | 1 | 100% | 93438 | X-703784 | Y-2280670
50 | MARZO | PART. FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-6403 | 6403 | PAVIMENTO ASFALTICO TIPO SLURRY SOBRE EMPEDRADO CAMINO SANTA CLARA, COL. SANTA CLARA, CABECERA MUNICIPAL c a n c e l a d a | INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | SANTA CLARA | PART. FEDERALES | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2609432.22 | 2026-03-02 | 2026-03-14 | 287.7729 | M2 | 9067.68 | 100% | 2609432.22 | X-699817.12 | Y-2280943.35
51 | MARZO | PART. FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-6404 | 6404 | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA CON PAVIMENTO TIPO SLURRY EN CAMINO LA JOYA CHICA, DELEGACION LA PURISIMA. | INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA JOYA CHICA | REC. PROPIOS | LA PURISIMA | 246 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1529729.88 | 2026-03-23 | 2026-04-04 | 88.1578 | M2 | 17352.17 | 100% | 1529729.88 | X-708786.61 | Y-2290338.41
MES DE ABRIL 2026
52 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6224 | 6224 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS, DRENAJE PLUVIAL CON BOCA DE TORMENTA, ILUMINACION Y BALIZAMIENTO EN CALLE GISELLE MUÑOZ DE LA CARRETERA LIBRE A GUADALAJARA A CAMINO REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO. | CARTAPHER CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 7280984.55 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 8772.2705 | M2 | 830 | 100% | 7280984.55 | X-695219.35 | Y-2290521.57
53 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6225 | 6225 | REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL BAJIO A TINAJEROS, DELEGACION MATATLAN | EMMAQUI S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | MATATLAN | REC. PROPIOS | MATATLAN | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 210000 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 210000 | PZA | 1 | 65.71% | 137980.71 | X-699399.01 | Y-2271423.75
54 | MARZO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-6226 | 6226 | REHABILITACION DE BAÑO EN CASA DE LA CULTURA DE ZAPOTLANEJO, CABECERA MUNICIPAL | EMMAQUI S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 285000 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 285000 | PZA | 1 | 97.31% | 277322.47 | X-699399.01 | Y-2271423.75
55 | MARZO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-6227 | 6227 | SUINISTRO Y MANTENIEMIENTO DE JARDINERIA PARA LA PLAZA PRINCIPAL DE ZAPOTLANEJO, CAB. MPAL. | EMMAQUI S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 240143.2 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 240143.2 | PZA | 1 | 100% | 240143.2 | X-699399.01 | Y-2271423.75
56 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6404 | 6404 | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA CON PAVIMENTO TIPO SLURRY EN CAMINO LA JOYA CHICA, DELEGACION LA PURISIMA. | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NAVHER, S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | REC. PROPIOS | LA PURISIMA | 246 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2374613.38 | 2026-03-23 | 2026-04-04 | 136.8482 | M2 | 17352.17 | 94.36% | 2240743.79 | X-708786.61 | Y-2290338.41
57 | MARZO | PART. FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-6405 | 6405 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE CANTERA ROSA DE CALLE CANTERA NEGRA A CALLE ARENALES EN COL. LAS CANTERAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO $ 3´575,742.39 | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | PART. FEDERALES | CAB. MPAL. | 252 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1260837.18 | 2026-04-01 | 2026-05-16 | 1038.0336 | M2 | 1214.64 | 48.4% | 1730512.18 | X-700352.94 | Y-2282548.45
58 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6405 | 6405 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE CANTERA ROSA DE CALLE CANTERA NEGRA A CALLE ARENALES EN COL. LAS CANTERAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 252 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2314905.21 | 2026-04-01 | 2026-05-16 | 1905.8365 | M2 | 1214.64 | 41.1% | 1469567.87 | X-700352.94 | Y-2282548.45
59 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6228 | 6228 | 2DA. ETAPA CONSTRUCCION DE SALON, DIRECCION, BAÑOS Y BODEGA SAN MIGUELITO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 533912.88 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 533912.88 | PZA | 1 | 71.76% | 383131.64 | X-703784 | Y-2280670
60 | ABR | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6229 | 6229 | PAVIMENTACION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMIACION EN CALLES JUVENTINO ROSAS, JUAN JOSE ARREOLA Y AGUSTIN YAÑEZ EN LA MESA, CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 10459928.02 | 2026-04-13 | 2026-05-30 | 6014.1489 | M2 | 1739.22 | 99.75% | 10433604.45 | X-000000000 | Y-000000000
61 | ABR | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6230 | 6230 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LINEA DE IMPULSION, DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO TRADICIONAL Y DENTELLON EN CALLEJON HIDALGO EN SANTA FE. | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V. | ARQ. FERNANDO LOPEZ GARCIA | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 365 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 178492.63 | 2026-04-01 | 2026-05-16 | 178492.63 | SERVICIO | 1 | 100% | 178492.63 | X-000000000 | Y-000000000
MES DE MAYO 2026
52 | A | REC. PROPIOS | 1236-6232-40101-0401-6231 | 6231 | EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION Y LINEA DE CONDUCCION DE POZOS EN EL OCOTE DE NUÑO, CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3560000 | 2026-05-18 | 2026-07-18 | 3560000 | PZA | 1 | 7.913% | 281700 | X-701860.78 | Y-2278956.17
53 | L | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6232 | 6232 | CONSTRUCCION DE CUNETA EN LATERAL A CARRETERA A MATATLAN, COL. SAN JOSE ISABEL FLORES, CAB. MPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 332 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 60487.04 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 60487.04 | PZA | 1 | 0% | 0 | X-700276.91 | Y-2283206.53
54 | F | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6233 | 6233 | C. ALVARO OBREGON EN EL SAUCILLO (TEMPLO) | EMMAQUI S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 360 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 285000 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 285000 | PZA | 1 | 0% | 0 | X-000000000 | Y-000000000
55 | L | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6234 | 6234 | APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA TIPO SLURRY EN CAMINO A COLIMILLA | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NAVHER, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | MATATLAN | REC. PROPIOS | MATATLAN | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 240143.2 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 240143.2 | PZA | 1 | 0% | 0 | X-691000.85 | Y-2289250.99
56 | A | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6235 | 6235 | APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA TIPO SLURRY EN CAMINO A CUCHILLAS | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NAVHER, S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 246 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2374613.38 | 2026-03-23 | 2026-04-04 | 136.8482 | M2 | 17352.17 | 0% | 0 | X-700691.35 | Y-2275135.80
MES DE JUNIO 2026
56 | A | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-6236 | 6236 | ADECUACIONES CASA DE LA CULTURA PARA MUSEO MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1879710 | 2026-06-08 | 2026-08-29 | 1879710 | PZA | 1 | 9.357% | 175890 | X-701250.83 | Y-2281526.90
Note on D26: Ramo 33:

## JUILO
LISTADO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS
CONSEC | FECHA | ORIGEN DEL RECURSO | NO. | CUENTA | TIPO DE OBRA Y BENEFICIARIOS | NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA | NOMBRE DEL SUPERVISOR DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN | RECURSO | LOCALIDAD | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | TIPO DE BENEFICIARIOS | MONTO INICIAL DE INVERSIÓN | F INICIO | F. TERM | COSTO POR UNIDAD | UNIDAD | MEDIDA | AVANCE |  | GEOREFERENCIACION X | GEOREFERENCIACION Y
[19 empty] | % | MONTO FINAL
MES DE ENERO 2026
1 | ENERO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-6201 | 6201 | REMODELACION DE JARDINERIAS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ZAPOTLANEJO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2434860.03 | 2026-01-26 | 2026-03-14 | 2434860.03 | M2 | 1 | 100% | 2434860.03 | X-701235.77 | Y-2281620.28
2 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6202 | 6202 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE INDUSTRIA DE CALLE IGNACIO RAMIREZ A CALLE AVILA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 6670108.89 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 4186473.72 | ML | 2497.47 | 100% | 6670108.89 | X-702435.85 | Y-2281385.62
3 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 824569.22 |  | 983.81
4 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 817647.95 |  | 538.94
5 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 841643.57 |  | 520.46
MES DE FEBRERO 2026
6 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6203 | 6203 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE MORELOS Y CERRADA EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 66 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2392471.35 | 2026-01-26 | 2026-03-14 | 1635781.37 | M2 | 646.36 | 100% | 2392471.35 | X-7700443.55 | Y-22882016.20
7 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 320718.25 | M2 | 205.97
8 |  |  |  |  | BANQUETA | [10 empty] | 279574.92 | M2 | 291.09
9 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 156396.82 | ML | 252
10 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6204 | 6204 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y BANQUETAS EN CALLES JUAN PABLO II Y SANTO TORIBIO ENTRE CARRETERA LIBRE A GUADALAJARA COL. LAS GRANJAS PROVIDENCIA EN LA LAJA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 762 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3842500.68 | 2026-01-26 | 2026-03-14 | 2145640 | M2 | 4424 | 61.93% | 2379638.31 | X-697052.62 | Y-2277650.97
11 |  |  |  |  | BANQUETAS JUAN PABLO II | [10 empty] | 963776.72 | M2 | 1011.2
12 |  |  |  |  | EMPEDRADO CALLES SANTO TORIBIO | [10 empty] | 505855 |  | 1043
13 |  |  |  |  | BANQUETAS SANTO TORIBIO | [10 empty] | 227230.96 |  | 238.4
14 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6124-40101-0401-6205 | 6205 | REHABILITACION CASA COMUNITARIA A UN COSTADO CAPILLA DE CORRALILLOS DE SAN ROMAN EN SANTA FE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 365 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 185000 | 2026-02-04 | 2026-03-14 | 185000 | M2 | 1 | 92.97% | 171998.17 | X-705740.82 | Y-2272218.80
15 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6206 | 6206 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y RIO ZAPOTLANEJO, COL. SAN MARTIN, CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 458 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1592730 | 2026-02-04 | 2026-04-25 | 277884 | M2 | 558 | 50.93% | 811185.41 | X-702441.7062 | Y-2282352.962
16 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 1146330 | M2 | 846
17 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 168516 | ML | 92
18 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6151-40101-0401-6207 | 6207 | REPARACION CIMIENTOS DE PUENTE DE ARCOS CALLE CUAUHTEMOC Y RIO ZAPOTLANEJO, COL. SAN MARTIN CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 92817.98 | 2026-01-26 | 2026-03-14 | 92817.98 | PZA | 1 | 100% | 92817.98 | X-701784.57 | Y-2282235.36
19 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6208 | 6208 | CONSTRUCCION EMPEDRADO TRADICIONAL PRIMERA ETAPA DEL CAMINO DE LA VILLA A PUEBLO VIEJO (DOS ALCANTARILLAS). SAN JOSE LAS FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | SJF | REC. PROPIOS | SJF | 2134 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2910000 | 2026-09-11 | 2026-04-18 | 727.5 | M2 | 4000 | 60.54% | 1761853.17 | X-7013495.16 | Y-2281229.24
20 | FEB | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-6209 | 6209 | CONSTRUCCION DE PLAZA EN COMUNIDAD DE LOS OCOTES EN EL SAUCILLO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 73 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1920000 | 2026-02-23 | 2026-05-23 | 1920000 | PZA | 1 | 72.67% | 1395174.48 | X-720676.43 | Y-2278465.42
21 | FEB | REC. PROPIOS | 1236-6232-40101-0401-6210 | 6210 | PERFORACION, AFORO Y ADEME DE POZO EN PUEBLO VIEJO EN EL SAUCILLO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 895095.34 | 2026-02-16 | 2026-03-14 | 895095.34 | PZA | 1 | 100% | 895095.34 | X-709139.09 | Y-2280129.83
22 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6211 | 6211 | CONSTRUCCION DE ADOQUIN BANQUETAS, AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE SAN JORGE DE SANTA TERESA A CERRADA EN SAN JOSE DEL RIO, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 1748 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1577859.31 | 2026-02-24 | 2026-04-18 | 761246.02 | M2 | 609.6 | 99.87% | 1575748.27 | X-703190.85 | Y-2281982
23 |  |  |  |  | DRENAJE, | [10 empty] | 377340.29 | ML | 212
24 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 300256.98 | M2 | 340.86
25 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 139016.02 | ML | 207.16
26 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6212 | 6212 | REHABILITACION DE EMPEDRADO CALLES Y CAMINOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | C. ROSALIA DIAZ CASTAÑEDA | CAB. MPAL Y DELEGACIONES. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL Y DELEGACIONES. | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 125000 | 2026-02-23 | 2026-12-31 | 250 | M2 | 500 | 91.76% | 114695 | X-701211.09 | Y-2280828.20
27 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6213 | 6213 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETA Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO PALMITAS ENTRE CALLES PUERTO MANZANILLO Y PUERTO SALINA CRUZ, COL. LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 1557 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1441188 | 2026-02-24 | 2026-04-25 | 590940 | M2 | 1125.4 | 50.94% | 734183.25 | X-700722.7 | Y-2279391.01
28 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 850248 | M2 | 504
29 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6214 | 6214 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETA Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE CALLES SAN LUIS POTOSI Y MICHOACAN, COL. AGUA BLANCA EN CABECERA MUNICIPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 1557 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 642762.6 | 2026-02-24 | 2026-03-21 | 1258.8378 | M2 | 510.6 | 61.12% | 392875.06 | X-701203 | Y-2278443
30 |  |  |  |  | BANQUETA | [12 empty] | 220.8
31 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6215 | 6215 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION Y ARBOLADO EN CALLE MONTE EVEREST PTE. DE PROLONGACION REFORMA A CALLE TULIPAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EJO, JALISCO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 6323388.69 | 2026-02-09 | 2026-03-28 | 4763128.36 | M2 | 2193.71 | 98.08% | 6202048.21 | X-701107.79 | Y-2280531.69
32 |  |  |  |  | BANQUETAS, | [10 empty] | 805882.07 | M2 | 983.81
33 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 530668.17 | M2 | 378.83
34 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 223710.09 | ML | 395.43
35 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6216 | 6216 | COMPLEMENTO EMPEDRADO TRADICIONAL, CONSTRUCCION DE VADO REPARACION DE EMPEDRADO CAMINO A LOS PLATOS - SEÑORITAS, EN LA DELEGACION DE MATATLAN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | MATATLAN | REC. PROPIOS | MATATLAN | 6470 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 125072.64 | 2026-02-16 | 2026-02-28 | 629.27 | M2 | 1 | 100% | 125072.64 | X-6978724.01 | Y-2292367.13
36 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6218 | 6218 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA, REDES HIDROSANITARIAS, ILUMINACION Y BOCA DE TORMENTA CALLE RAMON CASTAÑEDA ENTRE CAMINO REAL AL BAJIO Y AV. AMADO AGUIRRE COL. CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNIPAL, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 330 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 5777307.41 | 2026-02-16 | 2026-04-18 | 3617653.99 | M2 | 1890 | 97.87% | 5654170.57 | X-701132.63 | Y-2283114.84
37 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 756432.31 | M2 | 919
38 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 769720.4 | ML | 552.08
39 |  |  |  |  | BOCA DE TORMENTA | [10 empty] | 286485.23 | PZA | 1
40 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 347015.48 | M2 | 460.65
41 | MARZO | PART. FEDERALES | 1235-6131-50300-0401-6401 | 6401 | SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO. | LOURDES VERONICA CASTILLO RODRIGUEZ | C. ROSALIA DIAZ CASTAÑEDA | CAB. Y DELEGACIONES | PART. FEDERALES | CAB. Y DELEGACIONES | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3074000 | 2026-02-09 | 2026-03-08 | 3074000 | PZA | 1 | 100% | 3074000 | X-701177.46 | Y-2281558.57
MES DE MARZO 2026
42 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6219 | 6219 | REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CEMENTERIO DE MATATLAN A LOS PLATOS, EN MATATLAN. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 6470 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 211316.96 | 2026-03-23 | 2026-05-04 | 254.5987 | M2 | 830 | 100% | 211316.96 | X-695219.35 | Y-2290521.57
43 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6220 | 6220 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE CAMINO REAL ENTRE C. HACIENDA ZAPOTLANEJO Y AMADO NERVO, CABECERA MUNICIPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL |  | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. |  |  | 2519385 | 2026-03-23 | 2026-06-27 | ? | ? | 830 | 54.3% | 1367968.75
44 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6221 | 6121 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACIOIN EN CALLE CUAHUTEMOC 2DA. ETAPA DE CALLE TEZOZOMOC A CAMINO REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. $ 13´115,456.93 | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 348 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 9274247.02 | 2026-03-23 | 2026-06-23 | 2103.3377 | M2 | 4409.3 | 90.94% | 11927298.79 | X-702131.82 | Y-2282496.74
45 |  |  |  |  | DRENAJE | [7 empty] | 1840485.03 |  |  | 1925.5158 | ML | 955.84
46 |  |  |  |  | BANQUETAS | [7 empty] | 1568883.31 |  |  | 1268.502 | M2 | 1236.8
47 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [7 empty] | 431841.57 |  |  | 710.184 | ML | 608.07
48 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6222 | 6222 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PASTO NATURAL Y MALLA CICLONICA EN CAMPO DE FUTBOL EN SANTA FE DELEGACION DE SANTA FE | EMMAQUI S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1612400 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 1612400 | PZA | 1 | 100% | 1612400 | X-699399.01 | Y-2271423.75
49 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6223 | 6223 | REHABILITACION CISTERNA DE GEOMEMBRANA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COL. LOS ALMENDROS Y TEPETATES, CABECERA MUNICIPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 93438 | 2026-03-25 | 2026-04-01 | 93438 | PZA | 1 | 100% | 93438 | X-703784 | Y-2280670
50 | MARZO | PART. FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-6403 | 6403 | PAVIMENTO ASFALTICO TIPO SLURRY SOBRE EMPEDRADO CAMINO SANTA CLARA, COL. SANTA CLARA, CABECERA MUNICIPAL c a n c e l a d a | INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | SANTA CLARA | PART. FEDERALES | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2609432.22 | 2026-03-02 | 2026-03-14 | 287.7729 | M2 | 9067.68 | 100% | 2609432.22 | X-699817.12 | Y-2280943.35
51 | MARZO | PART. FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-6404 | 6404 | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA CON PAVIMENTO TIPO SLURRY EN CAMINO LA JOYA CHICA, DELEGACION LA PURISIMA. | INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA JOYA CHICA | REC. PROPIOS | LA PURISIMA | 246 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1529729.88 | 2026-03-23 | 2026-04-04 | 88.1578 | M2 | 17352.17 | 100% | 1529729.88 | X-708786.61 | Y-2290338.41
MES DE ABRIL 2026
52 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6224 | 6224 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS, DRENAJE PLUVIAL CON BOCA DE TORMENTA, ILUMINACION Y BALIZAMIENTO EN CALLE GISELLE MUÑOZ DE LA CARRETERA LIBRE A GUADALAJARA A CAMINO REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO. | CARTAPHER CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 7280984.55 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 8772.2705 | M2 | 830 | 100% | 7280984.55 | X-695219.35 | Y-2290521.57
53 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6225 | 6225 | REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL BAJIO A TINAJEROS, DELEGACION MATATLAN | EMMAQUI S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | MATATLAN | REC. PROPIOS | MATATLAN | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 210000 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 210000 | PZA | 1 | 65.71% | 137980.71 | X-699399.01 | Y-2271423.75
54 | MARZO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-6226 | 6226 | REHABILITACION DE BAÑO EN CASA DE LA CULTURA DE ZAPOTLANEJO, CABECERA MUNICIPAL | EMMAQUI S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 285000 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 285000 | PZA | 1 | 97.31% | 277322.47 | X-699399.01 | Y-2271423.75
55 | MARZO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-6227 | 6227 | SUINISTRO Y MANTENIEMIENTO DE JARDINERIA PARA LA PLAZA PRINCIPAL DE ZAPOTLANEJO, CAB. MPAL. | EMMAQUI S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 240143.2 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 240143.2 | PZA | 1 | 100% | 240143.2 | X-699399.01 | Y-2271423.75
56 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6404 | 6404 | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA CON PAVIMENTO TIPO SLURRY EN CAMINO LA JOYA CHICA, DELEGACION LA PURISIMA. | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NAVHER, S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | REC. PROPIOS | LA PURISIMA | 246 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2374613.38 | 2026-03-23 | 2026-04-04 | 136.8482 | M2 | 17352.17 | 94.36% | 2240743.79 | X-708786.61 | Y-2290338.41
57 | MARZO | PART. FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-6405 | 6405 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE CANTERA ROSA DE CALLE CANTERA NEGRA A CALLE ARENALES EN COL. LAS CANTERAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO $ 3´575,742.39 | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | PART. FEDERALES | CAB. MPAL. | 252 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1260837.18 | 2026-04-01 | 2026-05-16 | 1038.0336 | M2 | 1214.64 | 48.4% | 1730512.18 | X-700352.94 | Y-2282548.45
58 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6405 | 6405 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE CANTERA ROSA DE CALLE CANTERA NEGRA A CALLE ARENALES EN COL. LAS CANTERAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 252 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2314905.21 | 2026-04-01 | 2026-05-16 | 1905.8365 | M2 | 1214.64 | 41.1% | 1469567.87 | X-700352.94 | Y-2282548.45
59 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6228 | 6228 | 2DA. ETAPA CONSTRUCCION DE SALON, DIRECCION, BAÑOS Y BODEGA SAN MIGUELITO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 533912.88 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 533912.88 | PZA | 1 | 71.76% | 383131.64 | X-703784 | Y-2280670
60 | ABR | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6229 | 6229 | PAVIMENTACION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMIACION EN CALLES JUVENTINO ROSAS, JUAN JOSE ARREOLA Y AGUSTIN YAÑEZ EN LA MESA, CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 10459928.02 | 2026-04-13 | 2026-05-30 | 6014.1489 | M2 | 1739.22 | 99.75% | 10433604.45 | X-000000000 | Y-000000000
61 | ABR | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6230 | 6230 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LINEA DE IMPULSION, DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO TRADICIONAL Y DENTELLON EN CALLEJON HIDALGO EN SANTA FE. | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V. | ARQ. FERNANDO LOPEZ GARCIA | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 365 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 178492.63 | 2026-04-01 | 2026-05-16 | 178492.63 | SERVICIO | 1 | 100% | 178492.63 | X-000000000 | Y-000000000
MES DE MAYO 2026
52 | A | REC. PROPIOS | 1236-6232-40101-0401-6231 | 6231 | EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION Y LINEA DE CONDUCCION DE POZOS EN EL OCOTE DE NUÑO, CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3560000 | 2026-05-18 | 2026-07-18 | 3560000 | PZA | 1 | 7.913% | 281700 | X-701860.78 | Y-2278956.17
53 | L | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6232 | 6232 | CONSTRUCCION DE CUNETA EN LATERAL A CARRETERA A MATATLAN, COL. SAN JOSE ISABEL FLORES, CAB. MPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 332 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 60487.04 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 60487.04 | PZA | 1 | 0% | 0 | X-700276.91 | Y-2283206.53
54 | F | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6233 | 6233 | C. ALVARO OBREGON EN EL SAUCILLO (TEMPLO) | EMMAQUI S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 360 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 285000 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 285000 | PZA | 1 | 0% | 0 | X-000000000 | Y-000000000
55 | L | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6234 | 6234 | APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA TIPO SLURRY EN CAMINO A COLIMILLA | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NAVHER, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | MATATLAN | REC. PROPIOS | MATATLAN | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 240143.2 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 240143.2 | PZA | 1 | 0% | 0 | X-691000.85 | Y-2289250.99
56 | A | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6235 | 6235 | APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA TIPO SLURRY EN CAMINO A CUCHILLAS | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NAVHER, S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 246 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2374613.38 | 2026-03-23 | 2026-04-04 | 136.8482 | M2 | 17352.17 | 0% | 0 | X-700691.35 | Y-2275135.80
MES DE JUNIO 2026
56 | A | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-6236 | 6236 | ADECUACIONES CASA DE LA CULTURA PARA MUSEO MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1879710 | 2026-06-08 | 2026-08-29 | 1879710 | PZA | 1 | 9.357% | 175890 | X-701250.83 | Y-2281526.90
MES DE JULIO 2026
58 | A | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-6236 | 6237 | REHABILITACION DE CONCRETO, BANQUETA Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLE DONATO LOZA Y SAN JOSE DEL RIO, COL SANTA CECILIAEN LA CAFETERA MUNICIPAL $ 938,636.51 | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 2596 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 722893.26 | 2026-07-06 | 2026-07-18 | 1771.0593 | ML | 408.17 | 0% | 0 | X-701250.83 | Y-2281526.90
[5 empty] | BANQUETA | [7 empty] | 96161.45 |  |  | 630.8978 | M2 | 152.42 | 0%
[5 empty] | CANAL PLUVIAL | [7 empty] | 91491.43 |  |  | 91491.43 | PZA | 1 | 0%
[5 empty] | AGUA POTABLE | [7 empty] | 28090.37 |  |  | 1337.6367 | ML | 21 | 0%
59 | F | FAISMUN | 1235-6142-50126-0401-6304 | 6304 | CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAUHTEMOC DE CALLE AGRICULTURA A CALLE CEDRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. $ 5´806,925.74 | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. FERNANDO LOPEZ GARCIA | CAB. MPAL | FAISMUN | CAB. MPAL | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 4999522.86 | 2026-07-27 | 2026-08-30 | 1842.8024 | ML | 2713 | 90.57% | 5259438.27 | X-701792.86 | Y-228222258.31
[5 empty] | BANQUETAS | [7 empty] | 216277.02 |  |  | 805.321 | M2 | 268.56
[5 empty] | DRENAJE | [7 empty] | 292205.46 |  |  | 726.8793 | ML | 402
[5 empty] | PAV. ASFALTICO | [7 empty] | 298920.4 |  |  | 597.8408 | M2 | 500
60 | F | FAISMUN | 1235-6142-50126-0401-6305 | 6305 | CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL CAP. 400 M3 PARA AGUA POTABLE, EN COLONIA DEL BOSQUE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. FERNANDO LOPEZ GARCIA | CAB. MPAL | FAISMUN | CAB. MPAL | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3124181.3 | 2026-07-27 | 2026-09-19 | 3124181.3 | PZA | 1 | 100% | 3124181.29 | X-702917.2157 | Y-2283247.546
Note on D26: Ramo 33:

## AGOSTO
LISTADO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS
CONSEC | FECHA | ORIGEN DEL RECURSO | NO. | CUENTA | TIPO DE OBRA Y BENEFICIARIOS | NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA | NOMBRE DEL SUPERVISOR DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN | RECURSO | LOCALIDAD | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | TIPO DE BENEFICIARIOS | MONTO INICIAL DE INVERSIÓN | F INICIO | F. TERM | COSTO POR UNIDAD | UNIDAD | MEDIDA | AVANCE |  | GEOREFERENCIACION X | GEOREFERENCIACION Y
[19 empty] | % | MONTO FINAL
MES DE ENERO 2026
1 | ENERO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-6201 | 6201 | REMODELACION DE JARDINERIAS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ZAPOTLANEJO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2434860.03 | 2026-01-26 | 2026-03-14 | 2434860.03 | M2 | 1 | 100% | 2434860.03 | X-701235.77 | Y-2281620.28
2 | ENERO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6202 | 6202 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE INDUSTRIA DE CALLE IGNACIO RAMIREZ A CALLE AVILA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA SALE S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 6670108.89 | 2025-01-13 | 2025-04-07 | 4186473.72 | ML | 2497.47 | 100% | 6670108.89 | X-702435.85 | Y-2281385.62
3 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 824569.22 |  | 983.81
4 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 817647.95 |  | 538.94
5 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 841643.57 |  | 520.46
MES DE FEBRERO 2026
6 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6203 | 6203 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE MORELOS Y CERRADA EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 66 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2392471.35 | 2026-01-26 | 2026-03-14 | 1635781.37 | M2 | 646.36 | 100% | 2392471.35 | X-7700443.55 | Y-22882016.20
7 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 320718.25 | M2 | 205.97
8 |  |  |  |  | BANQUETA | [10 empty] | 279574.92 | M2 | 291.09
9 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 156396.82 | ML | 252
10 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6204 | 6204 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y BANQUETAS EN CALLES JUAN PABLO II Y SANTO TORIBIO ENTRE CARRETERA LIBRE A GUADALAJARA COL. LAS GRANJAS PROVIDENCIA EN LA LAJA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 762 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3842500.68 | 2026-01-26 | 2026-03-14 | 2145640 | M2 | 4424 | 61.93% | 2379638.31 | X-697052.62 | Y-2277650.97
11 |  |  |  |  | BANQUETAS JUAN PABLO II | [10 empty] | 963776.72 | M2 | 1011.2
12 |  |  |  |  | EMPEDRADO CALLES SANTO TORIBIO | [10 empty] | 505855 |  | 1043
13 |  |  |  |  | BANQUETAS SANTO TORIBIO | [10 empty] | 227230.96 |  | 238.4
14 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6124-40101-0401-6205 | 6205 | REHABILITACION CASA COMUNITARIA A UN COSTADO CAPILLA DE CORRALILLOS DE SAN ROMAN EN SANTA FE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 365 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 185000 | 2026-02-04 | 2026-03-14 | 185000 | M2 | 1 | 92.97% | 171998.17 | X-705740.82 | Y-2272218.80
15 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6206 | 6206 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y RIO ZAPOTLANEJO, COL. SAN MARTIN, CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 458 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1592730 | 2026-02-04 | 2026-04-25 | 277884 | M2 | 558 | 50.93% | 811185.41 | X-702441.7062 | Y-2282352.962
16 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 1146330 | M2 | 846
17 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 168516 | ML | 92
18 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6151-40101-0401-6207 | 6207 | REPARACION CIMIENTOS DE PUENTE DE ARCOS CALLE CUAUHTEMOC Y RIO ZAPOTLANEJO, COL. SAN MARTIN CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 92817.98 | 2026-01-26 | 2026-03-14 | 92817.98 | PZA | 1 | 100% | 92817.98 | X-701784.57 | Y-2282235.36
19 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6208 | 6208 | CONSTRUCCION EMPEDRADO TRADICIONAL PRIMERA ETAPA DEL CAMINO DE LA VILLA A PUEBLO VIEJO (DOS ALCANTARILLAS). SAN JOSE LAS FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | SJF | REC. PROPIOS | SJF | 2134 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2910000 | 2026-09-11 | 2026-04-18 | 727.5 | M2 | 4000 | 60.54% | 1761853.17 | X-7013495.16 | Y-2281229.24
20 | FEB | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-6209 | 6209 | CONSTRUCCION DE PLAZA EN COMUNIDAD DE LOS OCOTES EN EL SAUCILLO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 73 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1920000 | 2026-02-23 | 2026-05-23 | 1920000 | PZA | 1 | 72.67% | 1395174.48 | X-720676.43 | Y-2278465.42
21 | FEB | REC. PROPIOS | 1236-6232-40101-0401-6210 | 6210 | PERFORACION, AFORO Y ADEME DE POZO EN PUEBLO VIEJO EN EL SAUCILLO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 895095.34 | 2026-02-16 | 2026-03-14 | 895095.34 | PZA | 1 | 100% | 895095.34 | X-709139.09 | Y-2280129.83
22 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6211 | 6211 | CONSTRUCCION DE ADOQUIN BANQUETAS, AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE SAN JORGE DE SANTA TERESA A CERRADA EN SAN JOSE DEL RIO, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 1748 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1577859.31 | 2026-02-24 | 2026-04-18 | 761246.02 | M2 | 609.6 | 99.87% | 1575748.27 | X-703190.85 | Y-2281982
23 |  |  |  |  | DRENAJE, | [10 empty] | 377340.29 | ML | 212
24 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 300256.98 | M2 | 340.86
25 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 139016.02 | ML | 207.16
26 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6212 | 6212 | REHABILITACION DE EMPEDRADO CALLES Y CAMINOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | C. ROSALIA DIAZ CASTAÑEDA | CAB. MPAL Y DELEGACIONES. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL Y DELEGACIONES. | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 125000 | 2026-02-23 | 2026-12-31 | 250 | M2 | 500 | 91.76% | 114695 | X-701211.09 | Y-2280828.20
27 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6213 | 6213 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETA Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO PALMITAS ENTRE CALLES PUERTO MANZANILLO Y PUERTO SALINA CRUZ, COL. LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 1557 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1441188 | 2026-02-24 | 2026-04-25 | 590940 | M2 | 1125.4 | 50.94% | 734183.25 | X-700722.7 | Y-2279391.01
28 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 850248 | M2 | 504
29 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6214 | 6214 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETA Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE CALLES SAN LUIS POTOSI Y MICHOACAN, COL. AGUA BLANCA EN CABECERA MUNICIPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 1557 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 642762.6 | 2026-02-24 | 2026-03-21 | 1258.8378 | M2 | 510.6 | 61.12% | 392875.06 | X-701203 | Y-2278443
30 |  |  |  |  | BANQUETA | [12 empty] | 220.8
31 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6215 | 6215 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION Y ARBOLADO EN CALLE MONTE EVEREST PTE. DE PROLONGACION REFORMA A CALLE TULIPAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EJO, JALISCO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 39548 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 6323388.69 | 2026-02-09 | 2026-03-28 | 4763128.36 | M2 | 2193.71 | 98.08% | 6202048.21 | X-701107.79 | Y-2280531.69
32 |  |  |  |  | BANQUETAS, | [10 empty] | 805882.07 | M2 | 983.81
33 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 530668.17 | M2 | 378.83
34 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 223710.09 | ML | 395.43
35 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6216 | 6216 | COMPLEMENTO EMPEDRADO TRADICIONAL, CONSTRUCCION DE VADO REPARACION DE EMPEDRADO CAMINO A LOS PLATOS - SEÑORITAS, EN LA DELEGACION DE MATATLAN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | MATATLAN | REC. PROPIOS | MATATLAN | 6470 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 125072.64 | 2026-02-16 | 2026-02-28 | 629.27 | M2 | 1 | 100% | 125072.64 | X-6978724.01 | Y-2292367.13
36 | FEB | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6218 | 6218 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA, REDES HIDROSANITARIAS, ILUMINACION Y BOCA DE TORMENTA CALLE RAMON CASTAÑEDA ENTRE CAMINO REAL AL BAJIO Y AV. AMADO AGUIRRE COL. CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNIPAL, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 330 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 5777307.41 | 2026-02-16 | 2026-04-18 | 3617653.99 | M2 | 1890 | 97.87% | 5654170.57 | X-701132.63 | Y-2283114.84
37 |  |  |  |  | BANQUETAS | [10 empty] | 756432.31 | M2 | 919
38 |  |  |  |  | DRENAJE | [10 empty] | 769720.4 | ML | 552.08
39 |  |  |  |  | BOCA DE TORMENTA | [10 empty] | 286485.23 | PZA | 1
40 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [10 empty] | 347015.48 | M2 | 460.65
41 | MARZO | PART. FEDERALES | 1235-6131-50300-0401-6401 | 6401 | SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO. | LOURDES VERONICA CASTILLO RODRIGUEZ | C. ROSALIA DIAZ CASTAÑEDA | CAB. Y DELEGACIONES | PART. FEDERALES | CAB. Y DELEGACIONES | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3074000 | 2026-02-09 | 2026-03-08 | 3074000 | PZA | 1 | 100% | 3074000 | X-701177.46 | Y-2281558.57
MES DE MARZO 2026
42 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6219 | 6219 | REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CEMENTERIO DE MATATLAN A LOS PLATOS, EN MATATLAN. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 6470 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 211316.96 | 2026-03-23 | 2026-05-04 | 254.5987 | M2 | 830 | 100% | 211316.96 | X-695219.35 | Y-2290521.57
43 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6220 | 6220 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE CAMINO REAL ENTRE C. HACIENDA ZAPOTLANEJO Y AMADO NERVO, CABECERA MUNICIPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL |  | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. |  |  | 2519385 | 2026-03-23 | 2026-06-27 | ? | ? | 830 | 54.3% | 1367968.75
44 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6221 | 6121 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACIOIN EN CALLE CUAHUTEMOC 2DA. ETAPA DE CALLE TEZOZOMOC A CAMINO REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. $ 13´115,456.93 | CONSTRUCCIONES & INGENIERIA ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 348 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 9274247.02 | 2026-03-23 | 2026-06-23 | 2103.3377 | M2 | 4409.3 | 90.94% | 11927298.79 | X-702131.82 | Y-2282496.74
45 |  |  |  |  | DRENAJE | [7 empty] | 1840485.03 |  |  | 1925.5158 | ML | 955.84
46 |  |  |  |  | BANQUETAS | [7 empty] | 1568883.31 |  |  | 1268.502 | M2 | 1236.8
47 |  |  |  |  | AGUA POTABLE | [7 empty] | 431841.57 |  |  | 710.184 | ML | 608.07
48 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6222 | 6222 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PASTO NATURAL Y MALLA CICLONICA EN CAMPO DE FUTBOL EN SANTA FE DELEGACION DE SANTA FE | EMMAQUI S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1612400 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 1612400 | PZA | 1 | 100% | 1612400 | X-699399.01 | Y-2271423.75
49 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6223 | 6223 | REHABILITACION CISTERNA DE GEOMEMBRANA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COL. LOS ALMENDROS Y TEPETATES, CABECERA MUNICIPAL. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 93438 | 2026-03-25 | 2026-04-01 | 93438 | PZA | 1 | 100% | 93438 | X-703784 | Y-2280670
50 | MARZO | PART. FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-6403 | 6403 | PAVIMENTO ASFALTICO TIPO SLURRY SOBRE EMPEDRADO CAMINO SANTA CLARA, COL. SANTA CLARA, CABECERA MUNICIPAL c a n c e l a d a | INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | SANTA CLARA | PART. FEDERALES | CAB. MPAL | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2609432.22 | 2026-03-02 | 2026-03-14 | 287.7729 | M2 | 9067.68 | 100% | 2609432.22 | X-699817.12 | Y-2280943.35
51 | MARZO | PART. FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-6404 | 6404 | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA CON PAVIMENTO TIPO SLURRY EN CAMINO LA JOYA CHICA, DELEGACION LA PURISIMA. | INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER S.A. DE C.V | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA JOYA CHICA | REC. PROPIOS | LA PURISIMA | 246 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1529729.88 | 2026-03-23 | 2026-04-04 | 88.1578 | M2 | 17352.17 | 100% | 1529729.88 | X-708786.61 | Y-2290338.41
MES DE ABRIL 2026
52 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6224 | 6224 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS, DRENAJE PLUVIAL CON BOCA DE TORMENTA, ILUMINACION Y BALIZAMIENTO EN CALLE GISELLE MUÑOZ DE LA CARRETERA LIBRE A GUADALAJARA A CAMINO REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO. | CARTAPHER CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 7280984.55 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 8772.2705 | M2 | 830 | 100% | 7280984.55 | X-695219.35 | Y-2290521.57
53 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6225 | 6225 | REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL BAJIO A TINAJEROS, DELEGACION MATATLAN | EMMAQUI S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | MATATLAN | REC. PROPIOS | MATATLAN | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 210000 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 210000 | PZA | 1 | 65.71% | 137980.71 | X-699399.01 | Y-2271423.75
54 | MARZO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-6226 | 6226 | REHABILITACION DE BAÑO EN CASA DE LA CULTURA DE ZAPOTLANEJO, CABECERA MUNICIPAL | EMMAQUI S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 285000 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 285000 | PZA | 1 | 97.31% | 277322.47 | X-699399.01 | Y-2271423.75
55 | MARZO | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-6227 | 6227 | SUINISTRO Y MANTENIEMIENTO DE JARDINERIA PARA LA PLAZA PRINCIPAL DE ZAPOTLANEJO, CAB. MPAL. | EMMAQUI S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 240143.2 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 240143.2 | PZA | 1 | 100% | 240143.2 | X-699399.01 | Y-2271423.75
56 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6404 | 6404 | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA CON PAVIMENTO TIPO SLURRY EN CAMINO LA JOYA CHICA, DELEGACION LA PURISIMA. | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NAVHER, S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA PURISIMA | REC. PROPIOS | LA PURISIMA | 246 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2374613.38 | 2026-03-23 | 2026-04-04 | 136.8482 | M2 | 17352.17 | 94.36% | 2240743.79 | X-708786.61 | Y-2290338.41
57 | MARZO | PART. FEDERALES | 1235-6142-50300-0401-6405 | 6405 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE CANTERA ROSA DE CALLE CANTERA NEGRA A CALLE ARENALES EN COL. LAS CANTERAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO $ 3´575,742.39 | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | PART. FEDERALES | CAB. MPAL. | 252 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1260837.18 | 2026-04-01 | 2026-05-16 | 1038.0336 | M2 | 1214.64 | 48.4% | 1730512.18 | X-700352.94 | Y-2282548.45
58 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6405 | 6405 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMINACION EN CALLE CANTERA ROSA DE CALLE CANTERA NEGRA A CALLE ARENALES EN COL. LAS CANTERAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 252 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2314905.21 | 2026-04-01 | 2026-05-16 | 1905.8365 | M2 | 1214.64 | 41.1% | 1469567.87 | X-700352.94 | Y-2282548.45
59 | MARZO | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6228 | 6228 | 2DA. ETAPA CONSTRUCCION DE SALON, DIRECCION, BAÑOS Y BODEGA SAN MIGUELITO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 533912.88 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 533912.88 | PZA | 1 | 71.76% | 383131.64 | X-703784 | Y-2280670
60 | ABR | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6229 | 6229 | PAVIMENTACION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, BANQUETAS, REDES HIDROSANITARIAS E ILUMIACION EN CALLES JUVENTINO ROSAS, JUAN JOSE ARREOLA Y AGUSTIN YAÑEZ EN LA MESA, CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V. | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 10459928.02 | 2026-04-13 | 2026-05-30 | 6014.1489 | M2 | 1739.22 | 99.75% | 10433604.45 | X-000000000 | Y-000000000
61 | ABR | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6230 | 6230 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LINEA DE IMPULSION, DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO TRADICIONAL Y DENTELLON EN CALLEJON HIDALGO EN SANTA FE. | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V. | ARQ. FERNANDO LOPEZ GARCIA | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 365 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 178492.63 | 2026-04-01 | 2026-05-16 | 178492.63 | SERVICIO | 1 | 100% | 178492.63 | X-000000000 | Y-000000000
MES DE MAYO 2026
52 | A | REC. PROPIOS | 1236-6232-40101-0401-6231 | 6231 | EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION Y LINEA DE CONDUCCION DE POZOS EN EL OCOTE DE NUÑO, CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3560000 | 2026-05-18 | 2026-07-18 | 3560000 | PZA | 1 | 7.913% | 281700 | X-701860.78 | Y-2278956.17
53 | L | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6232 | 6232 | CONSTRUCCION DE CUNETA EN LATERAL A CARRETERA A MATATLAN, COL. SAN JOSE ISABEL FLORES, CAB. MPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 332 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 60487.04 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 60487.04 | PZA | 1 | 0% | 0 | X-700276.91 | Y-2283206.53
54 | F | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6233 | 6233 | C. ALVARO OBREGON EN EL SAUCILLO (TEMPLO) | EMMAQUI S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 360 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 285000 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 285000 | PZA | 1 | 0% | 0 | X-000000000 | Y-000000000
55 | L | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6234 | 6234 | APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA TIPO SLURRY EN CAMINO A COLIMILLA | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NAVHER, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CORREA ALCAZAR | MATATLAN | REC. PROPIOS | MATATLAN | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 240143.2 | 2026-03-23 | 2026-05-09 | 240143.2 | PZA | 1 | 0% | 0 | X-691000.85 | Y-2289250.99
56 | A | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6235 | 6235 | APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA TIPO SLURRY EN CAMINO A CUCHILLAS | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NAVHER, S.A. DE C.V. | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 246 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2374613.38 | 2026-03-23 | 2026-04-04 | 136.8482 | M2 | 17352.17 | 0% | 0 | X-700691.35 | Y-2275135.80
MES DE JUNIO 2026
56 | A | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-6236 | 6236 | ADECUACIONES CASA DE LA CULTURA PARA MUSEO MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1879710 | 2026-06-08 | 2026-08-29 | 1879710 | PZA | 1 | 9.357% | 175890 | X-701250.83 | Y-2281526.90
MES DE JULIO 2026
58 | A | REC. PROPIOS | 1236-6224-40101-0401-6236 | 6237 | REHABILITACION DE CONCRETO, BANQUETA Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLE DONATO LOZA Y SAN JOSE DEL RIO, COL SANTA CECILIAEN LA CAFETERA MUNICIPAL $ 938,636.51 | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | EL SAUCILLO | REC. PROPIOS | EL SAUCILLO | 2596 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 722893.26 | 2026-07-06 | 2026-07-18 | 1771.0593 | ML | 408.17 | 0% | 0 | X-701250.83 | Y-2281526.90
[5 empty] | BANQUETA | [7 empty] | 96161.45 |  |  | 630.8978 | M2 | 152.42 | 0%
[5 empty] | CANAL PLUVIAL | [7 empty] | 91491.43 |  |  | 91491.43 | PZA | 1 | 0%
[5 empty] | AGUA POTABLE | [7 empty] | 28090.37 |  |  | 1337.6367 | ML | 21 | 0%
59 | F | FAISMUN | 1235-6142-50126-0401-6304 | 6304 | CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAUHTEMOC DE CALLE AGRICULTURA A CALLE CEDRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. $ 5´806,925.74 | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. FERNANDO LOPEZ GARCIA | CAB. MPAL | FAISMUN | CAB. MPAL | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 4999522.86 | 2026-07-27 | 2026-08-30 | 1842.8024 | ML | 2713 | 90.57% | 5259438.27 | X-701792.86 | Y-228222258.31
[5 empty] | BANQUETAS | [7 empty] | 216277.02 |  |  | 805.321 | M2 | 268.56
[5 empty] | DRENAJE | [7 empty] | 292205.46 |  |  | 726.8793 | ML | 402
[5 empty] | PAV. ASFALTICO | [7 empty] | 298920.4 |  |  | 597.8408 | M2 | 500
60 | F | FAISMUN | 1235-6142-50126-0401-6305 | 6305 | CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL CAP. 400 M3 PARA AGUA POTABLE, EN COLONIA DEL BOSQUE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ARQ. FERNANDO LOPEZ GARCIA | CAB. MPAL | FAISMUN | CAB. MPAL | 64806 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3124181.3 | 2026-07-27 | 2026-09-19 | 3124181.3 | PZA | 1 | 100% | 3124181.29 | X-702917.2157 | Y-2283247.546
MES DE AGOSTO 2026
61 | L | FAISMUN | 1235-6142-50126-0401-6311 | 6311 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL, CON DENTELLON EN PIEDRA AHOGADA EN CAMINO, Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO, BANQUETAS E ILUMINACION EN AREA DE INGRESO A CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE COLIMILLA EN LA DELEGACION DE MATATLAN $ 2´325,595.54 | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | FAISMUN | MATATLAN | 1417 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1939986.91 | 2026-07-27 | 2026-08-30 | 372.5049 | M2 | 5207.95 | 0% | 0 | X-689208.34 | Y-2290498.24
[5 empty] | BANQUETAS | [7 empty] | 179340.64 |  |  | 5019.3294 | M2 | 35.73
[5 empty] | EMPEDRADO ZAMPEADO, | [7 empty] | 206267.99 |  |  | 320.9298 | M2 | 642.72
62 | L | FAISMUN | 1235-6142-50126-0401-6312 | 6312 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL, DRENAJE Y BANQUETA CAMINO AL CERRITO EN COLONIA EL CERRITO, DELEGACION DE MATATLAN. $2´412,535.95 | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | FAISMUN | MATATLAN | 1417 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1053802.63 | 2026-08-17 | 2026-11-07 | 349.6173 | M2 | 3014.16 | 20.77% | 1206267.97 | X-692278 | Y-2291209
[5 empty] | BANQUETAS | [7 empty] | 712060.81 |  |  | 857.0063 | M2 | 830.87
[5 empty] | DRENAJE | [7 empty] | 646672.51 |  |  | 1222.4433 | ML | 529
63 | A | FAISMUN | 1235-6142-50126-0401-6315 | 6315 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON DENTELLON DE PIEDRA AHOGADA, CALLE INDEPENDENCIA EN LA MORA, DELEGACION DE SANTA FE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA MORA | FAISMUN | SANTA FE | 1056 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1595804.67 | 2026-08-24 | 2026-12-19 | 329.9142 | M2 | 4837.03 | 195.8% | 3124181.29 | X-702917.2157 | Y-2283247.546
64 | L | FAISMUN | 1235-6142-50126-0401-6316 | 6316 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL, BANQUETA, EN LADO SUR Y DENTELLON EN PIEDRA AHOGADA EN LADO NORTE EN PRIVADA 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE CORRALILLOS DELEGACION SANTA FE, ZAPOTLANEJO, JALISCO. $ 1´806,592.91 | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | SANTA FE | FAISMUN | SANTA FE | 1417 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1408750.9 | 2026-08-17 | 2026-11-07 | 411.6555 | M2 | 3422.16 | 9.333% | 541977.87 | X-705900 | Y-2273027
[5 empty] | BANQUETAS | [7 empty] | 397842.01 |  |  | 698.7285 | M2 | 569.38
65 | A | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6238 | 6238 | ELECTRIFICACION DE CALLE JUAN PABLO II EN LA LAJA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 90 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 29626.4 | 2026-08-10 | 2026-09-26 | 29626.4 | PZA | 1 | 0% | 0 | X-697252.10 | Y-2277313.97
66 | L | REC. PROPIOS | 1235-6142-40101-0401-6239 | 6239 | SUMINISTRO Y REPOSICION DE POSTE DE ALTA TENSION PARA EL POZO DE LA LENTEJA, MATATLAN. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JAL | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA LENTEJA | FAISMUN | MATATLAN | 3570 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 65516.8 | 2026-08-03 | 2026-08-15 | 65516.8 | PZA | 1 | 100% | 65516.8 | X-689734.84 | Y-2286695.87
Note on D26: Ramo 33: