## 2024
LISTADO DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS
[21 empty] | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
CONSEC | FECHA | ORIGEN DEL RECURSO | NO. | CUENTA | TIPO DE OBRA Y BENEFICIARIOS | NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA | NOMBRE DEL SUPERVISOR DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN | RECURSO | LOCALIDAD | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | TIPO DE BENEFICIARIOS | MONTO INICIAL DE INVERSIÓN | F INICIO | F. TERM | COSTO POR UNIDAD | UNIDAD | MEDIDA | AVANCE |  | GEOREFERENCIACION X | GEOREFERENCIACION Y
[19 empty] | % | MONTO FINAL
MES DE ENERO 2024
1 | ENERO | FAISMUN | 12354614205012404014201 | 4201 | CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE EN EL MAESTRANZO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | LA LAJA | FAISMUN | LA LAJA | 101 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 769262.21 | 2024-01-22 | 2024-03-22 | 25642.0737 | ML | 30 | 83.05% | 638857.31 | X-00000 | Y-00000
2 | ENERO | FAISMUN | 12354614205012404014202 | 4202 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO AL OCOTILLO EN SAN JOSE DE LA FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | S.J.F. | FAISMUN | S.J.F. | 200 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 2770035.52 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | 197859.68 | PZAS | 14 | 45.9% | 1271425.2 | X-00000 | Y-00000
3 | ENERO | REC.PROPIOS | 12362622804010104014001 | 4001 | 2DA. ETAPA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA LA LAJA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | LA LAJA | REC.PROPIOS | LA LAJA | 2961 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 247997.27 | 2024-01-05 | 2024-12-31 | 247997.27 | UNIDAD | 1 | 0% | 0 | X-695918.00 | Y-2275939.00
4 | ENERO | REC. PROPIOS | 12364624204010104014002 | 4002 | 2DA. ETAPA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, GIMNASIO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S.J.F. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | S.J.F. | REC. PROPIOS | S.J.F. | 1015 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1593819.56 | 2024-01-05 | 2024-12-31 | 1593819.56 | UNIDAD | 1 | 59.18% | 943158.69 | X-711863.00 | Y-2284584.00
5 | ENERO | REC. PROPIOS | 12364624204010104014003 | 4003 | 2DA. ETAPA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, GIMNASIO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN MATATLAN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | REC. PROPIOS | MATATLAN | 1417 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 550000 | 2024-01-05 | 2024-12-31 | 550000 | UNIDAD | 1 | 72.65% | 399563.24 | X-692906.68 | Y-2290806.02
6 | ENERO | REC. PROPIOS | 12364624204010104014004 | 4004 | 2DA. ETAPA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, GIMNASIO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAUCILLO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | SAUCILLO | REC. PROPIOS | SAUCILLO | 470 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 913860.92 | 2024-01-05 | 2024-12-31 | 913860.92 | UNIDAD | 1 | 73.88% | 675131.85 | X-711864.70 | Y-2284572.24
7 | ENERO | REC. PROPIOS | 12369629204010104014005 | 4005 | 2DA. ETAPA CONSTRUCCION DE ELEVADOR EN PRESIDENCIA MPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 6636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 684578.25 | 2024-01-05 | 2024-12-31 | 684578.25 | UNIDAD | 1 | 56.93% | 389718.82 | X-701175.21 | Y-2281548.33
8 | ENERO | REC. PROPIOS | 12369629204010104014006 | 4006 | CONSTRUCCION DOMO UNIDAD DEPORTIVA SAN MARTIN | GRUPO CONSTRUCTOR SAUXI S.A. DE C.V. | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 33284 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 7785158.13 | 2024-01-05 | 2024-12-31 | 7785158.13 | UNIDAD | 1 | 0% | 0 | X-000000 | Y-000000
9 | ENERO | REC. PROPIOS | 12364624204010104014007 | 4007 | 2DA. ETAPA CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA SAN MARTIN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1424265.8 | 2024-01-05 | 2024-12-31 | 1424265.8 | UNIDAD | 1 | 49.37% | 703147.66 | X-702787.52 | Y-2282318.75
10 | ENERO | REC. PROPIOS | 12354614204010104014008 | 4008 | 2DA. ETAPA CONSTRUCCION DE CERCO EN AVENIDA DE LA CRUZ | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 1557 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 642867.4 | 2024-01-05 | 2024-12-31 | 642867.4 | UNIDAD | 1 | 5.057% | 32509 | X=700963.42 | Y=2279018.97
11 | ENERO | REC. PROPIOS | 12369629204010104014009 | 4009 | 2DA. ETAPA ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES EN PRESIDENICAL MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL | REC. PROPIOS | CAB. MPAL | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 170396.43 | 2024-01-05 | 2024-12-31 | 170396.43 | UNIDAD | 1 | 98.57% | 167953.69 | X=701177.462 | Y=2281558.57
12 | ENERO | REC. PROPIOS | 12351611204010104014010 | 4010 | MANTENIMIENTO Y REHAB. DE EDIFICACIONES HABITACIONALES (DAÑOS POR CONTINGENCIAS AMBIENTALES) AGUA BLANCA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. |  | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 300000 | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 300000 | UNIDAD | 1 | 31.26% | 93766.15 | X-000000 | Y-000000
13 | ENERO | REC. PROPIOS | 12354614204010104014011 | 4011 | REHABILITACION CAMINO VECINALES (DELEG Y CABECERA) | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 800000 | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 800000 | LOTE | 1 | 28.32% | 226563.8 | X-000000 | Y-000000
14 | ENERO | REC. PROPIOS | 12354614204010104014012 | 4012 | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE PASEO ZARAGOZA EN SANTA FE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 2921 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 250259.42 | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 329.601 | M2 | 759.28 | 100% | 250259.42 | X-000000 | Y-000000
15 | ENERO | REC. PROPIOS | 12354614204010104014050 | 4050 | DESAZOLVE DE ARROYOS CAB. MPAL. Y DELEGACIONES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL./DELEGA. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL./DELEGA. | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 600000 | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 600000 | LOTE | 1 | 38.13% | 228775.2 | X-000000 | Y-000000
16 | ENERO | FORTAMUN | 12364624205022404014301 | 4301 | 2DA. ETAPA CONSTRUCCION MODULO DE SEGURIDAD - MATATLAN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | FORTAMUN | MATATLAN | 1796 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 500000 | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 500000 | UNIDAD | 1 | 2.37% | 11849.3 | X-622906.68 | Y-2290806.02
17 | ENERO | FORTAMUN | 12364624205022404014302 | 4302 | 2DA. ETAPA CONSTRUCCION MODULO DE SEGURIDAD - SAUCILLO | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | SAUCILLO | FORTAMUN | SAUCILLO | 430 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 500000 | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 500000 | UNIDAD | 1 | 4.222% | 21112 | X-716469.50 | Y-2275337.31
18 | ENERO | FORTAMUN | 12364624205022404014303 | 4303 | 2DA. ETAPA CONSTRUCCION MODULO DE SEGURIDAD - SAN JOSE DE LAS FLORES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | S.J.F. | FORTAMUN | S.J.F. | 1015 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 500000 | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 500000 | UNIDAD | 1 | 44.78% | 223886.85 | X-711863.00 | Y-2284584.00
MES DE FEBRERO 2024
20 | FEBRERO | REC. PROPIOS | 12364624204010104014051 | 4051 | REHABILITACION DE UNIDADES DEPORTIVAS EN CABECERA Y DELEGACIONES | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL./DELEGA. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL./DELEGA. | 66636 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 200000 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 28571.4286 | PZAS | 7 | 0.712% | 1423.98 | X-000000 | Y-000000
21 | FEBRERO | REC.PROPIOS | 12354614204010104014052 | 4052 | REHABILITACION DE BANQUETAS EN LATERALES ORIENTE Y PONIENTE DE CALLE ABASOLO EN LA PURISIMA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. LIZBETH DAYANNA VALDIVIA MORALES | PURISIMA | REC. PROPIOS | PURISIMA | 807 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 87951.83 | 2024-02-06 | 2024-02-23 | 674.2704 | M2 | 130.44 | 100% | 87951.83 | X-70516.22 | Y-2290721.56
22 | FEBRERO | REC. PROPIOS | 12354614204010104014054 | 4054 | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN SANTA FE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 2500 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 593406.15 | 2024-02-09 | 2024-02-29 | 455.6146 | M2 | 1302.43 | 100% | 593406.15 | X-000000 | Y-000000
23 | FEBRERO | REC. PROPIOS | 12354614204010104014056 | 4056 | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLES VARIAS DE LA MORA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 2500 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1650747.87 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 510.8666 | M2 | 3231.27 | 100% | 1650747.87 | X-000000 | Y-000000
24 | FEBRERO | REC. PROPIOS | 12351611204010104014057 | 4057 | MANTENIMIENTO Y REHAB. DE EDIFICACIONES HABITACIONALES (DAÑOS POR CONTINGENCIAS AMBIENTALES) ANGELA PERALTA 305-B, SAN MARTIN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 20 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 300000 | 2024-02-19 | 2024-03-22 | 300000 | UNIDAD | 1 | 95.86% | 287592 | X-000000 | Y-000000
MES DE MARZO 2024
25 | MARZO | FAISMUN | 12354614205012404014203 | 4203 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA , DRENAJE, A.P. E ILUMINACION EN CALLE MAGNOLIA EN SAN JOSE DE LAS FLORES | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | S.J.F. | FAISMUN | S.J.F. | 260 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 9784701.05 | 2024-03-06 | 2024-05-04 | 3257708.66 | PZAS | 14 | 33.29% | 3257708.66 | X-000000 | Y-000000
26 | MARZO | FAISMUN | 12354614205012404014204 | 4204 | CONSTRUCCION DE REENCARPETADO CALLE RUVALCABA EN EL TRAPICHE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | FAISMUN | CAB. MPAL. | 90 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1236967.76 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 1236967.76 | M2 | 4825.12 | 100% | 1236967.76 | X-000000 | Y-000000
27 | MARZO | FAISMUN | 12354614205012404014205 | 4205 | CONSTRUCCION DE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN CALLES PALOMAR, CLUB DE TIRO, ARAMBULA Y REENCAREPTADO EN CALLE PALOMAR, CISNE Y CODORNIZ EN EL TRAPICHE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | FAISMUN | CAB. MPAL. | 210 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1642791.77 | 2024-03-21 | 2024-03-29 | 0 | M2 | 5216.72 | 0% | 0 | X-000000 | Y-000000
28 | MARZO | FAISMUN | 12354614205012404014206 | 4206 | CONSTRUCCION DE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN CALLES CALLEJON S/N, PRIV. MORELOS, PRIV. S/NOMBRE, MORELOS, CATARINO JAUREGUI E HIDALGO EN EL TRAPICHE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | FAISMUN | CAB. MPAL. | 190 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1822854.87 | 2024-04-29 | 2024-04-12 | 0 | M2 | 6638.74 | 0% | 0 | X-000000 | Y-000000
29 | MARZO | REC. PROPIOS | 12354614205030004014013 | 4013 | CONSTRUCCION DE REDES HIDROSANITARIAS, BANQUETAS, ILUMINACION Y PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE GALEANA Y PRIVADA GALEANA EN SANTA FE | CARTAPHER Construcciones e Infraestructura S.A. de C.V. | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | SANTA FE | REC. PROPIOS | SANTA FE | 2500 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3522460.81 | 2024-03-11 | 2024-05-11 | M2 | 1476.71 | 759.28 | 53.25% | 3462832.24 | X-000000 | Y-000000
[5 empty] | DRENAJE CALLE GALEANA Y PRIVADA GALEANA EN SANTA FE | [7 empty] | 1400636.98 |  |  | ML | 313.48 | 759.28
[5 empty] | BANQUETAS,CALLE GALEANA Y PRIVADA GALEANA EN SANTA FE | [7 empty] | 672324.69 |  |  | M2 | 760.06 | 759.28
[5 empty] | AGUA CALLE GALEANA Y PRIVADA GALEANA EN SANTA FE | [7 empty] | 462531.46 |  |  | ML | 626.75 | 759.28
[5 empty] | ILUMINACION CALLE GALEANA Y PRIVADA GALEANA EN SANTA FE | [7 empty] | 444631.68 |  |  | PZAS | 15 | 759.28
30 | MARZO | REC. PROPIOS | 12362622804010104014058 | 4058 | 3RA. ETAPA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE MEDIA TENSIÓN EN ALBERCA MPAL. EN SAN MARTIN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB.MPAL. | REC. PROPIOS | CAB.MPAL. | 300 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 24188.92 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | UNIDAD | 1 | 5216.72 | 100% | 24188.92 | X-000000 | Y-000000
31 | MARZO | REC. PROPIOS | 12352612904010104014060 | 4060 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO EN DOMO ESCUELA JUAN TERRIQUEZ COL. CONSTITUCION | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 500 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 36002.05 | 2024-03-18 | 2024-04-26 | ML | 48 | 5216.72 | 0% | 0 | X-000000 | Y-000000
32 | MARZO | REC. PROPIOS | 12353613104010104014061 | 4061 | ILUMINACION CAMINO AL OCOTE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 500 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 931626.6 | 2024-03-26 | 2024-04-26 | PZAS | 62 | 5216.72 | 71.72% | 668136.8 | X-000000 | Y-000000
33 | MARZO | REC. PROPIOS | 12354614204010104014062 | 4062 | CONSTRUCCION DE REENCARPETADO ASFALTICO CAMINO AL OCOTE | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 500 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3622732.01 | 2024-03-25 | 2024-05-02 | M2 | 3231.27 | 5216.72 | 0% | 0 | X-000000 | Y-000000
34 | MARZO | REC. PROPIOS | 12354614204010104014063 | 4063 | CONSTRUCCION CARPETA ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA MEZQUITERA - LA LAJA. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. JAVIER LEOBARDO VAZQUEZ CASTELLANOS | LA LAJA | REC. PROPIOS | LA LAJA | 260 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 46629.52 | 2024-03-11 | 2024-04-26 | M2 | 127.66 | 5216.72 | 0% | 0 | X-000000 | Y-000000
35 | MARZO | REC. PROPIOS | 12354614204010104014101 | 4101 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO A LA JOYA CHICA | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. ADAN RUIZ LOPEZ | LA PURISIMA | REC. PROPIOS | LA PURISIMA | 650 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 450000 | 2024-03-28 | 2024-05-10 | ML |  | 5216.72 | 10.68% | 48072 | X-000000 | Y-000000
36 | MARZO | REC. PROPIOS | 12362622804010104014103 | 4103 | CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO EN SAN JOAQUIN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 2500 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 3500000 | 2024-03-26 | 2024-05-31 | UNIDAD | 1 | 5216.72 | 0% | 0 | X-000000 | Y-000000
37 | MARZO | REC. PROPIOS | 12364624204010104014104 | 4104 | BARDA PERIMETRAL EN EL PARQUE RECREATIVO SAN JOAQUIN | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ARQ. ISMAEL URENDA GALVAN | CAB. MPAL. | REC. PROPIOS | CAB. MPAL. | 2500 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 1000000 | 2024-03-04 | 2024-03-22 | M2 | 100 | 5216.72 | 5.954% | 59537.5 | X-000000 | Y-000000
38 | MARZO | REC. RAMO 23 | 12354614205046504014401 | 4401 | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE L. VLLARTA ENTRE CALLES LAS PALMAS Y VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE MATATLAN MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO; JALISCO. | H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | ING. LUBIA GABRIELA SEGURA GONZALEZ | MATATLAN | REC. RAMO 23 | MATATLAN | 180 | HOMBRES,MUJERES Y NIÑOS | 187312.5 | 2024-03-26 | 2024-05-15 | M2 | 396.9 | 5216.72 | 100% | 187312.5 | X-103.151275 | Y-20.707103