## ZAPOTLANEJO
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Informe del destino del gasto al tercer trimestre 2025
DETALLE DEL PROYECTO
CICLO | TRIM. | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ESTADO RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES _CAPTURISTA | OBSERVACIONES _REVISION
2025 | 3 | JAL250202543509 | Proyecto de inversión | 478339.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:478339.27, modificado:478339.27}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS, AGUA POTABLE Y ARBOLADO, EN CALLE PUERTO PEÑASCO, DE LA CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO A LA CALLE PACO RIOS. - 15072 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 15072 | S | 776 | 781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.78, meta_modificada:366.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:273, direccion:Calle PUERTO PEÑASCO Colonia LA CRUZ 45430 COLONIA LA CRUZ (CIUDAD PERDIDA LOMA DE LA CRUZ), ZAPOTLANEJO ENTRE Calle FELIPE CARRILLO PUERTO Y Calle PACO RIOS Calle PUERTO ESCONDIDO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PUERTO PEÑASCO EN, lon:-103.072413, lat:20.606133}} | 2025-06-16 | 2025-08-09 | 478339.27 | 478339.27 | 229576.65 | 229576.65 | 229576.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156797, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:478339.27, importe_modificado:478339.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2543509/proyecto_PROCESO, 2543509/proyecto_INICIO, 2543509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571769 | Proyecto de inversión | 563304.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:563304.92, modificado:563304.92}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS, AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE DURANGO DE CALLE AGUASCALIENTES A CERRADA EN COLONIA AGUA BLANCA. - 80630 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 80630 | S | 776 | 781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.84, meta_modificada:444.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:294, direccion:Calle DURANGO Ranchería AGUA BLANCA 45430 AGUA BLANCA, ZAPOTLANEJO ENTRE Calle CHIHUAHUA Y Calle GUANAJUATO Calle SAN LUIS POTOSI LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DURANGO ENTRE LAS CALLES DE AGUASCALIETNES Y SINALOA, A LA DERECHA C, lon:-103.07033215, lat:20.59933019}} | 2025-09-22 | 2025-11-29 | 563304.92 | 563304.92 | 43399.32 | 43399.32 | 43399.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158189, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:563304.92, importe_modificado:563304.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {2571769/proyecto_INICIO, 2571769/proyecto_PROCESO, 2571769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571770 | Proyecto de inversión | 1375548.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1375548.8, modificado:1375548.8}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS, AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE PUERTO ROSARITO DE PUERTO MANZANILLO A CERRADA COLONIA LA CRUZ - 104631 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 104631 | S | 776 | 781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.98, meta_modificada:1078.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:273, direccion:Calle ROSARITO Colonia LA CRUZ 45430 COLONIA LA CRUZ (CIUDAD PERDIDA LOMA DE LA CRUZ), ZAPOTLANEJO ENTRE Calle TLAXCALA Y Calle PUERTO PALMITAS Calle AGUASCALIENTES LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ROSARITO ENTRE LAS CALLES PUERTO, lon:-103.07353604, lat:20.60269108}} | 2025-09-22 | 2025-11-29 | 1375548.8 | 1375548.8 | 404909.15 | 404909.15 | 404909.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158183, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:1375548.8, importe_modificado:1375548.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2571770/proyecto_INICIO, 2571770/proyecto_PROCESO, 2571770/proyecto_INICIO, 2571770/proyecto_PROCESO, 2571770/proyecto_INICIO, 2571770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571771 | Proyecto de inversión | 647648.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:647648.95, modificado:647648.95}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS, AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE GUANAJUATO DE CALLE AGUASCALIENTES A CERRADA EN COLONIA AGUA BLANCA - 80637 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 80637 | S | 776 | 781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.05, meta_modificada:448.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:294, direccion:Calle GUANAJUATO Ranchería AGUA BLANCA 45430 AGUA BLANCA, ZAPOTLANEJO ENTRE Calle DURANGO Y Calle SAN LUIS POTOSI Calle AGUASCALIENTES LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE GUANAJUATO ENTRE LAS CALLES AGUASCALIENTES A CERRADA, A LA , lon:-103.06983038, lat:20.59914829}} | 2025-09-22 | 2025-11-29 | 647648.95 | 647648.95 | 51364.99 | 51364.99 | 51364.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158191, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:647648.95, importe_modificado:647648.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2571771/proyecto_INICIO, 2571771/proyecto_PROCESO, 2571771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571772 | Proyecto de inversión | 1988680.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1988680.95, modificado:1988680.95}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON DENTELLON Y BANQUETA EN CALLES VARIAS EN LA COMUNIDAD DE AGUACATE, EN MATATLAN. - 75353 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 75353 | S | 122 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4786.13, meta_modificada:4786.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:6, direccion:Calle GUAYABO, DURANZO, SN Y LIMON Ranchería AGUACATE 45434 EL AGUACATE, ZAPOTLANEJO ENTRE Calle AGUACATE Y Calle FRESNO Calle GUAYABO LA UBICACION DE DONDE SE REALIZARIA LA OBRA ESTA ENTRE LA CALLE AGUACATE Y FRESNO FINALIZANDO E, lon:-103.21326277, lat:20.70156481}} | 2025-08-18 | 2025-10-25 | 1988680.95 | 1988680.95 | 394114.67 | 394114.67 | 394114.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158177, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:1988680.95, importe_modificado:1988680.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2571772/proyecto_INICIO, 2571772/proyecto_PROCESO, 2571772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571773 | Proyecto de inversión | 2651297.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2651297.33, modificado:2651297.33}} | CONSTRUCCION EMPEDRADO, RED DE DRENAJE, BANQUETAS, Y ARBOLADO EN CALLE EUSEBIO AQUINO EN LA PAZ. - 15291 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 15291 | S | 474 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3724.0, meta_modificada:3724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:139, direccion:Calle EUSEBIO AQUINO Ranchería LA PAZ 45465 LA PAZ (PIEDRAS NEGRAS), ZAPOTLANEJO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle VALENTIN GUZMAN Calle MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA DELEGACION DE LA PAZ ENTRE LAS CALLES LIBERTAD, MORELOS Y EM, lon:-103.04931525, lat:20.54035487}} | 2025-07-07 | 2025-09-13 | 2651297.33 | 2651297.33 | 1075968.46 | 1075968.46 | 1075968.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158146, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:2651297.33, importe_modificado:2651297.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2571773/proyecto_PROCESO, 2571773/proyecto_INICIO, 2571773/proyecto_PROCESO, 2571773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571774 | Proyecto de inversión | 1239375.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1239375.22, modificado:1239375.22}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON DENTELLONESDE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN INGRESO POZO LA PROVIDENCIA - 15303 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 15303 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2903.48, meta_modificada:2903.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:362, direccion:Calle SIN NOBRE Ranchería LA PROVIENCIA, GRANJAS 45430 GRANJAS PROVIDENCIAS [FRACCIONAMIENTO], ZAPOTLANEJO ENTRE Continuación CARRETERA GUADALAJARA Y Continuación CARRETERA ZAPOTLNAJEO Continuación CAMINO A LA BARAÑA LA OBRA SE RE, lon:-103.11054069, lat:20.5923036}} | 2025-07-21 | 2025-09-27 | 1239375.22 | 1239375.22 | 523755.21 | 523755.21 | 523755.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158150, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:1239375.22, importe_modificado:1.232937522E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1590.0}} | {2571774/proyecto_PROCESO, 2571774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571775 | Proyecto de inversión | 213756.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:213756.07, modificado:213756.07}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MARGEN IZQUIERDO CARRET. LAGOS DE MORENO - GDL - 56404 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 56404 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Calle PARALELA CARRETERA LAGOS DE MORENO Unidad habitacional CENTRO HABITACIONA COMERCIAL 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO ENTRE Calle PARALELA A CARRETERA LAGOS DE MOREO Y Calle GONZALEZ Calle PROLONGACION HIDALGO LA OBRA SE UBICA , lon:-103.08284207, lat:20.61294723}} | 2025-07-21 | 2025-09-13 | 213756.07 | 213756.07 | 160365.76 | 160365.76 | 160365.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158154, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:213756.07, importe_modificado:213756.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.75}} | {2571775/proyecto_PROCESO, 2571775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571776 | Proyecto de inversión | 697463.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:697463.84, modificado:697463.84}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO , BANQUETAS, DRENAJE. A. P. ILUMINACION Y ARBOLADO EN CALLE SAN RAFAEL - 57038 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 57038 | S | 135 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.21, meta_modificada:549.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Calle SAN RAFAEL Colonia SAN JOSE DEL RIO 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO ENTRE Calle SAN RAFAEL Y Calle PINOS Calle SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICA EN CALLE SAN RAFAEL ENTRE CALLE PINOS Y SAN ANTONIO EN LA COLONIA SAN JOAE DEL RIO, lon:-103.05005475, lat:20.62577783}} | 2025-07-28 | 2025-10-04 | 697463.84 | 697463.84 | 264376.44 | 264376.44 | 264376.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158161, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:697463.84, importe_modificado:697463.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}} | {2571776/proyecto_INICIO, 2571776/proyecto_PROCESO, 2571776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571777 | Proyecto de inversión | 1376872.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1376872.68, modificado:1376872.68}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE 400M3 EN SANTA FE - 76043 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 76043 | S | 1485 | 1436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:176, direccion:Continuación CAMINO LA YERBABUENA Y EL CANUTO Ranchería SANTA FE 45460 SANTA FE, ZAPOTLANEJO ENTRE Continuación CAMINO LA YERBABUENA Y Continuación SANTA FE Continuación EL CANUTO LA OBRA SE REALIZA EN SANTA FE SEGUIDA DE LA LINEA, lon:-103.09738509, lat:20.52583834}} | 2025-09-01 | 2025-11-22 | 1376872.68 | 1376872.68 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5312/2025, contratista:CONSTRUCCION & INGENIERIA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:1376872.68, importe_modificado:1376872.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.0}} | {2571777/proyecto_PROCESO, 2571777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571778 | Proyecto de inversión | 1852990.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1852990.69, modificado:1852990.69}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL, MACHUELO Y BANQUETAS EN CALLE PALOMA EN LA PURISIMA - 74951 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 74951 | S | 419 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3578.87, meta_modificada:3578.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:26, direccion:Calle PALOMA Ranchería LA PURISIMA 45443 LA PURÍSIMA, ZAPOTLANEJO ENTRE Calle PALOMA Y Calle PEDREGAL Calle CARRETERA A SANTA RITA LA OBRA SE REALIZARIA EN LA CALLE PALOMA PARALELA A CALLES REFORMA Y HEREDEROS ENRIQUE HERNANDEZ EN, lon:-103.03160333, lat:20.70461177}} | 2025-08-18 | 2025-10-25 | 1852990.69 | 1852990.69 | 92028.72 | 92028.72 | 92028.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158176, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:1852990.69, importe_modificado:1852990.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2571778/proyecto_INICIO, 2571778/proyecto_PROCESO, 2571778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571779 | Proyecto de inversión | 735985.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:735985.61, modificado:735985.61}} | COMPLEMENTO DE DRENAJE PARA CONEXIÓN A COLECTOR EN LA MEZQUITERA - 15306 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 15306 | S | 687 | 682 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.61, meta_modificada:405.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:117, direccion:Continuación Camino la Mezquitera Ranchería La Mezquitera 45439 LA MEZQUITERA, ZAPOTLANEJO ENTRE Continuación Camino a La Mora Y Continuación Carretera Libre a Zapotlanejo Continuación Camino Santa Fe LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAM, lon:-103.11985031, lat:20.56798239}} | 2025-07-28 | 2025-09-06 | 735985.61 | 735985.61 | 320839.26 | 320839.26 | 320839.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158158, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:735985.61, importe_modificado:735985.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {2571779/proyecto_INICIO, 2571779/proyecto_PROCESO, 2571779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571780 | Proyecto de inversión | 813900.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813900.73, modificado:813900.73}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS, AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE, ARBOLADO E ILUMINACION EN CALLE PUERTO PROGRESO DE PUERTO ACAPULCO A SANTO TORIBIO, COLONIA LA CRUZ - 80538 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 80538 | S | 776 | 781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.73, meta_modificada:663.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:273, direccion:Calle PUERTO PROGRESO Colonia LA CRUZ (CIUDAD PERDIDA) 45430 COLONIA LA CRUZ (CIUDAD PERDIDA LOMA DE LA CRUZ), ZAPOTLANEJO ENTRE Calle ACAPULCO Y Calle ALVARADO Calle PUERTO ROSARITO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PUERTO PROGRESO, lon:-103.07549941, lat:20.60321078}} | 2025-09-22 | 2025-11-29 | 813900.73 | 813900.73 | 174810.25 | 174810.25 | 174810.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158186, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:813900.73, importe_modificado:813900.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2571780/proyecto_INICIO, 2571780/proyecto_PROCESO, 2571780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571781 | Proyecto de inversión | 1574693.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1574693.67, modificado:1574693.67}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON DENTELLON EN PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DEL TEMPLO DE LAS VENADAS A LAS LATAS - 65880 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 65880 | S | 104 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4499.47, meta_modificada:4499.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:95, direccion:Continuación CAMINO A LAS LATAS Ranchería LAS VENADAS 45440 LAS LATAS, ZAPOTLANEJO ENTRE Continuación CAMINO LAS LATAS Y Continuación CAMINO LAS VENADAS Continuación CAMINO MONTE PRIETO SE UBICA EN CAMINO LAS VENADAS HACIA LAS LAT, lon:-102.96371279, lat:20.58999997}} | 2025-08-25 | 2025-10-31 | 1574693.67 | 1574693.67 | 557414.8 | 557414.8 | 557414.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158175, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:1574693.67, importe_modificado:1574693.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}} | {2571781/proyecto_PROCESO, 2571781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571782 | Proyecto de inversión | 3534202.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3534202.47, modificado:3534202.47}} | SE CONSTRUYEN 1803 METROS LINEALES DE LINEA DE IMPULSION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 6 PULGADAS, 1995.80 METROS LINEALES CON TUBERIA DE 4 PULGADAS Y 156.20 ML CON TUBERIA DE 3 PULGADAS EN SANTA FE - 86329 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 86329 | S | 1436 | 1485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4140.3, meta_modificada:4140.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:176, direccion:Continuación SANTA FE Ranchería SANTA FE 45460 SANTA FE, ZAPOTLANEJO ENTRE Continuación CANUTO Y Calle ZARAGOZA Continuación AGUA ESCONDIDA LA OBRA SE UBICA EN LA DELEGACION DE SANTA FE, ZONA DE ATENCION PRIORITARIA ENTRE SUS RANC, lon:-103.09016458, lat:20.52938514}} | 2025-09-08 | 2025-11-15 | 3534202.47 | 3534202.47 | 706840.49 | 706840.49 | 706840.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158184, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:3534202.48, importe_modificado:3534202.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1035.0}} | {2571782/proyecto_INICIO, 2571782/proyecto_PROCESO, 2571782/proyecto_INICIO, 2571782/proyecto_PROCESO, 2571782/proyecto_INICIO, 2571782/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571783 | Proyecto de inversión | 5088748.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5088748.08, modificado:5089748.08}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTBLE Y EQUIPAMIENTODE PUEBLO VIEJO A SAN JOAQUIN ZORRILLOS - 108967 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 108967 | S | 32924 | 31882 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3902.0, meta_modificada:3902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:246, direccion:Continuación SAN JOAQUIN ZORRILLO Colonia SAN JOAQUIN ZORRILLOS 45430 SAN JOAQUÍN ZORRILLOS, ZAPOTLANEJO ENTRE Continuación RANCHO NUEVO Y Continuación LA CEBOLLETA Continuación PARTIDAS LA OBRA SE UBICARA EN COLONIA SAN JOAQUIN E, lon:-103.01392942, lat:20.61984856}} | 2025-09-22 | 2025-12-13 | 5089748.08 | 5089748.08 | 254487.4 | 254487.4 | 254487.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158246, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:5089748.08, importe_modificado:5089748.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2571783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones